## Vragen en antwoorden
|  | Vraag | Antwoord
Id | OrderNumber | Question | Answer
443023 | 1 | Kunt u per type TVDS/TVRS een indicatieve planning dan wel procesfasering delen, zodat inzicht ontstaat in de doorlooptijd en onderlinge samenhang van ten minste de volgende onderdelen: integratie en coördinatie; omgevingsmanagement en logistiek; productie en levering van betoncomponenten; productie en levering van installaties; inrichtingswerkzaamheden; primaire montagewerkzaamheden; secundaire montagewerkzaamheden? | Hieronder volgt de procesfasering voor de realisatie van TVRS-stations. Voor de doorlooptijd gaan wij uit van een integraal project waarbij voor de realisatie van 2 TVRS-stations een totale doorlooptijd van 6 maanden geldt, en voor 3 TVRS-stations een totale doorlooptijd van 8 maanden. Deze gegevens zijn overigens onder voorbehoud en hieraan kunnen geen rechten aan ontleend worden. Tevens zijn de doorlooptijden sterk afhankelijk van diverse factoren en kunnen per project anders zijn. 1. Integratie en coördinatie: Activiteiten: Engineering (DO), opstellen V&G-plannen en werkschema’s. Samenhang: De coördinatie vindt plaats gedurende de gehele looptijd van het project om de onderlinge afhankelijkheden tussen civiele techniek en installatietechniek te borgen. Indicatieve doorlooptijd: Doorlopend gedurende de projectlooptijd (6 tot 8 maanden). 2. Omgevingsmanagement en logistiek: Activiteiten: Stakeholderbeheer, BLVC-plannen en logistieke planning. Samenhang: De logistiek wordt aangestuurd vanuit het 'locatie-orderontkoppelpunt'. Hierbij wordt rekening gehouden met een productiesnelheid van 1 station per week en een levertijd van 9 weken. Indicatieve doorlooptijd: 9 weken (levertijd/logistiek traject). 3. Productie en levering van betoncomponenten: Activiteiten: Fabricage van de prefab TVRS-behuizingen. Samenhang: De productiecapaciteit is geborgd op 1 station per week. De totale voorbereidingstijd van opdracht tot aan de feitelijke plaatsing op locatie bedraagt 20 tot 25 weken. Indicatieve doorlooptijd: 20 - 25 weken (voorbereidingstijd inclusief inrichtingswerkzaamheden). 4. Productie en levering van installaties: Activiteiten: Beschikbaar stellen van de technische installaties (MSI, trafo's). Samenhang: Er wordt gewerkt met directielevering op afroep. De installaties staan op voorraad en worden uiterlijk 6 weken voor de geplande montage definitief afgeroepen om de voortgang te garanderen. Indicatieve doorlooptijd: 6 weken (afroepperiode uit voorraad).
5. Inrichtingswerkzaamheden: Activiteiten: Grondwerk, fundaties en kabelopvoerframes op de bouwlocatie. Samenhang: Deze werkzaamheden vallen binnen de totale voorbereidingstijd van 20-25 weken en moeten gereed zijn voordat de prefab componenten geleverd worden. Indicatieve doorlooptijd: Onderdeel van de 20 - 25 weken voorbereiding. 6. Primaire/Civiele montagewerkzaamheden (Plaatsing op locatie): Activiteiten: Het hijsen en positioneren van de prefab behuizingen en de zware componenten, evenals het leggen van de primaire hoofdkabels. Samenhang: De fysieke plaatsing van de componenten op de fundatie is een zeer kortstondig proces om de overlast op de omgeving te minimaliseren. Specifieke doorlooptijd plaatsing: * Bij een TVS vindt de plaatsing in 1 dag plaats. Bij een TVRS2 vindt de plaatsing in 2 dagen plaats. Bij een TVRS3 vindt de plaatsing in 2 à 3 dagen plaats. Primaire kabels: 4 tot 6 weken secundaire werkzaamheden: enkel station week, 2tvrs 6 weken bouwrijp maken: 6 weken 2 maanden totaal tvs doorlooptijd. 7. Secundaire montagewerkzaamheden: Activiteiten: Installatie van de beveiligings-, besturings- en communicatiesystemen (stationsautomatisering). Samenhang: De secundaire techniek vormt de laatste schakel in de montage voordat het station getest en in bedrijf genomen kan worden.
443025 | 2 | Kunt u per type TVDS/TVRS aangeven welke tijdelijke ruimtebehoefte op locatie benodigd is, uitgedrukt in m² bouwperceel, inclusief eventuele eisen ten aanzien van bereikbaarheid, opstelruimte en logistieke afwikkeling? | TVS 10KV: ca. 360m2 TVS 20KV: ca. 360m2 TVRS2: ca. 1530m2 TVRS3: ca. 1860m2
443026 | 3 | Kunt u per type TVDS/TVRS een indicatieve kostenopbouw van de huidige werkwijze verstrekken, uitgesplitst naar ten minste de volgende onderdelen: inrichtingswerkzaamheden; primaire montagewerkzaamheden; secundaire montagewerkzaamheden; integratie en coördinatie; omgevingsmanagement en logistiek; productie en levering van betoncomponenten; productie en levering van installaties? | Gezien de status van de proefplaatsingen en de steeds veranderende omstandigheden ter plaatse, is een dergelijke uitsplitsing momenteel niet mogelijk.
443027 | 4 | Indien volledige kosteninformatie niet gedeeld kan worden, kunt u dan per type TVDS/TVRS ten minste een bandbreedte of relatieve verdeling van de kosten over de verschillende activiteiten verstrekken, zodat marktpartijen de huidige kostenstructuur beter kunnen duiden? | Zie antwoord op vraag 3. Daarbij zou een indicatie of procentuele verdeling tussen de verschillende activiteiten mogelijk een onjuist beeld verschaffen. Dat lijkt ons in deze fase niet wenselijk.
443028 | 5 | In hoeveel percelen is Enexis voornemens de opgave te verdelen? | Gezien de geografische spreiding van het werkgebied is een noordelijk en een zuidelijk perceel in de ogen van Enexis logisch, echter vernemen wij graag ook de ideeen vanuit de markt.
443030 | 6 | Hoeveel Gegadigden wil Enexis in de toekomst contracteren voor deze opgave? | Dat is nog niet definitief. Op basis van de te realiseren aantallen en de beoogde percelen, zou minimaal 2 partijen per perceel, dus 4 in totaal een logisch aantal partijen zijn. Ook hiervoor geldt dat we openstaan voor de visie van de markt op dit gebied
443031 | 7 | Zou u verduidelijking kunnen geven op het gebied van de directieleveringen. Zoals ik het nu lees worden alle onderdelen geleverd als directieleveringen en hoeven wij alleen te fungeren als installateur. Klopt het dat alle materialen directieleveringen zijn (ook materialen zoals de kabels)? | De aanname dat de aannemer enkel als installateur fungeert voor direct geleverde materialen is niet juist. Hoewel Enexis een aanzienlijk deel van de componenten als directielevering verstrekt, draagt de aannemer de volledige verantwoordelijkheid als hoofdaannemer. Dit omvat naast de montage ook de volledige civieltechnische voorbereiding en omgevingsmanagement. Wat betreft de materialen zijn de leveringen per project onderverdeeld in drie fasen op basis van de stuklijsten: 1e Fase (Basiscomponenten): Directielevering van behuizingen, trafobakken, installaties, trafo regelkasten, tussenkasten, aardingskast en aardingstrafo. 2e Fase (Infrastructuur & Secundair): Directielevering van glasvezel mantelbuizen, aardingskabels voor de trafo en andere secundaire materialen. 3e Fase (Primair op afroep): Primaire kabels worden op afroep geleverd. Verder is de hoofdaannemer verantwoordelijk voor de aanschaf van klein materiaal.
443235 | 8 | Binnen ons concern beschikken wij over een prefab beton producent. Is het mogelijk dat wij u kunnen ontlasten op het gebied van directieleveringen, door t.z.t. De tekeningen van de prefab elementen te ontvangen, en deze elementen (deels) zelf kunnen produceren? | Jazeker. Dat is ook één van de kernvragen van deze marktconsultatie.
443237 | 9 | Kunt u definiëren welke typen informatie uit de marktconsultatie door Enexis als vertrouwelijk worden aangemerkt (bijv. kostopbouw, productie‑ en plaatsingsmethoden, doorlooptijden, leveranciersketens), en bevestigen dat deze informatie niet wordt opgenomen in openbaar te maken samenvattingen of aanbestedingsstukken? | Als vertrouwelijke informatie worden in ieder geval aangemerkt alle niet‑openbare gegevens waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat openbaarmaking of gebruik buiten het doel van de marktconsultatie de belangen van de betreffende marktpartij kan schaden. Dit betreft onder andere de door u genoemde elementen zoals kostopbouw en prijsstructuren, productie‑, fabricage‑ en plaatsingsmethoden, doorlooptijden, informatie over leveranciersketens en strategische samenwerkingsverbanden; technische oplossingen, ontwerpen, innovaties en bedrijfsspecifieke werkwijzen en overige bedrijfs‑ en concurrentiegevoelige informatie. Enexis zal dergelijke informatie niet letterlijk of herleidbaar opnemen in openbaar te maken samenvattingen van de marktconsultatie of in eventuele aanbestedingsstukken. In het kader van transparantie en gelijke behandeling kan Enexis wel geanonimiseerde en niet‑herleidbare inzichten uit de marktconsultatie benutten, bijvoorbeeld ter onderbouwing van keuzes in de aanbestedingsstrategie of de uitvraag. Indien marktpartijen informatie aanmerken als vertrouwelijk, wordt verzocht dit expliciet kenbaar te maken bij indiening.
443242 | 10 | Is het mogelijk om in onze schriftelijke reactie expliciet onderdelen als vertrouwelijk te markeren, en kunt u bevestigen dat deze onderdelen uitsluitend intern worden gebruikt voor strategievorming en niet worden gedeeld of gepubliceerd? | Zie antwoord op vraag 9.
443245 | 11 | Hoe ziet de door Enexis aangekondigde samenvatting van marktconsultatiereacties eruit (bijvoorbeeld thematisch, geanonimiseerd, zonder citaten), en op welke wijze wordt herleidbaarheid naar individuele partijen voorkomen, met name bij onderscheidende oplossingen? | Zie antwoord op vraag 9.
443254 | 12 | Is het voor Enexis voldoende wanneer innovaties en alternatieve oplossingen worden beschreven op functioneel en conceptueel niveau (wat wordt opgelost en onder welke randvoorwaarden), zonder het delen van gedetailleerde productie‑, ontwerp‑ of plaatsingsmethodieken? | Ja, dat is voldoende, mits de informatie op conceptueel niveau voldoende houvast biedt om de haalbaarheid en realiteitswaarde van de aangedragen innovatie of oplossing te kunnen toetsen.
443256 | 13 | Is het acceptabel om doorlooptijden en realisatiesnelheid te beschrijven in bandbreedtes en afhankelijkheden (bijv. vergunningen, ruimtebeslag, logistiek), in plaats van exacte plannings- of uitvoeringsconcepten? | Dat is akkoord.
443258 | 14 | Kunt u bevestigen dat deelname aan deze marktconsultatie geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten inhoudt en dat door marktpartijen aangedragen oplossingsconcepten niet één-op-één worden overgenomen in specificaties of eisen? | Dat kunnen wij bevestigen.
443266 | 15 | Het kan voorkomen dat potentiële ON’s niet bereid zijn vertrouwelijke informatie in deze fase schriftelijk te delen. Is OG bereid om in het vervolg op deze marktconsultatie vertrouwelijke bilaterale gesprekken in te plannen met de deelnemers? | Jazeker, binnen deze marktconsultatie is de mogelijkheid voor een verdiepend gesprek naar aanleiding van de vragenlijst, opgenomen.
443268 | 16 | Is OG bereid om een aantal vragen op te nemen betreffende de invulling van de aanbesteding? Gezien het grote maatschappelijke belang van de opdracht is het aan te raden om eventuele inschrijvers nu ook al te bevragen op de ideale aanbestedingsvorm. | Wij staan uiteraard open voor suggesties vanuit de markt op welke wijze deze aanbesteding volgens hen het best vormgegeven kan worden. Daarbij is voor Enexis de aanbestedingsvorm zelf een middel en niet een doel op zich. Wij denken zelf aan een aanbestedingsvorm met dialoog, ruimte voor innovaties en het verkrijgen transparantie op de werkwijze en prijsopbouw.
443304 | 17 | Enexis geeft in de consultatie aan dat versnelling mogelijk gezocht moet worden in de gebouwcomponenten, maar ook in het totale proces. Tegelijkertijd wordt onder het kopje Logistieke impact en ruimtebeslag benoemd dat de grootste bottleneck momenteel ligt bij het verkrijgen van vergunningen en grond. Tegen deze achtergrond constateren wij dat de consultatie zich in belangrijke mate toespitst op de gebouwen zelf en de vraag of deze al dan niet onderdeel moeten blijven van de directielevering, terwijl in het document ook andere vertragingsfactoren in de keten worden benoemd. Vanuit onze jarenlange ervaring als grootste industriële woning- en glasvezelstationbouwer van Nederland is ons beeld dat de grootste vertragingsrisico’s in de praktijk vooral liggen in voorbereiding, afstemming, vergunningsverlening en grondverwerving, en niet in de productie- en leveringscapaciteit van gestandaardiseerde gebouwen. Vraag 1 Kunt u toelichten op welke concrete knelpunten, ervaringen of inzichten Enexis de huidige afbakening van deze marktconsultatie baseert? Vraag 2 Is Enexis bereid de marktconsultatie ook te verbreden naar het gehele proces, zodat de analyse van versnelling en efficiëntie zich richt op de volledige keten? | Hoewel vergunningverlening en grondverwerving vaak door externe factoren worden bepaald, focussen wij in deze consultatie op de onderdelen waarop Enexis en marktpartijen wél direct kunnen sturen—zoals voorbereiding en afstemming—en ontvangen graag suggesties voor versnelling in de volledige keten.