## Slide 1
Dit betreft een algemene presentatie voor de werkzaamheden aan de Minckelersstraat.
Voordat u een presentatie geeft:
Kopieer de presentatie en geef de datum en de naam aan wie je de presentatie geeft
Pas sheet 2 aan met de datum en de naam van de presentatie.
Haal de sheets eruit die je niet wilt laten zien.
Verwijder deze sheet.
LET OP: Nieuwe zaken alleen maar toevoegen aan het bestand ‘algemene presentatie’

## Slide 2: Algemene Presentatie Minckelersstraat
Project: Minckelersstraat – ondergrondse gracht
Algemene presentatie - 14 januari 2026 (V1)

## Slide 3: Inhoudsopgave
Aanleiding
Doelstelling
Ontwerp ondergrondse gracht
Ontwerp relining
Ontwerp buitenruimte / Mobiliteit / Groen
Ontwerp ZLT leidingen
Uitvoering
Fasering en Bereikbaarheid
Foto’s
Projectbeheersing
Afsluiting

## Slide 4: Aanleiding

## Slide 5: Doelstelling

## Slide 6: Ondergrondse Gracht

## Slide 7: Relining

## Slide 8: Buitenruimte / mobiliteit / groen

## Slide 9: Energietransitie / ZLT leidingen

## Slide 10: Uitvoering
Uitvoering staat gepland (planning v2)
Start: Q2-2029
Eind: Q1-2032
Kop over kop werken, met verharding per fase achteraan
Werkvak 1: Anthony Fokkerweg (hoek)
Werkvak 2: Anthony Fokkerweg naar de Kamerlingh Onnesweg
Werkvak 3: Kruising Kamerlingh Onnesweg
Werkvak 4: Kamerlingh Onnesweg – Jan van der Heijdenstraat
Werkvak 5: Kruising Jan van der Heijdenstraat
Werkvak 6: Jan van der Heijdenstraat – Kleine Drift

## Slide 11: Fasering en Bereikbaarheid
De werkzaamheden kunnen op verschillende manieren worden uitgevoerd.
Van Kleine Drift naar Anthony Fokkerweg of vice versa.
Er is gekozen in de fasering om te werken met de legrichting van de riolering – van Anthony Fokkerweg naar de Kleine Drift.
Er is gekozen om het werk op te delen in werkvakken
Er is gekozen om per werkvak te starten met conditioneren, aanleg gracht, inrichting buitenruimte.
Conditionering: maart 2029 tot en met januari 2031
Realisatie gracht:
Realisatie Buitenruimte

## Slide 12: Overzicht fasering
Werkvak 1
Werkvak 2
Werkvak 3
Werkvak 4
Werkvak 5
Werkvak 6
= Optioneel

## Slide 13: Werkvak 1
Werkvak 1
Uitvoering Conditionering:
maart 2029 – juni 2029
Uitvoering Gracht:
Juni 2029 – November 2029
Uitvoering Buitenruimte:
November 2029 – januari 2030

## Slide 14: Werkvak 2
Uitvoering Conditionering:
Oktober 2029
Uitvoering Gracht:
November 2029 – Maart 2030
Uitvoering Buitenruimte:
Maart 2030 – Juni 2030
Werkvak 1
Werkvak 2

## Slide 15: Werkvak 3
Uitvoering Conditionering:
december 2029 – maart 2030
Uitvoering Gracht:
Maart 2030 – juli 2030
Uitvoering Buitenruimte:
augustus 2030 – oktober 2030
Werkvak 2
Werkvak 2
Werkvak 3
Werkvak 4

## Slide 16: Werkvak 4
Uitvoering Conditionering:
Mei 2030 – juli 2030
Uitvoering Gracht:
juli 2030 – oktober 2030
Uitvoering Buitenruimte:
oktober 2030 – december 2030
Werkvak 3
Werkvak 4
Werkvak 5

## Slide 17: Werkvak 5
Uitvoering Conditionering:
Augustus 2030 - oktober 2030
Uitvoering Gracht:
November 2030 – Maart 2031
Uitvoering Buitenruimte:
Maart 2031 – mei 2031
Werkvak 4
Werkvak 5
Werkvak 6

## Slide 18: Werkvak 6
Uitvoering Conditionering:
December 2030 – februari 2030
Uitvoering Gracht:
November 2030 – Maart 2031
Uitvoering Buitenruimte:
Maart 2031 – maart 2031
Optionele scope duur van maart 2031 – juli 2031
Werkvak 5
Werkvak 6
= Optioneel

## Slide 19: Projectbeheersing

## Slide 20: Fotos

## Slide 21: Afsluiting

## Slide 22: Minckelersstraat