## Voorblad
Risico-Inventarisatie & -Evaluatie
Plan van Aanpak
Gladheidsbestrijding Steunpunt Tubbergen, Raalte & Wanneperveen
BOL training en advies Jimmy van Rijen, Middelbaar Veiligheidskundige (MVK)
Juni-Juli 2025

## Raalte
Nr. | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/activiteit | Locatie/specifieke plek | Gevaar | Risicobeschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijk effect | Kinney & Wiruth |  |  |  | Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten/contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie | Actiehouder | Kinney & Wiruth |  |  |  | Restrisico's | Datum
[8 empty] | E | B | W | R | [7 empty] | E | B | W | R
1 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Geen BHV/EHBO op locatie | Niet kunnen ingrijpen bij incident. | Geen afspraken met aannemers over EHBO/BHV | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | Zorgen voor aanwezigheid BHV/EHBO op steunpunt tijdens actie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
2 | Arbeidsveiligheid | Schoonmaak strooiers | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte, via ladder op strooier klimmen en op bordesje staan met hogedrukreiniger. | 1. Evenwicht verliezen 2. Gladheid door water en vrieskou 3. Verkeerde beweging maken | 1. Letsel | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG | Creëren veilig bordes op hoogte waar voertuigen/strooiers geplaatst kunnen worden met hogedruk aansluiting. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
3 | Arbeidsveiligheid | Betreden van de zoutstrooier via de ladder en het plateau aan de achterzijde | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte | 1. Uit balans raken 2. Verkeerde beweging/handeling maken 3. Geen of onjuiste voorziening om de hoogte veilig te bereiken | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Hanteren 'driepuntsmethode' bij het klimmen 2. Niet over leuningwerk hangen tijdens schoonmaak/inspectie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
4 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Vermoeidheid | Onoplettendheid door vermoeidheid | 1. Nachtwerk 2. Overschrijden arbeidstijdenwet 3. Medewerkers onvoldoende uitgerust tussen diensten | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade 3. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Taakroulatie 2. Voldoende rust tussen diensten 3. Vermoeide medewerker huiswaarts sturen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
5 | Arbeidsveiligheid | Nachtwerkzaamheden | Alle werkzaamheden | Werken in de nacht | Slecht zicht | 1. Onvoldoende verlichting 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 1 | 42 |  | ON | Zorg voor voldoende verlichting op de strooiwagens |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
6 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Onoverzichtelijkheid door verkeersbewegingen | 1. Onvoldoende zicht 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel | 15 | 6 | 1 | 90 | x | ON | Verplicht dragen signaalkleding op steunpunt. Ten minste een retroreflecterend, oranje jas. Deze maatregel is inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
7 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Psychosociale arbeidsbelasting | Verbale agressie verkeersdeelnemers | 1. Asociaal gedrag verkeersdeelnemers 2. Gebruik van verdovende middelen door weggebruiker 3. Ongeduld van weggebruiker | 1. Stress 2. Schade aan mentale gezondheid 3. Letsel 4. Blikschade | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Voorlichting en onderricht m.b.t. (verbale) agressie 2. Bij een melding; direct gesprek met medewerker aan gaan ter ondersteuning/nazorg. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
8 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden buiten | Algemeen | (Extreme) weersomstandigheden | Bevriezing/onderkoeling | 1. Kou/Vorst 2. Regen 3. Wind 4. Hagel/Sneeuw | 1. Letsel | 3 | 10 | 1 | 30 |  | ON/OG | 1. Taakroulatie 2. Verzorgen hittebron (opwarmen), toegang kantine 3. PBM's en kleding afstemmen op het weer |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
9 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijding door diverse voertuigbewegingen op het steunpunt | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht 4. Slechte communicatie 5. Samenloop van stationaire werkzaamheden en voertuigbeweging | 1. Letsel | 15 | 6 | 6 | 540 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over aanrijding op het steunpunt 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Voldoende afstand houden 5. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken 6. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
10 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Achteruitrijden | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht | 1. Letsel | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over achteruitrijden 2. Akoestische achteruitrijd signaal 3. Achteruitrijd camera 4. Scheiden van verkeersstromen 5. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
11 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Uitvoeren van werkzaamheden met meerdere voertuigen tegelijkertijd | Samenlooprisico's | 1. Verschillende verkeersstromen 2. Onvoldoende communicatie 3. Niet op de hoogte van werkzaamheden van anderen 4. Onvoldoende afstemming voorafgaand aan start werkzaamheden | 1. Letsel 2. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Organiseren start werkinstructie zodat eenieder op de hoogte is van elkaars werkzaamheden 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken. 5. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
12 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Alleen-werk | Alleen-werk | Geen communicatiemiddelen | 1. Letsel | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Toereikende communicatiemiddelen gebruiken, hands-free. Deze maatregel is inmiddels verplicht en geregeld in het contract. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
13 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden met dieselmotoren of in de nabijheid daarvan | Steunpunt en rijkswegen | Dieselmotoremissie (DME) | Blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) | 1. Gebruik van dieselmotoren 2. Onjuiste scheiding van mens en bron 3. Onnodig laten draaien van dieselmotoren | 1. Gezondheidsschade | 15 | 3 | 3 | 135 | x | ON | Zie werkinstructie van de Nederlandse Arbeidsinspectie "Werkinstructie blootstelling aan dieselmotoremissie (DME)" |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
14 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Val- en struikelgevaar | Vallen, stoten en/of struikelen | 1. Onvoldoende good housekeeping 2. Ongelijke ondergrond 3. Uitstekende delen 4. Los liggende slangen/kabels | 1. Letsel | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Good housekeeping 2. Voorlichting en onderricht vallen en struikelen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
15 | Arbeidsveiligheid | Aan- en afkoppelen zoutstrooier | Steunpunt en rijkswegen | Beknelling | Bekneld raken onder materieel/materiaal | 1. Zoutstrooier zakt door de poten 2. Zoutstrooier kantelt | 1. Letsel 2. Overlijden | 15 | 6 | 0.5 | 45 |  | ON | 1. Zoutstrooier borgen met borgpin tegen inklappen/omvallen 2. Alleen gebruik maken van arbeidsmiddelen met geldige keuring 3. Niet onder zoutstrooier begeven/afstand houden 4. Voorlichting en onderricht m.b.t. het gebruik van de zoutstrooier 5. Helm dragen bij het aan- en afkoppelen van de zoutstrooier Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
16 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van strooizout | In contact komen met strooizout | 1. Persoon begeeft zich dicht achter de strooier 2. Strooier activeren op verkeerde locatie/onjuist moment 3. Met handen in het gezicht/ogen wrijven | 1. Letsel | 1 | 6 | 3 | 18 |  | ON | 1. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 2. Dragen van de juiste PBM's 3. Hygiëne maatregelen toepassen na werkzaamheden, zoals handen wassen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
17 | Elektrische veiligheid | Werkzaamheden met elektriciteit (koppelen zoutstrooiers en sneeuwschuivers aan voertuig) | Steunpunt | Elektrocutie/Elektrisering | Werken met 380V | 1. Lekstroom 2. Kapotte kabels 3. Aan- en afkoppelen van elektrisch (of delen van) materiaal 4. Natte en zoute omgeving | 1. Letsel 2. Brandwonden | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Spanningsloos werken 2. Alleen bevoegd personeel toestaan om te werken met 380V, ook bij storingen. Anders inzetten aannemer. 3. Melden van kapot materieel Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
18 | Externe veiligheid | 1. Vullen van zoutstrooier (nat) bij vulpunt 2. Strooiwerkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van calciumchloride | In contact komen met calciumchloride | 1. Lekkage 2. Fout bij vullen van zoutstrooier 3. In contact komen met nat strooisel waar calciumchloride in is verwerkt | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade | 3 | 6 | 3 | 54 |  | OG/ON | Zie veiligheidsinformatieblad: Calciumchloride 1. Dragen van beschermende handschoenen en oogbescherming. Voorzien in PBM pictogrammen bij vulpunt. 2. Voorzien in oogspoelmogelijkheid. 3. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 4. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
19 | Integrale beveiliging | Algemeen | Steunpunt | Onbevoegden op het terrein | 1. Aanrijding 2. Schade of diefstal | 1. Afsluiting terrein blijft openstaan. 2. Onbevoegden rijden mee naar het steunpunt tijdens actie. | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | OG/ON | 1. Deugdelijke afscheiding 2. Plaatsen van verkeersborden "verboden voor onbevoegden" 3. Camerabewaking. 4. Onbevoegden enkel in het voertuig laten, niet op het terrein laten rondlopen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
20 | Machineveiligheid | Gebruik van de machines | Algemeen | Staat van materieel | Het mogelijk niet up-todate hebben van de onderhoudsgeschiedenis geeft blootstelling aan onbekende risico's | 1.Onderhoudsgeschiedenis ontbreekt 2.Onderhoudsgeschiedenis is onvolledig 3. Defecten zijn niet hersteld 4. Defecten worden niet gemeld | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 |  | ON | 1. Het materieel met zorg gebruiken 2. Defecten en inconsistenties melden 3. Bij enige twijfel niet verder werken en coördinator inschakelen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
21 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Geen belijning, bebording of verkeersplan op het terrein. | Ongeval/aanrijding | 1. Geen bebording met verplichte rijdroute 2. Ontbreken van voorgeschreven snelheid 3. Geen belijning op de weg aanwezig | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 3 | 126 | x | OG | 1. Eenrichtingsroute instellen 2. Belijning aanbrengen 3. Snelheidsbeperking op het terrein. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
22 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden met vervoersbewegingen. | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijden van objecten op het steunpunt | 1. Neerslag (sneeuw/hagel) bedekt objecten 2. Personen op onverwachte plekken | 1. Letsel 2. (Blik)schade | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG/ON | 1. Orde en netheid 2. Duidelijke markering aanbrengen op objecten (geel/zwart en evt. reflecterend) 3. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
23 | Integrale beveiliging/Sociale Veiligheid | Alle werkzaamheden | Rondom steunpunt | Hek blijft openstaan | Onbevoegden kunnen terrein betreden | 1. Automatische schuifhek blijft openstaan | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Met tenminste twee mensen tegelijk aanwezig zijn op het steunpunt. Vastgelegd in contract: minimaal coördinator en shovelmachinist. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:

## Tubbergen
Nr. | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/activiteit | Locatie/specifieke plek | Gevaar | Risicobeschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijk effect | Kinney & Wiruth |  |  |  | Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten/contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie | Actiehouder | Kinney & Wiruth |  |  |  | Restrisico's | Datum
[8 empty] | E | B | W | R | [7 empty] | E | B | W | R
1 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Geen BHV/EHBO op locatie | Niet kunnen ingrijpen bij incident. | Geen afspraken met aannemers over EHBO/BHV | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | Zorgen voor aanwezigheid BHV/EHBO op steunpunt tijdens actie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
2 | Arbeidsveiligheid | Schoonmaak strooiers | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte, via ladder op strooier klimmen en op bordesje staan met hogedrukreiniger. | 1. Evenwicht verliezen 2. Gladheid door water en vrieskou 3. Verkeerde beweging maken | 1. Letsel | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG | Creëren veilig bordes op hoogte waar voertuigen/strooiers geplaatst kunnen worden met hogedruk aansluiting. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
3 | Arbeidsveiligheid | Betreden van de zoutstrooier via de ladder en het plateau aan de achterzijde | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte | 1. Uit balans raken 2. Verkeerde beweging/handeling maken 3. Geen of onjuiste voorziening om de hoogte veilig te bereiken | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Hanteren 'driepuntsmethode' bij het klimmen 2. Niet over leuningwerk hangen tijdens schoonmaak/inspectie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
4 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Vermoeidheid | Onoplettendheid door vermoeidheid | 1. Nachtwerk 2. Overschrijden arbeidstijdenwet 3. Medewerkers onvoldoende uitgerust tussen diensten | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade 3. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Taakroulatie 2. Voldoende rust tussen diensten 3. Vermoeide medewerker huiswaarts sturen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
5 | Arbeidsveiligheid | Nachtwerkzaamheden | Alle werkzaamheden | Werken in de nacht | Slecht zicht | 1. Onvoldoende verlichting 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 1 | 42 |  | ON | Zorg voor voldoende verlichting op de strooiwagens |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
6 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Onoverzichtelijkheid door verkeersbewegingen | 1. Onvoldoende zicht 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel | 15 | 6 | 1 | 90 | x | ON | Verplicht dragen signaalkleding op steunpunt. Ten minste een retroreflecterend, oranje jas. Deze maatregel is inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
7 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Psychosociale arbeidsbelasting | Verbale agressie verkeersdeelnemers | 1. Asociaal gedrag verkeersdeelnemers 2. Gebruik van verdovende middelen door weggebruiker 3. Ongeduld van weggebruiker | 1. Stress 2. Schade aan mentale gezondheid 3. Letsel 4. Blikschade | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Voorlichting en onderricht m.b.t. (verbale) agressie 2. Bij een melding; direct gesprek met medewerker aan gaan ter ondersteuning/nazorg. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
8 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden buiten | Algemeen | (Extreme) weersomstandigheden | Bevriezing/onderkoeling | 1. Kou/Vorst 2. Regen 3. Wind 4. Hagel/Sneeuw | 1. Letsel | 3 | 10 | 1 | 30 |  | ON/OG | 1. Taakroulatie 2. Verzorgen hittebron (opwarmen), toegang kantine 3. PBM's en kleding afstemmen op het weer |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
9 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijding door diverse voertuigbewegingen op het steunpunt | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht 4. Slechte communicatie 5. Samenloop van stationaire werkzaamheden en voertuigbeweging | 1. Letsel | 15 | 6 | 6 | 540 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over aanrijding op het steunpunt 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Voldoende afstand houden 5. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken 6. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
10 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Achteruitrijden | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht | 1. Letsel | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over achteruitrijden 2. Akoestische achteruitrijd signaal 3. Achteruitrijd camera 4. Scheiden van verkeersstromen 5. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
11 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Uitvoeren van werkzaamheden met meerdere voertuigen tegelijkertijd | Samenlooprisico's | 1. Verschillende verkeersstromen 2. Onvoldoende communicatie 3. Niet op de hoogte van werkzaamheden van anderen 4. Onvoldoende afstemming voorafgaand aan start werkzaamheden | 1. Letsel 2. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Organiseren start werkinstructie zodat eenieder op de hoogte is van elkaars werkzaamheden 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken. 5. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
12 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Alleen-werk | Alleen-werk | Geen communicatiemiddelen | 1. Letsel | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Toereikende communicatiemiddelen gebruiken, hands-free. Deze maatregel is inmiddels verplicht en geregeld in het contract. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
13 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden met dieselmotoren of in de nabijheid daarvan | Steunpunt en rijkswegen | Dieselmotoremissie (DME) | Blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) | 1. Gebruik van dieselmotoren 2. Onjuiste scheiding van mens en bron 3. Onnodig laten draaien van dieselmotoren | 1. Gezondheidsschade | 15 | 3 | 3 | 135 | x | ON | Zie werkinstructie van de Nederlandse Arbeidsinspectie "Werkinstructie blootstelling aan dieselmotoremissie (DME)" |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
14 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Val- en struikelgevaar | Vallen, stoten en/of struikelen | 1. Onvoldoende good housekeeping 2. Ongelijke ondergrond 3. Uitstekende delen 4. Los liggende slangen/kabels | 1. Letsel | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Good housekeeping 2. Voorlichting en onderricht vallen en struikelen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
15 | Arbeidsveiligheid | Aan- en afkoppelen zoutstrooier | Steunpunt en rijkswegen | Beknelling | Bekneld raken onder materieel/materiaal | 1. Zoutstrooier zakt door de poten 2. Zoutstrooier kantelt | 1. Letsel 2. Overlijden | 15 | 6 | 0.5 | 45 |  | ON | 1. Zoutstrooier borgen met borgpin tegen inklappen/omvallen 2. Alleen gebruik maken van arbeidsmiddelen met geldige keuring 3. Niet onder zoutstrooier begeven/afstand houden 4. Voorlichting en onderricht m.b.t. het gebruik van de zoutstrooier 5. Helm dragen bij het aan- en afkoppelen van de zoutstrooier Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
16 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van strooizout | In contact komen met strooizout | 1. Persoon begeeft zich dicht achter de strooier 2. Strooier activeren op verkeerde locatie/onjuist moment 3. Met handen in het gezicht/ogen wrijven | 1. Letsel | 1 | 6 | 3 | 18 |  | ON | 1. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 2. Dragen van de juiste PBM's 3. Hygiëne maatregelen toepassen na werkzaamheden, zoals handen wassen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
17 | Elektrische veiligheid | Werkzaamheden met elektriciteit (koppelen zoutstrooiers en sneeuwschuivers aan voertuig) | Steunpunt | Elektrocutie/Elektrisering | Werken met 380V | 1. Lekstroom 2. Kapotte kabels 3. Aan- en afkoppelen van elektrisch (of delen van) materiaal 4. Natte en zoute omgeving | 1. Letsel 2. Brandwonden | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Spanningsloos werken 2. Alleen bevoegd personeel toestaan om te werken met 380V, ook bij storingen. Anders inzetten aannemer. 3. Melden van kapot materieel Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
18 | Externe veiligheid | 1. Vullen van zoutstrooier (nat) bij vulpunt 2. Strooiwerkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van calciumchloride | In contact komen met calciumchloride | 1. Lekkage 2. Fout bij vullen van zoutstrooier 3. In contact komen met nat strooisel waar calciumchloride in is verwerkt | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade | 3 | 6 | 3 | 54 |  | OG/ON | Zie veiligheidsinformatieblad: Calciumchloride 1. Dragen van beschermende handschoenen en oogbescherming. Voorzien in PBM pictogrammen bij vulpunt. 2. Voorzien in oogspoelmogelijkheid. 3. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 4. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
19 | Integrale beveiliging | Algemeen | Steunpunt | Onbevoegden op het terrein | 1. Aanrijding 2. Schade of diefstal | 1. Afsluiting terrein blijft openstaan. 2. Onbevoegden rijden mee naar het steunpunt tijdens actie. | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | OG/ON | 1. Deugdelijke afscheiding 2. Plaatsen van verkeersborden "verboden voor onbevoegden" 3. Camerabewaking. 4. Onbevoegden enkel in het voertuig laten, niet op het terrein laten rondlopen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
20 | Machineveiligheid | Gebruik van de machines | Algemeen | Staat van materieel | Het mogelijk niet up-todate hebben van de onderhoudsgeschiedenis geeft blootstelling aan onbekende risico's | 1.Onderhoudsgeschiedenis ontbreekt 2.Onderhoudsgeschiedenis is onvolledig 3. Defecten zijn niet hersteld 4. Defecten worden niet gemeld | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 |  | ON | 1. Het materieel met zorg gebruiken 2. Defecten en inconsistenties melden 3. Bij enige twijfel niet verder werken en coördinator inschakelen De maatregelen 1+2 zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
21 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Geen belijning, bebording of verkeersplan op het terrein. | Ongeval/aanrijding | 1. Geen bebording met verplichte rijdroute 2. Ontbreken van voorgeschreven snelheid 3. Geen belijning op de weg aanwezig | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 3 | 126 | x | OG | 1. Eenrichtingsroute instellen 2. Belijning aanbrengen 3. Snelheidsbeperking op het terrein. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
22 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden met vervoersbewegingen. | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijden van objecten op het steunpunt | 1. Neerslag (sneeuw/hagel) bedekt objecten 2. Personen op onverwachte plekken | 1. Letsel 2. (Blik)schade | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG/ON | 1. Orde en netheid 2. Duidelijke markering aanbrengen op objecten (geel/zwart en evt. reflecterend) |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
23 | Integrale beveiliging/Sociale Veiligheid | Alle werkzaamheden | Rondom steunpunt | Hek blijft openstaan | Onbevoegden kunnen terrein betreden | 1. Automatische schuifhek blijft openstaan | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Met tenminste twee mensen tegelijk aanwezig zijn op het steunpunt. Vastgelegd in contract: minimaal coördinator en shovelmachinist. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:

## Hardenberg
Nr. | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/activiteit | Locatie/specifieke plek | Gevaar | Risicobeschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijk effect | Kinney & Wiruth |  |  |  | Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten/contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie | Actiehouder | Kinney & Wiruth |  |  |  | Restrisico's | Datum
[8 empty] | E | B | W | R | [7 empty] | E | B | W | R
1 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Geen BHV/EHBO op locatie | Niet kunnen ingrijpen bij incident. | Geen afspraken met aannemers over EHBO/BHV | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | Zorgen voor aanwezigheid BHV/EHBO op steunpunt tijdens actie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
2 | Arbeidsveiligheid | Schoonmaak strooiers | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte, via ladder op strooier klimmen en op bordesje staan met hogedrukreiniger. | 1. Evenwicht verliezen 2. Gladheid door water en vrieskou 3. Verkeerde beweging maken | 1. Letsel | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG | Creëren veilig bordes op hoogte waar voertuigen/strooiers geplaatst kunnen worden met hogedruk aansluiting. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
3 | Arbeidsveiligheid | Betreden van de zoutstrooier via de ladder en het plateau aan de achterzijde | Steunpunt - op de strooier | Valgevaar | Vallen van hoogte | 1. Uit balans raken 2. Verkeerde beweging/handeling maken 3. Geen of onjuiste voorziening om de hoogte veilig te bereiken | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Hanteren 'driepuntsmethode' bij het klimmen 2. Niet over leuningwerk hangen tijdens schoonmaak/inspectie |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
4 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Vermoeidheid | Onoplettendheid door vermoeidheid | 1. Nachtwerk 2. Overschrijden arbeidstijdenwet 3. Medewerkers onvoldoende uitgerust tussen diensten | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade 3. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Taakroulatie 2. Voldoende rust tussen diensten 3. Vermoeide medewerker huiswaarts sturen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
5 | Arbeidsveiligheid | Nachtwerkzaamheden | Alle werkzaamheden | Werken in de nacht | Slecht zicht | 1. Onvoldoende verlichting 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 1 | 42 |  | ON | Zorg voor voldoende verlichting op de strooiwagens |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
6 | Arbeidsveiligheid | Algemeen | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Onoverzichtelijkheid door verkeersbewegingen | 1. Onvoldoende zicht 2. Slechte weersomstandigheden | 1. Letsel | 15 | 6 | 1 | 90 | x | ON | Verplicht dragen signaalkleding op steunpunt. Ten minste een retroreflecterend, oranje jas. Deze maatregel is inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
7 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Psychosociale arbeidsbelasting | Verbale agressie verkeersdeelnemers | 1. Asociaal gedrag verkeersdeelnemers 2. Gebruik van verdovende middelen door weggebruiker 3. Ongeduld van weggebruiker | 1. Stress 2. Schade aan mentale gezondheid 3. Letsel 4. Blikschade | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Voorlichting en onderricht m.b.t. (verbale) agressie 2. Bij een melding; direct gesprek met medewerker aan gaan ter ondersteuning/nazorg. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
8 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden buiten | Algemeen | (Extreme) weersomstandigheden | Bevriezing/onderkoeling | 1. Kou/Vorst 2. Regen 3. Wind 4. Hagel/Sneeuw | 1. Letsel | 3 | 10 | 1 | 30 |  | ON/OG | 1. Taakroulatie 2. Verzorgen hittebron (opwarmen), toegang kantine 3. PBM's en kleding afstemmen op het weer |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
9 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijding door diverse voertuigbewegingen op het steunpunt | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht 4. Slechte communicatie 5. Samenloop van stationaire werkzaamheden en voertuigbeweging | 1. Letsel | 15 | 6 | 6 | 540 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over aanrijding op het steunpunt 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Voldoende afstand houden 5. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken 6. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
10 | Arbeidsveiligheid | 1. Laden voertuigen 2. Aan- en afkoppelen materieel 3. In- en uitrijden | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Achteruitrijden | 1. Niet op de hoogte zijn van elkaars bewegingen 2. Elkaar over het hoofd zien 3. Onvoldoende zicht | 1. Letsel | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Voorlichting en instructie over achteruitrijden 2. Akoestische achteruitrijd signaal 3. Achteruitrijd camera 4. Scheiden van verkeersstromen 5. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
11 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Uitvoeren van werkzaamheden met meerdere voertuigen tegelijkertijd | Samenlooprisico's | 1. Verschillende verkeersstromen 2. Onvoldoende communicatie 3. Niet op de hoogte van werkzaamheden van anderen 4. Onvoldoende afstemming voorafgaand aan start werkzaamheden | 1. Letsel 2. Schade | 15 | 6 | 3 | 270 | x | ON | 1. Organiseren start werkinstructie zodat eenieder op de hoogte is van elkaars werkzaamheden 2. Aanstellen toezichthouder 3. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 4. Werkzaamheden (tijdelijk) onderbreken. 5. Werkzaamheden met materieelstukken logisch achter elkaar plannen Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
12 | Arbeidsveiligheid | Strooiwerkzaamheden | Rijkswegen en - fietspaden | Alleen-werk | Alleen-werk | Geen communicatiemiddelen | 1. Letsel | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Toereikende communicatiemiddelen gebruiken, hands-free. Deze maatregel is inmiddels verplicht en geregeld in het contract. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
13 | Arbeidsveiligheid | Werkzaamheden met dieselmotoren of in de nabijheid daarvan | Steunpunt en rijkswegen | Dieselmotoremissie (DME) | Blootstelling aan dieselmotoremissie (DME) | 1. Gebruik van dieselmotoren 2. Onjuiste scheiding van mens en bron 3. Onnodig laten draaien van dieselmotoren | 1. Gezondheidsschade | 15 | 3 | 3 | 135 | x | ON | Zie werkinstructie van de Nederlandse Arbeidsinspectie "Werkinstructie blootstelling aan dieselmotoremissie (DME)" |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
14 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Val- en struikelgevaar | Vallen, stoten en/of struikelen | 1. Onvoldoende good housekeeping 2. Ongelijke ondergrond 3. Uitstekende delen 4. Los liggende slangen/kabels | 1. Letsel | 3 | 6 | 6 | 108 | x | ON | 1. Good housekeeping 2. Voorlichting en onderricht vallen en struikelen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
15 | Arbeidsveiligheid | Aan- en afkoppelen zoutstrooier | Steunpunt en rijkswegen | Beknelling | Bekneld raken onder materieel/materiaal | 1. Zoutstrooier zakt door de poten 2. Zoutstrooier kantelt | 1. Letsel 2. Overlijden | 15 | 6 | 0.5 | 45 |  | ON | 1. Zoutstrooier borgen met borgpin tegen inklappen/omvallen 2. Alleen gebruik maken van arbeidsmiddelen met geldige keuring 3. Niet onder zoutstrooier begeven/afstand houden 4. Voorlichting en onderricht m.b.t. het gebruik van de zoutstrooier 5. Helm dragen bij het aan- en afkoppelen van de zoutstrooier Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
16 | Arbeidsveiligheid | Alle werkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van strooizout | In contact komen met strooizout | 1. Persoon begeeft zich dicht achter de strooier 2. Strooier activeren op verkeerde locatie/onjuist moment 3. Met handen in het gezicht/ogen wrijven | 1. Letsel | 1 | 6 | 3 | 18 |  | ON | 1. Toepassen protocol 'zie ik jou, zie jij mij' 2. Dragen van de juiste PBM's 3. Hygiëne maatregelen toepassen na werkzaamheden, zoals handen wassen. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
17 | Elektrische veiligheid | Werkzaamheden met elektriciteit (koppelen zoutstrooiers en sneeuwschuivers aan voertuig) | Steunpunt | Elektrocutie/Elektrisering | Werken met 380V | 1. Lekstroom 2. Kapotte kabels 3. Aan- en afkoppelen van elektrisch (of delen van) materiaal 4. Natte en zoute omgeving | 1. Letsel 2. Brandwonden | 7 | 6 | 3 | 126 | x | ON | 1. Spanningsloos werken 2. Alleen bevoegd personeel toestaan om te werken met 380V, ook bij storingen. Anders inzetten aannemer. 3. Melden van kapot materieel Deze maatregelen zijn inmiddels verplicht volgens het contract en de “Richtlijn organisatie en bestrijding van wintergladheid 2024” van het CROW. Ook ontvangen de chauffeurs de SDWcursus |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
18 | Externe veiligheid | 1. Vullen van zoutstrooier (nat) bij vulpunt 2. Strooiwerkzaamheden | Steunpunt en rijkswegen | Aanwezigheid van calciumchloride | In contact komen met calciumchloride | 1. Lekkage 2. Fout bij vullen van zoutstrooier 3. In contact komen met nat strooisel waar calciumchloride in is verwerkt | 1. Letsel 2. Gezondheidsschade | 3 | 6 | 3 | 54 |  | OG/ON | Zie veiligheidsinformatieblad: Calciumchloride 1. Dragen van beschermende handschoenen en oogbescherming. Voorzien in PBM pictogrammen bij vulpunt. 2. Voorzien in oogspoelmogelijkheid. 3. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen 4. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
19 | Integrale beveiliging | Algemeen | Steunpunt | Onbevoegden op het terrein | 1. Aanrijding 2. Schade of diefstal | 1. Afsluiting terrein blijft openstaan. 2. Onbevoegden rijden mee naar het steunpunt tijdens actie. | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | OG/ON | 1. Deugdelijke afscheiding 2. Plaatsen van verkeersborden "verboden voor onbevoegden" 3. Camerabewaking. 4. Onbevoegden enkel in het voertuig laten, niet op het terrein laten rondlopen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
20 | Machineveiligheid | Gebruik van de machines | Algemeen | Staat van materieel | Het mogelijk niet up-todate hebben van de onderhoudsgeschiedenis geeft blootstelling aan onbekende risico's | 1.Onderhoudsgeschiedenis ontbreekt 2.Onderhoudsgeschiedenis is onvolledig 3. Defecten zijn niet hersteld 4. Defecten worden niet gemeld | 1. Letsel | 7 | 6 | 3 | 126 |  | ON | 1. Het materieel met zorg gebruiken 2. Defecten en inconsistenties melden 3. Bij enige twijfel niet verder werken en coördinator inschakelen |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
21 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden op het steunpunt | Steunpunt | Geen belijning, bebording of verkeersplan op het terrein. | Ongeval/aanrijding | 1. Geen bebording met verplichte rijdroute 2. Ontbreken van voorgeschreven snelheid 3. Geen belijning op de weg aanwezig | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 6 | 3 | 126 | x | OG | 1. Belijning aanbrengen 2. Snelheidsbeperking op het terrein. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
22 | Verkeersveiligheid | Werkzaamheden met vervoersbewegingen. | Steunpunt | Aanrijdgevaar | Aanrijden van objecten op het steunpunt | 1. Neerslag (sneeuw/hagel) bedekt objecten 2. Personen op onverwachte plekken | 1. Letsel 2. (Blik)schade | 7 | 6 | 6 | 252 | x | OG/ON | 1. Orde en netheid 2. Duidelijke markering aanbrengen op objecten (geel/zwart en evt. reflecterend) 3. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
23 | Integrale beveiliging/Sociale Veiligheid | Alle werkzaamheden | Rondom steunpunt | Hek blijft openstaan | Onbevoegden kunnen terrein betreden | 1. Automatische schuifhek blijft openstaan | 1. Letsel 2. Schade | 7 | 10 | 3 | 210 | x | ON | Met tenminste twee mensen tegelijk aanwezig zijn op het steunpunt. Vastgelegd in contract: minimaal coördinator en shovelmachinist. |  |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
24 | Arbeidsveiligheid | Aanpikken schuivers | Steunpunt | Fysieke overbelasting | Op asfalt verzakken schuivers waardoor het handmatig duwen zeer zwaar word. | Gewicht van schuivers doet het asfalt verzakken. | 1. Letsel (overbelasting) | 1 | 10 | 3 | 30 |  | OG | Een betonnen ondervloer voor de opslag, zoals de andere opslag.
25 | Arbeidsveiligheid | Besturingsapparatuur | Steunpunt - loods | Struikelgevaar | Moeilijk bereikbare apparatuur in stelling door aanwezigheid bootjes, aanhanger en materiaal | Aanwezigheid van veel materiaal en op korte afstand van de stelling | 1. Letsel 2. Schade | 1 | 6 | 6 | 36 |  | OG | Vrijhouden van opslag kort bij de apparatuur strooiers. Eventueel nieuwe opslaglocatie zoeken voor de apparatuur.
26 | Externe veiligheid | Opslag kleine strooiers | Steunpunt - opslag kleine strooiers | Aanwezigheid resten van strooizout / calciumchloride in de strooier | Strooizout/calciumchloride in de bodem trekken | Geen vloeistofdichte of -kerende vloer in deze opslag | 1. Schade | 1 | 10 | 3 | 30 |  | OG | Vloeistofdichte/kerende vloer onder opslag kleine strooiers laten aanbrengen, zoals de andere opslag.