Koop- en realisatieovereenkomst

Geeuw, Brekken en Wetterwille

Gemeente Smallingerland

en

<< Ontwikkelaar >>

(samenwerking met woningcorporatie Accolade)

Dit concept is bestemd voor discussiedoeleinden. Aan dit concept kan door geen van partijen rechten worden ontleend. Deze koop-realisatieovereenkomst komt pas tot stand na instemming van en na ondertekening door partijen.

Conceptversie d.d. 30  maart 2026

Inhoudsopgave

I	ALGEMEEN	5

Artikel 1	Definities	5

Artikel 2	Doel van deze Overeenkomst	7

Artikel 3	Planologische medewerking van de Gemeente	7

II	KOOP	8

Artikel 4	Koop, omschrijving van het Verkochte	8

Artikel 5	Overdracht	8

Artikel 6	Koopsom, betaling en verrekening	9

Artikel 7	Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden	9

Artikel 8	Kosten, lasten en belastingen	9

Artikel 9	Waarborgsom	9

Artikel 10	Garantie en keurmerk	10

Artikel 11	Juridische levering, verklaringen	10

Artikel 12	Feitelijke staat van het Verkochte	11

Artikel 13	Aflevering, overgang risico en ingebruikname	12

Artikel 14	Bodem	12

III	 PLANONTWIKKELING EN REALISATIE PROJECT	12

Artikel 15	Bouwplan	12

Artikel 16	Samenwerking	13

Artikel 17	Ruimtelijke en/of publiekrechtelijke kaders en randvoorwaarden	13

Artikel 18	Publiekrechtelijke medewerking	14

Artikel 19	Woningbouwprogramma en programmatische randvoorwaarden	14

Artikel 20	Start bouw en terug levering	16

Artikel 21	Planning	16

Artikel 22	Bouw- en Woonrijp maken	17

Artikel 23	Aanleg openbaar gebied	17

Artikel 24	Erfafscheiding	18

Artikel 25	Schade	18

Artikel 26	Mededingingsruimte	18

IV	OVERIGE BEPALINGEN	18

Artikel 27	Boetebepalingen	18

Artikel 28	Overleg en geschillen	19

Artikel 29	Duur, aanpassing, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst	19

Artikel 30	Overdracht contractpositie	19

Artikel 31	Totstandkomingsvereiste	20

Artikel 32	Vertrouwelijkheid	20

Artikel 33	Geschillenregeling	20

Artikel 34	Bekendheid Overeenkomst	20

Artikel 35	Slotbepalingen	20

Ondergetekenden:

- De publiekrechtelijke rechtspersoon gemeente Smallingerland, gevestigd aan de Gauke Boelensstraat 2, 9203 RM in Drachten (postbus 10.000, 9200 HA), bij deze op grond van de Mandaatregeling 2019, vertegenwoordigd door << naam medewerker >>  handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeester en wethouders van <datum besluit>>  ingeschreven in het handelsregister onder nummer 01172164,

hierna te noemen: "Gemeente"

en

- [contractspartij];

‘de besloten vennootschap; [naam], gevestigd aan [adres] te [postcode, plaats], ingeschreven in het register van de Kamer van Koophandel onder [KvK-nummer], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar zelfstandig bevoegd bestuurder [de heer/mevrouw X].

hierna te noemen: “Koper”

Gemeente en Koper hierna gezamenlijk te noemen: “Partijen” en ieder voor zich ook wel “Partij”;

Overwegende:

- De Gemeente is eigenaar van het perceel grond, plaatselijk bekend als de Geeuw, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A nummer 13619 ter grootte van circa @@ m2 en het perceel grond plaatselijk bekend als de Brekken, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A nummer 14584, ter grootte van circa @@ m2, hierna te noemen “het Verkochte” en zoals aangegeven op de door Partijen geparafeerde tekeningen welke als bijlage @@ is aangehecht aan deze Overeenkomst;

- De Gemeente heeft openbaarheid gegeven conform het Didam arrest aan het voornemen tot verkoop van het Verkochte aan Koper;

- Het voornemen tot verkoop van het Verkochte aan koper is gepubliceerd op @@ . Tegen het voornemen is geen kort geding aanhangig gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland.

- Het perceel grond, plaatselijk bekend als de Wetterwille, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A nummer 712 ter grootte van circa 18350 m2 is eigendom van Accolade;

- Het project voorziet in de realisatie van De Brekken – realisatie 6 betaalbare grondgebonden koopwoningen, De Geeuw – realisatie 10 betaalbare grondgebonden koopwoningen en De Wetterwille – realisatie 52-56 woningen waarvan 30 sociale huur (Accolade) en overige koop (betaalbaar + vrije sector) verder te noemen “het Project”;

- In de Bouwenveloppen (bijlage 2) zijn de ambities, uitgangspunten, randvoorwaarden en planning met betrekking tot het Project geformuleerd;

- De ontwikkeling betreft een samenwerking tussen Gemeente, Accolade en Koper (Ontwikkelaar) met het doel om te streven naar een eenduidige ruimtelijke structuur, een efficiëntere planuitwerking en een consistente beeldkwaliteit.

- Gelet op het vorenstaande hebben Gemeente en Accolade besloten het Verkochte voorlopig aan Koper te gunnen, waarna een verificatiegesprek heeft plaatsgevonden en Partijen de voorliggende Overeenkomst nader hebben uitgewerkt;

- Partijen willen in de onderhavige overeenkomst de afspraken ten aanzien van de koop en levering van het Verkochte als ook van de realisatie van het Project vastleggen.

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

# I	ALGEMEEN

### Definities

De hierna opgenomen definities maken integraal onderdeel uit van deze Overeenkomst.

| Algemene verkoopvoorwaarden | De Algemene verkoopvoorwaarden onroerende zaken niet zijnde gebouwen en bedrijventerreinen (vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 maart 2023) die de Gemeente hanteert bij de verkoop van bouwterreinen en welke voorwaarden als bijlage @@ aan de Overeenkomst zijn gehecht. |
| --- | --- |
| Betaalbare koopwoningen Bouwenveloppe(n): Bouwactiviteit Bouwplan | Koopwoningen met een prijs vrij op naam van maximaal van € 420.000 (prijspeil 2026). Deze boven-grens wordt met ingang van elk kalenderjaar gewijzigd aan de hand van de consumentenprijsindex (hierna: CPI). Het door de Gemeente opgestelde document dat onder andere eisen bevat voor bebouwing en inrichting van het Verkochte en dat is aangehecht als bijlage @@. Het bouwen van een bouwwerk, zoals omschreven in de begrippen in bijlage A van de Omgevingswet. Het ingevolge de Overeenkomst te ontwikkelen en te realiseren bouwprogramma of bouwplan voor het Perceel, zijnde bouwactiviteiten in de zin van artikel 8.13 van het Omgevingsbesluit en zoals aangegeven op bijlage @@ bij deze Overeenkomst; |
| Bouwrijp (maken) BW | Het volgens de civieltechnische bestekken en tekeningen (al dan niet gefaseerd geschikt maken voor de realisatie van het Bouwplan, inclusief aansluiting van het Bouwplan op bestaande (openbare) voorzieningen, waaronder in elk geval wordt verstaan: - het slopen, verwijderen en verplaatsen van opstallen, obstakels, bomen, funderingen, kabels en leidingen; - het saneren van de bodem en grondwater; - het dempen van oppervlaktewateren; - het verrichten van grondwerken, met inbegrip van het egaliseren, ophogen en afgraven; - het aanleggen van (tijdelijke) bouwstraten; - het aanleggen van nutsvoorzieningen in het openbare gebied (o.a. elektriciteit, water, kabel en internet) met bijbehorende werken en bouwwerken; - het aanleggen van riolering tot aan de kavelgrens met inbegrip van bijbehorende werken en bouwwerken; - het aanleggen van uit oogpunt van milieuhygiëne, archeologie of volksgezondheid noodzakelijke voorzieningen. - het op hoogte brengen van de locatie naar het juiste peil. Het Burgerlijk Wetboek |
| College Beoogd woningtype | Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Smallingerland. De te realiseren grondgebonden woningen, bestaande uit betaalbare koopwoningen, sociale huurwoningen en koopwoningen in de vrije sector. |
| Doelgroep Fiscaal bouwrijp Overeenkomst | De door Gemeente en/of Accolade met de ontwikkeling beoogde bewonersgroepen, waaronder in ieder geval starters, senioren, kleine huishoudens en gezinnen, zoals nader uitgewerkt in de verkoopdocumenten, de winnende Inschrijving en het goedgekeurde ontwerp. De staat van een perceel grond waarbij deze op grond van de Wet omzetbelasting 1968 kwalificeert als bouwterrein omdat uit werkzaamheden, voorzieningen of planologische besluiten blijkt dat de grond bestemd is om te worden bebouwd, ongeacht of alle fysieke werkzaamheden voor het feitelijk bouwrijp maken reeds zijn uitgevoerd. Onderhavige Koop- en realisatieovereenkomst met bijlagen. |

| Project Ow Woonrijp (maken) | De ontwikkeling en bouw van het Bouwplan, realisatie van De Brekken - 6 betaalbare grondgebonden koopwoningen, De Geeuw - 10 betaalbare grondgebonden koopwoningen en De Wetterwille - 52-56 woningen waarvan 30 sociale huur (Accolade) en overige koop (betaalbaar + vrije sector), zoals beschreven in de Bouwenveloppe. De Omgevingswet Het geschikt maken van de toekomstige openbare ruimte voor eindgebruik, waaronder in ieder geval wordt verstaan; - het aanbrengen van definitieve bestrating (o.m. parkeervlakken, ontsluitingswegen); b. het aanbrengen van openbare verlichting; c. het uitgraven van watergangen; d. het realiseren van oevers; e. het aanleggen van groen(voorzieningen) (gras, heesters en bomen); en f. het plaatsen van straatnaamborden. |
| --- | --- |

### Doel van deze Overeenkomst

- Deze Overeenkomst heeft tot doel het schriftelijk vastleggen van de tussen Partijen gemaakte afspraken over:

  - de verkoop en levering van het Verkochte door de Gemeente aan Koper;

  - ontwikkeling en realisatie van het Project door Koper;

  - de samenwerking tussen Gemeente, Accolade en Koper;

  - publiekrechtelijke medewerking van de Gemeente en de voorwaarden waaronder de Gemeente haar medewerking verleent aan het Bouwplan van Koper;

  - Bouwrijp en Woonrijp maken door de Koper

- In de Overeenkomst leggen Partijen afspraken vast over de rol-, taak- en risicoverdeling bij het tot ontwikkeling brengen van het Project.

### Planologische medewerking van de Gemeente

- De Gemeente is voornemens planologische medewerking te verlenen aan de ontwikkeling van het Project, bestaande uit woningbouw op de navolgende locaties:

a. De Brekken betreft een inbreidingslocatie in een overwegend woongebied, grenzend aan een bedrijventerrein en momenteel in gebruik als sporthal. Deze functie zal vervallen naar verwachting in de tweede helft van 2028. Op deze locatie dienen zes betaalbare grondgebonden koopwoningen te worden gerealiseerd, waarvan een deel levensloopbestendig, gericht op starters, senioren en kleine huishoudens.

b. De Geeuw betreft een onbebouwd grasveld, de locatie ligt centraal in een bestaande woonwijk en wordt omringd door laagbouwwoningen met bijbehorende groenstructuren. Op deze locatie dienen tien betaalbare grondgebonden koopwoningen te worden gerealiseerd.

c. De Wetterwille betreft een agrarisch ingericht terrein in eigendom van woningcorporatie Accolade. Een deel van deze locatie wordt ontwikkeld voor de realisatie van dertig sociale huurwoningen. Het overige deel is bestemd voor de realisatie van tweeëntwintig tot zesentwintig grondgebonden koopwoningen in het betaalbare segment en de vrije sector.

De beoogde woningbouwontwikkeling past op dit moment niet volledig binnen het geldende planologische regime. De Gemeente zal zich inspannen om de benodigde planologische procedures te doorlopen teneinde de realisatie van het Project mogelijk te maken.

- Koper dient ervoor zorg te dragen dat het Project past binnen het Omgevingsplan / Bestemming.

- De ontwerpen en het Bouwplan moeten voldoen aan de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Gemeentelijke (welstands)eisen en de eisen van het Wetterskip. De ontwerpen en het Bouwplan moeten in elk geval voldoen aan de voorschriften zoals deze zijn beschreven voor de functie wonen in het omgevingsplan van de Gemeente. Koper levert voor eigen rekening en risico alle benodigde documenten en (onderzoeks)rapporten aan die nodig zijn voor de beoordeling en toekenning van de Omgevingsvergunning.

# II	KOOP

### Koop, omschrijving van het Verkochte

De Gemeente verkoopt aan Koper die van de Gemeente koopt ‘het Verkochte’, zijnde een perceel fiscaal bouwrijpe grond plaatselijk bekend als de Geeuw, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A nummer 13619 ter grootte van circa @@ m2 en het perceel grond plaatselijk bekend als de Brekken, kadastraal bekend gemeente Drachten, sectie A nummer 14584, ter grootte van circa @@ m2, zoals schetsmatig door middel van streeparcering is aangegeven op de verkooptekening welke als bijlage @@ is gehecht aan deze Overeenkomst.

### Overdracht

- De akte van levering zal binnen acht weken nadat er sprak eis van een bruikbare omgevingsvergunning worden gepasseerd ten overstaan van een door Koper aan te wijzen notaris.

- Koper vergoedt aan de Gemeente de wettelijke rente voor consumententransacties over de koopsom voor elke dag dat het passeren van de akte van levering langer duurt dan de in lid 1 van dit artikel genoemde datum en deze vertraging aan Koper toe te rekenen is.

- Het Verkochte zal worden geleverd met alle daarbij behorende rechten en aanspraken. Het Verkochte zal worden geleverd vrij van huur, zakelijke genotsrechten, pacht, gebruiksrechten, en vrij van inschrijvingen van hypotheken en beslagen. Het Verkochte zal worden geleverd met alle eventuele aan het Verkochte verbonden erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen als bedoeld in artikel 6:252 Burgerlijk Wetboek, waarmee Koper zich bekend en akkoord verklaart.

- Koper aanvaardt uitdrukkelijk de lasten en beperkingen die in deze Overeenkomst en de daaraan gehechte stukken zijn vermeld. Daarnaast aanvaardt Koper de lasten en beperkingen die kenbaar zijn uit de openbare registers, waaronder uitdrukkelijk begrepen de lasten en beperkingen zoals hiervoor in dit artikel genoemd, alsmede lasten en beperkingen die voor hem kenbaar zijn uit de feitelijke situatie en die voor hem geen wezenlijk zwaardere belasting betekenen.

### Koopsom, betaling en verrekening

- De koopsom bedraagt € @@ (zegge: @@euro) exclusief BTW en kosten koper. De koopsom wordt vermeerderd met de verschuldigde omzetbelasting. De omzetbelasting is berekend naar het huidige tarief van eenentwintig procent (21%). Indien het tarief van de omzetbelasting wordt gewijzigd zal het bedrag aan omzetbelasting conform de wet worden aangepast.

- Koper zal de koopsom en al hetgeen hij overigens ter zake van de Overeenkomst verschuldigd is (zoals de voor rekening van Koper komende kosten, omzetbelasting en de te betalen bedragen ter verrekening van zakelijke lasten en belastingen) op de kwaliteitsrekening storten van de notaris en wel vóór het verlijden van de akte van levering en met de valuta- en boekingsdatum van uiterlijk de leveringsdatum.

- Op het door Koper te betalen bedrag zal de reeds betaalde waarborgsom door de notaris in mindering mogen worden gebracht.

- Uitbetaling van de koopsom aan Gemeente zal pas plaatsvinden, zodra de notaris uit onderzoek bij de openbare registers is gebleken dat de overdracht is geschied zonder inschrijvingen van hypotheken en beslagen in die registers die bij het verlijden van de leveringsakte niet bekend waren.

- Over- of ondermaat dan wel verdere omschrijving van het Verkochte zal na de leveringsdatum aan geen van Partijen enig recht verlenen.

### Toepasselijkheid Algemene Verkoopvoorwaarden

- Op deze koop en verkoop zijn van toepassing de Algemene Verkoopvoorwaarden (bijlage @@), een en ander voor zover daarvan in deze Overeenkomst niet wordt afgeweken.

### Kosten, lasten en belastingen

- Alle kosten, rechten en belastingen, met betrekking tot de verkoop, de overdracht en de feitelijke aflevering, waaronder begrepen kadastrale rechten, kadastrale inmetingskosten en eventuele omzet- en overdrachtsbelasting, zijn voor rekening van Koper.

- Alle lasten en belastingen, welke van het Verkochte worden geheven, komen met ingang van de datum van ondertekening van de akte van levering voor rekening van Koper.

- De zakelijke lasten en belastingen met betrekking tot het Verkochte zullen op de datum van juridische levering en per die datum tussen Partijen worden verrekend. Ten aanzien van andere (niet-zakelijke) gebruikerslasten zal geen verrekening tussen Partijen plaatsvinden.

- Gemeente verklaart dat zij voor wat betreft de levering van het Verkochte ondernemer is in de zin van de Wet op de omzetbelasting 1968. Gemeente verklaart dat het Verkochte een bouwterrein is in de zin van artikel 11 lid 1 sub a.1º in verband met artikel 11 lid 6 Wet op de omzetbelasting 1968 (het Verkochte is onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd).

### Waarborgsom

- Koper stort uiterlijk binnen vijf (5) werkdagen nadat deze Overeenkomst door Partijen is ondertekend tot zekerheid voor de nakoming van zijn verplichtingen een waarborgsom gelijk aan tien procent (10 %) van de koopsom (exclusief BTW) op de kwaliteitsrekening van de notaris.

- De notaris zal de waarborgsom met de eventueel daarover gekweekte rente uitkeren aan de Gemeente indien de Koper nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen, zulks ter voldoening van - respectievelijk tot verhaal van - de door Koper verbeurde of te verbeuren boete(n). De Gemeente zal de waarborgsom verrekenen met de door Koper verbeurde boete respectievelijk te betalen schadevergoeding indien Koper nalatig blijft in de nakoming van zijn uit deze Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

- Zolang op grond van het vorenstaande geen restitutie, verrekening of uitbetaling van de waarborgsom heeft plaatsgevonden - waaronder begrepen de situatie dat de Notaris niet kan beoordelen wie van beide Partijen nalatig is in de nakoming van zijn verplichtingen - houdt de Notaris de waarborgsom onder zich totdat bij uitvoerbaar bij voorraad verklaard vonnis, en bij gebreke daarvan bij in kracht van gewijsde gegaan vonnis is beslist aan wie hij de waarborgsom moet afdragen, zulks behoudens eensluidende betalingsopdracht van beide Partijen.

- Voor zover de koopsom en de kosten en belastingen in de zin van artikelen 6 en 8 niet uit een door Koper aan te gane financiering worden voldaan, zal de betaalde waarborgsom in mindering van de koopsom strekken, indien de Koper aan de Gemeente geen boete(n) en/of schadevergoeding verschuldigd is.

- Het gedeelte van de waarborgsom dat niet met inachtneming van het vorige lid wordt verrekend, wordt aan Koper met de eventueel daarover gekweekte rente terugbetaald.

### Garantie en keurmerk

- Koper verplicht zich ertoe uitsluitend een aannemer aan te stellen die is aangesloten bij een erkend bouwgarantiefonds dat valt onder het keurmerk GarantieWoning of een daarmee naar aard en strekking gelijkwaardig keurmerk.

- De gekozen aannemer dient een garantie- of waarborgregeling aan te bieden aan de individuele kopers van de woningen, welke regeling minimaal waarborgt dat:

  - bij faillissement van de aannemer, de overeengekomen bouw wordt afgemaakt;

  - gebreken die binnen de garantietermijn optreden worden hersteld;

  - eventueel betaalde aanneemsommen onder voorwaarden worden terugbetaald indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen voldoet.

- De garantie dient aantoonbaar te zijn op het moment van contractsluiting met de eindgebruikers (kopers van de woningen), door middel van een garantiecertificaat of polis per woning.

- Koper legt de verplichting tot het aanbieden van deze garantie op aan de door hem ingeschakelde aannemer, en is ervoor verantwoordelijk dat de garantie ook feitelijk aan de eindgebruikers wordt aangeboden.

- De Gemeente behoudt zich het recht voor de aansluiting van de aannemer bij een erkend garantiefonds voorafgaand aan de start van de bouw schriftelijk te controleren en goed te keuren.

### Juridische levering, verklaringen

- Het Verkochte zal worden overgedragen met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, waaronder begrepen alle aanspraken uit hoofde van erfdienstbaarheden als heersend erf, buurwegen en mandeligheden en met alle kwalitatieve rechten en publiekrechtelijke beperkingen doch vrij van hypotheken en beslagen of inschrijvingen daarvan, en pandrechten.

- Gemeente garandeert dat de situatie met betrekking tot het Verkochte per datum ondertekening van de Overeenkomst en ook per dat van juridische levering is als volgt:

- Er zijn geen andere zakelijke lasten en belastingen dan die uit hoofde van:

- onroerendezaakbelasting;

- waterschaps-/polderlasten;

- rioolbelasting;

voor zover de betreffende aanslagen zijn opgelegd zijn deze voldaan, of, voor zover de betreffende aanslagen nog niet zijn opgelegd, zullen deze worden voldaan;

- Het Verkochte is aangesloten op de gemeentelijke riolering tot aan de grens van het Verkochte.

- Het Verkochte heeft rechtmatige uitgang op de openbare weg.

- Het Verkochte bezit op de datum van juridische levering de eigenschappen die nodig zijn voor het in deze Overeenkomst aangegeven gebruik en er zijn geen aanvullende voorwaarden of beperkingen van toepassing.

- Met betrekking tot het Verkochte bestaan ten opzichte van derden geen verplichtingen uit hoofde van een voorkeursrecht, optierecht, huurkoop en/of leasing noch dat zulks het geval is op de Leveringsdatum.

- Het Verkochte is ten tijde van de ondertekening van deze Overeenkomst niet opgenomen in een aanwijzing als bedoeld in artikel 2 in samenhang met artikel 3, 4 of 5 of artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 3, 4 of 5 dan wel in een voorlopige aanwijzing als bedoeld in artikel 6 of in artikel 9a, eerste of tweede lid, in samenhang met artikel 6 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten (aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet).

- Gemeente staat er jegens Koper voor in dat zij alles zal doen om er voor te zorgen dat per de datum van levering geen rechtsgedingen of arbitrages aanhangig zijn ter zake van het Verkochte.

- Met betrekking tot het Verkochte is geen subsidie van overheidswege en/of zal worden aangevraagd of toegekend, in verband waarmee door Koper verplichtingen moeten worden nagekomen.

### Feitelijke staat van het Verkochte

- Het Verkochte wordt aan Koper geleverd in fiscaal Bouwrijpe staat en voorts in de staat waarin het zich bevindt bij ondertekening van deze Overeenkomst, vrij van huur, pacht of andere gebruiksrechten en het Verkochte zal niet zonder recht of titel bij derden in gebruik zijn.

- Het Verkochte zal aan de Initiatiefnemer in eigendom worden overgedragen in de staat waarin deze zich op het moment van de totstandkoming van de(ze) Overeenkomst of levering bevindt, met alle daarbij behorende rechten en aanspraken, zichtbare en onzichtbare gebreken, heersende en lijdende erfdienstbaarheden en kwalitatieve verplichtingen en vrij van hypotheken, pandrechten, beslagen en inschrijvingen daarvan.

- Op basis Verkennend bodemonderzoek op de locatie Wetterwille is naar voren gekomen dat nader onderzoek nodig is. Voor de locaties Geeuw en Brekken is op basis van verricht onderzoek geen reden om aan te nemen dat zich in deze bodem stoffen bevinden in concentraties die naar ten tijde van de verkoop geldende maatstaven schadelijk zijn te achten voor het milieu of de volksgezondheid of die anderszins onaanvaardbaar zijn te achten. De Gemeente, heeft gezien het voorafgaande gebruik van het Verkochte voor zover dat aan de Gemeente bekend is, geen reden om aan te nemen dat dergelijke stoffen in die concentraties zich in de bodem zouden kunnen bevinden.

- Door het ondertekenen van de(ze) Overeenkomst verklaart de Koper dat hij genoegzaam van het in het vorige lid genoemde document heeft kennis genomen, dat hij geen nader onderzoek heeft verlangd en ter zake een beroep op het bepaalde in artikel 7:17 BW (non-conformiteit) is uitgesloten.

- Elke garantie of vrijwaring voor verborgen gebreken, ook voor eventueel aanwezige voor het milieu of de volksgezondheid gevaarlijke of niet aanvaardbare stoffen, wordt uitgesloten.

- Koper is voldoende bekend met de aard, de ligging - ook ten opzichte van aangrenzende en naburige percelen - en de bestemming van het Verkochte.

- De feitelijke staat van het Verkochte zal aldus zijn dat er sprake is van en bouwterrein als bedoeld in artikel 11 lid 6 van de Wet op de omzetbelasting 1968.

### Aflevering, overgang risico en ingebruikname

- De feitelijke levering van het Verkochte zal geschieden bij de ondertekening van de akte van levering. Het Verkochte komt vanaf dat moment voor risico van Koper.

- Indien de feitelijke levering plaatsvindt op een ander tijdstip dan hiervoor bepaald, dan eindigt de zorgplicht van Gemeente per het tijdstip van feitelijke levering tenzij anders overeengekomen.

- Koper mag het Verkochte pas in gebruik nemen na de overdracht en na de betaling van de koopsom en alle voor rekening van Koper komende kosten en belastingen.

### Bodem

- Voor de locatie Wetterwille is een verkennend bodemonderzoek verricht, waaruit blijkt dat nader onderzoek nodig is, waaruit zal blijken of het Verkochte enige verontreiniging bevat die mogelijk ten nadele strekt van het voorgenomen gebruik door Koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het Verkochte. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de rapporten d.d. @@  uitgevoerd door @@ (bijlage @@).

- Bij de Gemeente zijn voor de locaties Geeuw en Brekken geen feiten bekend die er op wijzen dat het Verkochte enige verontreiniging bevat die ten nadele strekt van het voorgenomen gebruik door Koper of die heeft geleid of zou kunnen leiden tot een verplichting tot sanering van het Verkochte.

- De Gemeente heeft de bodem van de locaties Geeuw en Brekken laten onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn weergegeven in de rapporten d.d. @@  uitgevoerd door @@ (bijlage @@). Uit deze rapportages blijkt dat er uit milieuhygiënisch oogpunt geen belemmeringen meer bestaan voor de voorgenomen nieuwbouw van woningen op het Verkochte.

- Voor zover aan de Gemeente bekend zijn in het Verkochte geen ondergrondse tanks voor het opslaan van vloeistoffen aanwezig.

# III		PLANONTWIKKELING EN REALISATIE PROJECT

### Bouwplan

- De Koper zal in het kader van de onderhavige overeenkomst alle noodzakelijke onderzoeken en werkzaamheden verrichten (onder andere, communicatie, participatie, Bouwplan, ruimtelijke motivering, risico analyse, integrale planning, aktes ten bate van de grondtransacties met de Gemeente, integraal inrichtingsplan van de openbare ruimte waaronder, verkeersplan, plan nutsvoorzieningen, rioleringsplan etc.) die nodig zijn voor de beoordeling, de haalbaarheid en uitvoering van het Bouwplan. De door Koper te verrichtten onderzoeken en werkzaamheden worden ter beoordeling en toetsing voorgelegd aan de Gemeente.

- De Koper draagt zorg voor de coördinatie van alle bij het plan behorende werkzaamheden in de ruimste zin van het woord en overlegt waar nodig met Gemeente en Accolade over de voortgang, eventuele belemmeringen en risico’s.

- De Koper zorgt voor de uitwerking van de planologische inrichting op hoofdlijnen naar een inrichtings- en verkavelingsplan en een stedenbouwkundig plan dat de goedkeuring van de Gemeente kan dragen, welke als basis dienen voor de omgevingsvergunning. Het inrichtingsplan dient te voldoen aan het Handboek Inrichting Openbare Ruimte,

de Nota Parkeernormen en Nota Omgevingskwaliteit van de Gemeente en het Programma van Eisen van Accolade.

- De Koper zorgt voor de beschrijving van de maatschappelijke en financieel-economische uitvoerbaarheid van het project en de beschrijving van het beoogde gebruik c.q. de inrichting van het niet bebouwde deel van het Bouwplan.

- De Koper verplicht zich volledig onder zijn verantwoordelijkheid en voor zijn rekening en risico het Bouwplan te (doen) realiseren, om de door Partijen beoogde functie van het Kostenverhaalsgebied te realiseren.

### Samenwerking

- Partijen hebben ten behoeve van de uitvoering van de uit deze overeenkomst voortvloeiende gezamenlijke werkzaamheden een projectteam gevormd, waarin vertegenwoordigers van de Gemeente, Accolade en Koper zitting hebben.

- Partijen kunnen uitsluitend in onderlinge overeenstemming besluiten (een) andere partij(en) bij de samenwerking en de projectorganisatie te betrekken.

- Partijen zijn bevoegd om bij ontstentenis van haar vertegenwoordigers in het projectteam zoveel mogelijk gelijkwaardige personen aan te wijzen die deze zullen vervangen.

- Partijen streven naar continuïteit in het projectteam en zullen in dit verband zoveel mogelijk zorgdragen voor vaste gesprekspartners.

- Van het overleg tussen Partijen in het projectteam wordt door Gemeente een verslag opgesteld.

- Het projectteam is verantwoordelijk voor het voorbereiden van en het bereiken van overeen-stemming over het Bouwplan.

### Ruimtelijke en/of publiekrechtelijke kaders en randvoorwaarden

- Koper zal binnen 3 maanden nadat het omgevingsplan onherroepelijk is geworden een volledige en ontvankelijke aanvraag indienen voor de benodigde omgevingsvergunning(en) en tevens zorgdragen voor alle andere door haar benodigde ontheffingen e.d. welke in het kader van de ontwikkeling van het Project noodzakelijk zijn.

- Daarnaast hebben Gemeente en Accolade voorafgaand aan en tijdens het werk het recht om het werk te inspecteren.

- Koper zal zich in ieder geval houden aan de volgende documenten:

  - Omgevingsplan

  - Bouwenvelop

  - Alle bepalingen in de onderhavige Overeenkomst inclusief bijlagen

- Koper is verantwoordelijk voor het benodigde participatietraject en zal voor zijn rekening de voor het toepasselijke participatieniveau vereiste activiteiten verrichten, één en ander vóórdat de aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend. Waar nodig zal de Gemeente daarbij faciliteren. De reacties van belanghebbenden zullen door Koper worden verwerkt in een participatieverslag en zo mogelijk c.q. nodig in de ruimtelijke onderbouwing van de omgevingsvergunning.

### Publiekrechtelijke medewerking

- De Gemeente heeft de inspanningsverplichting om, voor zover deze noodzakelijk zijn en voor zover dat formeel in haar macht ligt, de omgevingsvergunningen die voor de realisatie nodig zijn, direct na indiening van elke aanvraag in behandeling te nemen en binnen de gestelde wettelijke termijnen af te handelen, casu quo te doen afhandelen voor zover dat niet tot haar taak behoort.

- Het verkrijgen van vergunningen/ontheffingen van andere overheden is de verantwoordelijkheid van Koper.

- De Gemeente behoudt, hetgeen door Koper nadrukkelijk wordt erkend, bij de nakoming van hetgeen in de Overeenkomst is bepaald, haar volledige publiekrechtelijke verantwoordelijkheid voor de daaruit voortvloeiende procedures en besluitvorming ten aanzien van toekomstige publiekrechtelijke handelingen, uitspraken van de bestuursrechter over ruimtelijke maatregelen, en alle overige publiekrechtelijke besluiten. Dit houdt in dat er van de zijde van de Gemeente geen sprake is van een toerekenbare tekortkoming of verzuim, indien het handelen naar deze verantwoordelijkheid eist dat de Gemeente bezwaren van derden honoreert en/of publiekrechtelijke rechtshandelingen verricht of nalaat die niet in het voordeel zijn van de aard en de strekking van de Overeenkomst of de voortgang van het Project.

### Woningbouwprogramma en programmatische randvoorwaarden

Algemeen

- Koper verplicht zich ertoe om het Verkochte met inachtneming van de voorschriften van het voor het Verkochte geldende Omgevingsplan, De Bouwenvelop en de in deze Overeenkomst vermelde eisen te bebouwen. Het is niet toegestaan een ander Bouwplan te realiseren dan als vermeld in deze Overeenkomst, ongeacht of dat binnen het Omgevingsplan mogelijk is.

- Het Bouwplan bestaat uit:

  - De Brekken - 6 betaalbare grondgebonden koopwoningen’;

  - De Geeuw - 10 betaalbare grondgebonden koopwoningen;

  - De Wetterwille - 52-56 woningen waarvan 30 sociale huur (Accolade) en overige koop (betaalbaar + vrije sector);

  - Openbare ruimte

  - Parkeerplaatsen op het terrein van het Verkochte;

  - Opstelplaatsen containers of ondergrondse containers op het terrein van Verkochte.

Toewijzing en zelfbewoningsplicht

- Koper is verplicht er voor zijn rekening en risico voor zorg te dragen dat de woningen worden toegewezen aan de doelgroep. Indien Koper aantoonbaar de woningen gedurende tenminste 9 maanden vruchteloos heeft aangeboden aan de doelgroep, zonder dat dit heeft geleid tot onherroepelijke verkoop van de woning(en), is Koper gerechtigd na overleg met de Gemeente de betreffende woning(en) aan andere doelgroepen aan te bieden.

- Koper is verplicht er voor zijn rekening en risico voor zorg te dragen dat de zelfbewoningsplicht als bedoeld in artikel 2.15 van van de Algemene Verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Smallingerland 2023 (bijlage @), wordt opgenomen in de overeenkomst met de particuliere koper.

Boetes en verplichtingen doorleggen aan rechtsopvolgers

- Indien Koper of zijn rechtsopvolger, niet zijnde een eindgebruiker, tekort schiet in de nakoming van lid 4 van dit artikel, verbeurt de overtreder aan de Gemeente een direct opeisbare boete groot € 50.000,- per overtreding. De boete geldt per overtreding en per woning ten aanzien waarvan de overtreding plaatsvindt. Er kunnen derhalve meerdere boetes gelijktijdig aan de orde zijn.

- Indien een eindgebruiker van een woning tekort schiet in de nakoming van de op grond van lid 4 van dit artikel aan hem opgelegde zelfbewoningsplicht, verbeurt de overtreder aan de Gemeente een direct opeisbare boete groot € 50.000,-.

- Koper is verplicht en verbindt zich jegens de Gemeente, die dit voor zich aanvaardt, de in artikellid 4 opgenomen verplichtingen, alsmede het aan de niet nakoming van deze verplichting gekoppelde boetebeding zoals neergelegd in lid 6 van dit artikel, bij verkoop van het Verkochte of delen ervan aan rechtsopvolgers alsmede bij verkoop van iedere woning aan de kopers c.q. eindgebruikers, alsmede bij de verlening van een beperkt recht (behoudens het recht van hypotheek), aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om deze verplichtingen in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 75.000,- (zegge: vijfenzeventigduizend euro) per woning ten behoeve van de Gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen. Ten aanzien van de verplichting als bedoeld in lid 3 van dit artikel, alsmede het daaraan gekoppelde boetebeding van lid 5, geldt dat de Koper verplicht is en zich verbindt zich jegens de Gemeente, deze verplichtingen bij verkoop van het Verkochte of delen ervan aan rechtsopvolgers niet zijnde eindgebruikers, alsmede bij de verlening van een beperkt recht (behoudens het recht van hypotheek), aan de nieuwe eigenaar of beperkt gerechtigde op te leggen en in verband daarmee, om deze verplichtingen in de notariële akte woordelijk op te nemen, zulks op verbeurte van een direct opeisbare boete van € 75.000,- (zegge: vijfenzeventigduizend euro) per woning ten behoeve van de Gemeente, met bevoegdheid voor deze laatste om daarnaast nakoming en/of de eventueel meer geleden schade te vorderen.

- Op gelijke wijze als hiervoor bepaald zal van een nieuwe eigenaar of zakelijk gerechtigde worden bedongen, in de vorm van een derdenbeding ten behoeve van de Gemeente, die dit bij deze aanvaardt, dat die de in deze overeenkomst opgenomen verplichtingen zal opleggen aan diens rechtsopvolgers/zakelijk gerechtigden, met dien verstande dat elke opvolgende vervreemder namens en ten behoeve van de Gemeente het beding aanneemt.

Controle op verkoopdocumenten

- Ter controle van het bepaalde in alle voorgaande leden van dit artikel zal Koper:
- uiterlijk acht (8) weken voorafgaand aan de start van de verkoop (lees: het uitbrengen van de verkoopbrochure dan wel de publicatie via internet of anderszins) aan de Gemeente een overzicht sturen van de gehanteerde verkoopprijzen;

- de concept tekst van de model-akte van levering aan de Gemeente ter goedkeuring voorleggen, vóórdat de eerste akte gepasseerd wordt;
- op eerste verzoek van de Gemeente afschriften overleggen van de getekende koop- en/of aanneemovereenkomsten.

### Start bouw en terug levering

- Koper verplicht zich ertoe om uiterlijk zes (6) maanden nadat Koper een omgevingsvergunning voor het Bouwplan heeft verkregen en er tenminste 70% van de woningen in het Bouwplan zijn verkocht een aanvang te maken met de bouw en om de uitvoering van het Project vervolgens in een continu bouwproces voort te zetten en binnen achttien (18) maanden na onherroepelijk worden van het omgevingsvergunning voor het Bouwplan volledig af te ronden. Koper dient ten genoege van de Gemeente aannemelijk te maken zich maximaal in te spannen voormelde 70% te behalen.

Indien er binnen 6 maanden nadat Koper een omgevingsvergunning voor het Bouwplan heeft verkregen niet tenminste 70% van de woningen in het Bouwplan is verkocht, treed Koper met Gemeente in overleg. Indien de omgevingsvergunning niet geschorst is en uitvoerbaar is, maar er alsdan nog geen onherroepelijk vonnis is inzake het beroep, dient koper aan te vangen met de bouw binnen de hiervoor genoemde termijn. Voor zover het beroep na start bouw alsnog gegrond wordt verklaard, zal de omgevingsvergunning gelet op de huidige jurisprudentie niet worden vernietigd en kan het bouwplan worden afgerond en de woningen worden verkocht.

- Indien Koper niet binnen de in artikel 17.1 gestelde termijn een aanvang heeft gemaakt met de bouw is Koper verplicht om het Verkochte op eerste vordering van Gemeente terug te leveren aan de Gemeente tegen hetzelfde bedrag dat als koopsom door Koper is voldaan op de datum van juridische levering verminderd met een bedrag ter grootte van tien procent (10%) van die koopsom (ter vergoeding van schade en rente). Koper heeft in dat geval geen recht op vergoeding voor eventueel opgerichte werken en verrichte werkzaamheden op of aan het Verkochte en ook niet voor in de tussentijd ter zake van de Kavel door Koper betaalde heffingen, belastingen of retributies.

- De uit de terug levering eventueel voortvloeiende belastingschade (waaronder begrepen maar niet uitsluitend: overdrachtsbelasting, omzetbelasting en vennootschapsbelasting) komen voor rekening van Koper en mag door Gemeente naast het bedrag als in het tweede lid bedoeld in mindering worden gebracht op het bij de terug levering aan Koper te betalen bedrag.

- De Gemeente kan van Koper verlangen dat zij voorafgaand aan - of binnen een door de Gemeente te bepalen termijn na - de terug levering op eigen kosten zorg dient te dragen voor het in de oorspronkelijke staat terugbrengen van het Verkochte, bij gebreke waarvan een en ander door Gemeente, maar op kosten van Koper zal geschieden.

- Alle kosten die verband houden met de terug levering van het Verkochte komen geheel voor rekening van Koper.

- Indien vóór het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het Bouwplan blijkt dat het Omgevingsplan niet onherroepelijk wordt en niet dusdanig kan worden aangepast dat het Bouwplan alsnog kan worden gerealiseerd, zullen Partijen eveneens medewerking verlenen aan teruglevering van het Verkochte, tegen de oorspronkelijke koopsom. De kosten van de levering zoals hiervoor bedoeld in de leden 3 en 5 komen in dat geval voor rekening voor de Gemeente. Het bepaalde in artikel 14.1, tweede deel, is in dat geval van toepassing.

### Planning

Koper dient binnen drie jaar na de definitieve gunning het gehele Project te hebben gerealiseerd, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen. Partijen hebben ter verzekering van een goede voortgang van de werkzaamheden een planning met bijbehorende toelichting vastgesteld, welke planning als bijlage @@ aan de Overeenkomst is gehecht, waarop is aangegeven binnen welke termijnen welke werkzaamheden door de daarbij aangegeven Partij dienen te worden verricht. De nakoming van de planning heeft het karakter van een inspanningsverplichting, behoudens de in de Overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen. Indien overschrijding van de in deze planning opgenomen tijdstippen dreigt, zal de meest gerede Partij de andere Partij daarvan tijdig op de hoogte stellen en zullen Partijen overleggen over de alsdan te nemen maatregelen. Partijen kunnen in onderling overleg de planning aanpassen.

### Bouw- en Woonrijp maken

- De Gemeente maakt het Verkochte vóór de juridische levering Fiscaal bouwrijp.

- De Koper maakt het openbaar gebied het Verkochte Bouw- en Woonrijp en zal in dat verband onder meer de volgende werkzaamheden verrichten:

      - Slopen gymzaal

      - Kappen huidige bomen

      - Aanleggen groen, nieuwe bomen, riool uitleggers, brandweerpad, sloten, en voetpaden

      - Aanleg parkeerplaatsen

3.	De werkzaamheden Woonrijp zullen in beginsel plaatsvinden nadat de bouw van de woningen is afgerond, maar Partijen streven er naar dat de bouw van de woningen en het Woonrijp maken dusdanig gelijke tred houden, dat het openbaar gebied zoveel mogelijk Woonrijp zal zijn bij oplevering van de woningen.

### Aanleg openbaar gebied

1.	Koper zal de tot het Bouwplan behorende openbare ruimte voor zijn rekening en risico aanleggen.

2.	Koper laat voor de inrichting van de openbare ruimte in het  Bouwplan en voor het Bouwrijp en Woonrijp maken, een werkomschrijving, tekeningen en bestekken opstellen. Alle documenten dienen te voldoen aan het Handboek Inrichting Openbare Ruimte  (bijlage @@).  De Koper legt deze documenten minimaal [6] weken voorafgaand aan de start van het Bouwrijp en Woonrijp maken schriftelijk ter goedkeuring aan het Projectteam voor. Het Projectteam heeft vervolgens acht (8) weken na ontvangst de tijd om de documenten te keuren en haar reactie schriftelijk kenbaar te maken aan Koper. Het Projectteam zal de ontvangst van de documenten schriftelijk bevestigen. Indien het Projectteam niet binnen acht (8) weken na de ontvangstdatum heeft gereageerd of aangegeven meer tijd nodig te hebben dan zal de Koper het Projectteam daarover schriftelijk berichten en verzoeken om alsnog binnen vier (4) weken te reageren. Blijft een reactie van het Projectteam vervolgens nogmaals uit dan mag de Koper ervan uitgaan dat het Projectteam akkoord is, tenzij de stukken een kennelijke vergissing bevatten waaraan het Projectteam niet gehouden kan worden.

3.	De Gemeente is bevoegd om de uitvoering/kwaliteit van de werkzaamheden ten behoeve van de openbare ruimte op elk moment, rekening houdend met de belangen van de Initiatiefnemer, te inspecteren.

5.	De Koper verbindt zich jegens de Gemeente om de (toekomstige) openbare ruimte Woonrijp te maken en op te leveren. De Koper stelt de Gemeente schriftelijk in kennis zodra de betreffende openbare ruimte gereed is om te worden opgeleverd. Na goedgekeurde oplevering gaat het beheer van de gronden (en nieuwe openbare ruimte) weer over op de Gemeente.

7.	De opgeleverde openbare ruimte dient te voldoen aan de goedgekeurde bestekken en tekeningen (zoals bedoeld in lid 1 van dit artikel) en aan het Handboek Inrichting Openbare Ruimte (bijlage @@).

8.	De Koper is gedurende de realisatie van het werk verantwoordelijk voor het onderhoud van de openbare ruimte. Vanaf het moment van levering van de openbare ruimte is de Gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud. De onderhoudstermijn voor gebreken is zes (6) maanden vanaf het moment van levering. Voor openbaar groen is dit twaalf (12) maanden.

### Erfafscheiding

- Indien Koper een erfscheiding wenst tussen het Verkochte en (eventueel) daaraan grenzend gemeentelijk eigendom, dient Koper deze op zijn eigendom en geheel voor eigen rekening aan te brengen en te onderhouden. Hiervoor gelden de beleidsregels Erf- en perceelafscheidingen van de Gemeente Smallingerland.

- Voor zover zij voldoen aan de vereisten van artikel 6:252 van het Burgerlijk Wetboek worden de verplichtingen van lid 1 van dit artikel bedongen als kwalitatieve verplichtingen, die van rechtswege overgaan op degene(n) die het Verkochte onder bijzondere titel zal/zullen verkrijgen, waarbij tevens wordt bepaald dat diegenen mede gebonden zijn die van de rechthebbende een recht van gebruik van het Verkochte zullen verkrijgen. Deze verplichting zal als kwalitatieve verplichting in de notariële akte van levering worden vastgelegd en worden ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers, met de Gemeente als begunstigde.

### Schade

- Koper zal de werkzaamheden ten behoeve van de fundering van het gebouw op trillingsarme wijze realiseren, bijvoorbeeld door het gebruik van boorpalen, of een gelijkwaardig alternatief.

- Koper herstelt voor eigen rekening en risico de schade aan bestaand openbaar gebied en/of eigendommen gemeente, die door de in haar opdracht uit te voeren bouwwerkzaamheden is toegebracht. De Koper stelt een inspectierapport van de nul-situatie van het omliggende openbare gebied op vóór aanvang van de werkzaamheden. Het rapport bestaat minimaal uit foto's van het omliggend openbare gebied en bevat expliciet foto's met omschrijving van bestaande schades. De rapportage wordt één week voor start werkzaamheden ter acceptatie aangeboden aan de gemeente.  Het rapport wordt na gereed komen als bijlage 8 gevoegd bij deze Overeenkomst.

### Mededingingsruimte

Door het doorlopen van de selectieprocedure, welke heeft geresulteerd in het sluiten van de onderhavige Overeenkomst tussen de Gemeente en Koper, heeft de Gemeente invulling gegeven aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021, het zgn. ‘Didam-arrest’.

# IV	OVERIGE BEPALINGEN

### Boetebepalingen

Bij niet-nakoming, niet tijdige nakoming of niet behoorlijke nakoming van enige verplichting uit de Overeenkomst, verbeurt de Koper aan de Gemeente per overtreding een boete van € 500,- voor elke dag of gedeelte van een dag dat de niet nakoming voortduurt, met een maximum van € 50.000 onverminderd het recht van de Gemeente op nakoming, ontbinding en schadevergoeding. De boete is direct opeisbaar, als en zodra een door de Gemeente in een schriftelijke ingebrekestelling vermelde termijn is verstreken zonder dat de Koper alsnog aan zijn verplichtingen zal hebben voldaan.

Indien in de Overeenkomst een separate boete is gesteld op niet nakoming van de in het betreffende artikel vermelde verplichting, treedt de aldaar vermelde boete in de plaats van de boete zoals bedoeld in dit artikel.

### Overleg en geschillen

- Partijen verplichten zich om, indien er geschillen ontstaan omtrent de uitleg van de inhoud of uitvoering van deze Overeenkomst, met elkaar in overleg te treden, waarbij zal worden getracht dergelijke geschillen in der minne te beslechten.

- De partij die meent dat een geschil bestaat, meldt dit onverwijld schriftelijk aan de andere partij;

- Indien het niet lukt een oplossing te vinden voor het geschil stelt Initiatiefnemer, in goed overleg met de Gemeente, een notitie op waarin inzicht wordt gegeven in het geschil, de mogelijke oplossingen en de voor en nadelen voor partijen waaronder de kosten.

- Indien het na overleg en na het opstellen van de notitie niet lukt overeenstemming te bereiken over het voorliggende geschil dan wordt het geschil voorgelegd aan het Bestuurlijk overleg.

- Het Bestuurlijk overleg wordt gevormd door één afgevaardigde namens de Gemeente (de wethouder) en één afgevaardigde namens Initiatiefnemer (de directeur/eigenaar). De leden van het bestuurlijk overleg kunnen zich laten bijstaan door medewerkers (adviseurs) van binnen en buiten de organisaties van Partijen. Partijen kunnen besluiten om een deskundige een bindend of een richtinggevend advies te laten opstellen.

- Alle geschillen die naar aanleiding van of in verband met de uitleg of de tenuitvoerlegging van de tussen Partijen ontstaan en die door Partijen niet in der minne zijn beslecht, zullen aanhangig worden gemaakt bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

### Duur, aanpassing, beëindiging en ontbinding van de Overeenkomst

  - De Overeenkomst treedt in werking op het moment van ondertekening door Partijen. Deze Overeenkomst duurt, onverminderd het bepaalde in lid 2, voort totdat Partijen aan al hun verplichtingen voortvloeiende uit onderhavige Overeenkomst hebben voldaan en eindigt derhalve van rechtswege op de dag waarop de Overeenkomst door Partijen volledig is nagekomen.

  - De Gemeente is gerechtigd deze Overeenkomst tussentijds, zonder inachtneming van enige termijn of zonder rechterlijke tussenkomst, bij aangetekend schrijven te ontbinden in het geval:

- Koper in staat van faillissement geraakt;

- Koper surseance van betaling aanvraagt;

- Koper haar rechten zonder schriftelijke toestemming als bedoeld in artikel 26 overdraagt of inbrengt aan/in een andere persoon of rechtspersoon;

Een en ander onverminderd het recht van de Gemeente op schadevergoeding, rente en kostenvergoeding.

### Overdracht contractpositie

- Koper is uitsluitend gerechtigd na uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de Gemeente haar rechten en verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst geheel of ten dele over te dragen aan / in te brengen in een andere persoon of rechtspersoon. De Gemeente streeft ernaar het verzoek binnen één maand na de dag waarop het schriftelijk te formuleren verzoek door de Gemeente is ontvangen te beantwoorden.

- De Gemeente zal haar in lid 1 bedoelde goedkeuring slechts verlenen, indien de rechtverkrijgende zich jegens de Gemeente verbindt tot al hetgeen waartoe ook Koper jegens de Gemeente gehouden is, onverminderd het recht van de Gemeente om aan haar goedkeuring nog andere voorwaarden te verbinden.

### Totstandkomingsvereiste

Voor het aangaan van deze Overeenkomst is goedkeuring van het college van burgemeester en wethouders vereist. De Overeenkomst komt derhalve tot stand onder de opschortende voorwaarde dat het college van burgemeester en wethouders goedkeuring voor het aangaan van de Overeenkomst verleend en het daartoe vereiste besluit heeft genomen. Indien het college van burgemeester en wethouders besluit deze Overeenkomst niet aan te gaan komt derhalve geen overeenkomst tot stand en is de Gemeente niet tot enige schadevergoeding gehouden en kan ook geen nakoming van de Overeenkomst worden gevorderd.

### Vertrouwelijkheid

Partijen verbinden zich over en weer tot absolute vertrouwelijkheid van alle informatie waarvan zij het vertrouwelijke karakter kennen of kunnen vermoeden en die zij in het kader van deze Overeenkomst verkrijgen aangaande de andere partij bij deze Overeenkomst. Dit behoudens wettelijke verplichtingen tot het verstrekken van informatie. Ook na beëindiging blijft het gestelde in dit artikel van kracht.

### Geschillenregeling

1.	Op de Overeenkomst en op geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2.	Partijen verplichten zich om, als er een geschil ontstaat over de uitleg van de Overeenkomst of over de uitvoering daarvan, met elkaar in overleg te gaan om te proberen het geschil in onderling overleg te beëindigen.

3.	Alle geschillen die naar aanleiding van de Overeenkomst tussen Partijen zullen ontstaan en die door Partijen niet in onderling overleg zijn beëindigd, zullen aanhangig worden gemaakt bij de daartoe bevoegde rechter van de Rechtbank Noord-Nederland, locatie Leeuwarden.

### Bekendheid Overeenkomst

De Koper verklaart dat hij voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst kennis heeft genomen van de bepalingen van de Overeenkomst en zodanige informatie van de Gemeente heeft ontvangen, dat de inhoud en gevolgen van het sluiten van de Overeenkomst hem voldoende bekend zijn.

### Slotbepalingen

- Deze Overeenkomst, waaronder mede begrepen de bijlagen, omvat alle afspraken tussen Partijen met betrekking tot de verkoop van het Verkochte.

- Indien ter uitvoering van de Overeenkomst een besluit of handeling van de Gemeente wordt verlangd, is het beslissingsbevoegde orgaan het College, behoudens andersluidende wettelijke bepalingen of afwijkende regelingen in of krachtens de Overeenkomst zelf.

- Indien één of meer bepalingen van deze Overeenkomst of van één van de bijlagen onverbindend zou(den) blijken te zijn, blijven de overige bepalingen van deze Overeenkomst en de daarbij behorende bijlagen tussen Partijen van kracht. Partijen verbinden zich om de niet-verbindende bepalingen te vervangen door zodanige bepalingen die wel verbindend zijn en die zo min mogelijk – gelet op het doel en de strekking van deze Overeenkomst – afwijken van de niet-verbindende bepalingen.

- Ingeval van tegenstrijdigheid tussen een ouder en een jonger document of Overeenkomst prevaleert het bepaalde in het stuk van de meest recente datum. Indien sprake is van tegenstrijdigheid tussen de inhoud van deze Overeenkomst en één of meer van haar bijlagen, prevaleert het bepaalde in deze Overeenkomst.

- Titels van artikelen zijn alleen bedoeld ter vergroting van de leesbaarheid; daaraan kan geen enkel recht worden ontleend.

- Op deze Overeenkomst is de Algemene Termijnenwet van toepassing.

- Alle mededelingen, kennisgevingen en dergelijke uit hoofde van deze Overeenkomst dienen schriftelijk plaats te vinden.

- Indien in deze Overeenkomst wordt gesproken over de Gemeente, wordt daarmee bedoeld de medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming van het College, tenzij uitdrukkelijk vermeld is de medewerking c.q. goedkeuring c.q. toestemming van de Raad.

- De considerans alsmede de volgende bij deze Overeenkomst gevoegde bijlagen maken deel uit van deze Overeenkomst, welke bijlagen als zodanig door Partijen zijn gewaarmerkt:

Bijlage 1: Verkooptekening d.d. @@

Bijlage 2: Bouwenveloppe @@

Bijlage 3: Algemene verkoopvoorwaarden voor onroerende zaken gemeente Smallingerland 2023

Bijlage 4: Bodemonderzoek @@

Bijlage 5: Planning

Bijlage 6: Handboek Inrichting Openbare Ruimte

Bijlage 7: Inspectie rapport openbare ruimte

Deze overeenkomst is in tweevoud opgemaakt en ondertekend.

Plaats:							Plaats

Datum:	Datum:

Gemeente Smallingerland	@@@