## ON v1.1
Werkdocument implementatie Vertaaldienstverlening ten behoeve van het Openbaar Ministerie / de Rechtspraak
Opdrachtgever | Hoofdirecteur Bedrijfsvoering JenV, uitgevoerd door categoriemanagement Tolk- en Vertaaldiensten
Opdrachtnemer
Deelnemers implementatieteam | Naam implementatiemanager opdrachtnemer
Naam implementatiemanager Openbaar Ministerie / de Rechtspraak
Naam CCM JenV
Implementatie volledig afgerond:
Ingangsdatum overeenkomst:
Operationele ingangsdatum overeenkomst: | [6 empty] | = geplande termijn
= aangepaste termijn
= uiterste opleverdatum
Taken- en actielijst
|  | Verantwoor-delijk | Actie door | Stand van zaken | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01
[5 empty] | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo
Fase 1: Voorbereiding implementatie |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Samenstellen implementatieteam | Opdrachtnemer
Openbaar Ministerie / de Rechtspraak
Opdrachtgever / CCM
Communicatiestructuur implementatie gereed | Template notulen / terugkoppelingen
Gedetailleerd werkdocument | Oplevering ter review aan de CCM
Definitief continuïteitsplan | Oplevering ter review aan de CCM
Fase 2: Implementatie
Transitieplan en risico analyse informatiebeveiliging | Risico's t.a.v. informatievoorziening
Infrastructurele aanpassingen | IT voorziening ingericht
Infrastructuur achterliggende systemen en accounts ingericht en operationeel
Systemen voldoen aan informatiebeveiligingseisen
Aangesloten op digitale postbus
Gereed voor versturen van facturen conform de overeengekomen standaard
Stresstest uitgevoerd voor IT voorziening en facturatiesysteem
Capaciteit | Voldoende vertalers en overig personeel
Training /instructies vertalers en overig personeel
Vog's, etc voor vertalers en overig personeel
Communicatieplan | Informatiebeenkomst(en) in afstemming met de implementatiemanager
Melding nieuwe overeenkomst op intranet Openbaar Ministerie / de Rechtspraak
Overlegstructuur ingericht
Veel gestelde vragen (Q&A)
Afspraken voor aanvullende uitleg en instructie voor gebruikers Vertaaldienstverlening bij Openbaar Ministerie / de Rechtspraak in overleg met implementatiemanagers
Proces | Generiek bestelproces ingericht
Prestatie-akkoord ingericht
Geautoriseerde bestellers bekend en proces actueel houden is ingericht
DAP | Communicatiematrix
Werkafspraken Openbaar Ministerie / de Rechtspraak
Continuïteitsplan in DAP
Gebruikershandleiding als bijlage bij DAP
Procedure voor autorisatie/authenticatie is opgenomen in DAP bij stap 0 in het bestelproces
Oplevering ter review en accordering aan CCM en DCM
Afstemming met CCM/DCM | Overlegstructuur ingericht CCM en DCM
Afspraken over audits
Variabale velden standaardgegevensset (CCM)
Go/ No go
Fase 3: Evaluatie implementatie Periode vanaf Operationele ingangsdatum tot overdracht naar standaard proces
Periodieke monitoring van de KPI's en PI's en aandachtspunten
Overdracht naar beheersfase