## STB2014
Bijlage 16 - Kruisjeslijst Inhuizing VSO op Noord (DNR-stb standaardtaakomschrijving)
Datum | 2026-04-07
Opsteller | Draaijer
Project | Inhuizing VSO op Noord
Contractvorm | bouwteam
versie | 1
Afkortingen | OPD = | Opdrachtgever
| ARC = | Architect
| LARC = | Landschapsarchitect
| BF = | Bouwfysisch adviseur
| CONS = | Constructeur
| INS = | Installatie adviseur
| PRJ = | Projectmanager
| BK = | Onafhankelijke bouwkostendeskundige
| AAN = | Aannemer
| D & T = | directievoering & toezicht (werkzaamheden worden later gespecificeerd)
| x = | verantwoordelijk
| c = | controlerend
Code | Taaknr | Taakomschrijving | activiteitvolgorde | tblActiviteiten.omschr | Toevoegingen | OPD | ARC | LARC | BF | CONS | INS | PRJ | BK | AAN | T.E.
05 Definitief Ontwerp
05.01 Opdrachtgeving
05.01.010 | 339 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: OPD
05.01.020 | 338 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | bar: OPD
05.02 Contracten
05.02.010 | 411 | Voorbereiden contracteren van participanten | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | bar: PRJ
05.02.020 | 1252 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | bar: PRJ
05.02.030 | 409 | Contracteren van participanten | 1 | Contracteren van participanten | bar: OPD
05.02.035 | 1983 | Contracteren aanvullende expertise | 1 | Contracteren aanvullende expertise | bar: OPD
05.03 Programma van Eisen
05.03.020 | 346 | Herijken en uitwerken PvE | 1 | Herijken en uitwerken PvE | bar: PRJ
05.04 Architectuur/bouwkunde
05.04.020 | 1576 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | 1 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [10 empty] | x | bar: LARC
05.04.030 | 1577 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | 1 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [10 empty] | x | bar: ARC
05.04.040 | 1580 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [10 empty] | x | bar: ARC
05.04.050 | 398 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.04.060 | 439 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 1 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
05.04.070 | 2606 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.04.080 | 1301 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.04.090 | 442 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
05.04.095 | 2036 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.05 Interieur
05.05.010 | 475 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
05.05.020 | 482 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.05.030 | 477 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
05.05.050 | 2037 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.06 Landschap
05.06.010 | 485 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | 1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.06.020 | 400 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.06.030 | 487 | Maken 3D-visualisaties Landschap | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
05.06.032 | 1856 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | 1 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [10 empty] | x | bar: LARC
05.06.040 | 2646 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | 1 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | [10 empty] | x | bar: OPD
05.06.050 | 2647 | Maken beplantingsplan | 1 | Maken beplantingsplan | [10 empty] | x | bar: LARC
05.06.070 | 2649 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | 1 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.06.080 | 2650 | Opstellen advies drainage terrein | 1 | Opstellen advies drainage terrein | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
05.07.010 | 456 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.020 | 470 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.030 | 1592 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | 1 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.040 | 458 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.040 | 471 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.060 | 459 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | 1 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.070 | 1595 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | 1 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.080 | 1596 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | 1 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.200 | 2988 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.210 | 2989 | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | 1 | Maken berekeningen brandveiligheid | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.220 | 2990 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | 1 | Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.230 | 2991 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | 1 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.240 | 2992 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | 1 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.07.250 | 2993 | Opstellen bewakingsplan | 1 | Opstellen bewakingsplan | [10 empty] | x | bar: BF
05.07.260 | 2994 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | 2 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
05.08 Constructie
05.08.010 | 324 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | 1 | Maken ontwerpberekeningen Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.015 | 2968 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 1 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.020 | 328 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.030 | 1304 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1 | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: CONS
05.08.040 | 1299 | Adviseren bouwkundige constructies | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.050 | 337 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | 1 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.060 | 336 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | 1 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.070 | 2038 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.08.080 | 3027 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [10 empty] | x | bar: CONS
05.09 Installaties
05.09.010 | 303 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | 2 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.012 | 2331 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.015 | 1593 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | 1 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.020 | 317 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.030 | 1909 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | 1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: INS
05.09.040 | 1117 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | 1 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.060 | 2651 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.070 | 2652 | Aangeven consequenties W-installaties | 1 | Aangeven consequenties W-installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.080 | 2653 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | 1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.09.090 | 2654 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | 1 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.11 Ontwerpintegratie
05.11.010 | 440 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | [10 empty] | x | bar: ARC
05.11.020 | 1735 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
05.11.040 | 484 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | [10 empty] | x | bar: ARC
05.11.080 | 2041 | Integreren hoeveelhedenstaten | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | [10 empty] | x | bar: ARC
05.11.090 | 2660 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | 1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | [10 empty] | x | bar: AAN
05.11.100 | 2661 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | 2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.11.110 | 2662 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | 1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | [10 empty] | x | bar: AAN
05.12 Geld
05.12.010 | 1442 | Bewaken fasebudget | 1 | Bewaken fasebudget | bar: ARC; PRJ
05.12.020 | 1077 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
05.12.020.01 | 383 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.12.020.02 | 480 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.12.020.03 | 382 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.12.020.04 | 326 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.12.020.05 | 315 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.12.030 | 384 | Begroten bouwkosten | 1 | Begroten bouwkosten DO | bar: BK to AAN
05.12.040 | 1440 | Adviseren investeringskosten | 2 | Adviseren investeringskosten | bar: PRJ
05.12.050 | 1441 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | bar: PRJ
05.12.070 | 1443 | Ramen exploitatiekosten | 1 | Ramen exploitatiekosten | bar: PRJ; AAN
05.12.080 | 2005 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | bar: PRJ; AAN
05.12.090 | 2023 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | bar: PRJ
05.12.100 | 2505 | Opstellen subsidieaanvragen | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | bar: OPD
05.13 Organisatie/ procesintegratie
05.13.010 | 385 | Organiseren project | 2 | Beheren projectorganisatie | bar: PRJ
05.13.020 | 364 | Sturen en bewaken project | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | bar: PRJ
05.13.030 | 2969 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | bar: PRJ
05.14 Tijd
05.14.010 | 1030 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
05.14.010.01 | 376 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: AAN
05.14.010.02 | 479 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | [10 empty] | x | bar: AAN
05.14.010.03 | 373 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | [10 empty] | x | bar: AAN
05.14.010.04 | 325 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | [10 empty] | x | bar: AAN
05.14.010.05 | 314 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | [10 empty] | x | bar: AAN
05.14.020 | 377 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | 1 | Herijken projectplanning | bar: PRJ
05.15 Informatie en Communicatie
05.15.001 | 2396 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | bar: OPD; PRJ
05.15.010 | 308 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [10 empty] | x | bar: OPD to ARC; BF to PRJ; AAN
05.15.012 | 2024 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | bar: OPD; PRJ
05.15.015 | 2004 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen |  | ARC: voorbereiden & verslaglegging; PRJ: voorzitten
05.15.020 | 306 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen | 1x 2 weken | [9 empty] | x | bar: OPD to ARC; CONS to PRJ; AAN
05.15.024 | 2283 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | bar: PRJ
05.15.025 | 1916 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OPD; PRJ
05.15.030 | 307 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
05.15.040 | 309 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
05.15.050 | 320 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [10 empty] | x | bar: INS to PRJ; AAN
05.15.060 | 437 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1 | Managen wijzigingen | bar: ARC
05.15.070 | 435 | Beheren projectdocumenten | 2 | Beheren productdocumenten | bar: PRJ
05.15.080 | 312 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | bar: OPD to ARC; PRJ; AAN
05.15.090 | 1736 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | bar: OPD to ARC; PRJ
05.16 Kwaliteitszorg en risico's
05.16.010 | 1034 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
05.16.010.01 | 396 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.16.010.03 | 397 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
05.16.010.04 | 327 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.16.010.05 | 316 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.16.020 | 401 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | bar: PRJ
05.16.030 | 1606 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | bar: ARC; AAN
05.16.030.01 | 1607 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.16.030.03 | 1609 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
05.16.030.04 | 1610 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
05.16.030.05 | 1611 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
05.16.040 | 1605 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | bar: PRJ
05.16.050 | 2663 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | bar: ARC; AAN
05.17 Vergunningen
05.17.020 | 1035 | Herijken vergunningcheck | 1 | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | bar: ARC
05.17.030 | 431 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | bar: ARC
05.17.040 | 1300 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | 1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | [10 empty] | x | bar: ARC
05.17.050 | 1207 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen |  | ARC: x; AAN: bouwplaats & in- en uitrit | x
06 Technisch ontwerp/ Bestek
06.01 Opdrachtgeving
06.01.010 | 613 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: OPD
06.01.020 | 614 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | bar: OPD
06.02 Contracten
06.02.010 | 657 | Voorbereiden contracteren van participanten | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | bar: PRJ
06.02.020 | 1257 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | bar: PRJ
06.02.030 | 658 | Contracteren van participanten | 1 | Contracteren van participanten | bar: OPD
06.02.035 | 1984 | Contracteren aanvullende expertise | 1 | Contracteren aanvullende expertise | bar: OPD
06.03 Programma van Eisen
06.03.020 | 549 | Herijken en uitwerken PvE | 1 | Herijken en uitwerken PvE | bar: PRJ
06.04 Architectuur/bouwkunde
06.04.030 | 3000 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 2 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
06.04.050 | 1307 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | 1 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.04.070 | 551 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.04.080 | 1739 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | 1 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
06.04.085 | 1740 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.04.100 | 1317 | Maken (deel)bestek/ Technische Omschrijving Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | technische omschrijving | [9 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.04.110 | 554 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
06.04.140 | 1489 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.04.150 | 1490 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: AAN
06.04.160 | 2029 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.05 Interieur
06.05.010 | 556 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
06.05.030 | 1309 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | 1 | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.05.050 | 557 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.05.060 | 1741 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | 1 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.05.070 | 1318 | Maken (deel)bestek Interieur | 1 | Maken (deel)bestek Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.05.080 | 559 | Maken 3D-visualisaties Interieur | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
06.05.100 | 2032 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.06 Landschap
06.06.010 | 597 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | 1 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
06.06.040 | 1311 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | 1 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.06.060 | 598 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.06.070 | 1742 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | 1 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.06.075 | 1319 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | 1 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | [10 empty] | x | bar: LARC
06.06.080 | 2703 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | 1 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | [10 empty] | x | bar: AAN
06.06.090 | 2704 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | 1 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | [10 empty] | x | bar: AAN
06.06.100 | 2705 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | 1 | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | [10 empty] | x | bar: AAN
06.06.110 | 2706 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | 1 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | [10 empty] | x | bar: AAN
06.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
06.07.010 | 577 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | [10 empty] | x | bar: BF
06.07.020 | 584 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | 1 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.030 | 585 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.040 | 1465 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.080 | 1469 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.090 | 1467 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.100 | 1470 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.07.110 | 587 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | [10 empty] | x | bar: BF
06.07.200 | 2995 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [10 empty] | x | bar: BF
06.07.210 | 2996 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | 1 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
06.08 Constructie
06.08.010 | 561 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | 1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
06.08.015 | 2974 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
06.08.020 | 1312 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [10 empty] | x | bar: CONS
06.08.030 | 1313 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.050 | 562 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.055 | 3028 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | 1 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.060 | 1314 | Adviseren bouwkundige constructies | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
06.08.090 | 565 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | 1 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | [10 empty] | x | bar: CONS
06.08.100 | 1492 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.110 | 1491 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.120 | 1493 | Maken sloopbestek Constructies | 1 | Maken sloopbestek Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.130 | 2033 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.08.140 | 3029 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [10 empty] | x | bar: CONS
06.09 Installaties
06.09.010 | 1126 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | 1 | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.020 | 1921 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | 1 | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.030 | 2291 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.040 | 1315 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [10 empty] | x | bar: INS
06.09.050 | 594 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.055 | 2707 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.058 | 2708 | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | 1 | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.060 | 1473 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | 1 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.070 | 596 | Maken functioneel bestek Installaties | 1 | Maken functioneel bestek Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.080 | 1745 | Maken bestek Installaties | 1 | Maken bestek Installaties | alleen een functioneel bestek installaties | [9 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.090 | 1127 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties. | onderdeel van het bestek | [9 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.100 | 1128 | Maken sloopbestek Installaties | 1 | Maken sloopbestek Installaties. | onderdeel van het bestek | [9 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.110 | 1124 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties. | onderdeel van het bestek | [9 empty] | x | bar: INS; AAN
06.09.140 | 2709 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | 1 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.11 Ontwerpintegratie
06.11.010 | 571 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | [10 empty] | x | bar: ARC
06.11.020 | 1759 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 1 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
06.11.030 | 1777 | Evalueren/bijstellen definitieve BENG-berekening | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | (B)ENG-berekening | [9 empty] | x | bar: BF
06.11.080 | 572 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.11.081 | 1320 | Integreren technische specificaties | 1 | Integreren technische specificaties | [10 empty] | x | bar: ARC
06.11.100 | 1833 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | 1 | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.11.110 | 2031 | Integreren hoeveelhedenstaten | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.11.120 | 2710 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | 1 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | [10 empty] | x | bar: AAN
06.12 Geld
06.12.010 | 1447 | Bewaken fasebudget | 1 | Bewaken fasebudget | [10 empty] | x | bar: ARC; PRJ
06.12.020 | 1154 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
06.12.020.01 | 630 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.12.020.02 | 900 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.12.020.03 | 631 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.12.020.04 | 632 | begroting bouwkosten, Constructies | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.12.020.05 | 633 | begroting bouwkosten, Installaties | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.12.030 | 634 | Begroten bouwkosten | 1 | Begroten bouwkosten | bar: BK to AAN
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 1 | Ramen investeringskosten | bar: PRJ
06.12.040 | 1444 | Ramen investeringskosten | 2 | Adviseren investeringskosten | bar: PRJ
06.12.050 | 1445 | Adviseren kosten-kwaliteit | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | bar: ARC; PRJ; AAN
06.12.070 | 1446 | Ramen exploitatiekosten | 1 | Ramen exploitatiekosten | bar: PRJ
06.12.080 | 2042 | Analyseren kosten-baten exploitatie | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | bar: PRJ
06.12.090 | 2043 | Herijken financieringsmogelijkheden | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | bar: PRJ
06.12.100 | 2518 | Opstellen subsidieaanvragen | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | bar: OPD; PRJ
06.13 Organisatie/ procesintegratie
06.13.010 | 635 | Organiseren project | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | bar: PRJ
06.13.020 | 623 | Sturen en bewaken project | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | bar: PRJ
06.13.030 | 2975 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | bar: PRJ
06.14 Tijd
06.14.010 | 1073 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster)
06.14.010.01 | 625 | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.14.010.02 | 899 | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.14.010.03 | 626 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.14.010.04 | 627 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.14.010.05 | 628 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.14.020 | 629 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | bar: PRJ; AAN
06.15 Informatie en Communicatie
06.15.001 | 2397 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | bar: OPD; PRJ
06.15.010 | 639 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to AAN
06.15.015 | 2030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen |  | ARC: voorbereiden en verslaglegging; PRJ: voorzitten
06.15.020 | 637 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen | 1x 2 weken | [9 empty] | x | bar: OPD to ARC; CONS to PRJ; AAN
06.15.025 | 2284 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | bar: PRJ
06.15.027 | 1917 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OPD; PRJ
06.15.030 | 638 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
06.15.040 | 643 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
06.15.050 | 642 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [10 empty] | x | bar: INS to PRJ; AAN
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1 | Managen wijzigingen | bar: ARC
06.15.060 | 667 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | bar: ARC
06.15.070 | 668 | Beheren projectdocumenten | 2 | Beheren productdocumenten | bar: PRJ
06.15.075 | 2044 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | bar: OPD; PRJ
06.15.080 | 648 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | [10 empty] | x | bar: OPD to ARC; PRJ; AAN
06.15.090 | 1814 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | bar: OPD; PRJ
06.16 Kwaliteitszorg en risico's
06.16.010 | 1040 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
06.16.010.01 | 650 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.16.010.02 | 901 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.16.010.03 | 651 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
06.16.010.04 | 652 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.16.010.05 | 653 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.16.020 | 654 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 1 | Herijken RI&E`s per projectdeel | bar: PRJ
06.16.030 | 1482 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
06.16.030.01 | 1483 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.16.030.02 | 1484 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: AAN
06.16.030.03 | 1485 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
06.16.030.04 | 1486 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
06.16.030.05 | 1487 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
06.16.040 | 574 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | bar: ARC; PRJ; AAN
06.16.070 | 2716 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | bar: AAN
06.17 Vergunningen
06.17.020 | 666 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen |  | ARC: opm. omgevingsvergunning; PRJ: x
06.17.030 | 1044 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | 1 | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | bar: ARC
06.17.050 | 1215 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen |  | ARC: x; AAN: inrit vergunning (t.b.v. bouwplaats)
06.17.070 | 2718 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | 1 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [10 empty] | x | bar: ARC
08 Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp
08.01 Opdrachtgeving
08.01.010 | 764 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: OPD
08.01.020 | 765 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | bar: OPD
08.02 Contracten
08.02.020 | 1148 | Voorbereiden contracteren van participanten | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | bar: PRJ
08.02.030 | 1654 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | bar: PRJ
08.02.040 | 1653 | Contracteren van participanten | 1 | Contracteren van participanten | bar: OPD
08.02.045 | 1986 | Contracteren aanvullende expertise | 1 | Contracteren aanvullende expertise | bar: OPD
08.03 Programma van Eisen
08.03.020 | 1656 | Actueel houden PvE | 1 | Actueel houden PvE | bar: PRJ
08.04 Architectuur/bouwkunde
08.04.010 | 843 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.04.030 | 1666 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | 1 | Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.04.110 | 845 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [10 empty] | x | bar: AAN
08.04.130 | 855 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | 1 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | [10 empty] | x | bar: AAN
08.04.140 | 1677 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | 1 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.05 Interieur
08.05.010 | 858 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | 1 | Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.05.060 | 860 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.05.070 | 870 | Maken revisietekeningen Interieur | 1 | Maken revisietekeningen Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.06 Landschap
08.06.010 | 915 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
08.06.060 | 917 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
08.06.070 | 1763 | Maken revisietekeningen Landschap | 1 | Maken revisietekeningen Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
08.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
08.07.010 | 903 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | 2 | Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
08.07.020 | 904 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | 2 | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
08.07.100 | 3001 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [10 empty] | x | bar: BF
08.07.110 | 3002 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | 1 | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | [10 empty] | x | bar: BF; AAN
08.08 Constructie
08.08.010 | 781 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | 1 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
08.08.020 | 1670 | Opstellen overzicht belastingen | 1 | Opstellen overzicht belastingen | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.030 | 2794 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | 1 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.035 | 2795 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | 1 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | [10 empty] | x | bar: CONS
08.08.040 | 802 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | [10 empty] | x | bar: CONS
08.08.040.01 | 803 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS
08.08.040.02 | 1671 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.03 | 806 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.04 | 804 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.05 | 805 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | 1 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.06 | 807 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.08 | 786 | Beoordelen van sparingstekeningen | 1 | Beoordelen van sparingstekeningen | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.09 | 808 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | 1 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.08.040.10 | 812 | Controleren van buigstaten | 1 | Controleren van buigstaten | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.040.11 | 813 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | 1 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.040.12 | 810 | Maken buigstaten | 1 | Maken buigstaten | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.040.13 | 811 | Maken nettenplannen en nettenlijsten | 1 | Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060 | 814 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | 1 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.01 | 1672 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | 1 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.02 | 815 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | 1 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.03 | 818 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.04 | 3003 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | 1 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.05 | 1679 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.06 | 816 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.07 | 3004 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.08 | 3011 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 1 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.09 | 3005 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | 1 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.10 | 3006 | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | 1 | Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.11 | 3007 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 1 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.12 | 3008 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.13 | 3009 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.14 | 3010 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.15 | 819 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.16 | 1683 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.17 | 1684 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.18 | 1680 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.19 | 1682 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.060.20 | 1681 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | 1 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080 | 822 | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.01 | 828 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.02 | 823 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.03 | 825 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.04 | 826 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.05 | 3012 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.06 | 1687 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.07 | 827 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.080.08 | 1688 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100 | 830 | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.01 | 836 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.02 | 831 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.03 | 833 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.04 | 834 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.05 | 3015 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.06 | 1691 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.07 | 835 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.100.08 | 1692 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.120 | 840 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | 1 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.130 | 841 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | 1 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.140 | 842 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | 1 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.150 | 1676 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | 1 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.160 | 1836 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | 1 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | [10 empty] | x | bar: AAN
08.08.170 | 794 | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | 1 | Maken revisietekeningen Constructies | [10 empty] | x | bar: AAN
08.09 Installaties
08.09.010 | 1133 | Maken detailberekeningen Installaties | 1 | Maken detailberekeningen Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.09.020 | 886 | Maken van werktekeningen Installaties | 1 | Maken van werktekeningen Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.09.030 | 3016 | Maken sparingstekeningen Installaties | 1 | Maken sparingstekeningen Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.11 Ontwerpintegratie
08.11.010 | 930 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.11.015 | 2062 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | 1 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | [10 empty] | x | bar: ARC; BF to PRJ; AAN
08.12 Geld
08.12.010 | 1451 | Bewaken fasebudget | 1 | Bewaken fasebudget | bar: ARC; PRJ
08.12.040 | 1079 | Bewaken bouwkosten | 1 | Bewaken bouwkosten | bar: PRJ; AAN
08.13 Organisatie/ procesintegratie
08.13.010 | 1177 | Organiseren project | 2 | Beheren projectorganisatie | bar: PRJ
08.13.020 | 1339 | Sturen en bewaken project | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: PRJ
08.13.030 | 3017 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | bar: PRJ
08.14 Tijd
08.14.020 | 2076 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | bar: PRJ; AAN
08.15 Informatie en Communicatie
08.15.005 | 2399 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | bar: OPD; PRJ
08.15.010 | 1919 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OPD; PRJ
08.15.015 | 2286 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | bar: PRJ
08.15.020 | 1837 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | [10 empty] | x | bar: OPD to ARC; BF to PRJ; AAN
08.15.030 | 2061 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | 1x 2 weken | bar: AAN
08.15.040 | 2077 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen |  |  | x |  | op verzoek | op verzoek | x | x |  | x | x
08.15.050 | 1082 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | bar: ARC
08.15.060 | 2078 | Beheren projectdocumenten | 2 | Beheren productdocumenten | bar: PRJ
08.15.065 | 1135 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | [10 empty] | x | bar: ARC; PRJ; AAN
08.15.070 | 2079 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | bar: PRJ
08.15.080 | 2080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | bar: PRJ; AAN
08.15.090 | 1838 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | bar: PRJ; AAN
08.15.100 | 1839 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [10 empty] | x | bar: INS to PRJ; AAN
08.15.110 | 1840 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met leveranciers |  | ARC: op verzoek; PRJ: op verzoek; AAN: x
08.15.140 | 2799 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen |  | ARC: op verzoek; PRJ: toezichthouder | x
08.15.150 | 2800 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  | PRJ: toezichthouder
08.16 Kwaliteitszorg en risico's
08.16.010 | 2081 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
08.16.010.01 | 2082 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: AAN
08.16.010.02 | 2083 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [10 empty] | x | bar: AAN
08.16.010.03 | 2084 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [10 empty] | x | bar: AAN
08.16.010.04 | 2085 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.16.010.05 | 2086 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.16.020 | 1423 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | bar: AAN
08.16.030 | 2087 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | 1 | Herijken en behandelen milieu-effecten | [10 empty] | o | bar: AAN
08.16.040 | 2088 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | 1 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid | [10 empty] | o | bar: AAN
08.16.050 | 2089 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
08.16.050.01 | 2090 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.050.02 | 2091 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.050.03 | 2092 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.050.04 | 2093 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: CONS; AAN
08.16.050.05 | 2094 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.16.055 | 2806 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | 2 | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel | bar: PRJ; AAN
08.16.060 | 846 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | 1 | Controleren werk- en productietekeningen van derden | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.070 | 1665 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | 1 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.080 | 861 | Controleren Interieurtekeningen van derden | 1 | Controleren Interieurtekeningen van derden | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.090 | 1130 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | 1 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
08.16.095 | 2805 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | 1 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | [10 empty] | x | bar: CONS
08.16.100 | 1678 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | [10 empty] | x | bar: CONS
08.16.101 | 3021 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle | [10 empty] | x | bar: AAN
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 1 | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 3 | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.16.105 | 872 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | 2 | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
08.16.110 | 885 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | 1 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | [10 empty] | x | bar: ARC; CONS; AAN
08.17 Vergunningen
08.17.010 | 1375 | Uitvoeren vergunningenplan | 1 | Uitvoeren vergunningenplan | bar: ARC
08.17.015 | 2292 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | bar: ARC; AAN
08.17.020 | 783 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | 1 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | bar: ARC
08.17.025 | 2300 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | 1 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen | bar: ARC; AAN
08.17.040 | 1134 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | 1 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | [10 empty] | x | bar: ARC; BF; INS to PRJ; AAN
09 Uitvoering - Directievoering
09.01 Opdrachtgeving
09.01.010 | 2096 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | bar: OPD
09.01.020 | 2097 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | bar: OPD
09.02 Contracten
09.02.020 | 2163 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | bar: OPD
09.02.030 | 2171 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | bar: OPD
09.02.035 | 1341 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | 1 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | bar: OPD
09.02.040 | 2170 | Contracteren van adviseurs | 1 | Contracteren van adviseurs | bar: OPD
09.02.045 | 2242 | Contracteren aanvullende expertise | 1 | Contracteren aanvullende expertise | bar: OPD
09.02.050 | 2846 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | 1 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | bar: OPD
09.03 Programma van Eisen
09.03.020 | 2173 | Actueel houden integraal PvE | 1 | Actueel houden integraal PvE | bar: OPD
09.04 Architectuur/bouwkunde
09.04.010 | 2847 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.04.020 | 1925 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
09.04.030 | 2848 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.05 Interieur
09.05.010 | 2849 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.05.020 | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
09.05.020 | 1926 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | 1 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC; AAN
09.05.030 | 2850 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.06 Landschap
09.06.010 | 2851 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.06.020 | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
09.06.020 | 1927 | Adviseren directie op gebied van Landschap | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC; AAN
09.06.030 | 2852 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
09.07.010 | 2853 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | [10 empty] | x | bar: BF
09.07.015 | 2854 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | [10 empty] | x | bar: BF
09.07.020 | 2151 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | [10 empty] | x | bar: BF
09.07.030 | 2152 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | [10 empty] | x | bar: BF
09.08 Constructie
09.08.010 | 2855 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | [10 empty] | x | bar: CONS
09.08.020 | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | [10 empty] | x | bar: CONS
09.08.020 | 1928 | Adviseren directie op gebied van Constructie | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | [10 empty] | x | bar: CONS
09.08.030 | 787 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | 1 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | kosten worden betaald door de veroorzaker o.b.v. regie | [9 empty] | x | bar: CONS
09.08.040 | 788 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | regie | [9 empty] | x | bar: CONS
09.09 Installaties
09.09.010 | 2856 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.09.020 | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
09.09.020 | 1929 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
09.09.030 | 2857 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.09.040 | 1136 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | 1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | [10 empty] | x | bar: AAN
09.09.050 | 2332 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | 1 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | [10 empty] | x | bar: AAN
09.11 Ontwerpintegratie
09.11.010 | 2156 | Coördineren ondersteunen directie | 1 | Coördineren ondersteunen directie | [10 empty] | x | bar: OPD; AAN
09.12 Geld
09.12.010 | 2169 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | 1 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | bar: OPD
09.12.020 | 2333 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.12.025 | 2334 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.12.035 | 2335 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.12.040 | 2336 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
09.12.045 | 2337 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.12.080 | 2339 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.12.082 | 2340 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.12.084 | 2341 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.12.086 | 2342 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
09.12.088 | 2343 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.12.090 | 2344 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | 1 | Administreren meer en minder werk | bar: OPD
09.12.110 | 2350 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | 1 | Opnemen uitgevoerd werk | bar: OPD
09.12.120 | 2858 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | bar: OPD
09.12.130 | 2859 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | [10 empty] | x | bar: OPD
09.12.140 | 1776 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | 1 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | bar: OPD
09.13 Organisatie/ procesintegratie
09.13.010 | 1364 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | 4 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | bar: OPD; AAN
09.13.020 | 1342 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | 1 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | bar: OPD
09.13.030 | 1343 | Opstellen en coördineren toezichtplan | 1 | Opstellen en coördineren toezichtplan | bar: OPD
09.13.050 | 2356 | Inrichten en beheren werkenadministratie | 1 | Inrichten en beheren werkenadministratie | bar: OPD
09.13.060 | 2860 | Voeren van Directie | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering | bar: OPD
09.13.065 | 2861 | Voeren van Directie inzake Landschap | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap | bar: OPD
09.13.070 | 1345 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | 1 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | bar: AAN
09.14 Tijd
09.14.050 | 1424 | Beoordelen planning aannemer(s) | 1 | Beoordelen planning aannemer(s) | bar: OPD
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 3 | Vorderen van nakoming planning door aannemer | bar: OPD
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 1 | Bewaken voortgang werk | bar: OPD; AAN
09.14.060 | 1346 | Bewaken projectdoorlooptijd | 2 | Vaststellen van afwijkingen | bar: OPD
09.15 Informatie en Communicatie
09.15.001 | 2400 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | bar: OPD
09.15.010 | 2226 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | bar: OPD
09.15.015 | 2287 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | bar: OPD
09.15.020 | 2222 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | bar: OPD; AAN
09.15.030 | 1841 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | 1 | Deelnemen aan bouwvergaderingen |  | OPD: x; ARC: op verzoek; CONS: op verzoek; INS: x; AAN: x | x
09.15.035 | 1185 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen | bar: OPD
09.15.040 | 1842 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | 1 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen | bar: OPD; AAN
09.15.045 | 2804 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | bar: AAN
09.15.050 | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | bar: OPD; AAN
09.15.050 | 2159 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1 | Managen wijzigingen | bar: AAN
09.15.060 | 2864 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | bar: AAN
09.15.065 | 2162 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | [10 empty] | x | bar: OPD; AAN
09.15.070 | 2260 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | bar: OPD
09.15.080 | 2261 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | bar: OPD; AAN
09.15.090 | 2223 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | bar: OPD; AAN
09.15.100 | 2224 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | bar: OPD; INS; AAN
09.15.110 | 2225 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | 1 | Voeren van overleg met leveranciers |  | ARC: op verzoek; INS: op verzoek; AAN: x
09.15.120 | 1374 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | 1 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | bar: OPD
09.15.130 | 1344 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | bar: OPD
09.15.140 | 1376 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | 1 | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | bar: OPD; INS
09.15.150 | 2862 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | bar: OPD; AAN
09.15.160 | 2863 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | bar: OPD; AAN
09.16 Kwaliteitszorg en risico's
09.16.010 | 1354 | Toezien op de uitvoering | 1 | Toezien op de uitvoering | bar: OPD
09.16.015 | 2277 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | 1 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | bar: OPD
09.16.020 | 1357 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.16.030 | 1358 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.16.040 | 1355 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.16.050 | 1356 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | [10 empty] | x | bar: CONS
09.16.060 | 1359 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.16.065 | 1349 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | bar: ARC
09.16.070 | 1131 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | 1 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | bar: INS
09.16.075 | 2363 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | 1 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | bar: INS
09.16.130 | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | 1 | Controleren weekrapporten / dagboek | bar: OPD
09.16.130 | 1932 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | 2 | Toezien op nakoming overeenkomsten | bar: OPD; INS
09.16.160 | 2294 | Opnemen t.b.v. de oplevering | 1 | Opnemen t.b.v. de oplevering | bar: OPD; INS
09.16.170 | 1370 | Houden van de oplevering | 1 | Houden van de oplevering | bar: OPD
09.16.171 | 2866 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | 1 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: ARC
09.16.172 | 2867 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | 1 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | [10 empty] | x | bar: ARC
09.16.173 | 2868 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | 1 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | [10 empty] | x | bar: LARC
09.16.174 | 2869 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | 1 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | [10 empty] | x | bar: CONS
09.16.175 | 2870 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | 1 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | [10 empty] | x | bar: INS
09.16.180 | 1132 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | 1 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | [10 empty] | x | bar: INS
09.16.190 | 2293 | Controleren revisiebescheiden | 1 | Controleren revisiebescheiden |  | OPD: c; CONS: installaties
09.16.210 | 1378 | Opnemen na uitvoering restpunten | 1 | Opnemen na uitvoering restpunten |  | OPD: x; CONS: installaties
09.16.220 | 911 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | 1 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | beproeving voor lucht- en waterdichtheid gevels | [9 empty] | x | bar: BF; AAN
09.16.230 | 912 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | 1 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | beproeving voor luchtgeluidisolatie, nagalmtijd en achtergrondniveaus door installatiegeluid | [9 empty] | x | bar: BF; AAN
09.16.240 | 1674 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | 1 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | bar: OPD
09.16.250 | 1675 | Controleren bijzondere hulpconstructies | 1 | Controleren bijzondere hulpconstructies | bar: AAN
09.16.270 | 1270 | Beproeven Installaties bij oplevering | 1 | Beproeven Installaties bij oplevering | [10 empty] | x | bar: INS
09.17 Vergunningen
09.17.010 | 2166 | Handhaven vergunningen | 1 | Handhaven vergunningen | bar: OPD
10 Gebruik/Exploitatie
10.01 Opdrachtgeving
10.01.010 | 1158 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | 1 | Nemen fasebesluiten | bar: OPD
10.04 Architectuur/bouwkunde
10.04.010 | 1137 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: AAN
10.04.020 | 2306 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | 1 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | [10 empty] | x | bar: AAN
10.05 Interieur
10.05.010 | 1138 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | [10 empty] | x | bar: AAN
10.06 Landschap
10.06.010 | 1139 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | [10 empty] | x | bar: AAN
10.06.020 | 1939 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | 1 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | [10 empty] | x | bar: AAN
10.06.030 | 1296 | Opstellen beheerplan Landschap | 1 | Opstellen beheerplan Landschap | [10 empty] | x | bar: AAN
10.06.040 | 1940 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | 1 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | [10 empty] | x | bar: AAN
10.07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
10.07.010 | 913 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | [10 empty] | x
10.07.020 | 914 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | [10 empty] | x
10.07.030 | 3025 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | [10 empty] | x
10.08 Constructie
10.08.010 | 1140 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | [10 empty] | x | bar: AAN
10.09 Installaties
10.09.010 | 1141 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
10.09.040 | 1142 | Adviseren over onderhoud Installaties | 1 | Adviseren over onderhoud Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
10.09.050 | 2310 | Opstellen beheerplan Installaties | 1 | Opstellen beheerplan Installaties | [10 empty] | x | bar: INS; AAN
10.12 Geld
10.12.040 | 1059 | Opstellen eindafrekening | 1 | Opstellen eindafrekening | bar: OPD
10.13 Organisatie/ procesintegratie
10.13.010 | 1149 | Plannen, sturen en bewaken fase | 2 | Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie | bar: OPD
10.15 Informatie en Communicatie
10.15.010 | 1187 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | 1 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | bar: OPD
10.15.020 | 1087 | Beheren projectdocumenten | 2 | Beheren productdocumenten | bar: OPD
10.15.030 | 1191 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | 1 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | bar: OPD
10.16 Kwaliteitszorg en risico's
10.16.020 | 2327 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | 1 | Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel | bar: OPD; AAN
10.16.070 | 884 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | 1 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | bar: OPD; INS; AAN
10.17 Vergunningen
10.17.010 | 1081 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | 1 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | bar: OPD