## rekenmodel
Rekenmodel prestatiemeting
Projectgegevens
Naam | ROK aanleg-onderhoud groenvoorzieningen
Bestek | besteknummer
Dossier | -
Datum | 2026-04-15
Factor | 0.15
Aanneemsom | 250000
Rekenwaarde prestatiemeting | 37500
Behaald % prestatiemeting | 100%
Aangeboden % prestatiemeting | 80%
Verschil | 20%
Te verrekenen bedrag | 5625
Factor bij bonus | 0.75
Factor bij malus | 2.5
De gele cellen zijn invulbaar

## Projectbeoordelingsformulier
PROJECTBEOORDELINGSFORMULIER
[5 empty] | 5 | voldaan zonder herstel of tekortkoming
Naam | ROK aanleg-onderhoud groenvoorzieningen |  |  |  | 3 | voldaan na incidentele tekortkoming
Bestek | besteknummer |  |  |  | 1 | voldaan na meerder verzoek of meerder herstel of meerdere tekortkomingen of gevolgen voor TGKIO
Dossier | -
Datum | 2026-04-15 |  |  |  | 0 | voldaan na herhaaldelijk verzoek of herhaaldelijk herstel of met grote gevolgen voor TGKIO
| Toetsingsonderdelen | Wegings- factor | WF ter info en controle in % | Maximaal te behalen punten | Beoorde-lings waarde | Behaalde punten | Gescoorde waarde in procenten | Max. rekenwaarde
|  | 100% | 100% |  |  | totaal gescoorde waarde | 100% | 37500
1 | Aanleveren documenten | 10% | 10% | 5 |  | 5 | 10% | 3750
1.1 | Voor alle aan te leveren documenten geldt dat deze juist en conform contract aangeleverd dienen te worden. (Denk aan gedetailleerd werkplan, algemeen tijdschema, kwaliteits- en keuringsplan, V&G plan, werkplannen voor specifieke onderwerpen, omgaan met vrijgekomen materialen, verkeersplan, etc. | 1 | 10% | 5 | 5 | 5 |  | 3750
2. | Algemeen tijdschema, werkplan / projectadministratie | 20% | 20% | 55 |  | 55 | 20% | 7500
2.1 | Algemeen tijdsschema en gedetailleerd werkplan, voldoet aan de eisen van het contract en par.26 van de UAV 2012 en dient wekelijks geoptimaliseerd te worden. | 1 | 1.818% | 5 | 5 | 5 |  | 681.8182
2.2 | Wijzigingen in het algemeen tijdschema worden dagelijks gemeld bij de directie. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
2.3 | Afwijkingen worden tijdig gemeld, duidelijk omschreven en goed gemotiveerd. Na verzoek indienen van open begroting met marktconforme prijzen. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.4 | Indienen onderbouwde termijnen, herleidbaar berekend, met aantoonbare hoeveelhedenverklaring, bonnen en schetsen tijdig en compleet indienen. | 3 | 5.455% | 15 | 5 | 15 |  | 2045.4545
2.5 | Dagrapporten worden wekelijks en compleet ingediend. | 2 | 3.636% | 10 | 5 | 10 |  | 1363.6364
3. | Projectkwaliteit en uitvoering | 40% | 40% | 105 |  | 105 | 40% | 15000
3.1 | Kwaliteitsborging wordt zodanig uitgevoerd dan bij (vermoeden van) onvoldoend werk, de opdrachtnemer dit zelf, proactief, signaleert en meldt, voordat onvoldoende werk door de directie is gesignaleerd. | 2 | 3.81% | 10 | 5 | 10 |  | 1428.5714
3.2 | Proactief voorkomen van schade aan werk en omgeving (bermen/bomen). | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.3 | Proactief herstellen van onvoldoend werk en schade. | 2 | 3.81% | 10 | 5 | 10 |  | 1428.5714
3.4 | Buiten werktijden alle bouwstoffen, afvalstoffen ect in een afgesloten omgeving. | 1 | 1.905% | 5 | 5 | 5 |  | 714.2857
3.5 | Kwaliteit van de te planten bomen voldoet aan bestekeisen. | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
3.6 | Kwaliteit van de te planten sierplantsoen voldoet aan bestekeisen. | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
3.7 | Nieuwe bomen en beplanting wordt onderhouden volgens de bestekeisen | 5 | 9.524% | 25 | 5 | 25 |  | 3571.4286
4. | Communicatie | 15% | 15% | 25 |  | 25 | 15% | 5625
4.1 | Opdrachtnemer komt afspraken met, en aanwijzingen van de directie juist en tijdig na. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
4.2 | Uitvoerder en/of projectleider is telefonisch goed bereikbaar en reageert dagelijks op vragen en opmerkingen. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
4.3 | Afspraken met derden (nutsen, andere opdrachtnemers en bewoners worden vastgelegd en tijdig gecommuniceerd met de directie. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
4.4 | Opdrachtnemer heeft oog voor de sociale aspecten naar de omgeving. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
4.5 | De opdrachtnemer voorkomt discussie door afspraken met de directie dagelijks per mail te bevestigen. | 1 | 3% | 5 | 5 | 5 |  | 1125
5. | Werkterrein / veilig werken | 15% | 15% | 35 |  | 35 | 15% | 5625
5.1 | Verkeersmaatregelen worden dagelijks in stand gehouden | 3 | 6.429% | 15 | 5 | 15 |  | 2410.7143
5.2 | Veilig werken en voorkomen gevaarlijke situaties voor medewerkers, omwonenden en weggebruikers. | 1 | 2.143% | 5 | 5 | 5 |  | 803.5714
5.3 | Het werkterrein is ordelijk. | 3 | 6.429% | 15 | 5 | 15 |  | 2410.7143