## Blad1
Vragenlijst Herstructurering Deltaweg - Marktconsultatie Provincie Zeeland
Bedrijfsnaam en contactpersoon:
Nummer | Vraag | antwoord
1 | Contractstrategie (open uitvraag): welke contract- en samenwerkingsvorm(en) acht u passend bij deze opgave en waarom? Welke alternatieven voor contractvormen ziet u en welke voorwaarden zijn daarbij van belang? …
2 | Instapmoment markt: wat is volgens u het optimale moment om een uitvoerende partij te betrekken om maakbaarheid te borgen en risico’s te reduceren? …
3 | Ontwerpdetailniveau: welk detailniveau is wenselijk bij start aanbesteding (VO/DO) en hoe verhoudt zich dat tot prijsvorming en risicobeheersing?
4 | Fasering en BLVC: welke uitgangspunten zijn cruciaal om verkeershinder en risico’s te beperken (omleidingen, bereikbaarheid, veiligheid, communicatie, seizoensinvloeden)? …
5 | Kunstwerken & uitvoeringstechniek: ziet u aandachtspunten/kansen t.a.v. gefaseerde bouw, tijdelijke voorzieningen en raakvlakken met bestaande kunstwerken? …
6 | Waterhuishouding en omgeving: welke risico’s ziet u bij watergangen/duikers, vergunningen, ecologie en grondstromen? …
7 | Kabels & leidingen: welke aanpak adviseert u voor inventarisatie, ontwerpafstemming en uitvoering om vertraging te voorkomen? …
8 | Duurzaamheid: welke maatregelen zijn realistisch/haalbaar (CO2-, stikstof- en circulariteitsmaatregelen/emissieloos bouwen) en welke prikkels/voorwaarden helpen om te investeren? …
9 | Marktinteresse en capaciteit: hoe beoordeelt u de aantrekkelijkheid van het project (omvang, risico’s, planning) en welke aandachtspunten zijn er t.a.v. beschikbaarheid van capaciteit in de markt?
10 | Overige suggesties/vragen: …