## Blad1
Project: | N242-Edisonstraat te Heerhugowaard | Toelichting: | Opdrachtnemer dient de risicoscores (kans, effect e.d.) in te schatten en te onderbouwen conform bijgeleverde risicomatrix. De inschattingen en onderbouwingen worden door de opdrachtgever beoordeeld en zonodig bijgesteld. De waardebepaling van opdrachtgever is maatgevend.
Besteknummer: | 2681
Risicomatrix |  | Actueel (vóór maatregel) |  |  |  | Prognose (ná maatregel) in te vullen door ON door gebruik te maken van risicomatrix
| Oud | Kans | Gevolg | Risicoscore | Beheersmaatregel | Kans | Gevolg | Risicoscore
Risico nr 1 | projectvertraging als gevolg van afwijkende funderingsopbouw | 30% | Doorlooptijd: Medium |  | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON
Oorzaak | Fundering rapportage wijkt af van de aanwezige fundering
gevolg | Projectvertraging en extra kosten
Allocatie | Opdrachtnemer
Beheersmaatregelen:
Risico nr 2 | Onveilige verkeerssituatie door onvoldoende verkeersmaatregelen en/of omleidingen | 10% | Imago: Medium Verkeersveiligheid: Hoog |  | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON
Oorzaak | onvolledige en / of onduidelijke afzetting / omleiding
gevolg | Imago PNH en verkeersveiligheid
Allocatie | opdrachtnemer
Beheersmaatregelen:
Risico nr 3 | Onveilige verkeerssituatie als gevolg van ingebruikname tijdelijke situatie kruising Edisonstraat | 50% | Verkeersveiligheid: Medium |  | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON | In te vullen door ON
Oorzaak | VRI is niet in bedrijf na afronding wegenwerkzaamheden voor de tijdelijke sitautie: - Lange levertijd VRI
gevolg | Onveilige verkeerssituatie voor weggebruikers
Allocatie | Opdrachtnemer
Beheersmaatregelen:
Scoringstabel