## Blad1
Onderwerp | OG | ON | Verantwoordelijk | Status | Opmerking taakverdeling, wie doet wat?
Algemeen
Omgevingsmanagement | 40% | 60% | ON | Lopend | OG is verantwoordelijk voor bewonerscommunicatie. ON levert input en zorgt voor hinderbeperking, omleidingen en verkeersmanagement. Afstemming met ProRail/NS gebeurt in samenspraak tussen OG/ON
V&G | 50% | 50% | OG/ON | Lopend | Iedereen is verantwoordleijk voor zijn/haar veiligheid en dat van anderen. Eindverantwoordelijkheid ligt bij OG. ON stelt V&G O/U plannen op
Risicomanagement | 25% | 75% | OG/ON | Lopend | ON beheert risicodossier en organiseert risicodossier
Voortgangsoverleggen | 40% | 60% | ON | Lopend | ON stelt agenda op en notuleert de overleggen. ON deelt verslagen binnen 5 werkdagen.
Opstartfase
Project startup | 50% | 50% | OG/ON | Bij start bouwteam | PSU bij start bouwteam. OG bereid dit voor en plant dit bij start bouwteam op locatie OG.
Uitvoeren schouw | 10% | 90% | OG | Bij start bouwteam | OG organiseert
Scopeafstemming en samenwerking | 50% | 50% | OG/ON | Bij start bouwteam | Warme overdracht, samenwerkafspraken en scope definiëren
Planning bouwteamfase | 25% | 75% | ON | Bij start bouwteam | Bespreken planning die er ligt, ON is verantwoordelijk voor aanvullen en bijhouden planning
Planning uitvoeringsfase | 25% | 75% | ON | Bij uitwerking UO | Verantwoordelijkheid bij ON. Stremmingen en hinder tijdig communiceren met omgeving
Samenwerkingsomgeving | 100% | 0% | OG | Bij start bouwteam | OG richt omgeving in op Sharepoint
Inspecties, onderzoeken en vergunningen
Aanvragen benodigde werkvergunningen | 10% | 90% | ON | In UO-fase
Uitvoeren inspecties | 10% | 90% | ON | In UO-fase
Uitvoeren aanvullende onderzoeken | 10% | 90% | ON | In UO-fase
Uitvoeringsontwerp
Opstellen van uitvoerings ontwerp | 20% | 80% | ON | In ontwerpfase | ON heeft regie, OG adviserend, sturend en toetsend
Bijwerken uitvoeringsfasering en -planning | 20% | 80% | ON | In ontwerpfase
Opstellen en bijhouden kostenraming UO | 10% | 90% | ON | In ontwerpfase
Presentatie UO aan omgeving | 80% | 20% | OG | In ontwerpfase | ON levert content en is aanwezig bij presentatie
Opstellen werkomschrijving | 10% | 90% | ON | Na UO-fase | ON heeft regie, OG en toetsend
Opstellen en indienen prijsaanbieding | 0% | 100% | ON