## Antwoordenblad
Antwoordenblad
behorende bij de marktconsultatie voor het project Inrichting Circulaire Werf Duivelseiland met kenmerk AT-2026-16
In dit antwoordenblad kunnen de antwoorden worden ingevuld gerelateerd aan de vragen welke in hoofdstuk 3 van het marktconsultatiedocument zijn genoemd. Deze vragen zijn in dit antwoordblad overgenomen.
Partijen die de antwoorden op de vragen met de aanbesteder willen delen hebben tot en met 5 juni 2026 de gelegenheid om het ingevulde antwoordenblad via TenderNed op te sturen, middels een Bericht in de module Berichten.
Thema | Vraag |  | Antwoord
3.2 Doorlooptijd van gunning tot aan oplevering
Toelichting: In relatie tot de beschikbare (uitvoerings)tijd is het moment van de ingebruikname van de circulaire werf op Duivelseiland het meeste van belang: het gereedkomen van de werf moet aansluiten bij de fasering van de renovatie van de Van Brienenoordbrug zodat de continuïteit en efficiëntie van de renovatie gegarandeerd zijn. Hierdoor zal bij het project Inrichting Circulaire Werf Duivelseiland een ‘strak’ gehandhaafde opleverdatum worden gehanteerd. Een realistische en goed beheerste fasering en (uitvoerings)planning is dan ook de één van de meest kritische succesfactoren van het project. | 1 | Welke kansen ziet u met betrekking tot het optimaal faseren van de werkzaamheden?
| 2 | Welke risico’s ziet u met betrekking tot het niet halen van het uiterste moment van opleveren?
Welke risico’s zou u als opdrachtnemer zelf daarbij goed kunnen beheersen, en welke zou u als opdrachtnemer beslist niet (alleen) kunnen beheersen?
| 3 | Ziet u mogelijkheden om de uitvoeringstijd met ten minste 3 maanden te verkorten?
Zo niet, welke eventuele andere mogelijkheden ziet u met betrekking tot het eerder opleveren, en welke tijdswinst kan dit maximaal opleveren?
Wat zou Rijkswaterstaat daarbij in uw ogen het beste kunnen doen of laten om deze mogelijkheden te benutten?
| 4 | Wat zijn voor u potentiële showstoppers en welke maatregelen kan Rijkswaterstaat in uw beleving nemen om deze showstoppers te reduceren of weg te nemen?
| 5 | Wat moet Rijkswaterstaat voor start aanbesteding in relatie tot dit thema nog aanvullend wel of niet regelen?
3.3 Toepassen van een Engineering & Construct (E&C) contract
Toelichting: Het project Inrichting Circulaire Werf Duivelseiland heeft een scope die technisch niet zeer complex is. De grootste technische uitdaging is de ondergrond van Duivelseiland: enerzijds is de land- en waterbodem van het projectgebied verontreinigd en anderzijds is het terrein geotechnisch gezien niet draagkrachtig met veel slappe lagen in de ondergrond. Om de locatie voor het toekomstige gebruik geschikt te maken worden op dit moment de nodige saneringsmaatregelen en voorbelastingswerkzaamheden uitgevoerd. Daarnaast heeft Rijkswaterstaat samen met een ingenieursbureau het ontwerp uitgewerkt tot op het niveau van een definitief ontwerp (DO), om een deel van de ontwerponzekerheden al weg te nemen. Dit definitief ontwerp zal als eis onderdeel worden van de technische specificatie van het contract, waarmee het een Engineering & Construct (E&C) contract zal worden. | 6 | Welke onzekerheden en (ontwerp)verantwoordelijkheden i.r.t. het definitieve ontwerp (DO) en het uitvoeringsontwerp (UO) ziet u?
Welke partij (OG/ON) kan deze onzekerheden en verantwoordelijkheden naar uw mening het beste beheersen en/of dragen?
En op welke onderdelen zou u mogelijk nog ontwerpvrijheid willen behouden?
| 7 | De gekozen marktbenadering vraagt om een inschrijvingssom die bij opdrachtverlening vastgelegd wordt. Welke onmogelijkheden en/of risico’s voorziet u bij het uitwerken van deze inschrijvingssom tijdens de aanbesteding?
Zijn er scopedelen die bij het uitwerken van de inschrijving niet of heel lastig te beprijzen zijn?
Ziet u eventueel mogelijkheden wat Rijkswaterstaat hiervoor aanvullend zou kunnen organiseren?
3.4 Leveringsonzekerheden en duurzaamheid
Toelichting: Rijkswaterstaat overweegt bij dit project om, in het kader van duurzaamheid, bijvoorbeeld transport afstanden voor het project te minimaliseren, emissieloos te bouwen en/of gebruik van duurzame grondstoffen te stimuleren. Sturen op de levering van bijvoorbeeld duurzaam staal voor dit project kan een behoorlijke bijdrage in het nakomen van deze intenties zijn. | 8 | Welke kansen ziet u met betrekking tot duurzaamheid, zoals de hierboven genoemde voorbeelden?
Welke gevolgen ziet u bij bijvoorbeeld bestel- en levertijden bij een bewuste levering van duurzaam gefabriceerde materialen, zoals bijvoorbeeld staal uit Europa?
| 9 | Welke onzekerheden in relatie tot de levering en prijsinstabiliteit van brandstoffen en/of van materialen (waaronder staal) voorziet u bij dit project?
Hoe groot acht u de invloed hiervan op het halen van het uiterste moment van opleveren?
3.5 Algemeen
| 10 | Wat zou u de aanbesteder verder voor de aanbesteding van dit project nog willen adviseren? Welke andere opmerking(en) wilt u het projectteam nog meegeven (in maximaal 10 regels)?