## Productenmatrix
Productenmatrix per fase — Waterkering Vaartweg-Zuid (702084-28)
Modelovereenkomst Bouwteam DG2025 ¦ Verantw.: OG / AN / GEZ ¦ Status: Niet gestart / In bewerking / Opgeleverd / Akkoord
Fase 1 — Opstartfase
Fase | Ref. | Product / Document | Verantw. | Opleverdatum | Nadere afspraken / specificaties | Status | Opmerkingen / voortgang
1 | (A) | Uitwerking afspraken Samenwerkingsplan
| (A)(i) | Voldoende gedetailleerde planning
| (A)(ii) | Uitwerking voortgangsmeting
| (A)(iii) | Uitwerking periodieke evaluatie samenwerking
1 | (B) | [Benoem verdere documenten]
Fase 2 — Ontwerpfase
Fase | Ref. | Product / Document | Verantw. | Opleverdatum | Nadere afspraken / specificaties | Status | Opmerkingen / voortgang
2 | (C) | Verslagen beoordeling juistheid en volledigheid (art. 7.1(D)(E))
2 | (D) | Verslagen tussentijdse conclusies adviesverplichting (art. 7.1(F))
2 | (E) | Notulen vergadering bespreking verslagen
2 | (F) | VO/DO voorzien van verslag belangrijkste besluiten
2 | (G) | Concept planning uitvoeringswerkzaamheden
2 | (H) | Concept SSK-raming met vergelijking Taakstellend Budget
2 | (I) | Overzicht benodigde en verkregen vergunningen/ontheffingen
2 | (J) | Aangepaste versie Risicodossier
2 | (K) | Verslag beoordeling Opdrachtgever (art. 3.4)
2 | (L) | Notulen ter afronding fase 2
| (L)(i) | OG verklaart hoogte Taakstellend Budget
| (L)(ii) | Deelnemers verklaren uitvoerbaarheid/haalbaarheid
2 | (M) | [Benoem verdere documenten]
Fase 3 — Uitwerkingsfase
Fase | Ref. | Product / Document | Verantw. | Opleverdatum | Nadere afspraken / specificaties | Status | Opmerkingen / voortgang
3 | (N) | DO/Bestek op basis van fase 2-documenten
3 | (O) | Uitvoeringsplanning
3 | (P) | Concept SSK-raming met vergelijking Taakstellend Budget
3 | (Q) | Aangepast vergunningenoverzicht
3 | (R) | Aangepaste versie Risicodossier
3 | (S) | Verslag beoordeling Opdrachtgever (art. 3.4)
3 | (T) | Notulen ter afronding met haalbaarheidverklaringen
3 | (U) | [Benoem verdere documenten]
Fase 4 — Prijsvormingsfase
Fase | Ref. | Product / Document | Verantw. | Opleverdatum | Nadere afspraken / specificaties | Status | Opmerkingen / voortgang
4 | (V) | Verslag beoordeling Opdrachtgever (art. 3.4)
4 | (W) | Verslag belangrijkste besluiten, overwegingen en omstandigheden
4 | (X) | Notulen ter afronding met finale haalbaarheidverklaringen
4 | (Y) | [Benoem eventuele verdere producten]

## Legenda
Veld | Toelichting
Fase | Fasenummer conform DG2025 modelovereenkomst
Ref. | Productletter conform bijlage overeenkomst
Product / Document | Omschrijving van het op te leveren product
Verantw. | OG = Opdrachtgever ¦ AN = Aannemer ¦ GEZ = Gezamenlijk
Opleverdatum | Afgesproken (uiterlijke) opleverdatum
Nadere afspraken | Specifieke eisen, formats, kwaliteitscriteria of overige afspraken
Status | Niet gestart → In bewerking → Opgeleverd → Akkoord
Opmerkingen | Voortgang, actiepunten, wijzigingen