Beschrijving van de werkzaamheden

per Deelnemer in het Bouwteam

Appendix 2 bij Bouwteamovereenkomst conform Modelovereenkomst DG2025

| Project | Waterkering Vaartweg-Zuid, Vlaardingen |
| --- | --- |
| Projectnummer | 702084-28 |
| Opdrachtgever | Hoogheemraadschap van Delfland |
| Aannemer | [Naam Aannemer] |
| Versie | Concept |
| Datum | [dd-mm-jjjj] |

Deze appendix beschrijft per Deelnemer in het Bouwteam de specifieke werkzaamheden die worden verricht ten behoeve van de Bouwteamdoelstelling, conform artikel 4.2 van de Modelovereenkomst DG2025. De werkzaamheden zijn uitgesplitst naar de vier fases van het bouwteam (artikel 3.3) en de realisatiefase. Teksten tussen [haken] zijn aan te vullen door Partijen.

De werkzaamheden in deze appendix zijn een nadere concretisering van de verplichtingen uit artikel 6 (Opdrachtgever), artikel 7 (alle Deelnemers excl. OG) en artikel 8 (Aannemer). De in die artikelen opgenomen verplichtingen gelden onverkort, ook als ze niet expliciet in deze appendix zijn herhaald.

# Deel A – Deelnemers vanuit Opdrachtgever

## A1. Contractmanager (bouwteamvoorzitter) – H. van der Horst

Externe sturing: voorzitter bouwteamvergaderingen, procesmatige sturing, primair aanspreekpunt voor de Aannemer. Verantwoordelijkheden conform artikel 6.1(B) (extern gericht).

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1 | – Voorzitten startbijeenkomst (PSU) en eerste bouwteamvergaderingen – Vaststellen werkwijze en spelregels bouwteam – Bewaking contractuele kaders en scope – Vaststellen definitief Samenwerkingsplan samen met Aannemer |
| Fase 2–3 | – Voorzitten bouwteamvergaderingen – Bewaking scope, contractuele afspraken en faseovergangen (go/no-go) – Sturing op voortgang bouwteamproces richting Aannemer – Aanspreekpunt voor Aannemer bij contractuele en procesmatige vraagstukken – Beoordeling of fasedocumenten voldoen aan eisen (art. 3.4) |
| Fase 4 | – Voorbereiding en opstelling conceptovereenkomst aanneming van werk (Appendix 5) – Sturing contractvormingsprocedure conform artikel 12 – Advies aanvaarding of onderhandeling aanbieding Aannemer (art. 12.5) |
| Realisatie | – Contractmanagement Aannemingsovereenkomst (UAV 2012-versie 2012) – Bewaking scope, meer-/minderwerk, contractuele wijzigingen |

▷ AAN TE VULLEN: Controleer of de taken volledig zijn. Vul aan met projectspecifieke taken die bij de contractmanager horen, bijv. afstemming met assetmanager, interne opdrachtgever.

## A2. Manager projectbeheersing – A. Mers

Interne coördinatie: aansturing Deelnemers vanuit OG, bewaking voortgang, planning, kosten en risico’s. Verantwoordelijkheden conform artikel 6.1(B) (intern gericht).

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1 | 1. Toetsen van kosten en ramingen - Toetsen van kostenramingen van de opdrachtnemer (bijv. SSK). - Controleren of het ontwerp binnen het taakstellend budget blijft. - Signaleren van kostenontwikkelingen door ontwerpkeuzes. 2. Toetsen van planning - Beoordelen van de ontwerp- en voorbereidingsplanning van de opdrachtnemer. - Signaleren van risico’s voor mijlpalen. - Afstemmen van planning tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. 3. Gezamenlijk risicomanagement - Organiseren of faciliteren van risicosessies met het bouwteam. - In beeld brengen van uitvoerings-, technische-, en planningsrisico’s - Vastleggen van beheersmaatregelen. 4. Bewaken van scope - Controleren of ontwerpkeuzes binnen de vastgestelde scope blijven. - Signaleren van scope-uitbreidingen of optimalisaties. - Adviseren over consequenties van wijzigingen. 5. Transparantie in projectinformatie - Zorgen dat het bouwteam beschikt over heldere informatie over kosten, planning en risico’s. - Structureren van rapportages voor het bouwteam. 6. Voorbereiden van besluitmomenten - Input leveren voor: ontwerpkeuzes, variantenafweging - Doorgang naar uitvoeringsfase. |
| Fase 2–3 |  |
| Fase 4 |  |
| Realisatie |  |

▷ AAN TE VULLEN: Controleer of de taken volledig zijn. Vul aan met projectspecifieke taken, bijv. specifieke rapportageformats, frequentie voortgangsrapportages.

## A3. Technisch manager – J. Kinsbergen / G.J. van Vliet

Technische toetsing en kwaliteitsbewaking. Toetst de door de Aannemer uitgewerkte ontwerpen en uitvoeringsmethoden op technische juistheid, constructieve veiligheid en aansluiting op de eisen van de beheerder.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1 | – Review schetsontwerp op technische uitgangspunten en aandachtspunten – Formuleren technische kaders en randvoorwaarden voor ontwerpuitwerking – Afstemming intern beleid (techniek) en beheer |
| Fase 2–3 | – Technische toetsing door de Aannemer uitgewerkte ontwerpdocumenten (VO, DO, UO) op juistheid en volledigheid – Beoordeling door de Aannemer voorgestelde uitvoeringsmethoden op technische haalbaarheid en veiligheid – Afstemming intern beleid (techniek) en beheer – Bewaking constructieve veiligheid gedurende ontwerp- en bouwperiode (art. 6.1(L)) – Beoordeling en advisering over materiaal- en methodekeuzes (damwandtype, funderingen, hulpconstructies) – Advisering over duurzaamheidsaspecten (MKI, hergebruik materialen, emissies) -- Opstellen vergunningsaanvragen m.b.t. techniek (overleg met vergunningsverlener) |
| Fase 4 | – Finale technische toetsing door de Aannemer opgesteld Bestek en bijlagen – Beoordeling technische aspecten (bijvoorbeeld werkplannen, verkeersplannen, goederenstromen e.d.) in aanbieding Aannemer |
| Realisatie | – Technische beoordeling wijzigingsvoorstellen en meer-/minderwerk -- Toetsing revisietekeningen en opleverdossier |

▷ AAN TE VULLEN: Vul aan met projectspecifieke technische taken, bijv. specifieke toetsing damwandberekeningen, review geotechnische rapporten, beoordeling trillingsprognoses.

## A4. Omgevingsmanager Opdrachtgever – H. van Renterghem / S. Smits

De omgevingsmanager van Delfland houdt de regie op stakeholders en omgeving. De taken zijn gericht op projectcommunicatie, regievoering en interne stakeholdercommunicatie.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Alle fases | Projectcommunicatie – Regie op de algehele projectcommunicatie namens Delfland – Afstemming communicatie-uitingen met Aannemer [aan te vullen: nadere specificatie kanalen, frequentie, doelgroepen] Regievoering stakeholders en omgeving – Regie op de relatie met alle externe stakeholders (bewoners, woonbootbewoners, gemeente, jachtwerf) – Strategisch/tactisch overleg met gemeente en andere stakeholders – Eerste aanspreekpunt vanuit Delfland voor omwonenden – Regie op afspraken met woonbootbewoners over medewerking en verplaatsing -- Aansturing op vergunningsaanvragen (VED en overige gemeentelijke vergunningsaanvragen) – Bewaking draagvlak omgeving als voorwaarde voor start realisatie – Overleg en regie op werkzaamheden omgevingsmanager Aannemer [aan te vullen: nadere specificatie per stakeholdergroep, escalatiepad bij weerstand] Communicatie stakeholders intern – Regie op terugkoppeling van stakeholderinformatie naar het Bouwteam – Afstemming intern beleid Vergunningen en beheer – Signalering van stakeholderrisico’s richting manager projectbeheersing (Risicodossier) – Interne afstemming met contractmanager over bestuurlijke en politieke gevoeligheden [aan te vullen: wijze van terugkoppeling, frequentie, format] |

▷ AAN TE VULLEN: De taken zijn bewust niet per fase uitgesplitst omdat de omgevingsrol doorlopend is. Vul aan met projectspecifieke taken, bijv. participatiebijeenkomsten, afstemming met bestuur Delfland.

## A5. Toezichthouder – J. Wijngaards

Toezicht op uitvoering en kwaliteitscontrole, primair actief in de realisatiefase.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1–4 | – Advisering bestaande toestand – Kennisname ontwerp en uitvoeringsplannen – Advisering over toetsbaarheid en handhaafbaarheid van ontwerpeisen in de realisatie – Meedenken over kwaliteitsbeheersmaatregelen voor de realisatiefase |
| Realisatie | – “Dagelijks” toezicht op uitvoering werkzaamheden *) – Controle op naleving Bestek, tekeningen en kwaliteitseisen – Signalering van afwijkingen en onvolkomenheden richting contractmanager --beoordelen van meer/minderwerk vanuit toezichtszicht) – Controle op naleving veiligheidsvoorschriften – Bijhouden toezichtsdagboek – Toetsing uitvoering op kwaliteitseisen en revisietekeningen *) Delfland voert steekproefsgewijs toezicht en is niet uitputtend. |

▷ AAN TE VULLEN: Vul aan met specifieke toezichtstaken, bijv. controle trillingsmetingen, beoordeling betonkwaliteit, toezicht op K&L-werkzaamheden.

## A6. Adviseur (PL) ingenieursbureau – S. de Kluizenaar

Het ingenieursbureau heeft het schetsontwerp met uitgangspunten mede opgesteld. In het bouwteam verschuift de ontwerplead naar de Aannemer, omdat de verdere ontwerpuitwerking voor een groot deel wordt bepaald door uitvoeringsaspecten (werkmethode, bereikbaarheid, materieel, fasering, logistiek). De adviseur (PL) vervult een toetsende en adviserende rol en borgt de ontwerpkwaliteit en de aansluiting op de uitgangspunten van het schetsontwerp. Tevens coordineert de adviseur extra benodigd onderzoek/ondersteuning vanuit het ingenieursbureau. Via ITA-raamovereenkomst.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1 | – Toelichting schetsontwerp en ontwerpuitgangspunten aan het Bouwteam – Overdracht van de ontwerpkeuzes, randvoorwaarden en aandachtspunten die ten grondslag liggen aan het schetsontwerp van Delfland – Identificatie van ontwerpvrijheden en ontwerpgebonden risico’s |
| Fase 2–3 | – Toetsing van de door de Aannemer uitgewerkte ontwerpdocumenten (VO, DO, UO) op aansluiting bij de uitgangspunten van het schetsontwerp – Toetsing constructieve berekeningen (damwanden, grondkerende constructies, hulpconstructies) op conformiteit aan de normen en volledigheid – Advisering over ontwerpkeuzes die raken aan de waterveiligheid en de normen van de beheerder – Beoordeling van de door de Aannemer voorgestelde uitvoeringsgerelateerde ontwerpaanpassingen op constructieve en functionele consequenties – Signalering van afwijkingen ten opzichte van het schetsontwerp richting technisch manager |
| Fase 4 | – Finale toetsing Bestek en bestekstekeningen op consistentie met het vastgestelde ontwerp – Ondersteuning bij contractvorming (technische bijlagen Aannemingsovereenkomst) |
| Realisatie | – Beoordeling werkplaatstekeningen en uitvoeringsdetails van de Aannemer – Toetsing constructieve veiligheid tijdens uitvoering – Advisering bij wijzigingen die raken aan het ontwerp |

▷ AAN TE VULLEN: Specificeer de concrete toetsmomenten per fase en de criteria waarop wordt getoetst. Maak afspraken over de doorlooptijd van reviews (art. 7.1(D)(E)).

## A7. Geotechnisch adviseur – nader te benoemen

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1–3 | – Geotechnisch advies ten behoeve van ontwerpuitwerking – Beoordeling bodemverontreiniging en advies over uitvoeringsmethode en veiligheidsmaatregelen – Advies over funderingsmethoden en trillingsprognoses nabij gevoelige bebouwing – Beoordeling zettingsrisico’s |
| Fase 4 / Realisatie | – Advisering bij contractvorming over geotechnische risicoverdeling – Eventuele begeleiding geotechnische werkzaamheden tijdens uitvoering |

▷ AAN TE VULLEN: Vul aan zodra de adviseur is gecontracteerd. Specificeer welke aanvullende onderzoeken nodig zijn.

## A8. Kostendeskundige – J. de Roode

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 2–3 | – Opstellen en actualiseren SSK-ramingen namens Opdrachtgever – Toetsing SSK-ramingen Aannemer tegen onderbouwing Taakstellend Budget – Signalering kostenoverschrijdingen richting manager projectbeheersing |
| Fase 4 | – Toetsing open begroting Aannemer – Ondersteuning bij prijsonderhandeling conform artikel 12 |

▷ AAN TE VULLEN: Vul aan met afspraken over format en detaillering SSK-ramingen, en de wijze van vergelijking met het Taakstellend Budget.

# Deel B – Aannemer en Deelnemers vanuit Aannemer

Dit deel beschrijft de werkzaamheden van de Aannemer en de Deelnemers vanuit Aannemer. De werkzaamheden vloeien voort uit artikel 7 (verplichtingen alle Deelnemers excl. OG) en artikel 8 (specifieke verplichtingen Aannemer). De Aannemer is jegens de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de Deelnemers vanuit Aannemer (overweging 7).

De Aannemer heeft in dit project een leidende rol bij de uitwerking van het ontwerp (SO → DO → UO / Bestek). De reden is dat de ontwerpkeuzes voor een groot deel worden bepaald door uitvoeringsaspecten: werkmethode, materieelkeuze, bereikbaarheid (over water en over land), kwetsbaarheid van de directe omgeving (niet-onderheide panden, woonboten, jachtwerf) en de op veel locaties beperkte werkruimte. De ontwerper vanuit Opdrachtgever (A6) vervult een toetsende en adviserende rol en borgt de aansluiting op de uitgangspunten van het schetsontwerp en de eisen van de beheerder.

## B1. Aannemer – [Naam Aannemer]

De Aannemer is leidend in de uitwerking van het ontwerp van schetsontwerp naar DO/UO en Bestek. De reden hiervoor is dat de ontwerpkeuzes in dit project voor een groot deel worden bepaald door uitvoeringsaspecten: de werkmethode en het in te zetten materieel, de bereikbaarheid van de werklocaties (over water en over land), de kwetsbaarheid van de omgeving (bestaande bebouwing, woonboten, jachtwerf) en de op veel locaties beperkte werkruimte. Het betreft geen optimalisatie van een uitgewerkt ontwerp, maar een fundamentele ontwerpopgave waarin uitvoeringskennis bepalend is. De ontwerper vanuit Opdrachtgever (A6) vervult een toetsende en adviserende rol. De Aannemer stelt daarnaast zijn specifieke ervaring en deskundigheid ter beschikking conform artikel 8.2.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1 | Opstart en kennisname – Deelname startbijeenkomst (PSU) – Aanlevering informatie voor definitief Samenwerkingsplan – Beoordeling schetsontwerp en uitgangspunten op uitvoerbaarheid, maakbaarheid en volledigheid (art. 7.1(D)) – Eerste verkenning bereikbaarheid werklocaties (over water en over land), beschikbare werkruimte en logistieke mogelijkheden – Eerste bijdrage aan Risicodossier vanuit uitvoeringskennis, inclusief identificatie uitvoeringsrisico’s per deeltraject – Coördinatie Deelnemers vanuit Aannemer (art. 8.2(A)) – Beoordelen en voorstel actualisatie ontwerp- en realisatieplanningen (art 8.2(G)) |
| Fase 2–3 | Ontwerp (leidend): SO → VO → DO → UO / Bestek – Leidende rol in de uitwerking van het schetsontwerp naar VO, DO en Uitvoeringsgereed Ontwerp – Uitwerking ontwerpkeuzes op basis van uitvoerbaarheid: werkmethode, materieelkeuze, fasering en volgorde der werkzaamheden – Constructieve berekeningen (damwanden, grondkerende constructies, hulpconstructies) of aansturing hiervan via Deelnemers vanuit Aannemer – Opstelling Bestek en bestekstekeningen (fase 3) [aan te vullen: nadere afbakening welke ontwerpproducten door Aannemer zelf worden opgesteld en welke door Deelnemers vanuit Aannemer; afstemming met ontwerper OG (A6) over toetsmomenten] Logistiek en bereikbaarheid – Uitwerking logistiek plan: aan- en afvoerroutes materiaal en materieel, opslaglocaties, draaicirkels, kraanopstellingen – Bepaling inzet en bereikbaarheid over water (ponton, werkboot) per deeltraject – Analyse werkruimte per deellocatie: identificatie knelpunten, bepaling benodigde tijdelijke maatregelen (afzettingen, verkeersmaatregelen, tijdelijke verhardingen) – Uitwerking faseringsvarianten die rekening houden met bereikbaarheid, werkruimte en omgevingshinder [aan te vullen: specifieke knelpuntlocaties, beschikbaarheid kade/wal voor materieelopstelling, seizoensgebonden beperkingen] Kwetsbaarheid omgeving en uitvoeringsmethodiek – Uitwerking uitvoeringsmethodiek per deeltraject, rekening houdend met nabijheid kwetsbare bebouwing (trillingen, zettingen) – Uitwerking plan tijdelijke verplaatsing en facilitering woonboten – Uitwerking methodiek werken nabij verontreinigde grond (veiligheidsklasse Rood): beschermingsmaatregelen, saneringsprotocol in afstemming met geotechnisch adviseur – Opstellen schade- en monitoringsprotocol (trillingen, zettingen, waterstand) [aan te vullen: specifieke uitvoeringsmethodiek per type constructie (stalen damwand, houten/kunststof damwand, grondophoging, hulpconstructie)] Kostenbewaking, planning en risicomanagement – Aanlevering tussentijdse SSK-ramingen met vergelijking Taakstellend Budget (art. 8.2(F), minimaal einde fase 2 en fase 3) – Opstellen en tussentijds actualiseren ontwerp- en realisatieplanningen (art 8.2(G)) – Bijdrage aan en actualisering Risicodossier, met specifieke aandacht voor uitvoeringsrisico’s (art. 7.1(I)) – Waarschuwen bij ongewenste kostengevolgen of haalbaarheidsrisico’s (art. 5.3(G), 7.1(J)) – Advisering over arbeidsveiligheid en omgevingsveiligheid tijdens uitvoering (art. 7.1(G)) – Coördinatie werkzaamheden Deelnemers vanuit Aannemer (art. 8.2(A)(B)) |
| Fase 4 | – Opstellen aanbieding op basis van open begroting conform Appendix 6 (art. 12.4) – Bijdrage aan conceptovereenkomst aanneming van werk – Finale haalbaarheidverklaring (art. 3.3(X)) |
| Realisatie | – Uitvoering werkzaamheden conform Aannemingsovereenkomst (UAV 2012) – Coördinatie Deelnemers vanuit Aannemer in de realisatie |

▷ AAN TE VULLEN: Vul aan met: de concrete ontwerpproducten die de Aannemer per fase oplevert (tekeningen, berekeningen, rapporten), de specifieke uitvoeringsmethodiek per type constructie, en de afspraken over het inschakelen van de ontwerper OG (A6) bij toetsmomenten.

## B2. Omgevingsmanager Aannemer – [Naam]

De omgevingsmanager van de Aannemer is verantwoordelijk voor de project- en bouwcommunicatie richting omgeving en stakeholders, en voor alle conditionerende werkzaamheden.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Alle fases | Project- en bouwcommunicatie omgeving en stakeholders – Uitvoeren van de operationele communicatie met omgeving en stakeholders, in afstemming met de omgevingsmanager van Delfland – Bouwcommunicatie: informeren omgeving over voortgang, werkzaamheden en te verwachten hinder [aan te vullen: nadere afbakening communicatietaken OG vs. AN, kanalen, frequentie] Conditionerende werkzaamheden – Voorbereiden en opstellen “Vergunning eigen dienst” (van HHD) -- Aanvragen vergunningen (omgevingsvergunning, eventuele watervergunning) – Opstellen en afstemmen BLVC-plan (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid, Communicatie) – Kabels en leidingen: inventarisatie, KLIC-meldingen, afspraken met netbeheerders en waterleidingbedrijf – Archeologie: bureauonderzoek en eventueel vervolgonderzoek conform protocol -- Flora- en faunaonderzoek indien nog niet voorhanden – Afspraken operationeel gemeente Vlaardingen en ander bevoegd gezag (verkeersmaatregelen, tijdelijke situaties) – Afspraken operationeel netbeheerders en waterleidingen (verleggingen, beschermingsmaatregelen) [aan te vullen: overige conditionerende werkzaamheden, nadere specificatie per onderwerp, verantwoordelijke persoon per conditionerend traject] |

▷ AAN TE VULLEN: De taken zijn bewust niet per fase uitgesplitst omdat de conditionerende werkzaamheden faseoverstijgend zijn. Vul aan met: afbakening verantwoordelijkheden OM-Aannemer vs. OM-Delfland per conditionerend traject, en de wijze van afstemming en terugkoppeling.

## B3. [Deelnemer vanuit Aannemer 1] – [Naam/discipline]

▷ AAN TE VULLEN: Beschrijf per Deelnemer vanuit Aannemer: naam, organisatie, discipline, en de specifieke werkzaamheden per fase. Gebruik dezelfde tabelstructuur als hierboven.

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1–4 | [aan te vullen] |
| Realisatie | [aan te vullen] |

## B4. [Deelnemer vanuit Aannemer 2] – [Naam/discipline]

| Fase | Werkzaamheden |
| --- | --- |
| Fase 1–4 | [aan te vullen] |
| Realisatie | [aan te vullen] |

Voeg zo nodig aanvullende secties toe voor overige Deelnemers vanuit Aannemer.