Wijze van het opstellen van een open begroting

Appendix 6 bij Bouwteamovereenkomst conform Modelovereenkomst DG2025

| Project | Waterkering Vaartweg-Zuid, Vlaardingen |
| --- | --- |
| Projectnummer | 702084-28 |
| Appendix | 6 – Wijze van het opstellen van een open begroting |
| Versie | [Concept ] |
| Datum | [dd-mm-jjjj] |

Deze appendix beschrijft de methodiek waarmee de Aannemer zijn open begroting opstelt ten behoeve van zowel de voorbereidingswerkzaamheden tijdens de bouwteamfase (artikel 10)  als ook de aanbieding in de contractvormingsfase (artikel 12.4). De methodiek borgt dat de prijsopbouw transparant, herleidbaar en toetsbaar is.

# 1. Doel en reikwijdte

De open begroting dient ertoe dat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de opbouw van:

- de prijs en uitputting van het Taakstellend Budget voor de Bouwteamovereenkomst (artikel 10), zodat de Opdrachtgever kan beoordelen dat de te verwachten inspanning van de Deelnemers binnen het Taakstellend Budget en planning leiden tot de in artikel 3.3 genoemde documenten, waarbij deze aan de gestelde eisen.

- de prijs zoals opgenomen in de aanbieding van de Aannemer (artikel 12.4). De begroting moet de Opdrachtgever in staat stellen de prijs te begrijpen, te beoordelen en – indien de aanbieding afwijkt van eerdere ramingen – de afwijkingen als zodanig te identificeren.

# A1. Voorbereidingswerkzaamheden

De uitputting van het Taakstellend Budget en verder toerekenbare vergoeding, dient aan de hand van een termijnschema gedecomponeerd te zijn in verwachte inspanning en uurtarieven per Deelnemer. Betaling geschiedt op basis van een betaalschema met 4-wekelijkse termijnen.
Het termijnschema is opgedeeld in een verdeling van de hoofdsom (Vergoeding aannemer en wijzigingen in werkzaamheden, extra bijkomende kosten, zoals onderzoek, kosten derden etc. Per termijn dient de vergoeding te zijn gespecificeerd.

# B1. Begrotingsmethodiek

## B.1 Standaard Systematiek Kosten (SSK)

De open begroting wordt opgesteld op basis van de Standaard Systematiek Kosten (SSK), aangevuld met herleidbare hoeveelheden, eenheidstarieven en percentages (artikel 12.4).

▷ IN TE VULLEN: Beschrijf het vereiste SSK-niveau (bijv. SSK niveau 3 of 4), het te gebruiken format (spreadsheet, software), en eventuele aanvullende eisen aan de detaillering.

## B.2 Kostenposten

De open begroting bevat minimaal de volgende kostenposten:

| Kostenpost | Vereiste detaillering |
| --- | --- |
| Directe kosten | Per bestekspost: hoeveelheid × eenheidstarief. Hoeveelheden herleidbaar uit tekeningen/berekeningen. |
| Materiaalkosten | Per materiaalsoort: hoeveelheid, eenheidsprijs, leverancier (indien bekend). Onderscheid tussen nieuw en hergebruik. |
| Onderaannemers | Per onderaannemer: scope, prijsopbouw, naam (indien bekend). |
| Materieelkosten | Per type materieel: inzetduur, tarief, mobilisatie/demobilisatie. |
| Personeel (UBK) | Uitvoerend, leidinggevend en ondersteunend personeel: functies, uren, uurtarieven. |
| Algemene bouwplaatskosten (ABK) | Gespecificeerd: bouwplaatsinrichting, tijdelijke voorzieningen, verkeersmaatregelen, BLVC-maatregelen. |
| Omgevingsmaatregelen | Woonbootverplaatsing, trillingmonitoring, bouwcommunicatie, overige hinderbeperking. |
| Risico-opslag | Per risico uit het Risicodossier: welk risico, welke beprijzing, welke beheersmaatregel. |
| Winst en risico (W&R) | Percentage en bedrag. Onderscheid tussen algemeen W&R en projectspecifiek risico. |
| Indexering | Gehanteerd prijspeil, indexeringspercentage, referentie-index. |

# B3. Tussentijdse ramingen

Gedurende het Bouwteam levert de Aannemer op de volgende momenten een tussentijdse SSK-raming aan (artikel 8.2(F)):

▷ IN TE VULLEN: Benoem de momenten: minimaal aan het einde van fase 2 en fase 3. Benoem het vereiste detailniveau per moment (bijv. fase 2: SSK niveau 2, fase 3: SSK niveau 3).

Elke tussentijdse raming bevat een vergelijking met de onderbouwing van het Taakstellend Budget (Appendix 3) en een toelichting op de verschillen.

# B4. Toetsing door Opdrachtgever

De Opdrachtgever laat de open begroting toetsen door de kostendeskundige. De toetsing richt zich op de juistheid van hoeveelheden, de marktconformiteit van tarieven, de volledigheid van de begroting en de onderbouwing van de risico-opslag.

▷ IN TE VULLEN: Benoem eventuele aanvullende afspraken over de toetsing: termijn, format van de terugkoppeling, wijze van bespreking in het Bouwteam.

# B5. Afwijking van eerdere ramingen

Indien de aanbieding afwijkt van eerdere tussentijdse ramingen, bevat de aanbieding een gedetailleerde onderbouwing die de Opdrachtgever in staat stelt deze afwijkingen te begrijpen en te beoordelen (artikel 12.4, laatste zin).

▷ IN TE VULLEN: Benoem het vereiste format voor de afwijkingenanalyse: per kostenpost, met verklaring van de oorzaak (scopewijziging, marktprijsontwikkeling, gewijzigd risicoprofiel, etc.).