Aanbesteding

‘Bouwmanagement repetitiegebouw Introdans’

Beschrijvend document

| Versiedatum | : | 04-05-2026 |
| --- | --- | --- |
| Kenmerk | : | TN588360 |

Het overnemen en vermenigvuldigen van (delen van) dit document ten behoeve van derden is slechts geoorloofd na schriftelijke toestemming van de Aanbestedende dienst.

Inhoudsopgave

1.	Inleiding	4

1.1	Algemeen	4

1.2	Leeswijzer	4

1.3	Het stellen van vragen	4

2.	Opdrachtbeschrijving	5

2.1	Aanleiding nieuwbouw	5

2.2	Ruimtelijke context	5

2.3	Te verrichten werkzaamheden	6

2.4	Contractvorm	9

2.5	Taakstellend budget investeringskosten	9

2.6	Projectplanning	10

2.7	Overeenkomst	10

2.7.1	Conceptovereenkomst	10

2.7.2	Algemene voorwaarden	10

3.	Eisen aan de ondernemer	11

3.1	Algemeen	11

3.2	Uitsluitingsgronden	11

3.3	Geschiktheidseisen	11

3.3.1	Minimumeis 1: kwaliteitsmanagement	11

3.3.2	Minimumeis 2: opleiding	12

3.3.3	Minimumeis 3: ervaring bouwmanagement	12

3.3.4	Minimumeis 4: ervaring directievoering	12

3.4	Wijze van inschrijven	12

4.	Gunningsmethode	13

4.1	Algemeen	13

4.2	Gunningscriterium 1: Projectaanpak en samenwerking bouwteamproces	13

4.3	Gunningscriterium 2: Rol invulling in samenwerking met opdrachtgeversorganisatie	14

4.4	Gunningscriterium 3:  Prijs	15

4.5	Presentatie	16

4.6	Gelijke stand	17

5.	Aanbestedingsprocedure	18

5.1	Stappen aanbestedingsprocedure	18

5.2	Planning van de aanbesteding	18

5.3	Waar moet uw inschrijving aan voldoen?	18

5.3.1	Wat dient uw inschrijving te bevatten?	18

5.3.2	Wie moet uw inschrijving ondertekenen?	19

5.3.3	Hoe dient u uw inschrijving in?	19

5.3.4	Voorwaarden inschrijving	19

5.4	Samenvoeging en percelen	19

6.	Juridische kaders	20

6.1	Publicatiemedium en digitale documenten	20

6.2	Geheimhouding	20

6.3	Rechtsbescherming	20

6.4	Niet gunning	20

6.5	Bevoegde rechter	20

6.6	Klachtenloket aanbestedingen	21

Bijlagen

- Ambitiedocument Introdans * Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen

- Beschrijving werkzaamheden conform Standaard Taakbeschrijving DNR

- Conceptovereenkomst

- Aanvullende voorwaarden bij DNR 2011

- Uniform Europees aanbestedingsdocument

- Referentie verklaring

- Prijsblad

# Inleiding

## Algemeen

Voor u ligt het beschrijvend document ten behoeve van in te huren bouwmanagement voor de nieuwbouw van het repetitiegebouw van Introdans In dit document staan, naast de omschrijving van de uit te voeren opdracht, ook de procedure beschreven aan de hand waarvan de aanbesteding wordt uitgevoerd en aan welke voorwaarden de inschrijvers en inschrijvingen moeten voldoen.

Aanbestedende Dienst heeft ervoor gekozen een Europees openbare aanbestedingsprocedure zonder voorselectie te doorlopen, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012.

## Leeswijzer

Het beschrijvend document is als volgt opgebouwd:

- In hoofdstuk twee wordt de opdracht uitgebreid beschreven;

- In hoofdstuk drie beschrijven wij de procedurestappen die wij doorlopen tijdens deze aanbesteding. Daarnaast staat in dit hoofdstuk beschreven hoe en wanneer u mee kunt doen met deze aanbesteding;

- In hoofdstuk vier beschrijven wij de eisen die wij stellen aan de ondernemer;

- In hoofdstuk vijf beschrijven wij de gunningsmethode;

- In hoofdstuk zes komen juridische spelregels aan bod.

Als onderdeel van dit document worden er ook diverse bijlagen ter beschikking gesteld. In de aanbestedingsdocumenten kunnen verschillende termen voor de contractpartijen als synoniem van elkaar worden gebruikt:

- opdrachtgever, Aanbestedende dienst, organisatienaam

- opdrachtnemer, leverancier, dienstverlener, contractant

De genoemde termen hoeven niet alleen in het enkelvoud, maar kunnen ook in het meervoud worden gebruikt.

## Het stellen van vragen

Dit document is met zorg opgesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden/ onduidelijkheden/ onregelmatigheden/ ondeugdelijkheden/ tegenstrijdigheden (‘gebreken’) in dit document tegenkomen of vragen hebben naar aanleiding van dit document, dan verzoekt de Aanbestedende dienst deze op- en/of aanmerkingen te stellen middels het gebruik van de vragenmodule van TenderNed.

Inschrijvers kunnen vragen en onvolkomenheden stellen of melden tot de datum vermeld in de planning op TenderNed. De Aanbestedende dienst beantwoordt geen vragen die na dit tijdstip binnenkomen. Behalve als dit vragen zijn die de Aanbestedende dienst relevant vindt en die gevolgen kunnen hebben voor de te ontvangen inschrijvingen. Inschrijvers mogen over deze aanbesteding geen contact opnemen met andere medewerkers van de Aanbestedende dienst dan de contactpersoon. Doet u dit wel? Dan kan dit uitsluiting tot gevolg hebben.

Gestelde vragen worden beantwoord in de nota van Inlichtingen welke wordt gepubliceerd op TenderNed. Inschrijvers kunnen geen rechten ontlenen aan mondelinge uitspraken. De Aanbestedende dienst verzoekt inschrijvers met klem om uw vragen en/of opmerkingen niet op te sparen tot het laatste moment voor sluiting van de vragentermijn. De Aanbestedende dienst publiceert zo nodig meerdere nota’s om dubbele vragen te voorkomen en relevante informatie zo snel mogelijk te verstrekken.

# Opdrachtbeschrijving

## Aanleiding nieuwbouw

Introdans is één van de belangrijkste dansgezelschappen van Nederland en maakt deel uit van de landelijke Basisinfrastructuur (BIS). Dit zijn gezelschappen die structureel worden gesubsidieerd door de overheid. Andere BIS-gezelschappen zijn Het Nationale Ballet, Nederlands Dans Theater, Scapino Ballet en Club Guy & Roni.

Introdans produceert en distribueert grootschalig, onderscheidend dansaanbod en jeugddansproducties. Introdans gelooft in danskracht: het opent werelden en verbindt mensen met hun verbeelding en met elkaar. Als reizend repertoiregezelschap is het dansgezelschap niet alleen invloedrijk in de regio, maar ook op (inter)nationaal niveau. Van New York, Osaka, Londen en Durban tot aan thuisstad Arnhem.

Daarnaast zet Introdans al sinds haar oprichting danskracht maatschappelijk in. Deze intrinsieke motivatie zit in het DNA van Introdans. Dat komt ondermeer tot uiting in het repertoire-aanbod en in de vele interactieprojecten die jaarlijks worden uitgevoerd. Introdans staat midden in de samenleving en is één van de meest toegankelijke gezelschappen in Nederland.

De liefde voor de danskunst delen met een groot publiek, dat is de missie van Introdans. Het aanbod van topklasse bevat danserfgoed in beweging, eigentijdse klassiekers voor de jeugd, inclusieve ontmoetingen en virtuoze nieuwe choreografieën van (inter)nationale gevestigde makers en nieuw talent. Met hun energieke en dynamische danstaal en toegankelijke aanbod spreekt Introdans een breed publiek aan.

De aard van Introdans als gezelschap en haar missie en ambitie vraagt om bijpassende huisvesting. De huidige huisvesting voldoet op tal van punten niet meer aan de hedendaagse standaarden voor het beoefenen van dans op topniveau. Bijvoorbeeld de dansstudio’s met bijbehorende voorzieningen als kleedruimte, sanitaire voorzieningen en trainingsruimtes zijn gedateerd, te beperkend of zelfs niet aanwezig. Het gebouw is echter ook niet passend voor hetgeen waar Introdans voor staat. Het is naar binnen toe gekeerd, is slecht toegankelijk, heeft een laag duurzaamheidsniveau en is geenszins uitnodigend. De huidige huisvesting belemmert daarom de ontwikkeling van Introdans.

De nieuwe huisvesting moet er voor zorgen dat Introdans verder kan bouwen aan de verworven positie in het culturele veld en moet Introdans vergaand faciliteren in de uitvoering en verwezenlijking van haar missie.

Introdans heeft voor de onderhavige opgave een ambitiedocument opgesteld. Onderdeel van dit ambitiedocument is een Globaal Ruimtelijk Programma van Eisen. Het ambitiedocument is als bijlage 1 toegevoegd.

## Ruimtelijke context

Introdans ambieert daarbij dat de nieuwe huisvesting niet alleen goed voor Introdans zelf is, maar ook bijdraagt aan de kwaliteit van de omgeving waarin zij wordt gerealiseerd. De nieuwe huisvesting wordt gerealiseerd direct naast het (nieuwe) Stadstheater Arnhem en op het Koningsplein in Arnhem, waar de gemeente Arnhem de Stadsoase realiseert (https://www.arnhem.nl/project/aanleg-van-een-stadsoase/). Introdans ambieert een gebouw dat op zorgvuldige wijze haar plek inneemt in de Stadsoase waarbij interactie tussen de publieke ruimte en het programma binnen het repetitiegebouw een belangrijk uitgangspunt is.

## Te verrichten werkzaamheden

De Aanbestedende dienst zoekt een contractpartij voor ontwerp en bouwmanagement adviesdiensten (hierna ‘bouwmanagement’).

De Aanbestedende dienst onderscheidt de volgende fasen/stappen:

- Structuurontwerp (SO)/Programma van Eisen (PvE)

In de fase SO/PvE wordt het SO uitgewerkt en wordt het globaal ruimtelijk PvE dat al is opgesteld, uitgewerkt tot een integraal ruimtelijk, functioneel en technisch PvE. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- Het begeleiden, integreren en toetsen van:

  - de bepaling en vastlegging van de hoofdindeling van het gebouw;

  - de vaststelling van het huisvestingsconcept van de gebruiker (beschrijving van de manier van werken in de nieuwe werkomgeving)

  - de uitwerking van het globaal ruimtelijk programma van eisen tot een integraal ruimtelijk, functioneel en technisch PvE.

- Advisering met betrekking tot contractering

- Bewaking en mede sturen op budgetten.

- Integraal opstellen en bewaken V&G plan.

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten ontwerpteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Voorlopig Ontwerp (VO)

In de fase Voorlopig Ontwerp (VO) wordt de eerste ruimtelijke uitwerking van het project opgesteld. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- Het begeleiden, integreren en toetsen van:

  - de uitwerking van de aansluiting van het gebouw op de omgeving;

  - de ontwerpuitwerking van de functionele en ruimtelijke indeling van het gebouw;

  - het integreren en laten verwerken van richtinggevende adviezen op het gebied van bouwfysica en akoestiek;

  - de ontwerpuitwerking van de hoofdopzet van constructieve ingrepen (inclusief materiaalkeuze en globale dimensionering);

  - de ontwerpuitwerking van de hoofdopzet van de installaties;

  - het integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch);

  - de ontwikkeling van een brandveiligheidsconcept;

- Advisering met betrekking tot contractering

- Bewaking en mede sturen op budgetten.

- Integraal opstellen en bewaken V&G plan.

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten ontwerpteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Definitief Ontwerp (DO)

De fase van het Definitief Ontwerp (DO) wordt gebruikt om het VO verder en gedetailleerder uit te werken, zodanig dat een goed beeld ontstaat van de verschijningsvorm, de interne structuur, het materiaalgebruik, de afwerking en detaillering, de constructieve opbouw en de aard en capaciteit van de installaties. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- Het begeleiden, integreren en toetsen van:

  - de vastlegging van de definitieve aansluiting van het gebouw op de omgeving;

  - de vastlegging van de definitieve ruimtelijke indeling;

  - de vastlegging van de architectonische verschijningsvorm;

  - het bepalen van toe te passen materialen, afwerkingen en bouwtechnische uitwerking t.b.v. de definitieve beeldvorming;

  - het integreren van de DO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;

  - het integreren van de definitieve hoofdopzet van constructieve ingrepen, inclusief ontwerpberekeningen;

  - het integreren van de definitieve hoofdopzet van de installaties, inclusief definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepalingen;

  - integreren van de deelontwerpen (bouwkundig, constructief, installatietechnisch);

  - het integreren van brandveiligheidsadviezen;

  - het aanvragen van de bouwvergunning;

- Advisering met betrekking tot contractering

- Bewaking en mede sturen op budgetten

- Integraal opstellen en bewaken V&G plan.

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten ontwerpteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Technisch Ontwerp (TO)

In de fase Technisch Ontwerp (TO) wordt het DO technisch verder uitgewerkt en gedetailleerd, zodanig dat op basis daarvan definitieve prijsvorming kan plaatsvinden. De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit:

- Het begeleiden, integreren en toetsen van:

  - de uitwerking van het DO in ‘technische’ tekeningen met definitieve indelingen, inrichting en aanzichten, inclusief ruimten en bouwdeel-specificaties, maatvoeringen en detailleringen;

  - het integreren en sturen van de TO-ontwikkeling op bouwfysische en akoestische aspecten;

  - het integreren van het constructief ontwerp plattegronden en doorsneden van de draagstructuur, inclusief maatvoeringen van constructiedelen en principedetailleringen;

  - het begeleiden van het maken van constructieve hoofdberekeningen;

  - het begeleiden van het maken van gedetailleerde installatieberekeningen;

  - het integreren van installatietekeningen met o.a. dimensionering en maatvoering van alle leidingen en eind-toestellen; schema’s waarin werking en capaciteit van installaties eenduidig worden vastgelegd en klimaatcondities per ruimte (opgesteld door de installateur);

  - het begeleiden van het opstellen van technische specificaties voor bouwkundig, constructief en installatietechnisch werk;

  - het integreren van deelontwerpen (bouwkundig, constructief en installatietechnisch);

- Advisering met betrekking tot contractering

- Bewaking en mede sturen op budgetten.

- Integraal opstellen en bewaken V&G plan.

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten ontwerpteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Prijs- en Contractvorming

In deze fase wordt het werk door de opdrachtgever definitief gecontracteerd met de aannemer. De werkzaamheden voor de bouwmanager bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- Het leveren van ondersteunende adviezen aan de opdrachtgever bij de prijs- en contractvorming;

- Coördineren van en beoordelen van voorgestelde alternatieven/wijzigingen

- Bewaking en mede sturen op budgetten.

- Advisering met betrekking tot contractering

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten ontwerpteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Uitvoeringsgereed Ontwerp

In de fase Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) is de nadere uitwerking en detaillering van het TO, zodanig dat aan de hand daarvan de productie van bouw- en installatiecomponenten, alsook de daadwerkelijke uitvoering en assemblage op de bouw kan plaatsvinden. Het Uitvoeringsgereed Ontwerp wordt opgesteld door de Aannemer/Installateur voor wat betreft de bouwkundige werkzaamheden en de installaties. Voor het interieur wordt het UO opgesteld door de interieurbouwer. De werkzaamheden voor de bouwmanager bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- Het toetsen van de door derden op te stellen UO-tekeningen

- Het begeleiden van de toetsing van de door derden op te stellen UO-tekeningen

- Het bewaken van de ontwerpintegratie

- Het bewaken en mede sturen op budgetten.

- Advisering met betrekking tot contractering

- Projectorganisatie beheren, bewaken en sturen

- Planning bewaken

- Voorzitten bouwteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Uitvoering

In de uitvoeringsfase wordt het werk gerealiseerd door de uitvoerende partijen. De werkzaamheden van de bouwmanager bestaan in deze fase in hoofdlijnen uit:

- Het bewaken van de ontwerpintegratie

- Het bewaken en mede sturen op budgetten inclusief advisering in meer- en minderwerk

- Het controleren op compleetheid van contracten ivm directievoering

- Het beheren, bewaken en sturen van de projectorganisatie

- Het bewaken van de planning

- Het voorzitten van het bouwteam en actieve rol in verdere informatieverstrekking en communicatie

- Het mede borgen van kwaliteit, benoemen en bewaken van risico’s

- Het voeren van directie

- Het coördineren en ondersteunen van directie en toezicht

- Het sturen en toezien op tijdige oplevering

- Het sturen en toezien op tijdige overdracht van het revisie dossier

- Bouwkundig toezichthoudende werkzaamheden zijn optioneel.

Bovenstaande toelichting per fase betreft een algemene beschrijving van de werkzaamheden per fase. Een meer gedetailleerde opgave van de specifieke werkzaamheden voor de Opdrachtnemer (betreffende bouwmanagent) is gemaakt middels de DNR takenlijst welke als bijlage 2 is toegevoegd en leidend is voor deze aanbesteding.

De volgende adviesdiensten worden door de Aanbestedende dienst zelf gecontracteerd en vallen niet onder de werkzaamheden van de bouwmanager:

- Architect

- Constructeur;

- Adviseur Installaties;

- Adviseur bouwfysica-, akoestiek- en brandveiligheid;

- Adviseur Bouwkosten;

- Bouwkundig toezicht (eventueel wel optioneel als werkzaamheden bouwmanager)

De contractpartij zal na gunning, i.s.m. Aanbestedende Dienst en de overige externe adviseurs in stappen het ontwerp dienen uit te werken tot en met een door de Aanbestedende dienst goedgekeurd TO. Hierna volgt de uitwerking van een UO door de bouwkundig aannemer/installateur en de interieurbouwer.

Aan deze bovenstaande opsomming kunnen geen rechten worden ontleend.

## Contractvorm

Gezien de aard van het werk is ervoor gekozen om de opgave middels een  bouwteamproces te ontwikkelen. Met de bouwmanager wordt een dienstenovereenkomst afgesloten. De bouwmanager werkt samen met de andere ontwerpteamleden de opgave uit tot een VO, waarna op basis van het VO een bouwteam partner (aannemer) zal worden aanbesteed. Met de te selecteren aannemer wordt een bouwteamovereenkomst afgesloten.

De bouwmanager en overige (externe) adviseurs zullen na het VO het ontwerp verder uitwerken tot een DO. Gedurende deze fase zal de aannemer/installateur als adviseur aan het ontwerpteam worden toegevoegd. Deze zal zich in die fase met name richten op de technische en financiële haalbaarheid van het ontwerp. Na afronding van het DO zal het installatietechnisch TO uitgewerkt worden door de installateur. Het overige TO wordt door de architect en overige (externe) adviseurs uitgewerkt, waarbij de bouwkundig aannemer eveneens als adviseur (technische en financiële haalbaarheid) onderdeel is van het ontwerpteam.

Na het afsluiten van de definitieve aannemingsovereenkomst (op basis van het Technisch Ontwerp) zullen de architect en overige (externe) adviseurs onder leiding van de bouwmanager in toetsende zin betrokken blijven bij de uitwerking naar een Uitvoeringsgereed Ontwerp (UO) en de aansluitende realisatie van het werk. De exacte scope en demarcatie van adviesrollen is beschreven in de DNR-STB takenlijst die als bijlage 2 aan dit document is gehecht.

## Taakstellend budget investeringskosten

Het taakstellende investeringskostenbudget bedraagt € 13,9 mln (excl. BTW, prijspeil einde werk).

## Projectplanning

Het project kent op hoofdlijnen de volgende planning:

| Mijlpaal | Deadline/ datum |
| --- | --- |
| SO/PvE | Sept./Okt. 2026 |
| VO | Nov. t/m Jan. 2027 |
| DO | Feb. 2027 t/m Juni 2027 |
| TO | Juli. t/m Nov. 2027 |
| Prijs- en Contractvorming | Dec 2027/Jan. 2028 |
| UO | Feb. 2028 t/m Juli. 2028 |
| Realisatie | Apr. 2028 t/m Sept.. 2029 |
| Nazorg | Okt.t/m Dec. 2029 |
| Ingebruikname | Nov. 2029 |

Aan deze indicatieve planning kunnen geen rechten worden ontleend.

## Overeenkomst

### Conceptovereenkomst

Voor de uitvoering van het gehele werk wordt één overeenkomst gesloten. Deze conceptovereenkomst is als bijlage 3 toegevoegd. Indien u inschrijft, gaat u onvoorwaardelijk akkoord met bijgevoegde conceptovereenkomst. In de conceptovereenkomst worden de administratieve, uitvoerings- en randvoorwaarden met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst beschreven. Deze conceptovereenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van dit beschrijvend document, zodat de inschrijver ook aan deze voorwaarden moet voldoen.

Voor iedere ontwerpfase wordt een aparte deelopdracht verstrekt alvorens met de werkzaamheden van de volgende ontwerpfase mag worden begonnen.

### Algemene voorwaarden

Op de af te sluiten overeenkomst is DNR 2011 (herzien juli 2013) van toepassing met inbegrip van de door de Aanbestedende dienst gestelde aanvullende voorwaarden. Deze aanvullende voorwaarden zijn als bijlage 4 aan dit gunningsdocument toegevoegd.

# Eisen aan de ondernemer

## Algemeen

De Aanbestedende dienst toetst de inschrijvingen op de uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen zoals geformuleerd in onderstaande paragrafen. De basis voor deze uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen vormt de Aanbestedingswet 2012. Voldoet een gegadigde niet aan de geschiktheidseisen en/of zijn de uitsluitingsgronden op een gegadigde van toepassing, en zijn geen uitzonderingen als bedoeld in de Aanbestedingswet 2012 van toepassing, dan wordt de inschrijving van deze gegadigde terzijde gelegd en wordt deze gegadigde uitgesloten van verdere deelname aan deze aanbestedingsprocedure

## Uitsluitingsgronden

In de Eigen Verklaring (UEA) die als bijlage 5 bij dit aanbestedingsdocument is gevoegd, zijn de van toepassing verklaarde uitsluitingsgronden opgenomen. De Aanbestedende dienst past alleen de uitsluitingsgronden toe die als relevant worden gezien voor de uitvoering van deze opdracht.

Inschrijver kan in eerste instantie volstaan met het invullen en indienen van de Eigen Verklaring.

Aan de inschrijver met de beste prijs – kwaliteitverhouding wordt verzocht om, binnen 7 dagen na het verzoek, de volgende bewijsstukken te overleggen:

Bewijsstukken Eigen Verklaring

- Een kopie van het uittreksel uit het beroeps- of handelsregister, die op het tijdstip van indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden

- Een gedragsverklaring aanbesteden zoals bedoeld in artikel 4.1 van de Aanbestedingswet 2012, die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan twee jaar

- Een verklaring van de Belastingdienst (verklaring betalingsgedrag nakoming fiscale verplichtingen), die op het tijdstip van het indienen van de inschrijving, niet ouder is dan zes maanden

LET OP: het aanvragen van een gedragsverklaring of een verklaring van de belastingdienst neemt enige tijd in beslag. De Aanbestedende dienst adviseert u dan ook de aanvraag, indien nodig, te doen gedurende de aanbestedingsperiode zodat, wanneer de Aanbestedende dienst deze documenten bij u opvraagt, u de documenten binnen de gestelde termijn kunt aanleveren.

Levert u de vereiste bewijsstukken niet binnen de door de Aanbestedende dienst gestelde termijn aan, dan kan de Aanbestedende dienst u alsnog uit van deelname aan deze aanbestedingsprocedure uitsluiten.

## Geschiktheidseisen

Wanneer u verklaart dat er geen uitsluitingsgronden op uw onderneming van toepassing zijn, stelt de Aanbestedende dienst op basis van de geschiktheidseisen (minimumeisen) vast of uw onderneming geschikt is om de overeenkomst uit te voeren.

### Minimumeis 1: kwaliteitsmanagement

De Aanbestedende dienst verlangt dat de inschrijver beschikt over een geldig en aantoonbaar certificaat conform ISO 9001. Het certificaat dient geldig te zijn op het moment van inschrijving. Ter bewijs dient een kopie van het geldige certificaat overlegd te worden.

### Minimumeis 2: opleiding

De Aanbestedende dienst verlangt dat de aangeboden persoon/personen (met uitzondering van de optioneel aan te bieden bouwkundig toezichthouder) minimaal een HBO opleidingsniveau heeft. U toont dit aan middels een CV. De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om een kopie van diploma op te vragen. Indien de inhoud van het diploma niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

### Minimumeis 3: ervaring bouwmanagement

De aangeboden bouwmanager dient ervaring te hebben met ontwerp- en bouwmanagement op bouwprojecten in de utiliteitsbouw.

De ervaring met bouw- en ontwerpmanagement dient aangetoond te worden met minimaal 3 afgeronde projecten met een minimale bouwsom van € 5.000.000 (excl. BTW) per project, waarvan:

- Minimaal 1 project niet eerder dan 1-1-2023 is opgeleverd;

- Minimaal 2 projecten een bouwteam proces betrof, waarbij de aannemer reeds
  	betrokken was bij het ontwerpproces tijdens ten minste de DO- en TO-fase en waar   
 	vervolgens op basis van het TO een traditionele aanneemovereenkomst is afgesloten.

Voor alle drie aan te leveren projectreferenties dient inschrijver het bouwmanagement voor de fasen VO, DO, TO en P&C volledig verzorgd te hebben.

Ervaring dient aangetoond te worden middels bijlage 6 met verifieerbare referentieprojecten waarbij duidelijk aantoonbaar aan de hiervoor verwoorde minimum eisen voldaan wordt.  (max 1 A4 per project inclusief beelden voor de totale aantoning voor deze eis).

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentie gebruikt voor het aantonen van het voldoen aan de minimum vereiste om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referent niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

### Minimumeis 4: ervaring directievoering

De aangeboden directievoerder dient ervaring te hebben met directievoering op bouwprojecten in de utiliteitsbouw.  De ervaring met directievoering dient aangetoond te worden met minimaal 2 afgeronde projecten met een minimale bouwsom van € 5.000.000 (excl. BTW) per project, waarvan er minimaal 1 niet eerder dan 1-1-2023 is opgeleverd.

Ervaring dient aangetoond te worden met bijlage 6 middels verifieerbare referentieprojecten waarbij duidelijk aantoonbaar aan de hiervoor verwoorde minimum eisen voldaan wordt.  (max 1 A4 voor tekst inclusief beelden voor de totale aantoning voor deze eis)

De aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om zonder tussenkomst van de gegadigde contact op te nemen met de opdrachtgever van de referentie gebruikt voor het aantonen van het voldoen aan de minimum vereiste om de ingediende informatie, gegevens en bescheiden (op juistheid) te controleren. Indien de inhoud van de verklaring van de referent niet overeenkomt met wat is verklaard, kan de gegadigde uitgesloten worden van de aanbesteding.

## Wijze van inschrijven

De persoon/personen die wordt/worden aangeboden in de inschrijving mogen slechts bij één inschrijving betrokken zijn,

In overeenstemming met deze regel worden in geval van meerdere inschrijvingen, de inschrijvingen van de overtredende inschrijver terzijde geschoven en van verdere deelname uitgesloten.

# Gunningsmethode

## Algemeen

Nadat er uit de inschrijving is gebleken dat er geen uitsluitingsgronden van toepassing zijn en wordt voldaan aan de gestelde geschiktheidseisen en hetgeen verder is opgenomen in dit aanbestedingsdocument zal de inschrijving verder beoordeeld worden. De beoordeling vindt plaats op basis van beste prijs-kwaliteitverhouding. De volgende gunningscriteria en wegingen worden gehanteerd:

| Gunningcriteria | Max. te behalen score |
| --- | --- |
| G1: Projectaanpak en samenwerking | 40 |
| G2: Rol invulling in bouwteamproces | 40 |
| G3: Prijs | 40 |
| Totaal | 120 |

In onderstaande paragrafen worden deze gunningscriteria uitgewerkt.

## Gunningscriterium 1: Projectaanpak en samenwerking bouwteamproces

De aanbestedende dienst beoogt een effectieve samenwerking binnen een bouwteam, waarbij ontwerp, uitvoering en kostenbeheersing in samenhang worden gestuurd. Van de bouwmanager wordt verwacht dat hij/zij hierin een actieve, structurerende en verbindende rol vervult, in samenwerking met de gedelegeerd ontwikkelaar.

De inschrijver beschrijft zijn/haar aanpak ten aanzien van het functioneren binnen een bouwteam, met in het bijzonder volgende aspecten;

- de wijze waarop alle betrokken partijen op de juiste momenten en inhoudelijk passend worden betrokken;

- het borgen van transparante kostensturing en navolgbare besluitvorming gedurende het proces;

- de beheersing van kosten, kwaliteit en planning in een situatie waarin de aannemer vroegtijdig participeert, inclusief de wijze waarop prijsopbouw wordt getoetst en beïnvloed;

- het signaleren, beheersen en benutten van risico’s en kansen in de ontwerpfase (met name DO en TO), en de vertaling hiervan naar concrete beheersmaatregelen en keuzes;

- het realiseren van evenwicht tussen samenwerking en zakelijke scherpte binnen het bouwteam;

- zijn/haar rol bij het selecteren en inpassen van bouwteampartners gedurende de VO/DO fase en de definitieve contractering van bouwteampartners later in het proces;

- omgaat met de specifieke dynamiek van een bouwteam ten opzichte van een traditionele contractvorm, inclusief het omgaan met uiteenlopende belangen en informatieposities van betrokken partijen.

De inschrijver onderbouwt zijn/haar aanpak met concrete en verifieerbare voorbeelden uit referentieprojecten, waarbij expliciet wordt ingegaan op de rol in bouwteamprocessen, de omgang met kostenbeheersing en de samenwerking met zowel aannemer als andere adviseurs.

Beoordeling

De inschrijver dient in maximaal twee A4 pagina’s (inclusief eventueel bijlage met beeld ondersteunend materiaal) aan te geven op welke wijze hij invulling zal geven aan de bovengenoemde aspecten. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving.

Het gunningscriterium (alle aspecten samen) krijgt één van onderstaande scores toegekend.

| Uitleg | Te behalen punten |
| --- | --- |
| De aspecten komen (deels) aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. | 0 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast beperkte meerwaarde geboden. | 10 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. | 20 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. | 30 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. | 40 |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld als volgt;

- de mate waarin de inschrijver in staat is om projectdoelstellingen en belangen van opdrachtgever te borgen binnen een bouwteamsamenwerking;

- de mate waarin de aanpak blijk geeft van inzicht in en beheersing van de specifieke risico’s en kansen van een bouwteamproces;

- de mate waarop wordt omgegaan met spanningen tussen kosten, kwaliteit en planning, en de mate waarin keuzes hierin transparant en navolgbaar worden gemaakt;

- de mate waarin de inschrijver bijdraagt aan een evenwichtige samenwerking en teamdynamiek waarin partijen effectief samenwerken én professioneel worden gestuurd.

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld en er wordt integraal (in consensus) beoordeeld. Eventuele beweringen of verwijzingen naar referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.

## Gunningscriterium 2: Rol invulling in samenwerking met opdrachtgeversorganisatie

De aanbestedende dienst streeft naar een effectieve en evenwichtige samenwerking tussen inschrijver en de opdrachtgeversorganisatie (opdrachtgever en gedelegeerd ontwikkelaar), passend bij de aard en complexiteit van de opgave. Van de bouwmanager wordt verwacht dat hij/zij hierin een duidelijke, ondersteunende en verbindende rol vervult.

De inschrijver beschrijft zijn/haar aanpak ten aanzien van volgende aspecten:

- de samenwerking en afstemming met de gedelegeerd ontwikkelaar en opdrachtgever;

- de inrichting van besluitvorming, communicatie en rapportage;

- de wijze waarop rollen, verantwoordelijkheden en onderlinge interacties worden geborgd;

- het bijdragen aan een transparante en constructieve samenwerking tussen partijen met verschillende achtergronden en belangen;

- hij/zij omgaat met situaties waarin verantwoordelijkheden en belangen elkaar raken of overlappen;

- zijn/haar eigen rol positioneert in relatie tot andere sleutelfunctionarissen binnen het project.

De inschrijver onderbouwt zijn/haar aanpak met concrete en verifieerbare voorbeelden uit referentieprojecten, waarbij expliciet wordt ingegaan op de eigen rolopvatting, de samenwerking met andere sturende partijen binnen het project en welke concrete interventies hij/zij toepast in situaties waarin belangen, rollen of verantwoordelijkheden onder spanning staan.

Beoordeling

De inschrijver dient in maximaal twee A4 pagina’s (inclusief eventueel bijlage met beeld ondersteunend materiaal) aan te geven op welke wijze hij invulling zal geven aan de bovengenoemde aspecten. Een beknopte/ compacte beschrijving wordt over het algemeen beter gelezen/ begrepen dan een uitgebreide beschrijving.

Het gunningscriterium (alle aspecten samen) krijgt één van onderstaande scores toegekend.

| Uitleg | Te behalen punten |
| --- | --- |
| De aspecten komen (deels) aan bod. Er wordt echter, naar oordeel van de Aanbestedende dienst, geen meerwaarde geboden. | 0 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast beperkte meerwaarde geboden. | 10 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast enige meerwaarde geboden. | 20 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast ruime meerwaarde geboden. | 30 |
| De aspecten komen aan bod. Er wordt, naar het oordeel van de Aanbestedende dienst, daarnaast zeer ruime meerwaarde geboden. | 40 |

De te behalen meerwaarde wordt ten opzichte van de uitvraag en relatief (ten opzichte van andere Inschrijvers) beoordeeld als volgt;

- de mate waarin de aanpak aansluit bij de aard en complexiteit van de opgave;

- de mate waarin de geschetste aanpak blijk geeft van omgevingssensitiviteit en realiteitszin;

- de mate waarin de samenwerking zodanig wordt ingericht dat rollen helder blijven en elkaar versterken.

Er zullen geen tussenliggende scores worden gegeven dan hierboven wordt vermeld en er wordt integraal (in consensus) beoordeeld. Eventuele beweringen of verwijzingen naar referentieprojecten die worden genoemd mogen door de Aanbestedende dienst worden geverifieerd bij de desbetreffende referent.

## Gunningscriterium 3:  Prijs

De prijs wordt beoordeeld op basis van het totale honorarium (inschrijfsom) zoals vermeld op het prijsblad (bijlage 7). De inschrijfsom betreft de volledige vergoeding voor alle gevraagde dienstverlening, exclusief BTW.

Punten worden lineair toegekend afhankelijk van de ingediende inschrijfsom. Indien uw totale inschrijfsom  € 285.000 euro (excl. BTW) is wordt deze gewaardeerd voor 0 punten. Onderstaande formule zal worden gehanteerd voor de puntentoekenning aan de inschrijfsom:

Formule = 40*((285.000-Inschrijfsom)/60.000)

Zie onderstaande voorbeeld scores.

| Inschrijfsom | Aantal behaalde punten |
| --- | --- |
| 225.000 | 40 punten |
| 240.000 | 30 punten |
| 255.000 | 20 punten |
| 270.000 | 10 punten |
| 285.000 | 0 punten |

Er worden maximaal 40 punten en minimaal 0 punten toegekend aan de prijs. Inschrijfsommen lager    € 225.000,- zijn niet toegestaan. Deze inschrijvingen zijn dan ook ongeldig. Inschrijvingen hoger dan € 285.000 zijn niet toegestaan.

Daarnaast dient de inschrijver gespecificeerde open begroting aan te leveren ter onderbouwing van de inschrijfsom. Deze begroting dient een transparant en controleerbaar inzicht te geven in de opbouw van de prijs en vormt tevens de basis voor verrekening van eventuele aanvullende werkzaamheden.

De open begroting voldoet aan de volgende eisen:

- bedragen zijn exclusief BTW;

- opbouw per fase: PvE/structuurontwerp, voorlopig ontwerp, definitief ontwerp, technisch ontwerp, prijs- en contractvorming, uitvoering gereed ontwerp en directievoering tijdens realisatie;

- per fase een duidelijke uitsplitsing naar uren, uurtarieven en functies;

- bedragen per fase zijn getotaliseerd;

- bouwkundig toezicht wordt optioneel aangeboden en maakt geen deel uit van de inschrijfsom;

- commerciële kortingen zijn verwerkt in de tarieven (eenmalige kortingen zijn niet toegestaan).

De inschrijfsom dient herleidbaar te zijn uit de open begroting.

De aanbestedende dienst beoordeelt de open begroting op interne consistentie en realiteitsgehalte. In het bijzonder wordt gelet op:

- de verhouding tussen uren, tarieven en totale inschrijfsom;

- de hoogte en onderbouwing van gehanteerde uurtarieven;

- de evenwichtigheid van de prijsopbouw over de verschillende fasen.

Indien sprake is van een kennelijk onrealistische of onevenwichtige prijsopbouw, behoudt de aanbestedende dienst zich het recht voor om nadere toelichting te verlangen. Indien deze toelichting onvoldoende wordt geacht, kan dit leiden tot terzijdelegging van de inschrijving.

De in de open begroting opgenomen uurtarieven gelden als vaste tarieven voor eventuele aanvullende werkzaamheden gedurende de looptijd van het project.

De aangeboden kosten en tarieven zijn vast gedurende de looptijd van het project. Rekenfouten zijn voor rekening en risico van de inschrijver.

## Presentatie

Na de tussenbeoordeling van gunningscriteria 1 t/m 3 worden alleen de eerste 3 inschrijvers in rangorde uitgenodigd voor een presentatie.

Van de Inschrijvers wordt verwacht dat zij een presentatie houden als toelichting op de inschrijving. De  presentatie dient gehouden te worden door de adviseur(s) die namens inschrijver voor dit project in te zetten persoon/personen zijn, met uitzondering van de optioneel aan te bieden bouwkundig toezichthouder.

Nadrukkelijk wordt hierbij gesteld dat de presentatie een toelichting c.q. verduidelijking moet zijn op hetgeen is aangeboden en mag geen wezenlijke nieuwe onderdelen bevatten. Naar aanleiding van de presentatie kan het beoordelingsteam haar score op de gunningscriteria 1 en 2 aanpassen.

Voor de presentatie gelden de randvoorwaarden:

- Duur: maximaal een half uur inclusief het stellen van vragen.

- Datum: XXXX. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend, indien deze datum wijzigt zal de Aanbestedende dienst u hiervan op de hoogte stellen.

- Locatie en tijdstip zullen na ontvangst van de inschrijvingen bekend worden gemaakt.

De Inschrijver dient zich tijdens de presentatie te onthouden van verdere acquisitieactiviteiten (geen uitgebreide bureau presentaties), het gaat alleen om een verduidelijking op de hiervoor genoemde gunningscriteria.

## Gelijke stand

Wanneer er twee of meer inschrijvers, die in aanmerking komen voor gunning, gelijk eindigen in rangorde is de hoogste totaalscore op G1 doorslaggevend om de gunning van de overeenkomst te bepalen. Is dit ook gelijk dan zal het lot bepalen aan wie van hen de opdracht wordt gegund. De betreffende inschrijvers worden tijdig op de hoogte gesteld dat er een niet openbare loting plaatsvindt, waar en wanneer deze plaatsvindt en door wie de loting wordt voltrokken.

# Aanbestedingsprocedure

In dit hoofdstuk beschrijft de Aanbestedende dienst de procedurestappen welke worden doorlopen tijdens deze aanbesteding, inclusief bijbehorende planning. Daarnaast wordt in dit hoofdstuk beschreven aan welke voorwaarden uw inschrijving moet voldoen.

## Stappen aanbestedingsprocedure

De aanbestedingsprocedure verloopt vanaf het openen van de kluis als volgt:

- Wij beoordelen alle ingediende inschrijvingen op de gevraagde vormvereisten (zie paragraaf 3.3). Daarnaast beoordelen we op basis van de UEA op het voldoen aan de uitsluitingsgronden en de geschiktheidseisen. Voldoet uw inschrijving niet aan deze eisen? Dan sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

- Vervolgens beoordelen wij de overgebleven inschrijvingen op basis van de gunningscriteria, beschreven in hoofdstuk vijf van dit document.

- Na het versturen van de voorlopige gunningsbeslissing vragen wij de voorlopig gegunde inschrijver bewijsstukken in te dienen om aan te tonen dat hij daadwerkelijk voldoet aan de gestelde uitsluitingsgronden.

- Na het verstrijken van de bezwaartermijn wordt de overeenkomst ondertekend, voor zover de Aanbestedende dienst tot definitieve gunning wenst over te gaan.

## Planning van de aanbesteding

De aanbestedingsprocedure verloopt volgens de planning weergeven in TenderNed. Mocht de Aanbestedende dienst deze planning moeten wijzigen, dan wordt u via TenderNed op de hoogte gehouden.

## Waar moet uw inschrijving aan voldoen?

Uw inschrijving moet voldoen aan de vormvereisten die staan beschreven in deze paragraaf. Voldoet uw inschrijving daar niet aan? Dan leggen we die terzijde en sluiten we u uit van verdere deelname aan de aanbestedingsprocedure.

### Wat dient uw inschrijving te bevatten?

De inschrijving voldoet aan hetgeen door de Aanbestedende dienst wordt gevraagd. Bij inschrijving worden de vragen ten aanzien van de uitsluitingsgronden en, indien van toepassing, geschiktheidseisen beantwoord en zijn de volgende documenten ingediend:

| Omschrijving | Dient rechtsgeldig te worden ondertekend |
| --- | --- |
| De ingevulde en ondertekende UEA | Ja |
| Het ingevulde en ondertekende inschrijfbiljet | Ja |
| CV | Nee |
| Gevraagde beschrijving van gunningscriteria | Nee |

Indien een inschrijver één van de bovengenoemde documenten niet, of niet volledig, heeft ingevuld of

ondertekend dan kan de inschrijving ongeldig worden verklaard.

### Wie moet uw inschrijving ondertekenen?

Uw inschrijving moet rechtsgeldig ondertekend zijn door één of in voorkomend geval meer personen. U moet de rechtsgeldigheid van de ondertekening op verzoek van de Aanbestedende dienst aantonen met een kopie van een uittreksel van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan zes maanden (ten opzichte van de sluitingsdatum voor het indienen van een inschrijving). Schrijft u in als een samenwerkingsverband van ondernemingen of een combinatie? Dan moeten alle deelnemers van dit samenwerkingsverband of de combinatie de inschrijving rechtsgeldig ondertekenen.

### Hoe dient u uw inschrijving in?

Deze aanbestedingsprocedure verloopt geheel via TenderNed. Dit houdt dat het versturen en ontvangen van documenten en alle communicatie via TenderNed plaats vindt.

Inschrijvingen worden via TenderNed ingediend. Een andere wijze van indienen dan digitaal via TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. Na de sluitingsdatum voor het indienen van inschrijvingen sluit de kluis. Het is daarna niet meer mogelijk bestanden aan te leveren en/of te wijzigen. Het risico van systeem- en internetstoringen ligt geheel bij de inschrijver, tenzij deze aantoonbaar toe te wijzen zijn aan TenderNed.

### Voorwaarden inschrijving

Aan de inschrijving worden de volgende overige voorwaarden gesteld:

- Alle communicatie in relatie tot deze aanbesteding is in het Nederlands. Dat geldt ook voor de communicatie tijdens het uitvoeren van de opdracht.

- alle gevraagde informatie wordt in de inschrijving opgenomen;

- de inschrijving dient naar waarheid te zijn ingevuld;

- door inschrijving confirmeert de inschrijver zich aan alles wat gesteld is in dit beschrijvend document (incl. bijlagen) en eventuele nota(’s) van inlichting(en). Dat betekent dat inschrijver door middel van het doen van een inschrijving te kennen geeft geen bezwaren te hebben tegen de aanbestedingsprocedure en de inhoud van de aanbestedingsstukken.

- Inschrijvingen onder voorwaarden of met voorbehouden zijn ongeldig;

- varianten, anders dan beschreven in dit beschrijvend document, zijn niet toegestaan;

- de inschrijving heeft een gestandsdoeningstermijn van 60 kalenderdagen na de uiterste inschrijvingsdatum. In het geval dat een kortgedingprocedure aanhangig wordt gemaakt, wordt de gestanddoeningstermijn van de inschrijving automatisch verlengd tot veertien (14) kalenderdagen na uitspraak van de rechter;

- Indien de inschrijving onduidelijkheden bevat kunnen wij schriftelijke aanvullende informatie opvragen bij de inschrijver. De aanvullende informatie dient schriftelijk te worden verstrekt en maakt dan onderdeel uit van de inschrijving en mag geen wezenlijke wijziging van de inschrijving inhouden.

## Samenvoeging en percelen

Er is geen sprake van onnodige samenvoeging van de werkzaamheden. De werkzaamheden hoeven niet te worden opgesplitst in percelen om de opdracht toegankelijker te maken.

# Juridische kaders

In onderstaande paragrafen licht de Aanbestedende dienst een aantal juridische kaders toe. De inschrijver wordt geacht deze kaders goed door te nemen voordat een inschrijving wordt ingediend. Bij het indienen van zijn inschrijving gaat de inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met deze voorwaarden en bepalingen.

## Publicatiemedium en digitale documenten

In deze aanbestedingsprocedure worden alle documenten digitaal via het platform ter beschikking gesteld. Wanneer er wordt gevraagd een digitale bijlage in te vullen, wordt het betreffende document door de Aanbestedende dienst in Word of Excel aangeleverd. De inschrijvers zijn verplicht deze documenten te gebruiken. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van de Aanbestedende dienst wijzigingen in deze bijlagen aan te brengen. Alle teksten en bestanden in het platform maken onlosmakelijk deel uit van dit aanbestedingsdocument.

## Geheimhouding

Alle in het kader van deze aanbesteding door de Aanbestedende dienst verstrekte informatie moet de inschrijver vertrouwelijk behandelen. De gegevens mogen enkel gebruikt worden voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Alle inschrijvingen worden na ontvangst eigendom van de Aanbestedende dienst en worden vertrouwelijk behandeld.

## Rechtsbescherming

Inschrijvers die niet in aanmerking komen voor gunning van de overeenkomst ontvangen een motivatie van de redenen tot afwijzing. De Aanbestedende dienst hanteert een periode van twintig dagen vanaf het bekendmaken van de gunningsbeslissing aan de inschrijvers totdat de overeenkomst definitief wordt gegund. Als binnen die termijn een kort geding tegen de gunningsbeslissing aanhangig is gemaakt, wordt in eerste beginsel de definitieve overeenkomst, in afwachting van de uitspraak van de rechter, opgeschort. Indien de inschrijver niet binnen deze termijn een kort geding aanhangig maakt, dan wordt geacht dat de inschrijver afstand heeft gedaan van dit recht en is de inschrijver niet-ontvankelijk in zijn vorderingen, wanneer de inschrijver alsnog een kort geding aanhangig maakt.

Op deze aanbesteding is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van deze aanbesteding worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Oost-Brabant.

## Niet gunning

De Aanbestedende dienst behoudt zich zonder meer en zonder tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden (behoudens voor zover expliciet anders in dit gunningsdocument is bepaald) tot aan het moment van ondertekening van de overeenkomst in ieder geval het recht voor tot:

- opschorten of afbreken van de aanbestedingsprocedure om voor de Aanbestedende dienst moverende redenen;

- wijzigen van de tijdsplanning aanbesteding, met uitzondering van het inkorten van wettelijk vastgestelde minimumtermijnen;

- intrekken of herzien van de gunningsbeslissing;

- niet gunnen van de opdracht.

## Bevoegde rechter

Op de aanbestedingsprocedure is Nederlands recht van toepassing. Geschillen die ontstaan naar aanleiding van onderhavige aanbesteding worden ter beslechting voorgelegd aan de bevoegde voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland.

## Klachtenloket aanbestedingen

Als een ondernemer bezwaar heeft tegen (een onderdeel van) deze aanbestedingsprocedure dient dit bezwaar te worden voorgelegd aan de aanbestedende dienst zodat hij de mogelijkheid heeft dit bezwaar zo nodig weg te nemen. Mocht de ondernemer menen dat de aanbestedende dienst het bezwaar niet voldoende heeft weggenomen waardoor de ondernemer een klacht wil indienen, dan kan de ondernemer zich wenden tot de Commissie van Aanbestedingsexperts. De klachtenprocedure staat nader uitgewerkt op de website van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Het webadres van de CvA is www.commissievanaanbestedingsexperts.nl.