## Voorblad
Onderzoek en beoordeling kabels en leidingen conform CROW 500
Projectnaam |  | Centrumplan Ridderkerk fase 1
Tekeningnummer
Versie
Datum
Opgesteld door |  | Marlies de Keijzer
Getoetst door
Kenmerk(en) en datum KLIC oriëntatiemelding(en)
Wijz. | Omschrijving |  | Datum | Opgesteld | Goedgekeurd
1 | Diverse aanpassingen
2 | Risico- en maatregeltabel aangepast |  | 2026-04-20 | 2026-04-20
3 | Voorblad met wijziging geschiedenis toegevoegd
Nadere beschrijving en verwijzing knelpunten toegevoegd
Tabblad Uitwerking knelpunten en Rsico- maatregelplan gewijzigd

## Proces
Proces K&L in projecten

## Tekst 1e contact nuts
Geachte,
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk is de voorbereiding gestart van het project ……………..., gelegen tussen
de ………. en de ……….
De werkzaamheden bestaan uit: ……….
Wij verzoeken u om de bijlagen te gebruiken in uw beoordeling van onze plannen met hiernaast mogelijk door u
geplande werkzaamheden binnen de aangegeven werkgrens.
Als uit de beoordeling blijkt dat dat er conflictpunten ontstaan met uw asset vernemen wij graag waar u nader onderzoek uitgevoerd
wenst te zien en welke gegevens in dit onderzoek bepaald dienen te worden.
Wij stemmen hierop de voor ons noodzakelijke lokaties / gegevens af zodat de inpact van het onderzoek voor de omgeving zoveel als mogelijk beperkt kan worden.
Graag vernemen wij ook waar en wanneer wij rekening dienen te houden met tijdelijke werkzaamheden / mogelijke schakelingen
om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.
Te vaak worden in de beoordeling bovengrondse kasten en ondergrondse handholes etc. vergeten of is ons niet duidelijk van wie de kast(en) zijn waardoor dit vaak te laat
wordt opgemerkt en hierdoor stagnatie ontstaat.
Gelieve deze gegevens dan ook aan te leveren.
Als bijlagen wordt u aangeboden:
1. ………. (plantekening(en) in pdf)
2. ………. (plantekening in dwg)
3. ………
Naar aanleiding van bovenstaand vernemen wij graag of nadere uitleg noodzakelijk is en of er behoefte / noodzaak bestaat om een overleg in te plannen.
Note:
Uitgangspunt is dat de nutsbedrijven 4 weken de tijd krijgen voor de beoordeling en dat zij binnen dit termijn terug reageren.
Voorstel data voor overleg dus na weken bepalen

## Tekst uitnodiging nuts
Geachte,
d.d. ....... j.l. is u een mail gestuurd waarin we hebben aangekondigd gestart te zijn met de voorbereidingen voor het project ........... te Bodegraven-Reeuwijk
We hebben u hiermee tevens een aantal bijlagen gestuurd waarin de werkzaamheden / project wordt toegelicht.
Nu u in staat ben gesteld om e.e.a. te beoordelen welke en of de voorgenomen werkzaamheden effect hebben op uw asset willen we het project nader met u bespreken
in een overleg.
We stellen u de volgende data voor:
xxxxx xxxx – xxxx uur
xxxxx xxxx – xxxx uur
xxxxx xxxx – xxxx uur
xxxxx xxxx – xxxx uur
De datum met de grootste beschikbaarheid zal de datum zijn wanneer het overleg zal plaatsvinden.
Met de ontbrekende partijen zal een separaat overleg gepland worden.
Graag vernemen wij uw beschikbaarheid op de voorgestelde data.

## Keuze blad methode van onderzoe
Keuzeblad tbv bepalen methode van onderzoek naar aanwezige K&L
Projectnummer
Projectnaam
Datum
Onderstaand schema dient als richtlijn om een methode van onderzoek te bepalen.
De uiteindelijke keuze dient in overleg met K&L bepaalt te worden.
Bepaalde keuze :

## Resultaat proefsleuven
PS 01 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
[6 empty] | ophoging | [9 empty] | VIA KEUZETOETS IN TE VULLEN
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie |  |  |  |  | HANDMATIG INVOEREN
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking | 0 | BEREKENING
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 02 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 03 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 04 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | mantelbuis
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | mantelbuis
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 05 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 06 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 07 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 07A | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 08 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 09 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 10 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 11 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 12 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
PS 13 | Project |  |  | bestaande mv hoogte | nieuwe mv hoogte | [7 empty] | funderingsmateriaal
ophoging
0
| meet gegevens | [5 empty] | gegevens nieuw riool |  |  |  | conclusie
meet punt | type kabel / leiding | materiaal | eigenaar | bovenzijde k&l | diameter k&l | onderzijde k&L | type riool | bob riool | diameter riool | bk riool | hoogte verschil k&L - riool | conflict met | laagdikte fundering | opmerking
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0

## Uitwerking knelpunten
tekening met knelpuntnummers toevoegen

## Risico-inventarisatie
ZORGVULDIG GRAAFPROCES | [24 empty] | 38
CROW 500 Risico-inventarisatie - Invulpagina
Projectnaam |  |  | Vervangen fietsbrug | [16 empty] | Checklist |  |  |  |  | 18
Tekeningnummer |  |  | A3 | [16 empty] | TRUE | Oriëntatiemelding
Tekening revisie |  |  | N.v.t. | [16 empty] | TRUE | Geen onduidelijkheden
Datum invoer (dd-mm-jjjj) |  |  | 2026-04-20 | [16 empty] | TRUE | Conflicterende kabels en leidingen binnen gebiedsopgave gecontroleerd
Datum uitvoer (dd-mm-jjjj) |  |  | ntb
Risico-inventarisatie |  |  |  | Gebiedsinformatie | [5 empty] | Risico analyse | [6 empty] | Status |  |  | Beheermaatregel
Objectcode | Beheerder | Medium | Locatie (straatnaam) | EV | Waardevol netwerk | Gevaarlijk net | Onvolledige informatie | Aanlegjaar voor 2000 | Veiligheidsgebied | Afwijkende ligging | Schadegevoeligheid | Bovengrondse obstakel | Electrocutie | Uitspoeling | Uitstroom vervuilde stof | Maatschappelijk gevolg | Status | Tijd (dagen) | Geld | PvE van netbeheerder | Beheermaatregel | Nadere toelichting | Matrix Beheerder_Medium | Type invoerrij
Beginregel
1 | Stedin | Electra - Middenspanning | Knelpunt 1 | . |  | ja | [6 empty] | ja |  |  | Ja | 12 |  |  | . | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Correct | Gevuld
2 | Stedin | Electra - Laagspanning | Knelpunt 1 | . |  |  | . |  |  | . |  |  | ja |  |  | . | 9 |  |  | . | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Incorrect | Gevuld
3 | Stedin | Data | Knelpunt 1 | . | [6 empty] | . | [5 empty] | 11 |  |  | . | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Correct | Gevuld
4 | Ziggo | Data | Knelpunt 1 | . |  |  | . |  |  | . | Ja | [5 empty] | 10 |  |  | . | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Correct | Gevuld
5 | Stedin | Electra - Laagspaning | Knelpunt 2 | . |  |  |  | . |  | . | . |  | Ja |  |  |  | 9 |  |  | . | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Correct | Gevuld
6 | Ziggo | Data | Knelpunt 2 | . |  |  | . |  |  | . | [6 empty] | 10 |  |  | . | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Correct | Gevuld
7 | Stedin | Gas - huisaansluiting | Knelpunt 3 | . |  |  | . |  |  | . | [6 empty] | 10 |  |  | . | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Incorrect | Gevuld
8 | Ziggo | Data | Knelpunt 3 | . |  |  | . |  |  | . | [6 empty] | 10 |  |  | . | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Incorrect | Gevuld
9 | Stedin | Electra - Middenspanning | Knelpunt 4 | . | ja | ja | . |  |  | . | ja |  | ja |  |  | ja | 10 |  |  | . | In stand houden huidige situatie | Bij nieuwe aanleg kabels in nieuw tracé leggen | Incorrect | Gevuld
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
[23 empty] | Incorrect | Leeg
0
Algemene informatie | [20 empty] | Datum Risico-inventarisatie: | 2026-04-20
| Verwachte grondroeringen | [19 empty] | Naam opsteller: | Marlies de Keijzer
| Riolering vervangen, aanleg groene parkeervakken | [19 empty] | Handtekening:
Algemene risico's
| Risico’s zijn een kabel of leiding raken met de bak, schade door trillingen of het werken van de grond, vallend puin of gesteente op een net, zwaar materieel op kabels en leidingen | [19 empty] | Datum stempel: | 2026-04-20
[21 empty] | Vrijgave door: | Roberto Garone
Handtekening:
Algemene beheersmaatregelen
overleg met de netbeheerder en werken volgens de gemaakte afspraken
werken met voorsteken of grond zuigen nabij kabels en leidingen, zorgen dat de uitvoerende partij tijd, geld en middelen ter beschikking staan.
Verwijderen invulgegevens Risico-inventarisatie én Maatregelenplan
Voeg rijen toe aan het invulblad
Lege rijen onderaan invulblad verwijderen

## Maatregelenplan
ZORGVULDIG GRAAFPROCES
CROW 500 Maatregelenplan - Invulpagina
Projectnaam |  |  | Vervangen fietsbrug | [21 empty] | Checklist
Tekeningnummer |  |  | A3 | [21 empty] | TRUE | Oriëntatiemelding
Tekening revisie |  |  | N.v.t. | [21 empty] | TRUE | Geen onduidelijkheden
Datum invoer (dd-mm-jjjj) |  |  | N.v.t. | [21 empty] | TRUE | Conflicterende kabels en leidingen binnen gebiedsopgave gecontroleerd
Datum uitvoer (dd-mm-jjjj) |  |  | N.v.t.
Risico-inventarisatie |  |  |  | Gebiedsinformatie | [5 empty] | Risico analyse | [6 empty] | Status | [6 empty] | Beheermaatregel
Objectcode | Beheerder | Medium | Locatie (straatnaam) | EV | Waardevol netwerk | Gevaarlijk net | Onvolledige informatie | Aanlegjaar voor 2000 | Veiligheidsgebied | Afwijkende ligging | Schadegevoeligheid | Bovengrondse obstakel | Electrocutie | Uitspoeling | Uitstroom vervuilde stof | Maatschappelijk gevolg | Status | Tijd (dagen) | Geld | Borging check (oorspronkelijk) | Borging check | Borging | Gewijzigd | PvE van netbeheerder | Beheermaatregel (aanpassen via Risico-inventarisatie) | Nadere toelichting (aanpassen via Risico-inventarisatie) | Extra informatie
Beginregel
1 | Stedin | Electra - Middenspanning | Knelpunt 1 | Ja |  | Ja |  |  |  | ja |  |  |  |  | ja |  | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
2 | Stedin | Electra - Laagspanning | Knelpunt 1 | . |  |  | Ja | [9 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
3 | Stedin | Data | Knelpunt 1 | . | [12 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
4 | Ziggo | Data | Knelpunt 1 | . |  |  | Ja | [9 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Verleggen | Geen tracé onder groene parkeervakken | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
5 | Stedin | Electra - Laagspaning | Knelpunt 2 | . |  |  |  | Ja | [8 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
6 | Ziggo | Data | Knelpunt 2 | . |  |  | Ja | [9 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  | Ja |  | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
7 | Stedin | Gas - huisaansluiting | Knelpunt 3 | [13 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
8 | Ziggo | Data | Knelpunt 3 | [13 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  | Beschermen kabels of leidingen | Beschermen door middel van mantelbuis | Uitwerking nog nader te bespreken met nutspartijen
9 | Stedin | Electra - Middenspanning | Knelpunt 4 | [13 empty] | 7 |  |  | FALSE | FALSE |  |  |  |  | Bij nieuwe aanleg kabels in nieuw tracé leggen | Bij nieuw aan te leggen kabels het alternatieve tracé gebruiken
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
[20 empty] | FALSE | FALSE
0
Algemene informatie | [25 empty] | Datum Risico-inventarisatie: | 2021-06-08
[26 empty] | Naam opsteller: | Laurens van Raaij
Handtekening:
[26 empty] | Datum stempel: | 2021-06-08
[26 empty] | Vrijgave door: | Herman Arissen
Handtekening:
Verwijderen invulgegevens Maatregelenplan

## Opbouw K&L tekening
AutoCAD tekening opbouwen dmv 1e tabblad als overzicht en daarna per asset een apart tabblad maken
Conflictpunten nummeren zodat naar punt verwezen kan worden

## Standaard profiel K&L RDK
Standaard profiel K&L Ridderkerk