| Overlegniveau | Agenda | In- en output | Deelnemers |
| --- | --- | --- | --- |
| Strategisch Overleg (jaarlijks) | - Terugblik (escalaties) - Ontwikkelingen in de organisatie (leverancier/TUD) - Visie en (door) ontwikkelingen in de branche - Ontwikkelingen in de DOP (De overeengekomen prestaties) - Tevredenheid contract t.a.v. contractdoelstellingen - Uitkomsten tevredenheidsmetingen en samenwerking - Definitief maken contractwijzigingen - Actielijst bespreken | Input: - Dashboard met KPI’s en voortgang verbeterplannen Output: - Actie & Besluitenlijst met actiehouders | TU Delft: - Vraageigenaar - Contracteigenaar (en/of gedelegeerd) - Hoofd Procurement Leverancier: - Leverancierseigenaar (Algemeen Directeur) - Contracteigenaar (Operationeel Directeur) |
| Tactisch Overleg (per kwartaal) | - Terugblik (escalaties) - Risico's - Afwijkingen in de levering en verbeterplannen - Verwacht gebruik van prestaties (KPI's en managementinformatie) - Bespreken en uitonderhandelen van contractwijzigingen - Uitkomsten/voortgang tevredenheidsmetingen en samenwerking | Input: - Dashboard met KPI’s en voortgang verbeterplannen - Management rapportage - Analyse problemen en verbetervoorstellen Output: - Actie & Besluitenlijst met actiehouders - Vastgestelde verbeterplannen | TU Delft: - Contracteigenaar (en/of gedelegeerd) - Realisatie- en verificatie manager - Contractmanager Leverancier: - Contracteigenaar (Operationeel Directeur) - Contractmanager (District manager) - Realisatie- verificatie manager (Klant manager) |
| Operationeel Overleg (wekelijks/maandelijks) | - Oplossen operationele issues - Status en kwaliteit van de leveringen - Invulling randvoorwaarden - Afwijkingen - Voorbereiding van contractwijzigingen | Input: - Planning - Management rapportage Output: - Actie- & Besluitenlijst met actiehouders | TU Delft: - Realisatie- en verificatie manager Leverancier: - Realisatie- verificatie manager (Klant manager) |
| Operationeel Overleg (dagelijks) | - Ad hoc situatie | Input en Output: - Operationele noodzaak en oplossing | TU Delft: - Realisatie- en verificatie manager Leverancier: - Realisatie- verificatie manager (Klant manager) |