## Vragen_en_antwoorden_589833_all
Ref. Nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Planning, datum van inschrijving | Gezien de complexiteit en de omvang van dit werk, alsmede de drukte op de aanbestedingsmarkt, verzoeken wij u vriendelijk om de Aanbestedingsdatum op te schuiven naar 14 juli 2026. Bent u hiertoe bereid? | Nee, wij begrijpen dat het druk is op de aanbestedingsmarkt maar we houden vanwege de benodigde tijd voor besluitvorming vast aan de door ons afgegeven planning in de inschrijfleidraad.
2 | Bestekpost 143520 | U vraagt om een verklaring voor vloeistofdichte voorziening riolering in de bestekpost. Het rioolstelsel is uitgevoerd in PVC met rubberringen. Deze rubberringen kunnen door bepaalde vloeibare stoffen worden aangetast, waardoor de vloeistofdichtheid mogelijk niet in alle situaties volledig geborgd blijft. Vanwege de betere chemische bestendigheid lijkt PE ons een duurzamer alternatief om de vloeistofdichtheid te waarborgen. | De verwachting is dat vloeibare stoffen die mogelijk vrij kunnen komen uit de containeropslag voor huisvuil, schelpen en strandafval die opgeslagen liggen op de vloeistofdichte verharding geen invloed hebben op de rubberringen van de PVC riolering. Het riool kan uitgevoerd worden in PVC met rubber verbindingen. Tijdens uitvoering dient de aannemer (extra) aandacht te besteden aan de verbindingen tussen PVC-delen.
3 | Gebruik haven Ballummerbocht | Kunnen wij ervan uitgaan dat de haven in de Ballummerbocht te gebruiken is voor de aan- en afvoer van materialen? | Nee, de haven in de Ballumerbocht is niet bruikbaar. Zie ook onze presentatie uit NVI 1 die gegeven is over werken op Ameland.
4 | Bedrijfscontroles | Zou u een post kunnen toevoegen voor het uitvoeren van de bedrijfscontroles conform de RAW bepalingen? | Deze kosten zijn onderdeel van het werk en worden geacht in de uitvoerings- en algemene kosten te zijn inbegrepen
5 | H-klinkers hergebruik | Bent u zich bewust dat het machinaal opbreken en machinaal gereed maken van H-klinkers een moeizame handeling is. Kiest u bewust voor het hergebruik van deze steen? | Wij zijn ons hiervan bewust. In het kader van duurzaamheid is gekozen voor hergebruik van deze steen
6 | Breken op locatie | Is het een mogelijkheid om op locatie puin te breken met een mobiele breek installatie? | Nee, er is geen vergunning beschikbaar voor een mobiele breekinstallatie.