Bijlage 6 Procedure Nadere offerteaanvraag

Het proces van een Nadere offerteaanvraag bestaat uit de volgende stappen.

Deze zijn als volgt:

- Opdrachtnemer levert bij NVWA een overzichtsbestand aan met potentieel in te zetten Practitioners. Opdrachtnemer registreert de Practitioners die ingezet kunnen worden voor de uitvoering van Inspectiediensten (Nadere opdrachten) met inachtneming van de in de Raamovereenkomst en het Programma van Eisen gestelde eisen.

- De planningsafdeling van NVWA stelt een 4-wekelijks indicatieve planningsschema op met overzicht van uit te voeren Inspectiediensten, en bespreekt deze met Opdrachtnemer (Nadere offerteaanvraag).

- Opdrachtnemer geeft 4-wekelijks de basisbeschikbaarheid van alle beschikbare Practitioners door aan NVWA en geeft wekelijks een update van eventuele wijzigingen in de beschikbaarheid (Nadere offerte).

- Elke week geeft Opdrachtnemer op maandag uiterlijk 10:00 uur de wijzigingen in beschikbaarheid (exclusief reistijd) van de potentieel in te zetten Practitioners door aan de plankantoren van NVWA middels het Excelformat van NVWA. De wijzigingen die afwijken van de basisbeschikbaarheid dienen geel gearceerd te worden.

- Eventuele mutaties op de beschikbaarheid voor de volgende werkweek tussen maandag 10:00 uur en woensdag 12:00 uur dienen per e-mail en telefonisch doorgegeven te worden aan het desbetreffende plankantoor.

- Niet-beschikbare Practitioners dienen rood gearceerd in het Excelformat te worden.

- Opdrachtgever plant, met inachtneming van het indicatieve planningsschema en de door Opdrachtnemer opgegeven beschikbaarheid en andere objectieve criteria, de Inspectiediensten in voor de uitvoering en zendt hiervan een schriftelijke bevestiging aan Opdrachtnemer (Nadere opdracht).

- Indien Opdrachtnemer niet binnen twee (2) werkuren na verzending van deze bevestiging reageert, wordt de Nadere opdracht geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen.

Nieuwe Practitioners niveau B en toelating NVWA-maatwerkopleiding

Partijen analyseren periodiek en in onderling overleg of voldoende Inspectiecapaciteit beschikbaar is voor de uitvoering van de Nadere opdrachten. Deze analyse vindt plaats per soort Inspectiedienst, zoals beschreven in Bijlage 2 (Beschrijving en eisen Inspectiediensten).

Indien Opdrachtgever concludeert dat voor een specifieke Inspectiedienst aanvullende capaciteit benodigd is, identificeert Opdrachtnemer binnen zijn eigen organisatie en netwerk potentiële Practitioners die naar het oordeel van Opdrachtnemer geschikt kunnen zijn voor inzet binnen de uitvoering van de Overeenkomst. Opdrachtnemer stelt deze potentiële Practitioners, conform het door Opdrachtgever gehanteerde format (nader af te stemmen tijdens de implementatiefase), voor aan Opdrachtgever ten behoeve van een beoordeling in het kader van toelating tot de NVWA-maatwerkopleiding.

Opdrachtgever beoordeelt uitsluitend of de potentiële Practitioner voldoet aan de voorwaarden voor deelname aan de NVWA-maatwerkopleiding en eventuele toepasselijke eisen uit het Inspectiekader. Opdrachtgever bepaalt welke potentiële Practitioners worden uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek en/of een meeloopdag. Opdrachtnemer blijft verantwoordelijk voor de afstemming en communicatie met de potentiële Practitioners.

Opdrachtgever bepaalt, mede op basis van de door Opdrachtnemer aangeleverde informatie, welke potentiële Practitioners worden toegelaten tot deelname aan de NVWA-maatwerkopleiding. Het besluit tot toelating wordt schriftelijk door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer bevestigd.

Opdrachtnemer is niet gerechtigd om voor de in dit artikel genoemde activiteiten kosten in rekening te brengen bij Opdrachtgever. Uren verband houdende met kennismakingsgesprekken, meeloopdagen en toelatingsactiviteiten komen niet voor vergoeding door Opdrachtgever in aanmerking.

Voor de opleidingskosten en opleidingsuren na toelating tot de NVWA-maatwerkopleiding wordt verwezen naar de Eisen ten aanzien van de opdracht (hoofdstuk 3 van het aanbestedingsdocument), waaronder eis 57.

Het volgen van de NVWA-maatwerkopleiding en/of toelating daartoe geeft een potentiële Practitioner geen garantie op het verkrijgen van Nadere opdrachten. De inzet van Practitioners in het kader van deze Overeenkomst blijft de verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer, tenzij Partijen ten aanzien van een specifieke Practitioner schriftelijk anders overeenkomen.