## Vragenlijst
Algemene vragenlijst
|  | Project: | Gebied Zee-Zevenaar - Watertransport spoortunnels en havenemplacementen
|  | Datum: | 2026-03-27
|  | Versie: | 1
Nr | Document | Paragraaf / Eis - Bepaling | Vraag Gegadigde | Datum vraag-stelling | Antwoord | Gewijzigd document
1 | Annex 5.1 | WP 1 | De regels van Deel 2 WP 1 zijn voor een deel aangegeven in de eenheid m3. Deze betreffende kosten (regel 45 t/m 48) zijn afhankelijk van de grote van de tankwagen en een inzet van een werknemer (8 uur). Gegadigde vraagt ProRail deze regels aan te passen naar uur. | 2026-03-09 | De eenheid is aangepast, zie de aangepaste Annex 5.1 v3.0 | Annex 5.1 versie 3.0
2 | Annex 5.1 | WP1, 2 en 3 | De kosten die per uur zijn weergegeven (WP1, 2 en 3, deel 2) betreffen medewerkers waarbij een inzet van 8 uur geldt. Gegadigde dient personeel ook minimaal 8 uur te betalen, ook bij een lagere inzet. Gegadigde vraagt ProRail een uitgangpunt aan te geven voor minimale afname of inzet. | 2026-03-09 | Minimale inzet is 4 uur.
3 | Annex 5.1 | WP2 | WP 2 betreft de afvoer van bluswater bij een calamiteit. Is de aanname correct dat ProRail ten alle tijden (tijdens transport en tussenopslag) verantwoordelijk blijft voor het bluswater? | 2026-03-09 | Transport en tussenopslag is een opdrachtnemersaangelegenheid
4 | Annex 5.1 | WP2 | WP2 tijdens een calaciteit wordt gegadigde gevraagd bluswater af te voeren. Kan ProRail aangeven welke partij coördinerend is tijdens een calamiteit? | 2026-03-09 | Tijdens een calamiteit is ProRail of een door ProRail aan te wijzen derde de coördinerende partij.
5 | PPT's |  | Kan ProRail een overzicht aanleveren van welke vergunningen en PPT's moeten worden nageleefd door gegadigde zodat er een inschatting gemaakt kan worden van het werk omtrend PPT management. | 2026-03-09 | ProRail PPT's zijn voor de transporten niet relevant, dit wordt aangepast in vraagspecificatie v3. | Annex 3 v3
6 | Annex 5.1 | WP 1, 2 en 3 | WP1, 2 en 3 regel 44 Pompzet inclusief slangen. Kan ProRail aangeven aan welke eisen de gevraagde Pompset moet voldoen? Inclusief lengte van slangen en aantal mobilisaties en demobilisaties voor de aangegeven uren inzet. | 2026-03-09 | WP1: aansluitingen van slangen aangegeven zoals in de bijlage "Locaties opphalen PFAS-houdend water". Water uit bassins dient met eigen vacuumwagens leeggehaald te worden waarvan de keuze van pompen en slangen vrij zijn. Locaties met waterafkomstig uit de tunnelkelders zonder bassins worden afgepompt door de kelderpompen direct in een tankwagen. Eisen uit bestaande documenten zijn hier van toepassing, zoals het voorkomen van lekkages bij koppelingen. WP2: zie WP1 WP3: ON moet deugdelijk materiaal gebruiken, zodat schade aan omgeving wordt voorkomen.
7 | Uitvoering |  | Is het voor de realisatie/uitvoering van het werk noodzakelijk dan wel verplicht om met een gedwongen gestuurde oplegger op locatie te komen? | 2026-03-09 | Bij de spoortunnels niet. Emplacementen: er is geen verplichting, het is wel van belang dat men gebruik maakt van het wegennet en geen schade veroorzaakt aan de omgeving bij emplacementen. Het is aan de ON om te beoordelen of hiervoor een gedwongen oplegger noodzakelijk is.
8 | Annex 5.1 | Totaaloverzicht | Kan ProRail aangeven hoe de fictieve opdrachtsom zich verhoudt tot het gestelde budget? Dient het totaal bedrag van Annex5.1 onder het gestelde budget te blijven? | 2026-03-09 | De vraag is niet duidelijk. Budget is de aangelegenheid van OG. De gegadigden hoeven daarvoor geen rekening te houden.
9 | Annex 5.1 | WP 1, 2 en 3 | In regel 35 van WP1, 2 en 3 is de titel aangegeven dat het betreft transport en verwerken van afvalwater. Klopt het dat de scope van het werk enkel het transporteren van het afvalwater/bluswater/hemelwater betreft? | 2026-03-09 | (aanvullend) Bij WP1 is het PFAS houdend afvalwater en Schoon water, WP2 en 3 zijn correct
10 | Annex 5.1 | WP 1, 2 en 3 | Hoe gaat ProRail om met de verrekening van grotere vrachtwagens dan de geeiste 30m3? Een grotere vrachtwagen is effectiever. | 2026-03-09 | ProRail gaat uit van een Tankwagen met capaiteit ≥ 30 m3. Grotere wagens worden niet verrekend.
11 | Vraagspecificatie | 31.2.3 (pagina 5) | Bij Pernis is er een fietspad aansluitend op de werklocatie. Deze locatie is niet te bereiken met de gevraagde tankwagen. Indien er gebruik gemaakt wordt van tractoren en watertanks dienen er rijplaten en verkeersmaatregelen genomen te worden. Kan ProRail aangegeven op welke manier gegadigde met deze situatie om moet gaan en op welke manier deze situatie verrekend wordt? | 2026-03-09 | Om het fietspad te kunnen betreden is het noodzakelijk om rijplaten in de bern te plaatsen en passende verkeersmaatregelen te nemen. Hierdoor wordt voorkomen dat er bij het op-afrijden van het fietspad een gevaarlijke situatie ontstaat voor overig verkeer. kosten opgave meesturen ter verrekening.
12 | Algemeen |  | Op welke manier dient gegadigde aan te tonen hoeveel ton er per vracht is geladen? | 2026-03-09 | Door middel van een weeg en/of stortbrief.
13 | Vraagspecificatie | Hfdst 2 | Er wordt gesproken over gezuiverd water. Betreft dit een continu monitoringen waarbij het 100% zuiver water betreft? | 2026-03-09 | Dit is correct
14 | Vraagspecificatie | Hfdst 3 | Is de aanname van gegadigde correct dat het monitoren van het waterpeil in de kelders onder de verantwoordelijkheid van ProRail valt en de waterstanden aan gegadigde worden doorgegeven? | 2026-03-09 | Dit is correct
15 | Vraagspecificatie | Hfdst 3 | Indien het monitoren van het waterpeil onder de verantwoordelijkheid van gegadigde valt, op welke manier en met welke tools is het toegestaan/mogelijk om het waterpeil te monitoren? En kan opdrachtgever een regel opnemen in Annex 5.1 waar deze kosten opgenomen kunnen worden? | 2026-03-09 | Zie antwoord vraag 14.
16 | Vraagspecificatie | p. 9 | Gegadigde is verantwoordelijk voor wetsconforme afvoer en verwerking van vrijkomende bouw en afvalstoffen met in achtneming van alle ter zake geldende wettelijke voorschriften. Wordt hier ook de verwerking het afval water van de installaties van prorail mee bedoeld? | 2026-03-09 | Correct
17 | Vraagspecificatie | p. 9 | Als gegadigde afvalwater vanaf een locatie van ProRail afgevoerd wordt naar een verwerkingsinstallatie op een ander locatie van ProRail , is ProRail dan verantwoordelijk voor het melden en het aanvragen van de bijbehorende afvalstroomnummers? Zijn de waterzuiveringsinstallaties van ProRail erkend en bekend bij IL&T? | 2026-03-09 | Nee hier is ProRail niet verantwoordelijk voor. Formeel gezien is er ook geen sprake van een afvalstof en vindt er enkel transport plaats van hemel- en lekwater van locatie A naar locatie B. Gegadigde dient alle meldingen en documentatie ten behoeve van het transport zelf te verzorgen, de verwerking van het lozingswater via de zuivering valt onder het maatwerkvoorschrift/lozingsvergunning van ProRail.
18 | Vraagspecificatie | p.10 | Gegadigde dient benodigde vergunningen en certificaten te verkrijgen. Kan ProRail aangegeven om welke vergunningen en certificaten dit gaat? | 2026-03-09 | Nee, ON dient in bezit te zijn van de juiste certificeringen (en op organisatorisch niveau vergunningen) die nodig zijn om het water (met PFAS) van A naar B over de openbare weg te transporteren.
19 | Vraagspecificatie | p.10 | Als gegadigde verantwoordelijk is voor het verkrijgen van vergunningen, zoals in de vraagspecificatie bedoeld. Betreft dit dan een inspanningsverplichting? | 2026-03-09 | Nee tenzij het specifiek voor neven ProRail werkzaamheden bedoeld is
20 | Algemeen |  | Wordt er door ProRail zorg gedragen dat de installaties en opslagtanks niet bevriezen? Wanneer dit wel gebeurd, kan er geen transport plaatsvinden. | 2026-03-09 | Correct
21 | Vraagspecificatie | p. 12 | Wie monitoort en beheert de waterkwaliteit? Bemonstering is niet opgenomen in Annex 5.1. Klopt de aanname van gegadigde dat dit niet onder de scope van het werk valt? | 2026-03-09 | ProRail beheert de waterkwaliteit, aanname Correct
22 | Vraagspecificatie | p. 12 | Mocht dit onder de scope van het werk vallen, kan ProRail dan aangeven welke uitgangspunten hier voor aangehouden dienen te worden? En kan ProRail een verreken post opnemen? | 2026-03-09 | NVT
23 | PvE | VSE9-2-002 | Opdrachtnemer dient het water te zuiveren. Gegadigde gaat ervanuit dat zuivering van het water geen onderdeel is van de scope van dit werk. Indien deze aanname correct is, deze eis laten vervallen. | 2026-03-09 | Dit is correct, eis komt hierbij te vervallen. VSE-9-2-002 uit PvE, blz 32 verwijderd.
24 | Vraagspecificatie | p. 9 | Is het toegestaan om te werken met begeleidende brieven in combinatie met papieren weegbonnen? | 2026-03-09 | Akkoord
25 | Vraagspecificatie | p. 13 | Gegadigde vraagt opdrachtgever waterschade die optreed door het overstromen van emplacementen buiten dit contract te laten. De emplacementen liggen op lage punten waardoor waterschade vaak optreed buiten het toedoen en scope van dit contract. | 2026-03-09 | Akkoord.
26 | Vraagspecificatie | p. 13 | De projectscope van dit contract betreft het vervoeren van water. Graag de tekst aanpassen zodat gegadigde niet als ontdoener verantwoordelijk is. | 2026-03-09 | Vraagspecificatie is aangepast. | Annex 3 v3
27 | Algemeen |  | De Wet Vrachtwagenheffing (VWH) is van invloed op de transportkosten. In verband met Europese regelgeving voor tolheffing moet de wet worden gewijzigd, het wetsvoorstel is op dit moment in behandeling bij de Eerste Kamer. In de voortgangsbrief van 3 juni 2025 meldt het Ministerie van IenW dat de invoering van de vrachtwagenheffing is gepland op 1 juli 2026. Omdat de invoering van de vrachtwagenheffing van invloed is op de transportkosten voor het project verzoeken wij u, ten behoeve van een level playing field, te bevestigen of de inschrijvers in hun aanbieding moeten uitgaan van de invoering van de vrachtwagenheffing per 1 juli 2026, dan wel de inschrijvers in hun aanbieding geen rekening hoeven te houden met de invoering van de vrachtwagenheffing en de gevolgen van de wijziging Wet Vrachtwagenheffing tijdens de uitvoering als bestekwijziging / Wijziging OG worden verrekend zodra duidelijk is wanneer de heffing definitief in werking treedt. | 2026-03-09 | Gedadigden dienen in hun inschrijvingen wel rekening mouden met de invoering van de Wet Vrachtwagenheffing. Voor de prijsvorming mag rekening worden gehouden met eventuele verrekening.
28 | Algemeen |  | De wetgeving en de jurisprudentie omtrent stikstof gerelateerde vergunningen is zeer instabiel en zijn in het kader van uitvoering een bijzonder groot risico. Uitvoerende partijen hebben geen invloed op deze wetgeving en jurisprudentie, waardoor dit risico voor hen onacceptabel is. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat het risico van stikstof – gerelateerd aan het verkrijgen van vergunningen – niet tot het risicodomein van Opdrachtnemer behoort? | 2026-03-09 | De aanbestedende dienst bevestigt hierbij dat het risico van stikstof – gerelateerd aan het verkrijgen van vergunningen – niet tot het risicodomein van Opdrachtnemer behoort.
29 | Planning tenderned |  | Uit de planning op TenderNed volgt niet wat de datum van versturen van de gunningsbeslissing is. Evenmin volgt uit deze planning wat de aanvangsdatum van de overeenkomst is. Kan de aanbestedende dienst – zoals te doen gebruikelijk – deze data verstrekken? | 2026-03-09 | De planning van de aanbestedingsprocedure is opgenomen in TenderNed. De voorlopige gunningsbeslissing staat momenteel gepland op vrijdag 1 mei. Na verzending van de voorlopige gunningsbeslissing geldt de gebruikelijke standstill-termijn conform de Aanbestedingswet. De beoogde aanvangsdatum van de overeenkomst is zo spoedig mogelijk na afloop van de standstill-termijn. De definitieve startdatum zal in overleg met de winnende inschrijver worden vastgesteld
30 | Vraagspecificatie | 3.1.1 | Uit deze paragraaf volgt dat wanneer de capaciteit van een zuiveringsinstallatie niet toereikend is, moet worden uitgeweken naar het andere zuiveringspunt. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat met het andere zuiveringspunt wordt bedoeld de andere vijf zuiveringspunten, zoals vernoemd in de vraagspecificatie? Kan de aanbestedende dienst tevens bevestigen dat de hieruit voortvloeiende extra kosten worden verrekend middels een wijziging als bedoeld in 6 van de raamovereenkomst? | 2026-03-09 | Voor het water afkomstig uit de spoortunnels zijn er twee zuiveringsinstallaties beschikbaar, die elkaars uitwijkmogelijkheid vormen. Beide bassins hebben een capaciteit van 250-300 m³. Er bevindt zich een opstelling bij de Botlekspoortunnel en één bij Pannerdensch KanaalSpoortunnel. Voor het water afkomstig van emplacementen is er 'normaal' geen uitwijkmogelijkheid, er moet met transport rekening worden gehouden met de doorstroom snelheid van 50m3/ h in combinatie met de 100m3 opvang. Uiterste noodmaatregel in overleg met OG indien Vwa bassin dit toelaat , emplacementen water ook via PFAS zuivering installatie. Gemaakte extra kosten voor transporten door uitwijk is verrekenbaar.
31 | Vraagspecificatie | 4.1 | In de toelichtende tekst van ‘de wijze van verrekening’ wordt verwezen naar de annex prijzen, tarieven en leveringscondities, naar de basisovereenkomst en naar de annex contractvoorwaarden raamovereenkomst, waarbij verwezen wordt naar een ander TN-nummer dan onderhavige aanbesteding (‘TN453600’). Beide genoemde annexen en de genoemde basisovereenkomst maken geen onderdeel uit van de in artikel 2.5 van de raamovereenkomst genoemde contractdocumenten. Kan de aanbestedende dienst de wijze van verrekenen verhelderen, toelichten en/of de juiste verwijzing opnemen? | 2026-03-09 | Als het gaat om de reguliere betaling voor verrichte werkzaamheden bij een werkpakket wordt verwezen naar artikel 9 Betaling van de Raamovereenkomst (het Contract).
32 | Raamovereenkomst | 2.5 | Uit dit artikel volgt dat de deelopdracht onderdeel uitmaakt van de contractdocumenten. Een exemplaar (of format) van deze deelopdracht maakt geen onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst om een exemplaar van de deelopdracht toe te voegen aan het aanbestedingsdossier. | 2026-03-09 | Een deelopdracht wordt verstrekt middels een opdrachtbrief. Het gaat hierbij om een administratieve handeling waarbij verder geen inhoudelijke aanvullingen worden opgenomen op de contractdocumenten. Deze opdrachtbrief wordt derhalve niet bij het aanbestedingsdossier opgenomen.
33 | Vraagspecificatie | paragraaf 4 | In deze paragraaf wordt bij de werkpakketbeschrijving onder ‘planning/mijlpaal/frequentie’ verwezen naar annex I, acceptatie en toetsplan. Deze annex maakt geen onderdeel uit van de in artikel 2.5 van de raamovereenkomst genoemde contractdocumenten. Kan de aanbestedende dienst deze annex I alsnog aan het aanbestedingsdossier toevoegen en opnemen in artikel 2.5 van de raamovereenkomst? | 2026-03-09 | Tekst is aangepast in de vraagspecificatie v3 | Annex 3 v3
34 | Planning tenderned |  | Gegadigde constateert dat in de vraagspecificatie wordt verwezen naar een groot aantal documenten die geen onderdeel uitmaken van de contractdocumenten zoals opgenomen in artikel 2.5 van de raamovereenkomst en die tevens geen onderdeel uitmaken van het aanbestedingsdossier. Hierdoor is het voor gegadigde niet mogelijk om een goede en verantwoorde inschatting te maken van de contractuele rechten en verplichtingen. Gelet hierop verzoekt gegadigde de aanbestedende dienst om een extra vragenronde in te lassen en de datum van aanbesteding met minimaal 21 dagen naar achteren te schuiven. | 2026-03-09 | Documenten aanbesteding zijn nagekeken en aangepast. De termijnen worden aangepast inclusief derde vragenronde. | Annex 3 v3 inclusief bijlagen 9&10
35 | Vraagspecificatie | 6.1.4 | Onder de eerste bullit wordt verwezen naar de AVPO. Ook in paragraaf 7 vinden verwijzingen naar de AVPO plaats. Blijkens artikel 2.5 van de raamovereenkomst zijn de AVPO niet van toepassing op onderhavige overeenkomst. Kan de aanbestedende dienst juiste verwijzingen opnemen? | 2026-03-09 | De AVPO is niet van toepassing bij deze aanbesteding en is verwijderd.
36 | Vraagspecificatie | paragraaf 5 | In deze paragraaf zijn de eisen aan conditionering en proces opgenomen. Anders dan bij de drie werkpakketten voor de te leveren diensten en de vier werkpakketten voor de uitvoeringsplannen, is voor de eisen aan conditionering en proces niet geduid wat tot de vaste prijs behoort en wat op basis van regie wordt verrekend. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst om dit alsnog te duiden. | 2026-03-09 | Werkzaamheden zoals beschreven in deze paragraaf zoals onder andere opstellen en aanvragen vallen onder een vaste som. Alleen de kosten voor leges, belasting en WBI zijn verrekenbaar.
37 | Inkoopvoorwaarden | art. 8.4 | Uit de tekst van dit artikel volgt dat ProRail verantwoordelijk is voor de inhoud van door haar verstrekte informatie. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de contractdocumenten zoals benoemd in artikel 2.5 van de raamovereenkomst moeten worden aangemerkt als informatie in de zin van artikel 8.4 inkoopvoorwaarden? | 2026-03-09 | Dit kan ProRail niet bevestigen. Artikel 8.4 van de Inkoopvoorwaarden ziet op informatie die door ProRail wordt verstrekt. Artikel 2.5 bevat een opsomming van documenten waarin ook de Aanbieding van Opdrachtnemer is genoemd. Deze informatie wordt uiteraard niet door ProRail verstrekt. De overige documenten die onder artikel 2.5 van de Raamovereenkomst worden genoemd zijn wel verstrekt door ProRail en vallen derhalve onder de werking van artikel 8.4 van de Inkoopvoorwaarden.
38 | Inkoopvoorwaarden | art. 22.8 | Uit dit artikel volgt dat ProRail gerechtigd is de betaling op te schorten, indien opdrachtnemer zijn verplichting uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst het volgende tekstvoorstel aan dit artikel toe te voegen: “ProRail is slechts gerechtigd dat gedeelte van de betaling op te schorten die betrekking heeft op de beweerde gebrekkige uitvoering van de overeenkomst. De overige betalingen kunnen niet worden opgeschort.’ | 2026-03-09 | ProRail gaat niet akkoord met deze toevoeging.
39 | Inkoopvoorwaarden | art. 27 | Artikel 27 van de inkoopvoorwaarden gaat over kortingen ingeval van termijnoverschrijdingen. In de raamovereenkomst zijn dergelijke kortingen niet benoemd. Kan de aanbestedende dienst derhalve bevestigen dat artikel 27 van de inkoopvoorwaarden niet van toepassing is? | 2026-03-09 | Dit kan ProRail bevestigen.
40 | Inkoopvoorwaarden | art. 29.3 | Uit dit artikel volgt dat ProRail buitengerechtelijk kan ontbinden ingeval wettelijke of bestuurlijke procedures ProRail verhinderen de overeenkomst uit te voeren. Kan de aanbestedende dienst verhelderen wat onder ‘verhinderen’ moet worden verstaan? | 2026-03-09 | Het gaat bij dit artikel uit de Inkoopvoorwaarden om de situaties waarbij ProRail door een wettelijke of bestuurlijke verplichting feiteilijk geen uitvoering aan de overeenkomst kan geven. Denk hierbij aan juridisch afdwingbare belemmeringen zoals een bezwaar- of beroepsprocedures of het intrekken van vergunningen.
41 | Inkoopvoorwaarden | art. 30.1 | Uit deze bepaling volgt dat opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe en indirecte schade. Aansprakelijkheid voor indirecte schade is voor gegadigde niet acceptabel omdat deze schade niet verzekerbaar is. Gegadigde verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de schadesoort te beperken tot directe schade, door het volgende tekstvoorstel over te nemen: ‘In aanvulling op het bepaalde in artikel 30.1 Inkoopvoorwaarden geldt dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt verstaan gederfde winst, gemiste besparing, verminderde goodwill of andere gevolgschade. De beperking geldt niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer, zijn personeel of door hem ingeschakelde derden.' | 2026-03-09 | ProRail is daartoe niet bereid. ProRail sluit voor wat betreft een eventuele aansprakelijkheid aan bij het wettelijke regime van het Nederlandse Burgelijk Wetboek. De aansprakelijkheid is derhalve beperkt middels artikel 6:98 BW.
42 | Leidraad | 3.7 | Uit deze paragraaf volgt dat de gestanddoeningstermijn 60 dagen bedraagt. Uit de aanbestedingsplanning op TenderNed volgt dat de gestanddoeningstermijn 3 maanden bedraagt. Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat de gestanddoeningstermijn 60 dagen bedraagt? | 2026-03-09 | Dit kunnen wij bevestigen
43 | Vraagspecificatie | Hfdst. 3 | Gegadigde vraagt ProRail te overwegen om een maandelijkse planning aan te houden. Tekstvoorstel: ON dient maandelijkse planning en werkplan in en dit wordt vooraf goedgekeurd door OG. | 2026-03-09 | Akkoord
44 | Nota van inlichtingen 1 | Vraag 1 | Kan ON ervan uitgaan dat OG of Waterslag de benodigde (afvalstroom)gegevens voor transport aanlevert? | 2026-03-09 | Nee, ON dient zelf een administratie bij te houden die het transport van het hemel- en lekwater over de openbare weg mogelijk maakt. Uitgangspunt is dat het hier geen afvalstof betreft maar hemel- en lekwater afkomstig uit spoortunnels en havenemplacementen dat elders (onder een vergunde situatie) geloosd dient te worden.
45 | Nota van inlichtingen 1 | Vraag 3 | Is het stoplicht ook op afstand te monitoren? Zo niet is het toegestaan om eigen niveaumeting te installeren? | 2026-03-09 | Het stoplicht is ook gekoppeld aan een SMS-melding om op afstand de meldingen van het stoplicht te ontvangen. De ON staat het vrij om extra niveaumeting te implementeren.
46 | Nota van inlichtingen 1 | Vraag 4 | Voor afvoer van het testwater zijn we afhankelijk van de capaciteit op de bassins. Omdat de weersverwachting 2 maanden van te voren niet bekend is, is het onmogelijk om hiervoor het optimale moment te plannen. In hoeverre speelt het niveau van de bassins een rol in het wel/niet door laten gaan van de geplande testen met PCA? | 2026-03-09 | Vanuit bedrijfsvoering van ProRail is het niet mogelijk om testmomenten aan te passen op het niveau in de bassins. OG gaat er bovendien vanuit dat gegadigde meer dan voldoende tijd heeft om zelf een adequate inschatting te maken en daarmee het moment van afvoer te kunnen optimaliseren wanneer dit twee maanden voorafgaand aan het testen aan gegadigde kenbaar wordt gemaakt.
47 | Nota van inlichtingen 1 | Vraag 5, 8 , 28 en 29 | Is Aanbesteder zich ervan bewust dat tussentijdse opslag in dichte tankcontainers bij afvoer van PFAS houdend water noodzakelijk is, immers PFAS houdend water moet eerst geanalyseerd worden alvorens het afgevoerd mag worden. Onze ervaring is dat tussentijdse opslag makkelijk 7-14 dagen kan duren en dit conform geldende wet en regelgeving enkel op vergunde locaties mogelijk is. Kan Aanbesteder bevestigen dat deze extra opslag op een locatie van OG gecreëerd kan worden? Zo niet, kan Aanbesteder duidelijk maken welke activiteiten er van ons verwacht worden en een additionele post toevoegen voor werkpakket 2 en 3 om deze activiteiten af te prijzen. | 2026-03-09 | N.V.T.=> Situatie doet zich alleen voor in geval van een brandcalamiteit. Dan geld dat vloeistof welk dan eventueel vrijkomt, in de kelders en eventueel de tunnelbuis zelf zal worden gebufferd.
48 | Nota van inlichtingen 1 | vraag 27 | Op Botlek-Oost wordt de tankwagen rechtstreeks uit de kelder volgepompt. Bedoeld u hier Botlek-Oost ipv West? Verzorgt OG het bedienen van de pomp op Botlek-Oost? | 2026-03-09 | Bij Botlek Oost wordt er direct in een tankwagen gepompt zonder tussenbassin. Dit betekent dat de ON lokaal de kelder afpompt via het aanwezige tankwagenpaneel aan de zijkant van het dienstgebouw. Hiervoor is een procedure aanwezig. Botlek West wordt automatisch vanaf de kelder afgepompt in het vuilwaterbassin en behoeft geen transport.
49 | Annex 5.1 Aanbiedingsbegroting V 2.0 |  | Er is in ieder werkpakket een post pompset per uur opgegeven. Kan OG ervan uitgaan dat het toegestaan is om pompen in te zetten om het hemelwater op de emplacementen af te voeren? | 2026-03-09 | Noot: in vraagstelling staat OG ,ProRail gaat ervan uit dat dit ON moet zijn. Het is toegestaan om pompen te plaatsen, (in overleg met OG) mits deze de veiligheidsvoorzieningen, zoals calamiteitenweg, blus-hydranten, afsluiters en overige essentiele infrastructuur, niet blokkeren.
50 | Annex 5.1 Aanbiedingsbegroting V 2.0 |  | Er is in ieder werkpakket een post pompset per uur opgegeven waarbij ook een nacht en weekendtarief opgegeven dient te worden. Kan ON ervan uitgaan dat u hier een pompset inclusief bediening bedoelt? Zo ja, welk tarief dient gehanteerd te worden als de pompset "stand alone" draait? | 2026-03-09 | Er zullen geen stand alone pompen zijn. Water zal afgepompt worden met vacuumwagen of via handmatige bediening van de kelderpompen (direct in een tankwagen).
51 | Nota van inlichtingen 1 | vraag 31 | De verwijzingen in de wijze van verrekening uit hoofdsuk 4 vraagspecificatie lijkt niet aan te sluiten bij de aanbiedingsbegroting. Kunt u dit toelichten? | 2026-03-09 | Zie antwoord vraag 31
52 | Annex 5.1 Aanbiedingsbegroting V 2.0 |  | Is het toegestaan om 0 (nul) bedragen op te nemen wanneer ON voor gevraagde dienstverlening geen kosten doorbelast? | 2026-03-09 | Dat kan.
53 | Leidraad | 5.3 | U hanteerd de gunningsmethode BPKV waarbij de maximale kwaliteitswaarde (korting) van de opdracht is vastgesteld op 2 miljoen Euro. De verwachte opdrachtwaarde die u in de scope aangeeft (2.1) is 32,8 miljoen Euro, hierop zijn ook de aantallen en contractjaren uit de aanbiedingsbegroting op gebaseerd. Klopt onze berekening het dat het PVA dus slechts 6% (2/32,8) van de gunning bepaald en u dus in principe gaat voor de laagste prijs? Of betreft de maximale kwaliteitskorting een bedrag per contractjaar en dient dit ook vermenigvuldigd te worden met 8 jaar zodat de kwaliteit/prijs verhouding neerkomt op 16/32,8 = 49%? | 2026-03-09 | Gelet op de aard, omvang en risico’s van de opdracht, en het belang van een robuuste uitvoering bij piekbelasting en calamiteiten, acht ProRail het noodzakelijk om de invloed van de kwalitatieve subgunningscriteria te vergroten. De maximale fictieve kwaliteitskorting wordt daarom verhoogd, waarbij de onderlinge verhouding tussen de subgunningscriteria ongewijzigd blijft. ProRail acht deze wijziging proportioneel en in lijn met de beginselen van gelijke behandeling en transparantie. Gezien de aard van de wijziging worden de termijnen aangepast zodat inschrijvers hun inschrijving hierop kunnen afstemmen. | Leidraad v3
54 | Leidraad | 5.3.1 | Calamiteiten versus reguliere dienstverlening: In relatie tot de uitvraag van Subgunningscriterium 1, aanbestedingsleidraad pagina 19, constateren wij dat Werkpakket 2 is gericht op calamiteiten, dit vraagt in onze ogen een andere aanpak dan reguliere dienstverlening. Kan OG aangegeven of werkpakket 2 daarmee deel uitmaakt van het gevraagde Plan van aanpak: continuiteit en uitvoeringsvermogen. | 2026-03-09 | Veronderstelling klopt. Wp2 is gericht op calamiteiten en moet apart/ als zodanig worden beschreven in PP
55 | Leidraad | 5.3.1 | Reguliere dienstverlening: In relatie tot de uitvraag van Subgunningscriterium 1, aanbestedingsleidraad pagina 19, kan OG een definitie geven van reguliere dienstverlening? | 2026-03-09 | Betreft terugkerende werkzaamheden. Een voorbeeld hiervan is dat er op locatie Sophia oost dagelijks minimaal twee vrachtwagens afvoerwater getransporteerd wordt onafhankelijk van de weersverwachting door lekwater.
56 | Leidraad | 5.3.2 | Visualisatie casus. Mag inschrijver bij subgunningscriterium 2 ook een A4/A3 met visualisaties als bijlage toevoegen? | 2026-03-09 | Een bijlage mag visualisaties bevatten. Een bijlage moet conform de benoemde eis een A4 zijn en maakt deel uit van het maximaal aantal pagina's.
57 | Vraagspecificatie Annex 3 | 3.3 | ON dient op basis van informatie uit het dashboard afvoer van PFAS-houdend water in te regelen. Kunt u per vloeistofkelder aangeven bij welke hoeveelheden het dashboard waterniveau "hoog" aangeeft? | 2026-03-09 | Dashboard staat in oude PvE. Eis nvt. Deze informatie wordt echter wel gedeeld met de ON.
58 | Nota van inlichtingen 1 | vraag 35 | Inmiddels zijn de brandstofprijzen door de oorlog in Iran behoorlijk gestegen. Als ON het risico hiervan dienst af te prijzen voor de aankomende 2 jaar zorgt dit wellicht voor onredelijk hoge uur/m3 prijzen. Is het mogelijk om hiervoor een post brandstoftoeslag per km toe te voegen aan de begroting? Of dit toch toe te staan als meerwerk te verrekenen? | 2026-03-09 | Nee dit is niet toegestaan.
59 | NvI#2 |  | Gegadigde verzoekt ProRail tot een individueel gesprek om onze vragen over de contractuele bepalingen toe te lichten. Veel van de eisen en de contractbepalingen lijken gericht te zijn op het verwerken en ontdoen van (afval)water. In onze ogen is dit onjuist, wij treden slechts op als de transporteur. Hierover zijn veel bepalingen opgenomen in het contract. Graag zouden wij dit bespreken om te bepalen waar de demarcatie ligt tussen ON en OG en welke risico's bij OG/ON belegd zijn. | 2026-03-09 | ProRail voert gedurende de aanbestedingsprocedure geen individuele gesprekken met inschrijvers over de inhoud van de aanbestedingsstukken, waaronder contractuele bepalingen en de afbakening van verantwoordelijkheden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Dit om de beginselen van gelijke behandeling en transparantie te waarborgen. Indien inschrijvers vragen hebben over specifieke contractuele bepalingen of de interpretatie daarvan, dienen deze via TenderNed te worden gesteld. Voor zover deze vragen relevant zijn voor de aanbestedingsstukken, zal ProRail deze via de Nota van Inlichtingen beantwoorden zodat alle inschrijvers over dezelfde informatie beschikken.