## Ontwerp RI&E
Nr | Gevaar / Risicobeschrijving | Mogelijke oorzaken | mogelijke effecten | Toelichting | betreft maatregel of activiteit | Kans van optreden | Kwantificering |  | Beoordeling | Risicobeheersing |  | Kwantificering |  | Beoordeling
|  | dit betreffen oorzaken die kunnen leiden tot het gevaar, meestal algemeen gesteld. |  |  |  |  | Kans | Gevolg | categorisering omvang gevaar vόόr maatregelen | Beheersmaatregelen t.b.v. contractfase (getroffen beheersmaatregel ) | Beheersmaatregelen t.b.v. contract/realisatie | Kans | Gevolg | categorisering omvang gevaar na maatregelen
1. arbeidsveiligheid | [12 empty] | /
1.1 | Arbeidsongevallen vanwege ruimte- en tijdsgebrek | conflicterende eisen in het contract geen of te weinig afstemming met omgeving | lichamelijk letsel en/of dodelijk(e) slachtoffer(s) onder werknemers | Door onvoldoende tijd te nemen voor werkvoorbereiding, is op basis van de planning een beperkt risico in dit contract | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 2 |  | in basis is vanuit OG rekening gehouden met voldoende tijd in de planning, waardoor de kans zoveel mogelijk beperkt is. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 3 | 3
1.2 | Arbeidsongevallen vanwege objectrisico's | niet goed geinventariseerd in voorbereiding informatie niet voldoende beschikbaar | lichamelijk letsel en/of dodelijk(e) slachtoffer(s) onder werknemers | Elke werklocatie kent haar eigen risico's en onzekerheden die vooraf geinventariseerd moeten worden | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | niet vaak | 2 | 4 |  | De waarnemingen tijdens de terreininventarisaties zijn verwerkt op de tekenignen en als zodanig is de informatie de objectrie's zijn beschikbaar gesteld via het contract | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 4
1.3 | Verdrinkingsgevaar werknemers | Contractuele eisen vragen transport over water | Dodelijk(e) slachtoffer(s) onder werknemers door verdrinking | Om de risico's van transport over land te beperken en het werken met meerdere transpostsysstemen te beperken is er voor gekozen de werkzaamheden vanaf het water uit te laten voeren waardoor dit risico aanwezig, net als werkzaamheden vanaf de waterkant . | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 3 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 3
1.4 | Blootstelling aan verontreinigd bodem - (grond)water | Uitvoeren van werkzaamheden in locaties met onvoorziene aanwezigheid van verontreinigd grond/bodemwater | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. |  | 1 | 2
1.5 | Blootstelling aan asbest, PFAS of andere gevaarlijke grondgebonden stoffen | Ondanks de uitgevoerde toestandsonderzoeken, worden deze stoffen ook op andere plekken aangetroffen | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 2 |  | de beschikbare beheerregimes zijn meegestuurd met het contract, zodat de protocollen bekend zijn | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
1.6 | In contact komen met overige, niet genoemd in 1.5, gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden | -Aanwezigheid van asbest (onverwachte vondst) of Illegaal gedumpt (drugs)afval op de werklocatie - Werken met of in nabijheid van bestrijdingsmiddelen, getransporteerde gevaarlijke stoffen - Lekken van smeerolie, met milieu- en gezondheidsschade tot gevolg | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
1.7 | Vallen van hoogte | Onvoldoende mogelijkheid om betrouwbare voorzieningen te treffen om veilig te werken op hoogte | Lichamelijk letsel. | Ontgravingen en aanvullingen zijn qua hoogte beperkt. Dit risico beperkt zich tot het vallen in en vanaf materieel (bijv. in het ruim van het schip) | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn maar nergens dient expliciet op hoogte gewerkt te worden aandachtspunt bij werken nabij ruim van een schip | Niet vaak | 3 | 2 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
1.8 | Blootstelling werknemers aan agressie | Door verkeershinder of anderszins door aanwezigheid veroorzaakte agressie welke geuit wordt tegen medewerkers aan het project | Lichamelijk/ geestelijk letsel. | Binnen dit contract wordt primair gewerkt op eigendommen van de opdrachtgever waardoor dit risico beperkt is. Bovendien is overal al contact geweest met de eigenaren van de grond. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 2 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan en toolbox: "Omgang met derden" | 2 | 2
1.9 | Blootstelling aan schadelijk geluid | door werken in nabijheid van machines | Blijvende gehoorschade | Er wordt gewerkt met materiaal dat potentieel veel geluid produceerd. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Vaak | 3 | 2 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan en toolbox: "Bescherming tegen geluid" | 2 | 2
2. Verkeersveiligheid | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
2.2 | Ongevallen bouwverkeer bij in en uitvoegen en aan- en afrijden werkterreinen | onvoldoende opletten of onverwachte situatie voor overige weggebruikers | Letsel en/of dodelijk(e) slachtoffer(s) onder weggebruikers/ werknemers | Er wordt gewerkt op locaties waar onder 'normale omstandigheden' geen vaartuigen liggen of scheepvaart verwacht wordt. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 2 | 3 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan en toolbox: "Instructie verkeersmaatregelen" | 1 | 4
3. Nautische veiligheid | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
3.1 | Aanvaring tussen (werk)schepen | - Grote drukte in en rond aanlegplaatsen - Onduidelijkheid over voorrang/hierarchie tussen verschillende scheepvaarttypen - Onduidelijke communicatie door verschillende talen in grensgebieden - Teveel vertrouwen op techniek (techniek is niet onfeilbaar), waardoor controle achterwege blijft - Onvoldoende/ slecht zicht en blinde vlekken radarsectoren, met name kleine schepen, vooral bij mist of duisternis - Onduidelijke verkeerssituaties op water (bebording/ boeien), smalle kanalen, slechte verkeersregeling | -Lichamelijk letsel -Overlijden -Reputatieschade - Onbeschikbaarheid object, - Reparatie en - Onbeschikbaarheidskosten | Ongestructureerd werken op de bouwplaats kan leiden tot gevaarlijke situaties. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn. Contractueel is een vaarwegplan verplicht, waarin deze risico's gemitigeerd kunnen worden. | Niet vaak | 3 | 3 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 3
4. Waterveiligheid | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
4.1 | Beschadigen waterkerende functie | In de uitvoering wordt onvoldoende rekening gehouden met de waterkerende functie van de delen van het werk Onvoorziene slechte toestand van de waterkeríngen Waterkerende functie niet geborgd in totstandkoming definitief ontwerp en bij de uitvoering. | Overstroming | Er zijn geen werkzaamheden voorzien die de waterkerende functie verstoren. | De maatregelen monding Drongelens kanaal [GTM_235_L], oever Middelaar [ZM_160_R] en oever Gebrande Kamp [ZM_158_R] (onderdeel geul) raken de beschermingszone van de waterkering. In het ontwerp is rekening gehouden met handhaving van de waterkering, door ruim voldoende afstand te nemen. | Zelden | 2 | 2 |  | onderzoeken hebben plaatsgevonden en berekeningen zijn uitgevoerd, tijdens de voorbereidingsfase. Gegevens zijn beschikbaar via het contract In gesprekken met het betreffende waterschap is hierop een accoord ontvangen | graag beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan ten aanzien van bereikbaarheid van de locatie dient schade aan werken derden voorkomen te worden | 1 | 3
5. Constructieve veiligheid | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
5.2 | Instortingsgevaar tijdelijke (hulp)constructies (steigers) | - Overbelasting tijdelijke hulpconstructies - Tijdelijke hulpconstructies onvoldoende stabiel geplaatst - Onvoldoende draagkrachtige ondergrond. | (Zwaar) letsel of dodelijke slachtoffers onder werknemers en/of weggebruikers |  | Bij de maatregelen monding Drongelens kanaal [GTM_235_L] en monding Asseltse Leijgraaf [ZM_86_R] worden mogelijk hulpconstructies toegepast door de ON | Zelden | 2 | 4 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan, indien hulpconstructies nodig blijken | 1 | 3
6. Sociale veiligheid | [12 empty] | /
7. Brandveiligheid | [12 empty] | /
7.1 | Brand bij materiaal en materieel en opslag daarvan in materiaalunits | Onveilige opslag materiaal en materieel (niet brandbestendig) | Schade, slachtoffers, vertraging |  | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 1 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 1
8. Integrale beveiliging | [12 empty] | /
8.1 | Moedwillige verstoring rondom of op de bouwplaats | Bouwplaats toegankelijk voor onbevoegden | Materiele schade of letsel bij werknemers | Er wordt gewerkt op locaties langs het water en op het land. Op sommige locaties wordt gewerkt op land van derden of op land waar bijvoorbeeld recreatie plaatsvindt. Voorkom dat interactie tussen bouwwerkzaamheden en derden plaatsvindt. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 2 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
8.9 | Objecten op de weg (gebruiksfase) | Onvoldoende afscherming van de weg, zodat stenen of andere voorwerpen op passerende auto's, fietsers of voetgangers kunnen worden gegooid | (Zwaar) letsel of dodelijke slachtoffers onder weggebruikers | [5 empty] | Midden | Aan de hand van de risicomatrix van RWS voor het gooien van stenen is een laag risico vastgesteld en wordt geadviseerd geen aanvullende maatregelen te treffen. (aantal risicoverhogende factoren voor baldadig groepsgedrag = 1 of lager, wegcategorie = 4, risico = B of lager) |  |  |  | Laag
9. Hulpverlening en bereikbaarheid | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
9.1 | Onvoldoende mogelijkheden tot hulpverlening tijdens uitvoering | de uitvoering verstoort de bereikbaarheid van de oever voor hulpdiensten of er wordt gewerkt op een moeilijk bereikbare locatie. | Hulpdiensten worden tijdens werkzaamheden gehinderd bij bereiken en adequaat verzorgen van slachtoffers | Alle maatregelen dienen bereikbaar te zijn vanaf het water danwel vanaf de openbare weg via het veld. | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 2 | 3 |  |  | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 3
10. Monding Vorstermolenbeek | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
10.1 | Blootstelling aan verontreinigd bodem - (grond)water | Uitvoeren van werkzaamheden in locaties met onvoorziene aanwezigheid van verontreinigd grond/bodemwater | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. |  | 1 | 2
10.2 | Blootstelling aan asbest, PFAS of andere gevaarlijke grondgebonden stoffen | Ondanks de uitgevoerde toestandsonderzoeken, worden deze stoffen ook op andere plekken aangetroffen | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | de beschikbare beheerregimes zijn meegestuurd met het contract, zodat de protocollen bekend zijn | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
10.3 | In contact komen met overige, niet genoemd in 1.5, gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden | -Aanwezigheid van asbest (onverwachte vondst) of Illegaal gedumpt (drugs)afval op de werklocatie - Werken met of in nabijheid van bestrijdingsmiddelen, getransporteerde gevaarlijke stoffen - Lekken van smeerolie, met milieu- en gezondheidsschade tot gevolg | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
10.4 | Detoneren van ontplofbare oorlogsresten | - Ondanks uitgevoerde toestandsonderzoeken worden ontplofbare oorlogsresten aangetroffen tijdens de werkzaamheden | Lichamelijk letsel, schade aan de omgeving, slachtoffers | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd [DP-5 - Wp-5.1.6 - Detectierapportage OO - Monding Vorstermoleneek.pdf, definitief, 28-09-2022] | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient een protocol op te stellen wat te doen bij een toevalsvondst Zie ook de adviezen in het conditioneringsrapport. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
10.5 | Wegdrijven van rivierhout | Aangebracht rivierhout kan wegdrijven met de stroming. | Schade aan omgeving | Zie voor nadere info de ontwerpnota | Aanbrengen rivierhout |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient te zorgen dat rivierhout goed vast wordt gemaakt aan de bodem | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
10.6 | Raken van de aanwezige persleiding | In het gebied bevindt zich een kabel- en leidingentracé met daarin een persleiding | Schade aan kabels en leidingen en daarmee de omgeving. Lichamelijk letsel, slachtoffers | Zie voor nadere info de ontwerpnota | Graafwerkzaamheden |  | 3 | 3 |  | Opdrachtnemer dient een veiligheidsafstand van 5 meter aan te houden rondom de persleiding | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 3
11. Geul Leijgraaf - Arcen | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
11.1 | Blootstelling aan verontreinigd bodem - (grond)water | Uitvoeren van werkzaamheden in locaties met onvoorziene aanwezigheid van verontreinigd grond/bodemwater | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. |  | 1 | 2
11.2 | Blootstelling aan asbest, PFAS of andere gevaarlijke grondgebonden stoffen | Ondanks de uitgevoerde toestandsonderzoeken, worden deze stoffen ook op andere plekken aangetroffen | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | de beschikbare beheerregimes zijn meegestuurd met het contract, zodat de protocollen bekend zijn | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
11.3 | In contact komen met overige, niet genoemd in 1.5, gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden | -Aanwezigheid van asbest (onverwachte vondst) of Illegaal gedumpt (drugs)afval op de werklocatie - Werken met of in nabijheid van bestrijdingsmiddelen, getransporteerde gevaarlijke stoffen - Lekken van smeerolie, met milieu- en gezondheidsschade tot gevolg | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
11.4 | Detoneren van ontplofbare oorlogsresten | - Ondanks uitgevoerde toestandsonderzoeken worden ontplofbare oorlogsresten aangetroffen tijdens de werkzaamheden | Lichamelijk letsel, schade aan de omgeving, slachtoffers | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd [DP-5 - Wp-5.1.6 - Dectectierapportage OO - Geul Leijgraaf-Arcen.pdf, definitief, 14-10-2022] | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient een protocol op te stellen wat te doen bij een toevalsvondst Zie ook de adviezen in het conditioneringsrapport. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
11.5 | Wegdrijven van rivierhout | Aangebracht rivierhout kan wegdrijven met de stroming. | Schade aan omgeving | Zie voor nadere info de ontwerpnota | Aanbrengen rivierhout |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient te zorgen dat rivierhout goed vast wordt gemaakt aan de bodem | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
12. Monding Kleefsebeek | [7 empty] | / |  |  |  |  | /
12.1 | Blootstelling aan verontreinigd bodem - (grond)water | Uitvoeren van werkzaamheden in locaties met onvoorziene aanwezigheid van verontreinigd grond/bodemwater | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Niet vaak | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
12.2 | Blootstelling aan asbest, PFAS of andere gevaarlijke grondgebonden stoffen | Ondanks de uitgevoerde toestandsonderzoeken, worden deze stoffen ook op andere plekken aangetroffen | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | de beschikbare beheerregimes zijn meegestuurd met het contract, zodat de protocollen bekend zijn | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
12.3 | In contact komen met overige, niet genoemd in 1.5, gevaarlijke stoffen tijdens werkzaamheden | -Aanwezigheid van asbest (onverwachte vondst) of Illegaal gedumpt (drugs)afval op de werklocatie - Werken met of in nabijheid van bestrijdingsmiddelen, getransporteerde gevaarlijke stoffen - Lekken van smeerolie, met milieu- en gezondheidsschade tot gevolg | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn | Zelden | 3 | 2 |  | Vanuit OG zijn de locaties geidentificeerd en onderdeel van het contract. | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2
12.4 | Detoneren van ontplofbare oorlogsresten | - Ondanks uitgevoerde toestandsonderzoeken worden ontplofbare oorlogsresten aangetroffen tijdens de werkzaamheden | Lichamelijk letsel, schade aan de omgeving, slachtoffers | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd [DP-5 - Wp-5.1.6 - Detectierapportage OO - Monding Kleefse Beek.pdf, definitief, 28-09-2022] | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient een protocol op te stellen wat te doen bij een toevalsvondst | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 2 | 2
12.5 | Blootstelling aan verontreinigd slib | Uitvoeren van werkzaamheden in locaties met aanwezigheid van verontreinigd slib | Lichamelijk letsel, benauwdheid, irritatie | Zie voor nadere info de onderliggende onderzoeksrapporten die bij het contract zijn gevoegd | kan op alle maatregelen en activiteiten van toepassing zijn |  | 3 | 2 |  | Opdrachtnemer dient beheersmaatregelen op te stellen voor het verwijderen van verontreinigd slib | beheersmaatregelen opnemen in het v&g uitvoeringsplan | 1 | 2