## KPI's
KPI's BT Bruggen Pekela
versie jan 2026
|  |  | METING BETREFT PERIODE : | xe kwartaal 20xx
DATUM INVULLEN MONITOR:
NAAM OPDRACHTGEVER:
NAAM AANNEMER:
Score
Jaar 2026
Nr | KPI | Meetmethode (per kwartaal) | Target | Bron/Bewijs | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw
1 | Overall Samenwerkingsscore | Gemiddelde score van de kernteamleden op de Samenwerkingsmonitor | ≥8 | Samenwerkingsmonitor (zie tabblad) 1e kw
2 | Tijdige afhandeling van acties | Percentage van acties die tijdig zijn afgehandeld | >90% | Actie en besluitenlijst.
3 | Effectiviteit & Kwaliteit op te stellen producten | Percentage van het totaal aantal producten dat na de concept ronde in een keer definitief wordt afgerond binnen het kwartaal. Ter info als geheel heeft de opdrachtgever het streven dat: - Percentage van het totaal aantal producten dat na 2 toetsrondes definitief wordt afgerond > 30% - Percentage van het totaal aantal producten dat na 3 toetsrondes definitief wordt afgerond > 10% | >60% | Lijst met opgeleverde producten
4 | In beheersing met financieel overzicht kosten Bouwteam Aannemer (forecast TB Bouwteam) | Huidige financiele stand van zaken conform forecast TB Bouwteam | 95% | Financiele forecast TB Bouwteam
5 | In beheersing met financieel overzicht kosten Uitvoeringswerkzaamheden Aannemer (forecast TB Uitvoeringskoste per ontwerpfase) | Huidige financiele stand van zaken conform forecast TB Uitvoeringswerkzaamheden Open begroting per ontwerpfase (VO,DO,UO) beschikbaar | 95% binnen maand na afronding desbetreffende ontwerpfase | Financiele forecast TB Uitvoeringskosten Openbegroting conform bouwteamovereenkomst.
6 | Aantal escalaties naar het escalatieniveau van OG en aannemer | Aantal keren dat een issue schriftelijk wordt geëscaleerd buiten het kernteam | maximaal 1 per kwartaal | Notulen en escalatielijst
7 | Aantal geïmplementeerde verbetervoorstellen | Verbetervoorstellen uit de samenwerkingsmonitor van het vorige kwartaal | Allemaal uit vorige kwartaal | Verbetervoorstellen uit samenwerkingsmonitor
| TOTAAL SCORE (aantal nrs dat voldoet aan target) |  | 6 van de 7 voldoet aan target
Algemene opmerking, indien van toepassing

## Samenwerkingsmonitor 1ekw
KPI SAMENWERKINGSMONITOR BT Bruggen Pekela |  |  |  | 4
|  |  | versie jan 2026 | 6
METING BETREFT PERIODE : | xe kwartaal 20xx |  |  | 8
DATUM INVULLEN MONITOR: |  |  |  | 10
NAAM OPDRACHTGEVER:
NAAM AANNEMER:
Score (2 t/m 10)
A. HELDER
We communiceren open en duidelijk
B. PROACTIEF
We onderzoeken elkaars behoeften en belangen
C. BETROUWBAAR
We geven elkaar verantwoordelijkheid en vertrouwen
D. POSITIEF
We zijn prettig om mee samen te werken
E. SAMEN
We werken constructief samen
F. VERSTERKEND
We delen actief kennis en nieuwe inzichten
Gemiddelde score |  | 0
VERBETERVOORSTELLEN Kun je kort en krachtig jouw verbetervoorstellen aangeven?
Toelichting:
Met behulp van onderstaande stellingen (A t/m F) meten we de ‘temperatuur’ van de samenwerking tussen de partners binnen het bouwteam. De gemiddelde score van alle kernteamleden betreft een KPI nummer 1 (zie tabblad KPI's).
Frequentie en scope:
De meting wordt uitgevoerd met de kernteamleden vanuit het bouwteam respectievelijk opdrachtgever en opdrachtnemer en adviseur. Frequentie 1 keer in het kwartaal.
Invulinstructie:
Wil je per kernwaarde de stellingen beantwoorden met een score van 2, 4, 6, 8 of 10 (groene velden)?
Geef de score die jouw ervaring van het afgelopen periode het beste weergeeft. Vergeet niet de gevraagde gegevens (groene velden) hierboven in te vullen.
Wat betekenen de scores?
stelling absoluut niet op de samenwerking van toepassing (=2)
stelling weinig op de samenwerking van toepassing (=4) stelling enigzins op de samenwerking van toepassing (=6)
stelling grotendeels op de samenwerking van toepassing (=8)
stelling volledig op de samenwerking van toepassing (=10)