Procurement

Annex1: Vraagspecificatie Overeenkomst adviseurs – Beheersen van de opdracht

| Van | ProRail Procurement |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Modelverantwoordelijke instantie | Procurement/PEC |  |  |
| Modelversie | 004.1 |  |  |
| Modeldatum | 15 maart 2024 |  |  |
| Modelstatus Modelnummer: | Definitief ACD00091 |  |  |

# Revisiegegevens

| Datum | versie | Hoofdstuk/ paragraaf | Korte omschrijving van de wijziging |
| --- | --- | --- | --- |
| 30-11-2012 | 003. | Algemeen WP – financieel management. WP - tijdmanagement WP – informeren van partijen WP – Evalueren van de opdracht WP - Management wijzigingen | Voor alle werkpakketten geldt dat het mogelijk is om vooraf de hoeveelheid te bepalen, zodat een vaste prijsaanbieding op basis van vooraf bekende parameters kan worden gedaan. Verplichtingen uit WP B – financieel management zijn verplaats naar document Vraagspecificatie Opdrachtomschrijving. Primavera verwijderd. Afhandelen van wijzingen is opgenomen in document Vraagspecificatie – opdrachtomschrijving. Opgenomen dat er 1 aanspreekpunt is Kick off verwijderd. Vooraf melden toegang tot gronden derden. WP financieel management is komen te vervallen. Volgt uit de inloopvoorwaarden of het Contract. Toegevoegd dat op verzoek een prijsonderbouwing wordt gegeven. Een evaluatie wordt standaard opgenomen. Ihkv Professioneel opdrachtgeverschap IB’s. WP E - managen wijzigingen is ondergebracht in document Vraagspecificatie – opdrachtomschrijving. |
| 11-11-2014 | 003.1 | Geheel | tekstverbeteringen |
| 15-03-2016 | 003.2 | WP –Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de Opdrachtnemer | Tekstverbeteringen |
| 19-04-2017 | 003.3 | 2.1 Bindende documenten | RLN00122 Bewijs van Toegang verwijderd |
| 10-3-2020 | 003.4 | 3.5 | “risicogebied” vervangen door “gevarenzone” Bij Input toegevoegd: V&G plan Uitvoeringsfase. |
| 1-9-2020 | 003.5 | WP C Risicomanagement | Nieuwe risicoparagraaf |
| 9-8-2021 | 003.6 | 2.1 Bindende documenten | RLN00128 Werken onder hoogspanning verwijderd |
| 15-12-2021 | 3.7 | 2.1 Bindende documenten 3.6.4 | VVW-HS toegevoegd Sas vervangen door Arbocatalogus |
| 25-7-2023 | 3.8 | 3.6.4 | Nieuwe versie “Veilig managen van ongevallen bij projecten” |
| 4-10-2023 | 3.9 | 2.1, 3.6.4 | Naam document RLN00300 gewijzigd |
| 21-12-2023 | 4.0 | 3.3.2, 3.3.3 en 3.3.4 | Foute verwijzing naar appendix 3 gewijzigd in appendix 4.4 |
| 15-3-2024 | 4.1 | 3.2 | Update eisen aan planning |

Inhoudsopgave

Revisiegegevens	2

1	Algemeen	4

1.1	Doelstelling van dit document	4

1.2	Begrippen en afkortingen in dit document	4

2	Van toepassing zijnde documenten	4

2.1	Bindende documenten	4

3	Werkpakketten	5

3.1	WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.	5

3.2	WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst	6

3.3	WP C: Risicomanagement	8

3.4	WP D: Informeren van partijen	9

3.5	WP E: Evalueren van de opdracht	11

3.6	WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer	12

3.7	WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.	13

4	Appendices	14

4.1	Appendix – Format voortgangsrapportage	14

4.2	Appendix – Document beslisschema	14

4.3	Appendix – Format verificatiematrix	14

4.4	Appendix- Format risicodossier	14

4.5	Appendix -  Format Verzoek Tot Wijziging	14

# Algemeen

## Doelstelling van dit document

Dit document beschrijft de minimale eisen en producten nodig om de opdracht succesvol uit te kunnen voeren.

## Begrippen en afkortingen in dit document

| Nr. | Begrip/afkorting | Betekenis |
| --- | --- | --- |
|  | NVW | Normenkader Veilig Werken |
|  | OBS | Organisation Breakdown Structure |
|  | (G)TVP | (Geplande) Trein Vrije Periode |
|  | VVW | Voorschrift Veilig Werken |
|  | WBS | Work Breakdown Structure |
|  | WB-O | Werkplekbeveiliger Ontwerpende taken |
|  | VOB | Vertraging Opvang Buffer |
|  | TSB | Tijdelijke SnelheidsBeperking |
|  | VTW | Verzoek Tot Wijziging |

# Van toepassing zijnde documenten

Bepalingen gesteld in deze documenten stellen eisen waaraan door de opdrachtnemer dient te worden voldaan voor zover van toepassing op de uitvoering van de Overeenkomst.

## Bindende documenten

| Titel | Code | Organisatie |
| --- | --- | --- |
| Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinen | RLN00300 | ProRail |
| Normenkader Veilig Werken (NVW) |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift voor Veilig Werken (VVW) |  | www.railalert.nl |
| Brancherichtlijnen gepubliceerd op de internet site www.railalert.nl |  | www.railalert.nl |
| Voorschrift Veilig Werken – Hoogspanning (VVW-HS) |  | www.railalert.nl |
| Best Practices uitgegeven door de afdeling Veiligheid en Milieu van ProRail gepubliceerd op de internetsite www.prorail.nl. |  | www.railalert.nl |
| Aanvullingen /verbeteringen op veiligheidsdocumenten |  | www.railalert.nl |
| Regelingen voor het borgen van de veilige berijdbaarheid bij werkzaamheden aan treinbeveiligingsinstallaties | RLN60001 | Prorail |
| Veilige berijdbaarheid bij projecten | PRC00036 | ProRail |
| ProRail lijst van kritische functies | ACD00114 | ProRail |

# Werkpakketten

## WP A: Verifiëren van door opdrachtnemer te leveren producten en diensten.

### Doelstelling

Aantonen dat de te leveren producten en diensten gevraagd in Annex 2- Realiseren van de opdracht voldoen aan de gestelde eisen in de Overeenkomst.

### Proceseisen.

- Bij het leveren van de producten van een werkpakket uit Annex 2 dient te worden aangetoond dat ze voldoen aan:

    - de product- en proceseisen die in de Vraagspecificatie zijn opgenomen en

    - de aanvullingen op deze eisen uit de richtlijnen en voorschriften

- Verificatie dient mede te geschieden conform het kwaliteitssysteem van opdrachtnemer.

- Indien een specifieke verificatiemethode is voorgeschreven dient opdrachtnemer deze te hanteren.

### Producteisen

Geen aanvullende eisen.

### Input

- Vraagspecificatie – opdrachtomschrijving

- Kwaliteitssysteem Opdrachtnemer

### Te leveren producten en diensten

- Verificatieresultaten conform model – appendix – format Verificatiematrix bij oplevering van ieder op te leveren product en /of te verrichten dienst.

## WP B: Tijdmanagement / planning van de Overeenkomst

### Doelstelling

ProRail wenst in het kader het halen van mijlpalen op hoogte te zijn van de planning. Het beheersen van de planning is een van de instrumenten hiertoe.

    - Proceseisen

- Opdrachtnemer dient Opdrachtgever te informeren over de voortgang van het werk middels een actuele planning.

- De baseline van de planning dient ongewijzigd te blijven, tenzij wederzijds een Wijziging op de baseline is overeengekomen.

    - Producteisen

      - Generieke eisen aan planningen

- Een planning dient: een standlijn te hebben die maximaal 2 dagen voor de datum ligt waarop de planning aan de Opdrachtgever wordt verstrekt.

- Tenminste de volgende gegevens te bevatten: een versienummer, versiedatum, printdatum, een statusweergave, de naam van de verantwoordelijke van opdrachtnemer, bedrijfsnaam, paginanummering, documentnaam en een titel waaruit blijkt welk project en fase het betreft.

- Een planning dient digitaal aangeleverd te worden, in zowel een voor ProRail bewerkbaar bestand, (Primavera (.xer) of MS Project (.mpp) formaat) als in een duidelijk leesbaar (pdf) bestand.

- Een planning dient te worden aangeleverd als GANTT diagram.

      - Overallplanning

- De overzichtsbalken in de planning dienen te bestaan uit de werkpakketten benoemd in de WBS.

- De afhankelijkheden tussen de werkpakketten, de input-/outputrelaties, dienen zichtbaar te zijn in de planning.

- De overallplanning heeft betrekking op de gehele duur van het contract.

      - Detailplanning

- Een detailplanning toont alle activiteiten, inclusief de te leveren documenten zoals benoemd in de werkpakketten, die Opdrachtnemer uitvoert en coördineert.

- Een detailplanning dient een uitwerking te zijn van de overallplanning.

    - Eisen aan planningen

      - Alle planningen

- De tijdseenheid van de planning dient werkdagen te zijn.

- De presentatie dient in de vorm van een GANTT-diagram met afhankelijkheden te zijn.

- De planning dient te voldoen aan de eisen m.b.t. een netwerkplanning.

- Per activiteit dienen een unieke id, de WBS-codering, de start- en einddatum, doorlooptijd, verantwoordelijke en speling weergegeven te zijn.

- De planning dient een standlijn (voortgangsweergave) te bevatten.

- De planning dient doorgerekend te zijn.

- Het kritieke pad dient in de planning zichtbaar te zijn.

- De planning dient vrij te zijn van gesplitst weergegeven taken.

- De planning voldoet aan de vastgestelde en vigerende baseline en maakt deze zichtbaar.

      - Netwerkplanning

- Dient een gesloten netwerk te zijn.

- Dient alle interfaces en afhankelijkheden met derden te bevatten.

- Dient alle relevante mijlpalen te bevatten.

- Dient alle logische voorgaande en opvolgende relaties te bevatten.

- Dient de mogelijkheid te bieden tot het uitvoeren van analyse van (sub)kritieke pad(en).

- Dient voorzien te zijn van een schriftelijke toelichting, waaruit duidelijk wordt wat de gehanteerde uitgangspunten (o.a. doorlooptijden) zijn, wat de gehanteerde werkwijze is en welke buffer (“onvoorzien”) in de planning is opgenomen.

- Dient zo min mogelijk beperkingen te bevatten.

- Dient alleen einde-start, einde-einde en start-start relaties tussen activiteiten te bevatten.

- Dient voorzien te zijn van de overeengekomen coderingen en naamgevingen (o.a. WBS, geografische-, faserings-, object- en organisatie breakdown).

- Dient alle werkpakketten van de WBS, inclusief daarbij behorende (deel)leveranties te bevatten.

- Dient per te leveren product minimaal opgedeeld te zijn in de volgende stappen:

  - Opstellen concept product (activiteit);

  - Review product (activiteit);

  - Aanpassen tot definitief product (activiteit);

- Een geactualiseerde netwerkplanning dient gebaseerde te zijn op de laatst geaccordeerde planning.

      - Voortgangsweergave

- Een planning dient per werkpakket, dienst, product en activiteit de voortgang aan te geven in verwachte resterende doorlooptijd.

- Een geactualiseerde planning dient duidelijk traceerbaar de wijzigingen t.o.v. de vorige vigerende planning te bevatten.

- Een geactualiseerde planning dient voorzien van een schriftelijke motivatie met betrekking tot de doorgevoerde wijzigingen. De toelichting dient tenminste inzichtelijk te maken:

  - Welke wijzigingen zijn doorgevoerd en wat de consequenties daarvan zijn;

  - Wat de consequenties van de wijzigingen zijn voor (sub)kritieke pad(en);

  - Welke uitgangspunten zijn gewijzigd.

    - Te leveren producten en diensten

- Definitieve Overallplanning.

- Geüpdatete overallplanning bij herziening van contractmijlpalen.

- Iedere 2 weken een detailplanning voor de komende 6 weken.

## WP C: Risicomanagement

### Doelstelling

Het beheersen van risico`s, zodanig dat de uitvoering van de Overeenkomst niet wordt gehinderd en dat gemaakte afspraken worden nagekomen.

### Proceseisen

- Gedurende de uitvoering van de Overeenkomst dient risicomanagement in ieder geval te worden uitgevoerd op de verplichte aspecten zoals opgenomen in het format (appendix 4.4).

- Het risicomanagement is navolgbaar en dient uitgevoerd te worden conform de NEN-ISO 31000, RISMAN-methode of gelijkwaardig.

- Opdrachtnemer (ON) dient in het Risicomanagementplan en/of Kwaliteitsplan aan te geven hoe het risicomanagementproces is ingericht en hoe het integraal onderdeel uitmaakt van de beheersing van de opdracht.

- Binnen 1 maand na opdracht dient een plenaire risicosessie te worden georganiseerd in afstemming met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail. De opdrachtnemer neemt hierin initiatief.

### Producteisen

- De opzet van het risicodossier dient te zijn afgestemd met het projectteam (risicoanalist indien aanwezig) van ProRail op basis van het format (appendix 4.4).

- Het risicodossier dient te zijn samengesteld op basis van de resultaten van uitgevoerde risicosessies.

- Het risicodossier dient een overzicht te bieden van alle actieve risico’s en beheersmaatregelen.

- Risico’s die niet meer actief zijn (afgewezen, beheerst en opgetreden) moeten tot en met de afronding van de opdracht opvraagbaar blijven.

- Beheersmaatregelen dienen SMART te worden geformuleerd waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen preventieve en correctieve maatregelen.

- De kwantificering van de risico’s dient te zijn bepaald aan de hand van de actuele status van het risico. In de score mogen dus alleen aantoonbaar genomen maatregelen meegenomen zijn.

- In de voortgangsrapportage aan OG moet inzicht worden gegeven in de top 5 risico’s welke actief zijn inclusief de beheersmaatregelen.

### Input

- Appendix 4.4 – Format Risicodossier

- Risico’s aangegeven door ProRail

### Te leveren producten en diensten

- Risicomanagementplan / Kwaliteitsplan ter acceptatie (voor termijn zie Contract artikel “Te accepteren documenten”).

- Compleet risicodossier bij de levering van de voortgangsrapportage.

## WP D: Informeren van partijen

### Doelstelling

Het informeren van elkaar over de voortgang zodat de opdracht beheerst wordt volbracht.

### Proceseisen

- Partijen wijzen   ieder één aanspreekpunt aan voor het bewaken van de voortgang van de opdracht.

- Overleggen worden voor zover mogelijk gecombineerd met technische inhoudelijke overleggen.

- In deze overleggen wordt in ieder geval besproken:

  - Algehele stand van zaken met betrekking tot de Overeenkomst;

  - De voortgangsrapportage;

  - Stand van zaken met betrekking tot afwijkingen en de te nemen of genomen herstelmaatregelen;

  - Eventuele wijzigingen (VTW’s);

  - Acceptatie van documenten

  - Veiligheid

- ProRail draagt zorg voor de verslaglegging van de gevoerde overleggen.

- Indien informatie niet beschikbaar blijkt te zijn of niet verkregen kan worden en invloed heeft op de Overeenkomst, dient de Opdrachtnemer dit terstond aan te geven voordat het gevolgen heeft voor de Overeenkomst en hierbij advies te geven over oplossingsrichtingen.

- Voordat niet openbaar toegankelijke gronden van derden worden betreden dient vooraf overleg te worden gevoerd, waarna door ProRail wordt bepaald wie toestemming van de rechthebbende zal verkrijgen.

- Begrotingen dienen op verzoek en tot genoegen van de Opdrachtgever te worden onderbouwd.

### Producteisen

#### Voortgangsrapportage

- De voortgangsrapportage is opgesteld conform het  format in appendix – format voortgangsrapportage.

- De voortgangsrapportage dient per werkpakket duidelijk te maken:

    - in hoeverre een werkpakket is afgerond (0%, 25%, 50% 75%, 100%),

    - welke wijzigingen hierop van toepassing zijn,

    - Welke activiteiten van ProRail de komende periode worden verwacht,

    - Een prognose van de regie uren voor de komende periode ,

    - een geprognosticeerde eindstand en het verschil tussen de prognose en de aanbieding wat het aspect prijs betreft te bevatten.

- De voortgangsrapportage dient een document beslisschema conform appendix – format document beslisschema te bevatten.

### Input

- Te leveren producten/diensten

- De planning

- Het risicodossier

- format begroting

- format document beslisschema

- Wijzigingen

### Te leveren producten en diensten

- Voortgangsrapportages 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie .

- Voortgangsoverleggen 1x per maand of een nader overeen te komen frequentie.

## WP E: Evalueren van de opdracht

### Doelstelling

Inzicht in de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van leereffecten voor de toekomst

### Proceseisen

- Een evaluatie kan zowel door ProRail als door opdrachtnemer worden georganiseerd.

### Producteisen

- Een evaluatie vindt plaats door middel van een workshop

- In de evaluatie worden de volgende onderdelen besproken:

  - Leerpunten vanuit de Overeenkomst

  - Overzicht van wijzigingen

  - Mutaties in de planning

### Input

- Resultaten uit de Overeenkomst.

### Te leveren producten en diensten

- Een evaluatie van de Overeenkomst.

- Een evaluatieverslag

## WP F: Veiligheidsmanagement van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer

### Doelstelling

ProRail stelt prioriteit aan, en aanvullende eisen aan, veiligheid en gezondheid bij het uitvoeren van de Overeenkomst, met name daar waar het gaat om werkzaamheden die worden uitgevoerd in of in de nabijheid van het risicogebied (railinfrastructuur), zoals grondonderzoeken, metingen en inventarisaties van bestaande infrastructuur. Het doel van veiligheidsmanagement is om de kans op, en de gevolgen van incidenten tot een minimum te beperken.

### Proceseisen

- Indien werkzaamheden in het risicogebied of in de nabijheid van de gevarenzone B of C (zie het Voorschrift Veilig Werken) worden verricht, dienen  door een V&G Coördinator Uitvoeringsfase (V&GCU) de risico’s te worden geïnventariseerd, inclusief de te nemen veiligheidsmaatregelen.

- Indien regelgeving dit voorschrijft, dient de V&GCU zich te laten ondersteunen door deskundigen. Deze deskundigen kunnen onder andere zijn: WB-V/O/U, WV of veiligheidskundige.

- De te nemen veiligheidsmaatregelen dienen door de opdrachtnemer te worden nageleefd.

- Iedereen zich in de zones A of B of op een bouwplaats bevindt, dient in het bezit te zijn van een Digitaal Veiligheidspaspoort (DVP).

- opdrachtnemer dient minimaal de bepalingen uit de onder input genoemde voorschriften na te leven.

- Op eerste verzoek van ProRail dient te worden aangetoond dat de vereiste veiligheidsmaatregelen zijn genomen.

### Producteisen

Geen bijzondere eisen.

### Input

- V&G-plan van ProRail

- Vraagspecificatie – projectspecifieke werkpakketten.

- De risico’s en beheersmaatregelen zoals opgenomen in de Arbocatalogus en regelgeving die van toepassing is op de betreffende Werkzaamheden. Document; “Veilig Managen van Ongevallen bij Projecten voor opdrachtnemers”. Zie www.prorail.nl

- De informatie uit het V&G dossier zoals dit is opgenomen op Railmaps; www.railmaps.nl.

- CROW-publicatie 400 ‘Werken in of met verontreinigde grond en verontreinigd (grond)water’

- HDL00014

- Richtlijn: gedragsregels op spoorwegterreinenvan ProRail (RLN00300).

- ProRail lijst van kritische functies (ACD00114).

### Te leveren producten en diensten

- Veilig werken al dan niet in of in de nabijheid van de gevarenzone.

- V&G-plan Uitvoeringsfase (VG-U plan) van de Opdrachtgever.

## WP G: In- en buitendienst stellen ten behoeve van de eigen werkzaamheden van de opdrachtnemer.

### Doelstelling

ProRail eist dat de veiligheid en de functionaliteit van de infrastructuur geborgd is alvorens deze in dienst of buitendienst worden gesteld en dat de veiligheid van de medewerkers geborgd is.

### Eisen algemeen

- De meeliftregeling ProRail is van toepassing.

- (gereserveerde) Buitendienststellingen dienen te worden verkregen en afgehandeld conform het bepaalde in PRC00068.

- Werkzaamheden in een buitendienststelling  dienen zodanig te worden uitgevoerd dat de kans op uitloop van de buitendienststelling nihil is.

- Afhandeling van buitendienststellingen dient te geschieden conform de regelgeving van ProRail.

### Eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

- Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst werkzaamheden aan de railinfrastructuur worden verricht dient op basis van het bepaalde in PRC00036 een risico-inventarisatie te worden uitgevoerd en te worden overlegd aan ProRail. O.b.v. deze risico-inventarisatie kan ProRail besluiten dat aanvullende maatregelen nodig  zijn om te voldoen aan het bepaalde in PRC00036. opdrachtnemer dient deze maatregelen na te leven.

### Input

- Door ProRail vooraangemelde TVP’s en TSB’s of tijdslots.

- Procedure aanvragen buitendienststellingen (PRC00068)

- Onderhoudsrooster ProRail

- Meeliftregeling ProRail (RLN00309)

- PRC00036

### Te leveren producten en diensten

- Afhandeling van buitendienststellingen

- Afhandeling van eisen t.a.v. veilige berijdbaarheid

# Appendices

## Appendix – Format voortgangsrapportage

Apart in bewerkbaar format toegevoegd.

## Appendix – Document beslisschema

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix – Format verificatiematrix

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix- Format risicodossier

Apart in bewerkbaar format toegevoegd

## Appendix -  Format Verzoek Tot Wijziging

Apart in bewerkbaar format toegevoegd