|  | Procurement Vraagspecificatie: Annex 2 – Realiseren van de opdracht HSL Inbeheername AsBo |
| --- | --- |

| Contractversie | 2.0 |
| --- | --- |
| Contractdatum | 24-06-2026 |
| Contractstatus | Definitief |

Inhoudsopgave

1	Werkpakketten	3

WP 1 – Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan	3

WP 2 - Project Start-Up (PSU)	4

WP 3 – Beoordelen van de plandocumenten van het project	5

WP 4 – Uitvoeren audit(s)	6

WP 5 –Beoordeling Veiligheidsdossier	7

WP 6 – Toonbankvragen	9

# Werkpakketten

## WP 1 – Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan

| Werkpakket: Opstellen en bijhouden van het beoordelingsplan |  |  |  | Nummer Werkpakket: 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Opdrachtnemer stelt een -beoordelingsplan op waaruit blijkt op welke wijze zij de producten, aangeleverd door Opdrachtgever wil beoordelen, met welke organisatie, de planning van de verschillende werkpakketen (oplevering van -producten en de daarvoor noodzakelijke input aan te leveren door Opdrachtgever), middelen van kwaliteitsborging en dergelijke. Het beoordelingsplan dient bij belangrijke wijzigingen in het project te worden bijgewerkt. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Opdrachtnemer stelt een concept beoordelingsplan op en voert interne review en noodzakelijke kwaliteitscontroles uit. - Opdrachtnemer legt het beoordelingsplan voor aan Opdrachtgever ter review. - Opdrachtgever reageert binnen drie weken, waarna opdrachtnemer het commentaar beantwoordt en verwerkt. - Het beoordelingsplan dient bij belangrijke wijzigingen in het project te worden bijgewerkt |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het beoordelingsplan moet voldoen aan de scope van het project van Opdrachtgever, zie Opdrachtomschrijving. - Het beoordelingsplan moet voor wat betreft AsBo-beoordelingen inzichtelijk welke beoordelingen de AsBo uitvoert op de leveringen van producten. - Aanpak van de beoordelingen: - Beoordelingsmethodologie; - Te verrichten activiteiten; - Benodigde documenten t.b.v. beoordeling - Planning met de relevante mijlpalen, oplevermomenten van producten en besluitvormingsmomenten; - Overleg en rapportage; - Risico’s en beheersmaatregelen; - Aandachtspunten voor ProRail. |  |  |  |  |  |
| Input: - Informatieset van de Opdrachtomschrijving - Veiligheidsmanagementplan van het project |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| - Beoordelingsplan op hoofdlijnen voor AsBo incl. updaten indien noodzakelijk | R |  | Ja |  | 3 |
| Mijlpaaldatum - Concept beoordelingsplan voor tussentijdse review: vijf weken na opdrachtgunning - Definitieve beoordelingsplan: tien weken na opdrachtgunning |  |  |  |  |  |

## WP 2 - Project Start-Up (PSU)

| Naam Werkpakket: Project Start-Up (PSU) |  |  |  | Nummer Werkpakket: 2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling: Het informeren van het betreffende ProRail-project over de AsBo -aanpak en komen tot gedragen werkafspraken tussen Opdrachtnemer en het project. Inzicht en begrip voor elkaars belangen en openheid over de zorgpunten die leven. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Het plannen van de PSU dient binnen een maand na opdracht plaats te vinden. - De PSU dient binnen één maand na vaststelling van het beoordelingsplan plaats te vinden. - Houdt rekening met aanwezigheid van 8 personen vanuit ProRail. - De PSU vindt plaats op – of in de directe nabijheid van – de Inktpot (Utrecht). - Het beoordelingsteam (assessoren) van Opdrachtnemer dient deel te nemen aan de PSU. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Opdrachtnemer levert binnen twee weken na de PSU een verslag van de gemaakte afspraken. - Opdrachtnemer levert binnen een maand na de PSU een geactualiseerd risicodossier met beheersmaatregelen voor de besproken zorgpunten. Het gaat hier om risico’s met betrekking tot de assessmentactiviteiten. |  |  |  |  |  |
| Input: - Projectuitvraag - Projectaanbieding - Beoordelingsplan AsBo |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| PSU, verslag en geactualiseerd risicodossier | R | - | Nee |  | n.v.t. |
| Mijlpaaldatum: - PSU binnen één maand na na definitieve beoordelingsplan |  |  |  |  |  |

## WP 3 – Beoordelen van de plandocumenten van het project

| Werkpakket: Beoordelen van de plandocumenten van het project |  |  |  | Nummer Werkpakket: 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Opdrachtnemer beoordeelt het veiligheidsmanagementplan en overige relevante plandocumenten van het project. Zij overtuigt zich hiermee van de adequaatheid van de werkwijze van het project van Opdrachtgever. Dit werkpakket beoogt dat Opdrachtnemer in staat wordt gesteld om het projectteam en het project van Opdrachtgever en haar aanpak en verantwoordelijkheden, bij de start van deze uitvraag, goed te leren kennen en bij te sturen waar dit nodig mocht zijn. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Opdrachtnemer stelt Opdrachtgever in de gelegenheid eventuele geactualiseerde inputdocumenten aan te leveren. - Opdrachtnemer voert de werkzaamheden uit. - Opdrachtnemer stelt een List of Open Points (LOP) op als registratie van haar bevindingen en voert interne review en noodzakelijke kwaliteitscontroles hierop. - Opdrachtnemer legt de LOP voor aan Opdrachtgever ter reactie. - Opdrachtgever reageert binnen vier weken, eventueel met aanlevering van aangepaste plannen en projectdocumentatie, waarna opdrachtnemer de LOP aanpast en bevindingen zo mogelijk naar de toestand Bewaakt of Gesloten brengt. - Eventueel later door Opdrachtgever aangereikte reacties en aanleveringen zullen op dezelfde wijze worden behandeld als onder vorig punt vermeld. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die zodanig belangrijk /ernstig zijn dat ze een positieve beoordeling in de weg staan en bevindingen die minder belangrijk zijn en eventueel in een latere beoordeling kunnen worden afgehandeld. - De LOP moet onderscheid maken tussen bevindingen die van technisch inhoudelijke aard zijn en die om vormgeving / kwaliteit van de geleverde documentatie gaan. |  |  |  |  |  |
| Input: - Projectplan HSL - Veiligheidsmanagementplan - Overige relevante documentatie |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| - List of Open Points | R |  | Ja |  | 4 |
| Mijlpaaldatum - List of Open Points voor ‘tussentijdse review’ (dat is: voor reactie op bevindingen): vier weken na aanlevering plandocumenten - Definitieve List of Open Points uiterlijk twee weken nadat Opdrachtgever op de conceptversie heeft gereageerd. |  |  |  |  |  |

## WP 4 – Uitvoeren audit(s)

| Werkpakket: Uitvoeren audit(s) |  |  |  | Nummer Werkpakket: 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Opdrachtnemer voert, bij de start van deze opdracht en daarna om het jaar, een audit uit op het proces dat is ingericht door de Opdrachtgever. Deze audit wordt gebruikt door de Opdrachtnemer om zicht te overtuigen van een adequate werkwijze van het project van Opdrachtgever. Dit werkpakket leidt ertoe dat de AsBo het projectteam en haar aanpak goed leert kennen en bij kan sturen daar waar nodig. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Opdrachtnemer heeft de plandocumenten reeds beoordeeld (WP3). - Opdrachtnemer geeft enkele weken voorafgaand aan de audit aan welke onderwerpen aan bod komen in de audit en welke personen aanwezig dienen te zijn. - Opdrachtnemer voert de audit(s) uit. - Opdrachtnemer stelt een auditrapport op. - Opdrachtnemer legt het auditrapport voor aan Opdrachtgever ter reactie. - Opdrachtgever reageert binnen drie weken, eventueel met aanlevering van gevraagd bewijsmateriaal en projectdocumentatie, waarna opdrachtnemer het verslag aanpast. - Opdrachtgever neemt de verbeterpunten mee in de List of Open Points (LOP) |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Het auditrapport moet onderscheid maken tussen bevindingen die zodanig belangrijk /ernstig zijn dat ze een positieve beoordeling in de weg staan en bevindingen die minder belangrijk zijn en eventueel in een latere beoordeling kunnen worden afgehandeld. - Het auditrapport moet onderscheid maken tussen bevindingen die van technisch inhoudelijke aard zijn en die om vormgeving / kwaliteit van de geleverde documentatie gaan. |  |  |  |  |  |
| Input: - Zie WP 3 |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| - Auditrapport (3x) - Bijgewerkte LOP (3x) | R |  | Ja |  | 3 |
| Mijlpaaldatum - Definitieve List of Open Points uiterlijk twee weken nadat Opdrachtgever op de conceptversie heeft gereageerd. - Audits in overleg met OG inplannen |  |  |  |  |  |

## WP 5 –Beoordeling Veiligheidsdossier

| Werkpakket: Uitvoeren AsBo-beoordeling Veiligheidsdossier |  |  |  | Nummer Werkpakket: 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Opdrachtnemer beoordeelt het Veiligheidsdossier. Er wordt één veiligheidsdossier opgesteld incl. onderliggende en bijbehorende bewijsdocumenten zoals integrale safetymanagementbeschrijving HSL e.d.). Het veiligheidsdossier wordt gedurende de looptijd geactualiseerd en aangevuld met de op dat moment beschikbare informatie. Het veiligheidsdossier is daarmee een groeidocument dat vanaf 2025 t/m 2031 wordt opgebouwd en de voorgang van het project HSL inbeheername volgt. Uitgangspunt is dat het groeiende veiligheidsdossier (incl. onderliggende en bijbehorende bewijsdocumenten) ieder jaar getoetst wordt tot aan inbeheername HSL door ProRail. Dit werkpakket beoogt dat opdrachtnemer vaststelt dat de projectorganisatie en de geleverde producten voldoen aan de eisen die de CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136) stelt en dat het beheer van de HSL veilig door ProRail overgenomen kan worden. Opdrachtnemer moet haar bevindingen in een LOP vastleggen en, uiteindelijk, een AsBo-statement leveren waaruit blijkt wat opdrachtnemer tot nu toe heeft beoordeeld en wat haar conclusies zijn. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - De opdrachtnemer beoordeelt het veiligheidsdossier (inclusief onderliggende documenten) op een zodanige wijze dat de opdrachtnemer een uitspraak kan doen of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA (verordening (EU) 402/2013 inclusief wijzigingsverordening (EU) 2015/1136). - De opdrachtnemer legt de tekortkomingen (bevindingen) die worden geconstateerd vast in het AsBo-logboek (LOP). - De opdrachtnemer geeft bij elke bevinding aan of deze blokkerend of niet-blokkerend is. Onder 'blokkerende bevindingen' worden bevindingen verstaan die naar het oordeel van de AsBo ontoelaatbaar de veiligheid (kunnen) beïnvloeden. - Opdrachtnemer bespreekt de bevindingen (LOP) met Opdrachtgever. - Na het voltooien van de acties om de bevindingen op te lossen toetst de opdrachtnemer of de bevinding voldoende is afgehandeld en past hij het AsBo-logboek aan. - De opdrachtnemer legt de eindresultaten van de AsBo beoordelingen vast in een officieel AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag, zoals bedoeld in EU-verordening 402/2013 artikel 15 en bijlage III voor deze stap. - Na de positieve AsBo-beoordeling wordt het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag geleverd, d.w.z. een eindoordeel van de AsBo of het gevolgde veiligheidsproces en het geleverde veiligheidsdossier voldoen aan de eisen van CSM-REA. |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - De AsBo-logboeken hebben een formaat dat met gebruikelijke kantoorautomatisering door de contractpartij kan worden gelezen en waar nodig van reacties voorzien. - Het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag wordt zowel in PDF als in Microsoft Word aangeleverd. - Het AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag dient tenminste de volgende vragen te beantwoorden: - Is voldaan aan de eisen die volgen uit CSM-REA zoals van toepassing op de projectorganisatie, en de geleverde producten in de betreffende fase? - Ligt het in de lijn der verwachting dat ProRail het beheer van de HSL veilig kan uitvoeren? - Welke specifieke activiteiten beschouwt opdrachtnemer verder nog als noodzakelijk om in de volgende fase tot een AsBo-rapportage met positieve conclusie te kunnen komen? |  |  |  |  |  |
| Input: - Veiligheidsdossier van ProRail incl. onderliggende en bijbehorende bewijsdocumenten zoals integrale safetymanagementbeschrijving HSL e.d.). |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| - AsBo-logboek Q4-2026 - AsBo-logboek Q4-2027 - AsBo-logboek Q4-2028 - AsBo-logboek Q4-2029 - AsBo-logboek Q4-2030 - AsBo-logboek Q1 2031 - AsBo-veiligheidsbeoordelingsverslag (VBV) (3maal) | R |  | Ja |  | 3 |
| Mijlpaaldatum - Uiterlijk 3 weken na sluiten AsBo-logboek - Veiligheidsbeoordelingsverslag in overleg, met uitgangspunt 2027, 2029 en 2031 |  |  |  |  |  |

## WP 6 – Toonbankvragen

| Werkpakket: Toonbankvragen |  |  |  | Nummer Werkpakket: 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doelstelling Het uitvoeren van diverse werkzaamheden door ON naar aanleiding van vragen die niet geadresseerd kunnen worden in de lopende werkpakketten. Gezien de nieuwigheid en complexiteit van het project zijn aanvullende vragen/opdrachten niet uit te sluiten. Dit werkpakket leidt ertoe dat het project, op dit moment nog niet inzichtelijke, vragen kan uitvragen bij de OG. |  |  |  |  |  |
| Proceseisen: - Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden dient het benodigde aantal uren en kosten te worden geschat - Per toonbankvraag dient een regieplafond voor het aantal te besteden uren en te maken kosten te worden vastgelegd - Per toonbankvraag dient, voorafgaand aan opdracht, minimaal onderstaand gespecificeerd te worden: - Het unieke vraagnummer - de omschrijving van de vraag - de te verrichten werkzaamheden - het gewenste resultaat - het regieplafond voor de werkzaamheden |  |  |  |  |  |
| Producteisen: - Zoals gespecificeerd in de specifieke vraag |  |  |  |  |  |
| Input: - Zoals gespecificeerd in de specifieke vraag |  |  |  |  |  |
| Te leveren product / dienst (output) | Vaste prijs (V) Regie (R) | Aantal uren regie | Tussentijdse Review ja/nee (zie ANNEX 1) |  | Review Termijn in weken |
| - Vast te stellen per vraag | R | Maximal 60 per jaar | n.t.b. |  | n.t.b. |
| Mijlpaaldatum - Nader af te stemmen per vraag. |  |  |  |  |  |