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Vragenlijst Marktconsultatie ROK EML-maatregelen defensiecomplexen
Rijksvastgoedbedrijf

	Bedrijfsnaam
	

	Naam contactpersoon
	

	E-mail contactpersoon
	



Instructie: 
Wij vragen u bij uw beantwoording uit te gaan van de beschrijving in het consultatiedocument.  Waar gevraagd, uw antwoord graag kort toelichten (max. 3 zinnen). Namens het projectteam, alvast dank voor uw tijd en moeite.


1. Wat is de jaarlijkse omzet van uw onderneming? 
☐  <€20 mln
☐   €20 - € 50mln
☐  €50 – €75 mln
☐ >€75 mln 


2. Perceelomvang 
Is de voorgestelde perceelomvang (tussen €56 en €85 mln per perceel) passend om capaciteit structureel vrij te maken? 
☐  Ja 
☐  Nee, te groot 
☐  Nee, te klein 
	Geef kort aan waarom deze omvang volgens u wel/niet passend is (bijv. impact op capaciteit, organisatie of risico). 



 
 
3. Capaciteit per perceel 
Welke jaarlijkse productie per perceel acht u realistisch uitvoerbaar? 
☐  < €10 mln 
☐  €10–20 mln 
☐  €20–30 mln 
☐  > €30 mln 
	Geef aan van welke aannames u uitgaat (bijv. inzet personeel, ketenpartners, complexiteit gebouwen). 




 
 
4. Aantal percelen 
Hoeveel percelen kunt u gelijktijdig uitvoeren met eigen organisatie en ketenpartners? 
☐ 1 
☐ 2 
☐ 3 
☐ ≥4 
	Geef aan wat de belangrijkste beperkende factor is bijv. capaciteit, organisatie, logistiek). 




 
 
5. Omvang nadere opdracht (NOK) 
Wat is voor u een werkbare NOK-omvang i.v.m. efficiency? 
☐ 10–30 gebouwen 
☐30–75 gebouwen 
☐> 75 gebouwen 
	Licht toe o.b.v. geografische spreiding, type gebouwen en afstemming gebruiker.
 



 
 

6. NOK 1 doorlooptijd 
Wat is een realistische doorlooptijd voor een NOK 1 opname (schouw, uitwerking en raming) in de situatie van meerdere gebouwen op één defensiecomplex met in totaal 50.000 m2 BVO
☐ < 4 weken 
☐ 4–8 weken 
☐ 8–12 weken 
☐ > 12 weken 
	Baseer uw antwoord op aantal gebouwen, m² BVO en technische complexiteit. 




 
 
7. NOK 1 werkbaarheid proces
Sluit de huidige inrichting van NOK 1 aan bij een efficiënte voorbereiding van de uitvoering? 
☐ Ja 
☐ Grotendeels 
☐ Beperkt 
☐ Nee 
	Geef maximaal 3 verbeterpunten. 





 
8. Overgang NOK 1 naar uitvoering 
Wat is een maximaal acceptabele doorlooptijd tussen afronding NOK 1 (dmv akkoord RVB op offerte) en start uitvoering? 
☐ < 2 weken 
☐  2–4 weken 
☐  4–6 weken 
☐ > 6 weken 
	Geef aan wat de impact is van langere doorlooptijd. 




 
 
9.  Planning 2029 
Is de voorgestelde indicatieve fasering (2027:25%, 2028:50% en 2029:25%) haalbaar? 
☐ Ja 
☐ Nee, andere fasering noodzakelijk 
	Beschrijf eventueel een beter alternatief. 




 
 
10. Verwachtingen 
Wat verwacht u van het RVB om de opgave eind 2029 mede mogelijk te maken?
	Licht toe waarom dit nodig is. 




 

11. [image: ]Prijzenboek - uurtarieven




Sluiten de uurtarieven (zie bovenstaand) in het prijzenboek voldoende aan op de uitvoeringspraktijk? 
☐ Ja 
☐ Grotendeels 
☐ Beperkt 
☐ Nee 
	Benoem waarom de uurtarieven in het prijzenboek wel/niet aansluit. 




 

12. [image: ]Prijzenboek - materieel

Is het gevraagde materieel in het prijzenboek volledig?
☐ Ja 
☐ Nee
	[bookmark: _Hlk231467668]Benoem de onderdelen die u mist.





13. [image: ]Prijzenboek- materiaal	Comment by Plugge, Ruben: Nieuw gegevoegd

Het RVB wenst de kosten van veelvoorkomendemateriaal vast te leggen bij inschrijving. Welk materiaal ziet u, gezien de scope, kansrijk om bij inschrijving reeds af te prijzen? 

	Benoem de onderdelen. 









14. [image: ]Prijzenboek - opneming

Kunt u op basis van de staffel voor opneming/inspectie een volledig dekkende m2 prijs afgeven voor de gevraagde werkzaamheden NOK 1?
☐ Ja 
☐ Grotendeels 
☐ Beperkt 
☐ Nee 
	Toelichting op gemaakte keuze:






15. Calculatienormen 
Het RVB wil de calculatienormen van Techniek Nederland hanteren voor het aantal uren dat mag worden ingezet voor werkzaamheden. Wat is uw ervaring met deze calculatienorm?
☐ Positief 
☐ Neutraal 
☐ Negatief 

	[bookmark: _Hlk231467976]Toelichting op gemaakte keuze:






16. Tips/aandachtspunten	Comment by Plugge, Ruben: Nieuw toegevoegd.

Heeft u nog tips/aandachtspunten voor het RVB?
☐ Ja 
☐ Nee

	Toelichting op gemaakte keuze:
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Code  Omschrijving ~ Eemheid  Prijs(€)
S01  Uitvoeren schouw met Per stuk .
inventarisatie totaal aan
gebouwen < 10.000 m2
incl. opnamestazt en offerte
S02  Uitvoeren schouw met Per stuk €.
inventarisatie totaal aan
gebouwen 10,000 m2 tot
20.000 m2 incl.
opramestazt en offerte
S03  Uitvoeren schouw met Per stuk €.
inventarisatie totaal aan
gebouwen < 20.000 tot
30.000 m2 incl.
opramestazt en offerte
S04 Uitvoeren schouw met Per stuk €.
inventarisatie totaal aan
gebouwen < 30.000 tot
40.000 m2 incl.
opramestazt en offerte
S05  Uitvoeren schouw met Per stuk €.
inventarisatie totaal aan
gebouwen < 40.000 tot
50.000 m2 incl.
opramestazt en offerte
S05  Uitvoeren schouw met Per stuk €.
inventarisatie totaal aan
gebouwen > 50.000 m2
incl. opnamestaat en offerte
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