## Blad1
Planning: | Algemeen
Project: | Vliegeniersbuurt
[16 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
Onderdeel | Activiteit | Mnd | okt |  |  |  | nov |  |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | febr |  |  |  | mrt |  |  |  |  | apr |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  |  | aug |  |  |  | sept |  |  |  | okt |  |  |  |  | nov |  |  |  | dec |  |  |  | jan |  |  |  | febr |  |  |  | mrt |  |  |  |  | apr |  |  |  | mei |  |  |  |  | juni |  |  |  | juli |  |  |  |  | aug |  |  |  | sept |  |  |  | okt
|  | Week | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40
Aanleg nieuwe ms-kabel op voorhand 3 weken
Waar? Bomen kappen?
Fase 1a | Zuidelijk gedeelte Icaruslaan tot aan Graaf Zeppelinlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: okt 40
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: okt 41
aanbrengen riolering (50 m/week) - 3 weken | bar: okt 42 to nov 44
nuts - 110 m, 4 weken | bar: nov 45 to nov 48
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: nov 48
infra (30 m/week) - 4 weken | bar: dec 49 to dec 50; jan 2 to jan 3
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: jan 4
Fase 1b | Icaruslaan tussen Graaf Zeppelinlaan en Soerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: nov 47
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: nov 48
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: dec 49 to dec 50
nuts - 100 m, 4 weken | bar: jan 2 to febr 5
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: febr 5
infra (30 m/week) - 4 weken | bar: febr 6 to mrt 9
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: mrt 10
Fase 2 | Keizer Karelweg
maaiveld schonen (1 week) | bar: dec 49
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: dec 50
aanbrengen riolering (50 m/week) - 5 weken | bar: jan 2 to febr 6
nuts - 260 m, 8 weken | bar: febr 6 to mrt 13
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: mrt 12 to mrt 13
infra (30 m/week) - 9 weken | bar: apr 14 to mei 22
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 40
Fase 3 | Westelijk gedeelte Graaf Zeppelinlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: febr 7
bomen rooien (1 boom/dag) - 12 bomen, 3 weken | bar: febr 8 to mrt 10
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: mrt 11
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: mrt 12 to mrt 13
nuts - 80 m, 3 weken | bar: apr 14 to apr 16
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: apr 16
infra (30 m/week) - 3 weken | bar: apr 17 to mei 19
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 40
Fase 4 | Oostelijk gedeelte Graaf Zeppelinlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: mrt 11
bomen rooien (1 boom/dag) - 11 bomen, 2 weken | bar: mrt 12 to mrt 13
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: apr 14
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: apr 15 to apr 16
nuts - 90 m, 6 weken | bar: apr 17 to mei 22
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: mei 22
infra (30 m/week) - 3 weken | bar: juni 23 to juni 25
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 41
Fase 5 | Oostelijk gedeelte Prof. Junkerlaan
maaiveld schonen (1 week)
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen | bar: mei 19
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: mei 20
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: mei 21 to mei 22
nuts - 55 m, 2 weken | bar: juni 23 to juni 24
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: juni 24
infra (30 m/week) - 2 weken | bar: juni 25 to juni 26
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) - 0 bomen
Fase 6 | Westelijk gedeelte Prof. Junkerlaan
maaiveld schonen (1 week)
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen | bar: mei 22
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: juni 23
aanbrengen riolering (50 m/week) - 1 week | bar: juni 24
nuts - 55 m, 2 weken | bar: juni 25 to juni 26
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: juni 26
infra (30 m/week) - 2 weken | bar: juli 27 to juli 28
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) - 0 bomen
Fase 7 | Oostelijk gedeelte Soerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: mei 20
bomen rooien (1 boom/dag) - 7 bomen, 2 weken | bar: mei 21 to mei 22
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: juni 23
aanbrengen riolering (50 m/week) - 3 weken | bar: juni 24 to juni 26
nuts - 140 m, 6 weken | bar: juli 27 to juli 29; aug 33 to aug 35
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: aug 34 to aug 35
infra (30 m/week) - 5 weken | bar: sept 36 to okt 40
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 42
Fase 8 | Westelijk gedeelte Soerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: juni 26
bomen rooien (1 boom/dag) - 8 bomen, 2 weken | bar: juli 27 to juli 28
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: juli 29
aanbrengen riolering (50 m/week) - 3 weken | bar: aug 33 to aug 35
nuts - 145 m, 6 weken | bar: sept 36 to okt 41
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: okt 40 to okt 41
infra (30 m/week) - 5 weken | bar: okt 42 to nov 46
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: nov 47
Fase 9 (en 9B) | Noordelijk gedeelte Icaruslaan vanaf Soerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: sept 37
bomen rooien (1 boom/dag) - 2 bomen, 1 week | bar: sept 38
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: sept 39
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: okt 40 to okt 41
nuts - 100 m, 4 weken | bar: okt 42 to nov 45
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: nov 45
infra (30 m/week) - 4 weken | bar: nov 46 to dec 49
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: dec 50
Fase 10 | Rambaldolaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: okt 41
bomen rooien (1 boom/dag) - 3 bomen, 1 week | bar: okt 42
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: okt 43
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: okt 44 to nov 45
nuts - 60 m, 3 weken | bar: nov 46 to nov 48
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: nov 48
infra (30 m/week) - 2 weken | bar: dec 49 to dec 50
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: jan 2
Fase 11 | Oostelijk gedeelte Fokkerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: nov 45
bomen rooien (1 boom/dag) - 10 bomen, 2 weken | bar: nov 46 to nov 47
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: nov 48
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: dec 49 to dec 50
nuts - 85 m, 7 weken | bar: jan 2 to febr 8
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: febr 8
infra (30 m/week) - 3 weken | bar: mrt 9 to mrt 11
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: mrt 12
Fase 12 | Grasélaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: jan 4
bomen rooien (1 boom/dag) - 3 bomen, 1 week | bar: febr 5
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: febr 6
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: febr 7 to febr 8
nuts - 60 m, 2 weken | bar: mrt 9 to mrt 10
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: mrt 10
infra (30 m/week) - 2 weken | bar: mrt 11 to mrt 12
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: mrt 13
Fase 13 | Middengedeelte Fokkerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: febr 5
bomen rooien (1 boom/dag) - 6 bomen, 2 weken | bar: febr 6 to febr 7
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: febr 8
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: mrt 9 to mrt 10
nuts - 60 m, 1 week | bar: mrt 11
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: mrt 12
infra (30 m/week) - 2 weken | bar: mrt 13 to apr 14
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 40
Fase 14 | Westelijk gedeelte Fokkerlaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: febr 6
bomen rooien (1 boom/dag) - 11 bomen, 2 weken | bar: febr 7 to febr 8
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: mrt 9
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: mrt 10 to mrt 11
nuts - 90 m, 6 weken | bar: mrt 12 to apr 17
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: apr 16 to apr 17
infra (30 m/week) - 3 weken | bar: mei 18 to mei 20
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) | bar: okt 40
Fase 15 | Van den Broekelaan
maaiveld schonen (1 week) | bar: apr 14
bomen rooien (1 boom/dag) - 0 bomen
aanbrengen bronnering (1 week) | bar: apr 15
aanbrengen riolering (50 m/week) - 2 weken | bar: apr 16 to apr 17
nuts - 80 m, 3 weken | bar: mei 18 to mei 20
grondverbetering + wortelschermen en mantelbuizen | bar: mei 20
infra (30 m/week) - 3 weken | bar: mei 21 to juni 23
bomen planten (1 week, in Q4 of Q1) - 0 bomen