## Handleiding
Werkwijze:
Tijdens de afspraak tussen de projectmanager/leider en de coördinerend objectbeheerder worden de volgende zaken besproken, ingevuld en vastgelegd:
- er moet worden vastgesteld of gebruik gemaakt wordt van de goede versie van de areaallijst (verwijzing op intranet is niet per definitie de laatste versie)
- Het format proces verbaal van overdracht en decharge wordt compleet ingevuld met namen en data.
- De areaallijst wordt doorgenomen en alle gegevens die voor een project niet van toepassing zijn worden verwijderd.
- Tab 1.1 van de areaallijst wordt compleet ingevuld met namen en data (als een onderdeel niet van toepassing is wordt n.v.t. ingevuld)..
De projectleider/manager slaat de areaallijst op in de project map onder tab 8.1 in Verseon.
Voor alle gevraagde documten wordt het Verseon nummer ingevuld alleen ArcGIS en DWG bestanden mogen met een link naar de S-schijf worden vermeld, alle andere bestanden moeten in Verseon staan.
In areaallijst kunstwerken vast en kunstwerken beweegbaar worden zowel het Verseonnummer genoteerd als de link naar de S-schijf.
Versie 20200226

## 1. Pre contractuele levering
1. Pre contractuele levering
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Link naar document/map op S-schijf
Integraal
Areaal uitbreiding | [5 empty] | Excel
Concept beheer- en eigendomsgrenzen (nieuw/gewijzigd) | [5 empty] | ArcGIS
Concept beheerovereenkomsten (nieuw/gewijzigd) | [5 empty] | Word
OVL&VRI
Ontwerptekeningen incl. gebruikte ontruimingstijden | [5 empty] | Afstemmen met VM

## 1.1 Vroege levering
1.1 Vroege levering
versie 20210819
Onderdeel | Areaalgegevens | Geplande leverdatum | Aan wie | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar document/map op S-schijf
Strooien - 1 mei voorafgaand aan het komende strooiseizoen
| Strooiregime |  |  | Voor 1 mei voorafgaand aan het komende strooiseizoen doorgeven aan DB/Gebiedsaannemer of een weg opgenomen moet worden in het strooiregime. | Mail aan DB/Gebiedsaannemer | Mail |  | xxxxxx
Leveringen voor VO
| Risicoinventarisatie/evaluatie ontwerpfase "conform machinerichtlijn" |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF
Leveringen voor DO
| Risicoinventarisatie/evaluatie ontwerpfase "conform machinerichtlijn" |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF
Leveringen 3 maanden voor openstelling
| Definitieve beheer- en eigendomsgrenzen |  | Naam netwerkbeheerder | Zie tab 3. |  |  |  | xxxxxx
| Definitieve beheerovereenkomsten |  | Naam netwerkbeheerder | Zie tab 3. |  |  |  | xxxxxx
| OV-Halte: cc. mail aan concessiehouder datum ingebruikname? |  | Naam VM contactpersoon |  |  |  |  | xxxxxx
| Specificaties levering DMV/VRI areaal |  | Naam VM contactpersoon |  |  |  |  | xxxxxx
Leveringen 2 maanden voor openstelling
| Concept verkeersbesluit |  | Rita Puggioni | Uiterlijk 2 maanden voor openstelling met BU/BSP (Rita Puggioni) bespreken of er verkeersbesluiten genomen moeten worden. | Verseon | Word - verkeersbesluit |  | xxxxxx
| Installaties / beweegbare kunstwerken Cc. Van mail pl/pm aan DB met datum afspraak bedieninstructie op locatie |  | Objectbeheerder installaties |  |  |  |  | xxxxxx
Levering 1 dag voor openstelling
| Installaties / beweegbare kunstwerken cc. mail van pl/pm aan objectbeheerder SAT en FAT test, SIT (integrale site test) en inbedrijfstellingstest |  | Objectbeheerder installaties | Test rapportages |  | PDF
| E-tekeningen |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF en DWG
| Definitieve risicoinventarisatie/evaluatie "conform machinerichtlijn" |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF en brondocument
| Handleidingen onderhoud/bediening/gebruik beweegbaar kunstwerk |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF en brondocument
| Keuringsrapportages (NEN 1010/CUR) |  | Objectbeheerder installaties | rapportage overeenkomstig de NEN1010, Inspectierapport van elektrische installaties, bijlage 61F |  | PDF
| V&G-plan / dossier (ook van de beheerfase) beweegbare kunstwerken |  | Objectbeheerder installaties |  |  | PDF en brondocument

## 2. Data
2. Data
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Link naar document/map op S-schijf
Verhardingen
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Kunstwerken (niet beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Kunstwerken (beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Landschap&Milieu
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Oevers&Bodems
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Oevers&Bodems Waterbodem
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
OVL&VRI openbare verlichting
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
OVL & VRI verkeersregelinstallatie
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Overige verkeersvoorzieningen RVV bord
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Overige verkeersvoorzieningen geleiderail
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Overige verkeersvoorzieningen hekwerken
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Overige verkeersvoorzieningen overig meubilair
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
Overige verkeersvoorzieningen bewegwijzering
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
| invullen DATA model NBD | BU | BSP |  | Araaldata
Overige verkeersvoorzieningen haltevoorzieningen
| invullen Areaaldata model | BU | BSP | zie ILS | Araaldata | ArcGIS
| invullen meetboek haltescan | BU | BSP |  | Araaldata

## 3. Beheer-eigendom-onderhgrens
Beheer- eigendom en onderhoudsgrenzen - 3 maanden voor openstelling leveren
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
Verhardingen
Functionele grenzen
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | Areaaldata (revisietekening / As-Built tekeningen) | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | eigendom, beheer, onderhoud | Areaaldata (revisietekening / As-Built tekeningen) | DWG / PDF
| Akten | BU | BSP | registratienummer |  | PDF |  | xxxxxx
Kunstwerken (niet beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
Kunstwerken (beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
Landschap&Milieu
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
Oevers&Bodems
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
Oevers&Bodems Waterbodem
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
OVL&VRI openbare verlichting
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
OVL & VRI verkeersregelinstallatie
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx
Overige verkeersvoorzieningen
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| - beheergrenzen | [6 empty] | xxxxxx

## 4. Areaallijst verhardingen
Areaallijst verhardingen
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
Wegmarkering (niet-dynamische)
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | Type markering incl. afmetingen; b.v. onderbroken streep 3-9, 0,15m. | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Materiaal | BU | BSP | verf, thermoplast, spray, spetter(structuur)markering. | as built / revisietekening | DWG / PDF
Administratief/Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | PDF |  | xxxxxx
| Datum aanleg | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Datum oplevering | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP | Dagrapporten wegmarkeerder, garantieverklaring, KOMO-productcertificaat en certificering aannemer. |  | PDF |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Kwaliteitsstatus | BU | BSP | reflectiemetingen. Dag/nachtzichtbaarheid bij oplevering |  | PDF |  | xxxxxx
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
Afwateringsystemen
Onderdeel leidingen
| Locatie | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Type | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Materiaal | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Diameter of Breedte inwendig | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Diepteligging | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
Onderdeel gootconstructies
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Type | BU | BSP | verholen goot, mol goot, drainage | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Materiaal | BU | BSP | materiaal en afmetingen | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
Onderdeel infiltratiepunt
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Type | BU | BSP | Grindkoffer, infiltratieput, etc. | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Constructiegegevens | BU | BSP | Lengte/Breedte/Hoogte | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
Onderdeel kolken, putten
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Type | BU | BSP | Put, kolk, Inspectieput, Riolering | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Constructiegegevens | BU | BSP | Lengte/Breedte/Hoogte òf Diameter, Uitvoering(rws,straat,trottoir) | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
Administratief / Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | PDF |  | xxxxxx
| Datum aanleg | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Datum oplevering | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer van ontheffing /vergunning/overeen-komst en registratienummer. B.v. Keurontheffing t.b.v. lozing HW |  | PDF |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Uitgevoerd onderhoud infiltratiepunt | BU | BSP |  | as built / revisietekening | DWG / PDF
Asfalt, Beton-verhardingen
[5 empty] | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Maatregel | BU | BSP | Maatregeltekening waarbij de diverse uitgevoerde maatregelen in kleur zijn aangegeven incl. legenda waarin aangegeven is hoeveel dikte in mm verharding is verwijdert en welke constructie(type mengsel en dikte in mm) is aangebracht, b.v. 70mm frezen, 40mm AC16bind T1, 30mm SMA NL8b. | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type deklaag | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| Dikte deklaag | BU | BSP | [mm] | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type tussenlagen | BU | BSP | CE-markering | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Dikte tussenlagen | BU | BSP | [mm] | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type onderlaag | BU | BSP | CE-markering | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Dikte onderlaag | BU | BSP | [mm] | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type fundering | BU | BSP | menggranulaat , … | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Dikte fundering | BU | BSP | [mm] | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Boordatum oplevering/productie | BU | BSP | Datum boorkern | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Locatie boorkern | BU | BSP | Coördinaten |  | DWG / PDF
| CE-Markering/samenstelling asfalt per soort | BU | BSP | Ingedriëntenlijst + percentages |  | PDF |  | xxxxxx
| Prestatieverklaring DOP) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Asfalt-/weegbonnen | BU | BSP | 1 per soort onder vermelding van locatie |  | PDF |  | xxxxxx
| Profieltekeningen | BU | BSP | langs-/dwarsprofielen | as built / revisietekening | PDF |  | xxxxxx
Administratief / Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | PDF |  | xxxxxx
| Datum aanleg | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Datum oplevering | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer van ontheffing/vergunning/overeen-komst en registratienummer. |  | PDF |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Langs-/dwarsvlakheid | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Stroefheid | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Geluidsmeting wegdek bij oplevering (bij DGD) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
Elementverharding
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | klinkers, tegels, graskeien, opsluitbanden, trottoir banden, sinusbanden rammelstrook | as built / revisietekening | DWG / PDF
| Type fundering | BU | BSP | zand/ cementbed,… | as built / revisietekening | DWG / PDF
Administratief / Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | PDF |  | xxxxxx
| Datum aanleg | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Datum oplevering | BU | BSP |  | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer van ontheffing/vergunning/overeen-komst en registratienummer. |  | PDF |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
Project-documentatie
| Bestek | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Akoestisch rapport | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Bestemminsplan (wijzigingen) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Bestek/keetadministratie | BU | BSP | dagrapporten i.v.m. weersomstandigheden aanleg | Bestekadministratie | PDF |  | xxxxxx
| Wijzigingsovereenkomst | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Verificatiematrix | BU | BSP | vastlegging wijziging t.o.v. DO |  | PDF |  | xxxxxx
| Procesverbaal schouw/opneming/ oplevering | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx

## 5. Areaal KW niet beweegbaar
Areaallijst niet beweegbaar kunstwerk en geluidsschermen
versie 20210819
Naam kunstwerk inclusief topcode:
LET OP: bij meerdere kunstwerken voor ieder kunstwerk een areaallijst invullen en apart dossier vormen.
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
Kunstwerken (niet beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| procesverbaal van schouw | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van opneming | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| materiaallijst van alle toegepaste materialen met materiaalspecificaties en vermelding leverancier (Materialenpaspoort) | BU | BSP |  |  | PDF
| productcertificaten | BU | BSP |  |  | PDF
| instandhoudingplan(nen). Per NEN Beheerobject en conform de NEN 2767-6 | BU | BSP |  |  | PDF en brondocument
| kw, installaties onderhoudsprotocollen en bedieningsinstructies | BU | BSP |  |  | PDF
| alle definitieve berekeningen (do berekeningen, uo berekeningen of besteksberekeningen, detailberekeningen) | BU | BSP |  |  | PDF
| resultaten van onderzoeken en adviezen (grondmechanisch onderzoek (incl Sonderingen), milieutechnisch onderzoek, funderingsadvies, Niet Gesprongen Explosieven e.a.) | BU | BSP |  |  | PDF
| resultaten van keuringen en testen tijdens uitvoeringsfase | BU | BSP |  |  | PDF
| onderhoudsovereenkomsten (ov, pompinstallaties e.d.) | BU | BSP |  |  | PDF
| vergunningen (bouwvergunning; keurontheffing, enz) | BU | BSP |  |  | PDF
| as-built uitvoeringstekeningen (o.a. vorm- en wapeningstekeningen, installatietekeningen). Zowel 3-D als 2-D bestanden | BU | BSP | Let op: tekeningen dienen ondertekend/geparafeerd te zijn door gemachtigde opdrachtnemer/aannemer |  | PDF en DWG/DXF
| as-built bestekstekeningen (bij raw contracten) of as-built UO tekeningen (bij uav-gc). Zowel 3-D als 2-D bestanden | BU | BSP | Let op: tekeningen dienen ondertekend/geparafeerd te zijn door gemachtigde opdrachtnemer/aannemer |  | PDF en DWG/DXF
| uo tekeningen (alleen van toepassing bij uav-gc) | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | PDF
| do tekeningen | BU | BSP |  |  | PDF
| Resultaat controle metingen/ 0-inspectie |  |  | Betreft: DTM meting overgangsgebied nieuw kunstwerk - aardenbaan. DTM meting in de zone kunstwerk tot ca. 50m aardenbaan. Dit tbv referentiemeting voor mogelijke toekomstige problemen met zettingen. Meting waterbodemniveau onder nieuw kunstwerk (profielmeting). Metingen geluidsniveau rondom nieuw aangebrachte voegovergangen. Geluidsniveau voor start werkzaamheden en geluidsniveau na werkzaamheden. E.e.a. moet voldoen aan NBD00401. |  | PDF en DWG/DXF
| verkeersbesluiten | BU | BSP |  |  | PDF
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF
- beheer- en onderhoudoveeenkomsten
- beheergrenzen
- vestiging zakelijk recht
(incl. overdracht rest stukjes grond (afspraken met grondzaken vermelden)
| Risico-analyse / inventarisatie FMECA conform format | BU | BSP | FMECA conform 'template FMECA light dd 20200106' |  | EXCEL

## 6 Areaallijst KW beweegbaar
Areaallijst KW beweegbaar
versie 20210819
Naam kunstwerk inclusief topcode:
Aan te leveren per kunstwerk
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
Kunstwerken (beweegbaar)
Input tbv beheersysteem
| Ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
· Functioneel ontwerp
· Technisch ontwerp
· Software ontwerpen (PLC / SCADA / audio / video/ overige)
· Keuringsrapportages (NEN 1010/CUR/ …)
· Apparatuur
· Systemen
· Lijst kritische onderdelen / reserve onderdelen (van uit de FMECA)
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | PDF
| do tekeningen | BU | BSP |  |  | PDF
| uo tekeningen (alleen van toepassing bij uav-gc) | BU | BSP |  |  | PDF
| alle definitieve berekeningen (do berekeningen, uo berekeningen of besteksberekeningen, detailberekeningen) en veiligheidsberekeningen van veiligheidsketens. | BU | BSP |  |  | PDF
| resultaten van onderzoeken en adviezen (grondmechanisch onderzoek (incl Sonderingen), milieutechnisch onderzoek, funderingsadvies, Niet Gesprongen Explosieven e.a.) | BU | BSP |  |  | PDF
PDF
| Resultaat controle metingen/ 0-inspectie |  |  | Betreft: DTM meting overgangsgebied nieuw kunstwerk - aardenbaan. DTM meting in de zone kunstwerk tot ca. 50m aardenbaan. Dit tbv referentiemeting voor mogelijke toekomstige problemen met zettingen. Meting waterbodemniveau onder nieuw kunstwerk (profielmeting). Metingen geluidsniveau rondom nieuw aangebrachte voegovergangen. Geluidsniveau voor start werkzaamheden en geluidsniveau na werkzaamheden. E.e.a. moet voldoen aan NBD00401. |  | PDF en DWG/DXF
| vergunningen (bouwvergunning; keurontheffing, enz) | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van schouw | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van opneming | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP | per onderdeel/component |  | PDF
| as-built uitvoeringstekeningen (o.a. vorm- en wapeningstekeningen, e.d). | BU | BSP | Let op: tekeningen dienen ondertekend/geparafeerd te zijn door gemachtigde opdrachtnemer/aannemer |  | PDF en DWG/DXF
| Testprotocollen |  |  |  |  | PDF
· Fabriek Acceptatie Testen (FAT)
· Locatie/ Site Acceptatie Test (SAT)
· SIT (integrale site test)
· inbedrijfstellingstest
| een algemene beschrijving van de machine |  |  |  |  | PDF
| het overzichtsplan van de machine, en de tekeningen van de besturingsschakelingen alsmede ter zake dienende beschrijvingen en toelichtingen om de werking van de machine te kunnen begrijpen; |  |  | het overzichtsplan in PDF, overige PDF, DWG/DXF en ZW1 (EPLAN) |  | PDF, DWG/DXF en ZW1 (EPLAN)
| gedetailleerde en volledige tekeningen, eventueel aangevuld met berekeningen, testresultaten, verklaringen enz., aan de hand waarvan kan worden nagegaan of de machine aan de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen voldoet |  |  | - de tekeningen in PDF, DWG/DXF en ZW1 (EPLAN), overige in PDF; - tekeningen (alleen definitieve tekeningen): hard copy versie op locatie, perspex tekeningen aan wand aanbrengen/vervangen (voor hydraulische installatie). |  | PDF, DWG/DXF en ZW1 (EPLAN)
| de documentatie over de risicobeoordeling waaruit de gevolgde procedure blijkt, met inbegrip van de volgende gegevens: i) een lijst van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die op de betrokken machine van toepassing zijn, ii) de beschrijving van de beschermende maatregelen die zijn toegepast om vastgestelde gevaren weg te nemen of onderkende risico's te verminderen en, in voorkomend geval, informatie over de restrisico's in verband met de machine; |  |  |  |  | PDF
| normen en overige toegepaste technische specificaties, met opgave van de essentiële gezondheids- en veiligheidseisen die daaronder vallen |  |  |  |  | PDF
| technische verslagen waarin de uitkomsten van de proeven zijn opgenomen die door de fabrikant dan wel door een door hem of zijn gemachtigde gekozen bevoegde instantie zijn verricht |  |  |  |  | PDF
| een exemplaar van de gebruiksaanwijzing van de machine; |  |  |  |  | PDF
| in voorkomend geval, de inbouwverklaring en de instructies voor inbouw betreffende zo ingebouwde niet voltooide machines |  |  |  |  | PDF
| in voorkomend geval, afschriften van de EG-verklaring van overeenstemming van de machine of van overige in de machine ingebouwde producten; |  |  |  |  | PDF
| een afschrift van de EG-verklaring van overeenstemming; |  |  | ondertekend |  | PDF
| materiaallijst van alle toegepaste materialen met materiaalspecificaties en vermelding leverancier (Materialenpaspoort) | BU | BSP |  |  | PDF
| productcertificaten | BU | BSP |  |  | PDF
| · De originele (applicatie) software alsmede de software licenties, gebruikersnamen/wachtwoorden; |  |  | De broncode en objectcode van de programmatuur dient in eigendom over gedragen te worden. Deze broncode en objectcode dient van dusdanige kwaliteit te zijn dat deze de beheerder in staat stelt de geleverde maatwerk Programmatuur te (laten) onderhouden. Licenties op naam van de provincie stellen. Voorzien van release notes/versie informatie. Tevens een overzicht met de gebruikte gebruikersnamen en wachtwoorden in de aangebrachte systemen. |  | In originele format
| Handleidingen |  |  | Instandhoudingsplan voor het gehele object. |  | PDF en brondocument
· Onderhouds-/bedienvoorschriften (voor alle bediensoorten, lokalebediening, handbediening en noodservice bediening)
· Bedrijfs-, bedien- en veiligheidsvoorschriften
· Afstel- en instelvoorschriften
· Inspectie- en onderhoudsvoorschriften
· Productveiligheidsinformatiebladen
· (Overige handleidingen)
| instandhoudingplan(nen). Per NEN Beheerobject en conform de NEN 2767-6 | BU | BSP | periode 50 jaar |  | PDF en brondocument
| onderhoudsoveeenkomsten (ov, pompinstallaties e.d.) | BU | BSP |  |  | PDF
| overeenkomsten met andere beheerders; | BU | BSP |  |  | PDF
- beheer- en onderhoudoveeenkomsten
- beheergrenzen
- vestiging zakelijk recht
(incl. overdracht rest stukjes grond (afspraken met grondzaken vermelden)
| verkeersbesluiten | BU | BSP |  |  | PDF
| Risico analyse: |  |  |  |  | PDF en brondocument
| · Risico-analyse / inventarisatie FMECA conform format |  |  | FMECA conform 'template FMECA basis dd 20180713' |  | EXCEL
· Risicobeoordeling
· Risico-inventarisatie’s en –evaluaties voor beheer, onderhoud en sloop.
| · V&G-plan / dossier (ook van de beheerfase) |  |  | Aangebrachte structurele (veiligheids)voorzieningen voor gebruik en onderhoud, voorbeelden |  | PDF
|  |  |  | · bevestigingspunten valbeveiliging |  | PDF
|  |  |  | · veilige parkeervoorzieningen bij portalen |  | PDF
|  |  |  | · inspectieluiken/putten |  | PDF
|  |  |  | · noodvoorzieningen |  | PDF
|  |  |  | · ventilatievoorzieningen |  | PDF
|  |  |  | Overige relevante veiligheidsinformatie |  | PDF
|  |  |  | · alarmvoorzieningen |  | PDF
|  |  |  | · noodplannen |  | PDF
|  |  |  | · veiligheidsattesten |  | PDF

## 7. Areaallijst Landschap&Milieu
Areaallijst landschap & milieu
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
beplanting; boom, heg, bermvak, plantvak (rotonde), plasberm (riet/natuurvriendelijke oever)
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Soort/typering | BU | BSP | Wetenschappelijke en Nederlandse naam | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| tekening dwarsdoorsnede (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | n.v.t
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| Werkplan (uitvoering van het werk) | BU | BSP |  |  | PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
waterloop
| baggerrapportage | BU | BSP | hoeveelheden / locaties
kwaliteit
ontvanger
opgeleverde profiel
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten)/aanleg | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| quick-scan Natuur (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
beschoeiing
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | type beschoeiing bijv hout, staal, steen, puin | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
faunavoorziening
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Soort/type | BU | BSP | Doelsoort +type voorziening en onderdelen: tunnel, scherm etc. | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Constructiegegevens | BU | BSP | Lengte/Breedte/Hoogte | as built / revisietekening | Autocad DWG en PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
stuw
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | type voorziening en onderdelen: tunnel, scherm etc. | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Stuwpeil (boven en onder) | BU | BSP |  |  | Zie attributen
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
projectdocumentatie
| flora- en fauna onderzoek | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| flora- en fauna werkprotocollen | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Bewijs van aanmelding soortgegevens bij NDFF Indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Onderzoek overige natuurwetgeving (indien van toepassing) | [6 empty] | xxxxxx
| landschapsplan (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| beplantingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | n.v.t
| groenbestek incl. grondopbouw | BU | BSP | incl. rapporten grondanalyses |  | PDF |  | xxxxxx
Duiker
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| Type | BU | BSP | type voorziening en onderdelen | revisietekening / As-Built tekeningen | DWG / PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Stuwpeil (boven en onder) | BU | BSP |  |  | Zie attributen
| besteksbegroting | BU | BSP |  |  | PDF
| bestekstekeningen (alleen van toepassing bij raw contracten) | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| ontwerpnota’s met gemaakte afwegingen en keuzes. | BU | BSP |  |  | PDF
| technisch ontwerp | BU | BSP |  |  | Autocad DWG en PDF
| procesverbaal van oplevering | BU | BSP |  |  | PDF
| garantieverklaringen met termijnen | BU | BSP |  |  | PDF
| vergunningen (indien van toepassing) | BU | BSP |  |  | PDF
| As-built-tekeningen | BU | BSP |  |  | DWG/PDF
Note on A58: Dijkers, dhr. C. (Camiel): Is het beheer van stuwen belegd bij BSP?

## 8. Areaallijst Oevers&Bodems
Areaallijst oevers & bodems
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
Waterbodem
| baggerrapportage | BU | BSP | hoeveelheden / locaties |  | DWG en PDF
kwaliteit
| inpeiling uitpeiling | BU | BSP | ontvanger |  | DWG en PDF
|  |  |  | opgeleverde profiel |  | DWG en PDF
| instandhoudingsplan | BU | BSP
Projectdocumentatie
| Onderzoeken (definitieve versies) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Ontwerpberekeningen (Definitieve versies) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Detailberekeningen (Definitieve versies) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Ontwerptekeningen (Definitieve versies) | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| As Built tekeningen | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Resultaten controlemetingen/keuringen uitvoering werk | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Geaccordeerde Afwijkingen uitvoering t.o.v. ontwerp | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Garantiecertificaten | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Instandhoudingsplan/onderhoudsplan | BU | BSP |  |  | PDF en XLS |  | xxxxxx
| Productcertificaten | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| resultaten check beheer- en eigendomsgrenzen | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx

## 9. Areaallijst OVL&VRI
Areaallijst OVL & VRI
Areaal OVL & VRI
versie 20210819
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit /team | Omschrijving | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
openbare verlichting
Lichtmasten
| productspecificatie | BU | BSP |  |  | PDF
| CE-verklaring | BU | BSP |  |  | PDF
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF
Armaturen
| Productspecificatie | BU | BSP |  |  | PDF
| CE-verklaring | BU | BSP |  |  | PDF
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF
Voedingskasten
| Productspecificatie | BU | BSP |  |  | PDF
| CE-verklaring | BU | BSP |  |  | PDF
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF
Kabels
| Productspecificatie | BU | BSP |  |  | PDF
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF
Administratief /Juridisch
| Lichtberekeningen | BU | BSP |  |  | PDF
| Kabelberekeningen | BU | BSP |  |  | PDF
| (UO) tekeningen, schaal 1:500 | BU | BSP |  |  | DWG en PDF
| Overeenkomst (contract/bestek) | BU | BSP |  |  | Word en PDF
| As-built en/of revisietekeningen, schaal 1:500 | BU | BSP | tekening/symbolen volgens standaard tekening "symbolen OVL/VRI", maakt deel uit van de ERA |  | DWG en PDF
| NEN 1010/3140 inspectie | BU | BSP | rapportage overeenkomstig de NEN1010, Inspectierapport van elektrische installaties, bijlage 61F |  | PDF
| Installatietekening voedingskast | BU | BSP | kastpakketten overeeenkomstig de NEN 1010 |  | DWG en PDF
| Beheerovereenkomst(en) | BU | BSP |  |  | PDF
| Ontheffingen, vergunningen, die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer(s) van ontheffing/vergunning |  | PDF
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  | Word/Excel en PDF
verkeersregelinstallatie | verkeersregeltoestel
|  | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG
|  | BU | BSP | Aanschafwaarde verkeersregeltoestel |  | PDF
Lantaarns
|  | BU | BSP |  | as built / revisietekening | Autocad DWG
Meubilair
|  | BU | BSP | BUDATA.MAST | as built / revisietekening | Autocad DWG
Detectie
|  | BU | BSP | BUDATA.DETECTOR | BU data | FGDB
Observatie camera
|  | BU | BSP | BUDATA.MAST | as built / revisietekening | Autocad DWG
Administratief /Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | Word/PDF |  | xxxxxx
| Capaciteitsberekening | BU | VM | voorzien van database bestanden
| Ontwertekening 1:500 | BU | BSP / VM | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | Autocad DWG
| Ontwertekening kruisingsvlak 1:200 | BU | BSP / VM |  |  | Autocad DWG
| Ontruimingstijden | BU | VM | uitdraai van de conflicten met afstanden, een tekening 1:200 met rijlijnen en de cocondatabase
| Regelapplicatie | BU | VM | inclusief testfaciliteiten, alle bronbestanden, display, file, generator XML configuratiefile, MS Visual Studio projectfile en kruispuntplaatje tbv MS Visual Studio omgeving en specificatie van de regelapplicatie
| Listing verkeersregelautomaat | BU | VM | handleiding |  | Word |  | xxxxxx
| Afnameprotocollen | BU | BSP / VM | ondertekend |  | PDF |  | xxxxxx
| Revisietekening 1:500 | BU | BSP | per VRI-installatie conform ERBI |  | Autocad DWG
| Revisietekening kruisvlak 1:200 | BU | BSP | inclusief coördinaten locatie kruispunt |  | PDF |  | xxxxxx
| Kruispuntplaatje beheerssysteem | BU | VM |  |  | bitmap, tif |  | xxxxxx
| Inventarislijst | BU | VM |  |  | PDF |  | xxxxxx
| IVERA licentie | BU | VM |  |  | PDF |  | xxxxxx
| IVERA formulier | BU | VM | conform ERBI |  | PDF |  | xxxxxx
| KWC VRI licentie | BU | VM |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring |  | PDF |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Beheerovereenkomst | BU | BSP |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer van ontheffing/vergunning/overeen-komst en registratienummer |  | PDF |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | DB |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Onderhoudscontract regeltoestel | BU | DB |  |  | PDF |  | xxxxxx
| Contract comminucatie voorziening | BU | DB |  |  | PDF |  | xxxxxx

## 10. Areaal Overige verk.voorz.
Areaallijsten overige verkeersvoorzieningen
versie 20200226
Onderdeel | Areaalgegevens | Beherende sector | Beherende unit / team | Omschrijving / Eenheden | Opslagsystemen | Format aan te leveren gegeven | Verseon nr. | Link naar documenten/map op S-schijf
verkeersvoorzieningen
RVV bord
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | dwg en pdf
Geleiderail
[5 empty] | as built / revisietekening | dwg en pdf
| foto | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| garantie certificaat | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| CE-keur | BU | BSP | certificaat |  |  |  | xxxxxx
Hekwerken
| locatie | BU | BSP | Coordinaten/geoetrieligging | as built / revisietekening | dwg en pdf
| foto | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| garantie certificaat | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
overig meubilair
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | dwg en pdf
| foto | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| garantie certificaat | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
Bewegwijzering
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | dwg en pdf
| foto | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
haltevoorzieningen
| Locatie | BU | BSP | Coördinaten/geometrieligging | as built / revisietekening | dwg en pdf
| foto | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
Administratief /Juridisch
| Besteknummer / Contractnummer | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | PDF |  | xxxxxx
| Ontwerptekeninge, eventueel het UO, 1:500 | BU | BSP | Inclusief Verseon project- en/of zaaknummer |  | Autocad DWG of PDF
| Datum aanleg | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| Datum oplevering | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| Revisietekening | BU | BSP | conform ERBI |  | Autocad DWG
| Garantie tot (datum) | BU | BSP | Indien garantie op object wordt geleverd, einddatum garantie leveren in garantieverklaring |  |  |  | xxxxxx
| Garantieverklaring | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx
| Vergunningen, ontheffingen, overeenkomsten die na het project blijven gelden | BU | BSP | nummer van ontheffing /vergunning/overeen-komst en registratienummer. B.v. Keurontheffing t.b.v. lozing HW |  |  |  | xxxxxx
Kwaliteitsgegevens
| Instandhoudingsplan | BU | BSP |  |  |  |  | xxxxxx