## NvI Noodlokalen De Sprong
Nota van Inlichtingen aanbestedint TN595256 'Levering noodlokalen praktijkschool De Sprong'
Ref. Nr. | Individueel | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Nee | Draagkracht vloer | Is vloeropbouw met draagkracht > 500kg/m2 vv cementgebonden vloerplaten toegestaan? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan
2 | Nee | Plafondplaten | Zijn geperforeerde/ akoustische plafondplaten toegestaan (als alternatief voor systeemplafond Rockfon) | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan
3 | Nee | Binnenwanden | Mogen binnenwanden ipv melamine ook gegalvaniseerde staalplaat zijn, kleur RAL9010? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan
4 | Nee | Impact geotechnisch onderzoek op planning en opleverdatum | Pas na opdracht kan geotechnisch onderzoek worden uitgevoerd, hetgeen 2a 3 weken in beslag zal nemen. Aansluitend kan pas definitieve type benodigde fundatie worden bepaald. Indien blijkt dat er stalen buispalen gebruikt moeten worden kan doorlooptijd van opdracht – geotechnisch onderzoek- engineering- levering – uitvoering makkelijk oplopen tot ca 10 weken. In dat geval is de vereiste opleverdatum praktisch onhaalbaar. Dit staat los van de snelle beschikbaarheid van de units. Hoe hiermee om te gaan? | U dient bij inschrijving aan te geven wat de levertijd van de units is. Dit gaat alleen over de levertijd van de units. De aanbestedende dienst begrijpt dat de uiteindelijke opleverdatum van de units ook afhankelijk is van het type fundatie dat benodigd is, wat pas duidelijk wordt na geotechnisch onderzoek.
5 | Nee | Gang | Aangegeven totaaloppervlakte gaat uit van 2 lokalen + sanitair ruimte: maar geeft geen opp voor gang. Betekent dit dat de lokalen en sanitair zonder gang direct van buitenaf betreden dienen te worden? | Aangegeven totaaloppervlakte is gebaseerd op ander project waar de sanitaire units via de lokalen bereikbaar waren en de lokalen direct van buitenaf. Ga uit van beschikbare units waar mogelijk.
6 | Nee | Max. klasbezetting | Wat is maximale bezetting per lokaal (leerlingen + leerkracht(en) | 16 leerlingen en 1 leerkracht
7 | Nee | Buitenzonwering | Mag buitenzonnewering ook middels rolluiken ipv screens? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan
8 | Nee | Programma van eisen | Dient de verkeersruimte/gang onderdeel uit te maken van de 126 m² of uitsluitend de genoemde lokalen en sanitaire ruimte? | Aangegeven totaaloppervlakte is gebaseerd op ander project waar de sanitaire units via de lokalen bereikbaar waren en de lokalen direct van buitenaf. Ga uit van beschikbare units waar mogelijk.
9 | Nee | Programma van eisen | De locatie van de units is indicatief weergegeven en dient nader te worden bepaald in overleg. Kan de opdrachtgever een definitieve situatietekening verstrekken inclusief maatvoering, hoogtes, kabels en leidingen en exacte positionering? | Overleg met de gemeente is nog gaande over de definitieve situatie.
10 | Nee | planning aanbesteding | Kunt u een 2e vragenronde opnemen in de planning? | In verband met de noodzakelijke snelle levering wordt er geen tweede vragenronde ingebouwd.
11 | Nee | Programma van eisen | Indien de bestaande aansluiting onvoldoende capaciteit blijkt te hebben, zijn eventuele verzwaringen onderdeel van de opdracht? | Als dit onvoorziene werkzaamheden betreft en niet is opgenomen in de aanbestedingsstukken dan kan dit worden aangemerkt en gefactureerd worden als meerwerk.
12 | Nee | Programma van eisen | Wat is de beschikbare capaciteit van de bestaande elektrische aansluiting en meterkast waarop de uitbreiding dient te worden aangesloten? | 3x100A of 3x125A
13 | Nee | Algemene Inkoopvoorwaarden Drechtsteden 2020 incl. GIBIT 2023, hoofdstuk 17 | Kan opdrachtgever bevestigen dat werkzaamheden die voortvloeien uit omstandigheden die redelijkerwijs niet uit de aanbestedingsstukken konden worden afgeleid, worden aangemerkt als meerwerk en voor aanvullende vergoeding in aanmerking komen? | Als dit onvoorziene werkzaamheden betreft en niet is opgenomen in de aanbestedingsstukken dan kan dit worden aangemerkt en gefactureerd worden als meerwerk.
14 | Nee | Programma van eisen, hoofdstuk 7 | Kan opdrachtgever aangeven welke uitgangspunten gehanteerd dienen te worden voor de fundering op stalen buispalen, waaronder het aantal palen, de ontwerpbelasting en de verwachte paallengte? | Nee, wanneer uit sondering blijkt dat fundering op staal mogelijk is heeft dit de voorkeur.
15 | Nee | Programma van eisen, hoofdstuk 7 | Zijn geotechnische onderzoeken, sonderingen en/of bodemonderzoeken van de projectlocatie beschikbaar? Zo ja, kunnen deze via TenderNed beschikbaar worden gesteld? | Deze zijn niet aanwezig
16 | Nee | Programma van eisen, hoofdstuk 5 | Kan opdrachtgever aangeven wat de afstand is tussen de beoogde locatie van de noodlokalen en de bestaande aansluitpunten voor elektra, data, brandmeldinstallatie en riolering, dan wel deze aansluitpunten op een situatietekening aangeven? | Deze zitten bij de hoofdingang van het pand. Ga uit van 20 meter.
17 | Nee | Programma van eisen, hoofdstuk 1 | Kan opdrachtgever een maatvaste situatietekening verstrekken waarop de definitieve locatie van de noodlokalen, bestaande gebouwen, verhardingen, kabels, leidingen, riolering en aansluitpunten zijn weergegeven? | Klic-melding moet gedaan worden door opdrachtnemer, situatietekening is niet aanwezig.
18 | Nee | Aanbestedingsleidraad | Is het mogelijk een locatiebezoek te organiseren voorafgaand aan inschrijving zodat inschrijvers de uitvoeringssituatie, aansluitpunten en bereikbaarheid kunnen beoordelen? | In verband met de noodzakelijke snelle levering wordt er geen tweede vragenronde ingebouwd.
19 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5 | Kan opdrachtgever aangeven of de kosten voor het opstellen dan wel aanvullen van het PvE van de brandmeldinstallatie door firma Hageman onderdeel dienen te zijn van de inschrijfsom en, indien ja, welke uitgangspunten hiervoor moeten worden gehanteerd? | Ja, uitgangspunt is dat de brandmeldinstallatie aansluit op de huidige installatie en voldoet aan de huidige regelgeving voor onderwijs.
20 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 5 | In het PvE wordt verwezen naar firma Hageman voor het opstellen dan wel aanvullen van het PvE van de brandmeldinstallatie. Kan opdrachtgever bevestigen dat alle voor de inschrijving relevante informatie over de bestaande brandmeldinstallatie via de Nota van Inlichtingen aan alle inschrijvers gelijktijdig beschikbaar wordt gesteld? | Opdrachtnemer vraagt hiervoor offerte op bij Hageman en neemt deze mee in zijn aanbieding.
21 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.4 | Op welke wijze wordt omgegaan met vertragingen die buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer liggen, zoals vertragingen van nutsbedrijven, vergunningverlenende instanties of derden? | Dit kan de opdrachtnemer niet worden aangerekend en hier zal dus in overleg moeten worden getreden tussen opdrachtgever en opdrachtnemer voor de best passende oplossing als dit zich voordoet.
22 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3 | Dient de inschrijfsom alle werkzaamheden te omvatten, waaronder fundering, onderzoeken, nutsaansluitingen, terreinwerkzaamheden en BMI-koppeling, of zijn onderdelen hiervan reeds door opdrachtgever voorzien of voorbereid? | Ja, moet alle werkzaamheden omvatten.
23 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 4.3 | Kan opdrachtgever bevestigen dat eventuele meerkosten als gevolg van niet vooraf kenbare bodemgesteldheid, obstakels in de ondergrond, kabels en leidingen of verontreinigingen niet tot het risico van opdrachtnemer behoren? | Als dit onvoorziene werkzaamheden betreft en niet is opgenomen in de aanbestedingsstukken dan kan dit worden aangemerkt en gefactureerd worden als meerwerk.
24 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 2.1 | Kan opdrachtgever bevestigen dat alle voor de realisatie benodigde vergunningen, toestemmingen en planologische medewerking tijdig beschikbaar zijn dan wel door opdrachtgever worden verzorgd? | Ja, het contact met de gemeente loopt al. Mocht de opdrachtnemer dit liever zelf verzorgen, kan dat.
25 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4 / 4.4 | Kan opdrachtgever bevestigen dat onder 'levering' wordt verstaan het volledig gebruiksklaar opleveren van de noodlokalen inclusief fundering, installaties, BMI-koppeling en nutsaansluitingen? | Zie vraag 22
26 | Nee | Aanbestedingsleidraad, paragraaf 1.4 / 4.4 | Vanaf welk exact moment wordt de levertijd gemeten: datum voorlopige gunning, datum definitieve opdrachtverstrekking, datum beschikbaarstelling bouwterrein of een ander moment? | Datum definitieve opdrachtverstrekking.
27 | Nee | Bijlage F - PvE | U vraagt om Isolatie: Minerale wol 140/100/100 – dak/wand/vloer. Als wij met ons standaard systeem voldoen aan de eisen uit het BBL is het dan akkoord om de voorgeschreven diktes af te wijken? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan is het akkoord om af te wijken.
28 | Nee | Bijlage F - PvE | U vraag om in de aanbieding uit te gaan van stalen buispalen als type fundering. Om een gelijk speelveld te creeeren tussen alle aanbieders kunt u opgeven welke lengte wij dienen op te nemen in onze aanbieding? | Geotechnisch onderzoek behoort tot de werkzaamheden van de unitbouwer. De benodigde fundering wordt daarom ook door de unitbouwer bepaald.
29 | Nee | Bijlage F - PvE | U vraagt om aan sluiten op de bestaande NUTSEN, kunt u aangeven welke afstanden wij aan dienen te houden in onze prijsopgave? | De nuts zit in de meterkast en dat is ca. 40 m vanaf de hoek van het hekwerk. De afstand is wel afhankelijk van waar de meterkast in de noodlokalen gepositioneerd is.
30 | Nee | Bijlage F - PvE | Gaat de opdrachtgever er mee akkoord dat wij onze standaard isolatie toepassen die voldoet aan het BBL tijdelijke bouw i.p.v. de door u aangegeven minerale wol diktes om kosten verhogende maatregelen van afwijken van ons standaard te voorkomen? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan is het akkoord om af te wijken.
31 | Nee | Frisse Scholen | Bij het hanteren van BBL-tijdelijke bouw is het maken van een BENG-berekening niet benodigd. Om het te bouwen bouwwerk wel te laten voldoen aan de BENG-berekening zullen kostenverhogende maatregelen moeten worden genomen die gezien de huurperiode kostentechnisch niet realistisch zijn. Gaat de opdrachtgever akkoord om voor dit tijdelijke bouwwerk de eisen van Frisse Scholen 2025 betreft energie uit te sluiten en de BBL-tijdelijke bouw eisen te hanteren? | Ja.
32 | Nee | Frisse Scholen | De opdrachtgever vraagt voor Frisse Scholen om voor 'Temperatuur' te voldoen aan de eis van klasse B Voor het onderdeel ventilatieve koeling zijn speciale kozijnen nodig die zeer hoge kosten met zich meebrengen en niet in verhouding staan tot de tijdelijke aard en de huurperiode van de aanbesteding. Kan de opdrachtgever bevestigen dat wij onze standaard kozijnen mogen toepassen en dat het onderdeel ventilatieve koeling komt te vervallen, zodat de zeer hoge kosten worden vermeden? | De noodlokalen worden gekocht en niet gehuurd. Zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan is het akkoord om onderbouwd op punten van Frisse Scholen B en BENG af te wijken.
33 | Nee | Frisse Scholen | Onze units zijn niet standaard voorzien van vloerverwarming. Het zou bij extreem lage buitentemperatuur zeer incidenteel voor kunnen komen dat de vloertemperatuur net de eis van klasse B niet haalt. Gezien de korte huurperiode is het niet wenselijk om aanvullend vloerverwarming toe te passen. Is het akkoord om op het punt lokaal thermisch discomfort af te wijken van Frisse scholen? | De noodlokalen worden gekocht en niet gehuurd. Zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan is het akkoord om onderbouwd op punten van Frisse Scholen B en BENG af te wijken.
34 | Nee | Frisse Scholen | Voor de gestelde eisen aan Frisse Scholen is er geen jaartal versie benoemd. Gaat de opdrachtgever akkoord met het hanteren van Frisse Scholen 2025? | Ja.
35 | Nee | Frisse Scholen | Het eisenpakket van Frisse Scholen is niet haalbaar met standaard units. Gezien de huurperiode is het kostentechnisch niet realistisch om af te wijken van de standaard units in bijvoorbeeld installaties, kozijnen etc. Is het akkoord om op onderdelen ventilatiecapaciteit, CO2-sturing, kunstlicht en nagalmtijd te voldoen aan klasse B en voor overige eisen het BBL tijdelijke bouw aan te houden? | De noodlokalen worden gekocht en niet gehuurd. Zolang aan BBL tijdelijke bouw wordt voldaan is het akkoord om onderbouwd op punten van Frisse Scholen B en BENG af te wijken.
36 | Nee | Vergunningsstukken | De benodigde stukken voor de aanvraag omgevingsvergunning worden door opdrachtnemer opgesteld. Op voorhand is niet te zeggen of de beoordelaar van de aanvraag aanvullende rapportages zal vragen, is het akkoord om de gebouw- en locatie gebonden stukken: plattegrond, gevels, doorsnedes, principe details, bouwfysische berekeningen, constructieberekening, situatietekening, principe funderingstekening, risicomatrix bouw en sloopactiviteit aan te leveren en overige onvoorziene stukken te verrekenen met opdrachtgever? | Zie extra gepubliceerde bijlagen. Andere bijlagen zijn niet beschikbaar.
37 | Nee | Aandachtsgebieden | De projectlocatie bevindt zich in een gifwolkaandachtsgebied. Moeten er bouwkundige maatregelen worden genomen ten aanzien van dit aandachtsgebied? | De eisen voor ventilatie dienen te voldoen aan frisse scholen klasse B .
38 | Nee | Brandveiligheidsvoorschriften | In het PVE wordt gesteld dat er moet worden voldaan aan brandveiligheidsvoorschriften, kan de opdrachtgever deze brandveiligheidsvoorschriften verder toelichten? | zie hiervoor de huidige wet- en regelgeving
39 | Nee | BBL tijdelijke bouw | In het PVE wordt gesteld dat de uitvoering moet voldoen aan bouwbesluit, dit is niet meer in omloop. Gaat de opdrachtgever akkoord met het hanteren van BBL tijdelijke bouw? | Ja
40 | Nee | Arbo wetgeving | In het PVE wordt gevraagd te voldoen aan geldende arbo-eisen, de arbo eisen gaan meer over de uitvoering en het gebruik van het bouwwerk, kan de opdrachtgever dit specificeren? | er is hiervoor geen verdere speficatie.
41 | Nee | Akoestische plafondbanen | Met onze standaard akoestisch plafondbanen kunnen wij voldoen aan de gestelde binnenhoogte van 2800mm en aan de nagalmtijd Frisse Scholen B. Gaat de opdrachtgever akkoord met het hanteren van onze standaard akoestische plafondbanen? | Ja, zolang aan BBL tijdelijke bouw en Frisse scholen klasse B wordt voldaan is het akkoord om af te wijken.
42 | Nee | Locatie bouwwerk brandoverslag | Het gebouw plaatsen op de aangegeven locatie wordt krap met risico voor brandoverslag, gaat de opdrachtgever akkoord met het verwerken van eventuele maatregelen betreft brandoverslag naar de bestaande school? | Ja het is raadzaam om maatregelen te nemen op de brandoverslag van noodlokaal naar school en andersom. Dit dient in de aanbieding (inschrijving) te zijn inbegrepen.
43 | Nee | Inkoop materialen vóór onherroepelijke omgevingsvergunning | Om het gebouw tijdig te kunnen opleveren dient er voor afgifte onherroepelijke vergunning opdracht gegeven te worden voor de inkoop van materialen / productie van de units. Gaat de opdrachtgever hiermee akkoord? | Ja.
44 | Nee | Geopolitieke ontwikkelingen | "De afgelopen periode hebben geopolitieke ontwikkelingen (zoals conflicten, sancties en verstoringen in leveringsketens) aantoonbaar geleid tot prijsstijgingen en beperkte beschikbaarheid van materialen en transportcapaciteit.Deze ontwikkelingen zijn deels onvoorzienbaar en liggen buiten de invloedssfeer van opdrachtnemer, terwijl zij wel directe impact kunnen hebben op de uitvoeringskosten en planning van de opdracht. Kunt u bevestigen dat, indien zich na contractsluiting aantoonbare en significante prijsstijgingen en/of leveringsverstoringen voordoen als direct gevolg van dergelijke externe omstandigheden: - de hieruit voortvloeiende meerkosten in redelijkheid voor vergoeding in aanmerking komen en een daarmee samenhangende vertraging kan leiden tot een redelijke verlenging van de uitvoeringstermijn? Indien opdrachtgever dit niet bevestigt, verzoeken wij u aan te geven op welke wijze deze risico’s dienen te worden verdisconteerd in de inschrijfprijs." | Als dit onvoorziene werkzaamheden betreft en niet is opgenomen in de aanbestedingsstukken dan kan dit worden aangemerkt en gefactureerd worden als meerwerk.
45 | Nee | Beoordeling kwaliteit, restwaarde en lagere TCO | De huidige beoordelingssystematiek lijkt uitsluitend prijs en levertijd te waarderen. Is de aanbestedende dienst bereid om bij de beoordeling ook de totale kosten over de gebruiksduur mee te wegen, waaronder onderhoudskosten, energieprestatie, restwaarde, demontage-/verplaatsingskosten en herinzetbaarheid van de modules na afloop van de eerste gebruiksperiode? Indien dit niet als afzonderlijk gunningscriterium wordt toegevoegd, kan de aanbestedende dienst bevestigen dat een inschrijver in de toelichting bij de aanbieding mag onderbouwen dat een hogere initiële aanschafprijs kan leiden tot een lagere Total Cost of Ownership door lagere onderhoudskosten, langere levensduur en hogere restwaarde? | De gunningscriteria wordt niet aangepast in verband met de noodzakelijke snelle oplevering.
46 | Nee | Hergebruik en permanente inzetbaarheid van modules | In het Programma van Eisen wordt gevraagd om noodlokalen voor tijdelijke onderwijshuisvesting. Kunt u bevestigen dat inschrijvers modules mogen aanbieden die aantoonbaar geschikt zijn voor hergebruik in een tweede levensfase en/of voor langduriger of permanent gebruik, mits volledig wordt voldaan aan alle eisen uit het PvE, Bouwbesluit/Bbl, onderwijsfunctie en overige relevante wet- en regelgeving? Zo ja, kan de aanbestedende dienst aangeven welke bewijsstukken gewenst zijn, bijvoorbeeld technische levensduurverklaring, constructieve onderbouwing, onderhoudshistorie, kwaliteitscertificaten of referenties van herplaatsing? | Dit is toegestaan zolang de units voldoen aan het programma van eisen.
47 | Nee | Hoge kwaliteit modules en onderhoudsarme exploitatie | Kunt u verduidelijken welke minimale kwaliteits- en prestatie-eisen gelden voor de modules met het oog op langdurig gebruik, zoals gevel-/dakopbouw, isolatiewaarden, luchtdichtheid, ventilatie, installaties, materiaalkeuze, onderhoudsintervallen en vervangbaarheid van onderdelen? Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat onderhoudsarme, robuuste modules met aantoonbaar lagere exploitatie- en onderhoudskosten als passend worden beschouwd binnen de uitvraag, ook wanneer deze modules ontworpen zijn voor een langere technische levensduur dan alleen de initiële tijdelijke huisvestingsbehoefte? | De units moeten voor de gevraagde levensduur blijven voldoen aan Frisse scholen klasse B en tijdens oplevering aan BBL tijdelijke bouw.Een langere technische levensduur is uiteraard goed.