Basisovereenkomst Herinrichting Jeruzalem

Partijen:

Gemeente Amersfoort,

hierna te noemen: de Opdrachtgever,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …..

en

<OPDRACHTNEMER>

hierna te noemen: de Opdrachtnemer,

ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door …. ,

overwegende dat1

- de Opdrachtgever voornemens is de herinrichting van wijk Jeruzalem in Amersfoort te doen realiseren;

- de Opdrachtgever om deze reden de Vraagspecificatie [25.051, datum] heeft opgesteld;

- de Opdrachtgever een nationale openbare aanbestedingsprocedure heeft gevolgd conform ARW 2016;

- die tot doel had een opdrachtnemer te selecteren voor het ontwerp, realisatie en de onderhoudstermijn met betrekking tot de herinrichting van de wijk Jeruzalem (hierna: het Werk);

- de Opdrachtnemer in het kader van die aanbestedingsprocedure een inschrijving [kenmerk, datum] heeft ingediend bij de Opdrachtgever voor de uitvoering van de herinrichting Jeruzalem;

- de Opdrachtgever de Aanbieding van de Opdrachtnemer schriftelijk heeft aanvaard [kenmerk, datum];

verklaren het volgende te zijn overeengekomen:

Art. 1  Rechtskarakter van de Overeenkomst, toepasselijke voorwaarden

- Partijen verklaren deze Overeenkomst te beschouwen als een overeenkomst van aanneming van werk in de zin van Boek 7 Titel 12 Afdeling 1 Burgerlijk Wetboek.

- Op de Overeenkomst zijn van toepassing de UAV-GC 2025. Partijen verklaren met de inhoud van de UAV-GC 2025 bekend te zijn.

Art. 2  Opdracht, Werk, Meerjarig Onderhoud, prijs, datum van oplevering

- De Opdrachtnemer zal op basis van de Vraagspecificatie en de Aanbieding door middel van Ontwerp- en realisatiewerkzaamheden realiseren de “Herinrichting Jeruzalem”, hierna te noemen: het Werk, conform hetgeen in deze Overeenkomst is bepaald.

- Partijen zijn overeengekomen dat de Opdrachtnemer geen Meerjarig Onderhoud zal realiseren.

- Met betrekking tot de in § 4 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde eisen die voortvloeien uit het bijzonder gebruik dat van het Werk zal worden gemaakt, stellen Partijen vast dat zij deze eisen voldoende met elkaar hebben besproken voorafgaande aan de totstandkoming van de Overeenkomst en dat deze eisen uitputtend in de Vraagspecificatie zijn vastgelegd.

- (a) Met inachtneming van het bepaalde in § 3 lid 12 UAV-GC 2025, betaalt de Opdrachtgever voor de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen in lid 2, voor de realisatie van het Meerjarig Onderhoud, aan de Opdrachtnemer een prijs van …. euro exclusief btw, zegge ….

De voorgaande prijs is opgebouwd uit de volgende componenten:

•	Opstellen DO en UO:	€ ….

•	Realisatie:		€ ….

•	Onderhoudstermijn: 	€ ….

(b) De Opdrachtnemer heeft in de Aanbieding aangeboden om bij uitvoering van het Werk Zero Emissie werktuigen in te zetten. Voor de inzet van Zero Emissie werktuigen is een verrekenpost opgenomen, in aanvulling op de prijs zoals genoemd in artikel 2 lid 4a. De verrekenpost bedraagt maximaal € …. exclusief btw en wordt betaald op basis van de regeling die is opgenomen in de Vraagspecificatie.

Het Werk dient met inachtneming van de in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex opgenomen planning door de Opdrachtnemer te worden gerealiseerd, en wel zodanig dat het conform het bepaalde in § 24 UAV-GC 2025 gereed is voor aanvaarding door de Opdrachtgever op uiterlijk <datum>. Deze datum wordt door Partijen aangemerkt als de in de Basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering.

Art. 3	 Contractdocumenten

- De volgende contractdocumenten omschrijven in onderlinge samenhang de verplichtingen die voor Partijen uit de Overeenkomst voortvloeien:

  - de door Partijen ingevulde Basisovereenkomst met inbegrip van de nota’s van inlichtingen;

  - de Vraagspecificatie;

  - de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen met betrekking tot:

    - de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen;

    - de planning;

    - het acceptatieplan;

    - het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden;

    - de vrijkomende materialen;

    - het overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht, alsmede van de tijdstippen waarop zij worden verricht;

    - de verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten;

    - de stelposten;

    - de bankgarantie;

    - de verzekeringen;

    - de geschillenregeling onafhankelijke deskundigen;

    - de informatie van de Opdrachtgever;

    - Communicatie

    - Uitgangspunten gebruik van VISI

    - Regeling prijsbepalende aannames

  - Plan van Aanpak (rapportage resultaten onderbouwingsfase)

  - de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor Geïntegreerde Contractvormen (UAV-GC 2025);

  - de Aanbieding;

  - de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

- Indien contractdocumenten onderling tegenstrijdig zijn, geldt, tenzij een andere bedoeling uit de Overeenkomst voortvloeit, de volgende rangorde:

  - de Basisovereenkomst;

  - Plan van Aanpak (rapportage resultaten onderbouwingsfase);

  - de Vraagspecificatie;

  - de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen;

  - de UAV-GC 2025;

  - de Aanbieding;

  - de Documenten als bedoeld in § 1 sub d UAV-GC 2025, voor zover die door de Opdrachtnemer ter kennis zijn gebracht van de Opdrachtgever.

Voor zover echter de kwaliteit van de Aanbieding uitgaat boven de in de Vraagspecificatie geëiste kwaliteit, of de Opdrachtnemer aanbiedt het Werk op een eerder tijdstip op te leveren dan door de Vraagspecificatie wordt geëist, prevaleert de Aanbieding boven alle andere contractdocumenten, met uitzondering van de Basisovereenkomst.

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de inhoud van Documenten, voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen twee of meer Documenten, alsmede voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen verschillende onderdelen van één Document.

- De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen eisen in de Vraagspecificatie, alsmede voor strijdigheden in de door hem verstrekte informatie. Het in dit lid bepaalde geldt ook voor onderlinge tegenstrijdigheden tussen de bij de Vraagspecificatie gevoegde annexen.

- Het in lid 4 bepaalde laat onverlet de verplichting van de Opdrachtnemer om de Opdrachtgever te waarschuwen in geval van een in dat lid bedoelde klaarblijkelijke tegenstrijdigheid.

Art. 4  Betekenis van het begrip ‘dag’

Partijen verstaan onder ‘dag’ in de zin van deze Overeenkomst:

- kalenderdag.

Art. 5  Ontwerpwerkzaamheden

  - De Vraagspecificatie is uitgewerkt tot het niveau van:

- een Voorontwerp

  - In het kader van deze Overeenkomst dient de Opdrachtnemer de volgende Ontwerpwerkzaamheden te verrichten:

- het uitwerken van het voorontwerp tot een definitief ontwerp en een uitvoeringsontwerp.

Art. 6  Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

- Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex een overzicht gevoegd van de publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die de Opdrachtgever verkregen moet hebben voor de opzet en het gebruik van het Werk of die overigens nodig zijn voor de realisatie van het Werk.

- De in lid 1 bedoelde annex bepaalt voor elke afzonderlijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemming de uiterste datum waarop de Opdrachtgever deze moet hebben verkregen.

- De in § 10 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen, die niet vermeld staan in de in lid 1 bedoelde annex, moeten tijdig door de Opdrachtnemer zijn verkregen.

Art. 7  Informatie van de Opdrachtgever

- Bij de Vraagspecificatie is een annex gevoegd met informatie die de Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Deze annex bevat in ieder geval:

  - een omschrijving van het in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2025 bedoelde terrein en/of water en het in § 17 lid 1, eerste volzin, UAV-GC 2025 bedoelde werkterrein;

  - een overzicht van de in § 3 lid 1 sub d UAV-GC 2025 bedoelde goederen;

  - informatie over de geotechnische gesteldheid van de bodem, bestaande objecten, kabels en leidingen, verontreinigingen, ontplofbare oorlogsresten en zaken van materiële, historische of wetenschappelijke waarde, voor zover die informatie relevant is gelet op de aard van het Werk.

- De Opdrachtgever moet na de totstandkoming van de Overeenkomst de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking stellen:

(a) Informatie die nodig is voor de uitwerking van het project en welke i.v.m. privacyregelgeving niet is opgenomen in het aanbestedingsdossier en pas na gunning van het Werk mag worden verstrekt.

Art. 8  Vrijkomende materialen

Voor zover de Opdrachtgever op de hoogte is van de aanwezigheid van materialen die zullen vrijkomen in het kader van de Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, is in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex bepaald wat er met die materialen moet gebeuren, als onderdeel van die Werkzaamheden. Indien er materialen tijdens die Werkzaamheden vrijkomen waaromtrent niets in de bedoelde annex is bepaald, bepaalt de Opdrachtgever binnen een redelijke termijn alsnog wat daarmee moet gebeuren. De Opdrachtnemer heeft in dat geval recht op kostenvergoeding en/of termijnsverlenging, met inachtneming van het bepaalde in § 44 lid 1 sub a UAV-GC 2025.

Art. 9  Verband met andere werken

De aard van de in § 8 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde werkzaamheden, alsmede het voorziene tijdstip waarop zij worden verricht, staan omschreven in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. Deze werkzaamheden worden gecoördineerd:

- door de Opdrachtnemer.

Art. 10 Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Verrekening van de in § 11 lid 3 UAV-GC 2025 bedoelde wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten:13

- vindt plaats conform de regeling die is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 11 Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden gevoegd. In dit toetsingsplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de Ontwerpdocumenten die de Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever ter toetsing moet voorleggen;

- de termijnen waarbinnen de sub a bedoelde Ontwerpdocumenten moeten worden voorgelegd;

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer Ontwerpdocumenten ter toetsing worden voorgelegd;

- de specifieke onderdelen van de Ontwerpwerkzaamheden waarvan de Opdrachtgever wil toetsen of zij worden verricht door hulppersonen van de Opdrachtnemer die over de daarvoor vereiste kwalificaties beschikken.

Art. 12 Acceptatieplan

Bij de Vraagspecificatie is door middel van een annex het acceptatieplan gevoegd. In dit acceptatieplan zijn vastgelegd:

- een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie voor te leggen Documenten en Zelfstandige Hulppersonen die de Opdrachtnemer voornemens is aan te wijzen of in te schakelen in het kader van de Overeenkomst, alsmede van specifieke Werkzaamheden of resultaten van Werkzaamheden;

- de tijdstippen waarop de Opdrachtnemer de sub a bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden ter Acceptatie moet voorleggen;

- de Documenten die de Opdrachtnemer moet bijvoegen telkens wanneer een verzoek tot Acceptatie wordt ingediend;

- de geobjectiveerde criteria waaraan de Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaamheden en resultaten van Werkzaamheden moeten voldoen om voor Acceptatie in aanmerking te komen;

- de termijn waarbinnen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer moet meedelen of de hier bedoelde Documenten, Zelfstandige Hulppersonen, Werkzaam- heden of resultaten van Werkzaamheden als geaccepteerd worden beschouwd.

Art. 13a Aansprakelijkheid voor gebreken na de feitelijke datum van oplevering

Partijen zijn het volgende overeengekomen ten aanzien van gebreken in het Werk die zich na de feitelijke datum van oplevering manifesteren:

-de Opdrachtnemer is aansprakelijk voor gebreken die bij de oplevering van het Werk niet zijn ontdekt, tenzij:

- die gebreken niet aan hem zijn toe te rekenen; of

- de Opdrachtgever die gebreken voorafgaande aan de feitelijke datum van oplevering daadwerkelijk heeft opgemerkt;

of

- de Opdrachtnemer niet binnen een redelijke termijn na de ontdekking mededeling van die gebreken is gedaan.

Art. 14 Betalingsregeling

Opdrachtgever heeft de regel projecten niet voor te financieren en te streven naar het minimaliseren van rentekosten. 
Overige administratieve vereisten worden vermeld in de Opdrachtbrief na definitieve gunning

Art. 15 Stelposten

Met betrekking tot het bepaalde in § 34 lid 1 UAV-GC 2025 zijn Partijen overeengekomen dat:

- de stelposten en bedragen vermeld staan in het overzicht dat is opgenomen in een bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 16 Boetebeding en bonus

- De in § 36 lid 3 UAV-GC 2005 bedoelde boetebedragen luiden als volgt:
- Er is geen boete- of bonusbedrag opgenomen voor het niet halen van de contractueel afgesproken mijlpaaldata. Bij een overschrijding van de mijlpaaldata die veroorzaakt door toedoen van de Opdrachtnemer, behoudt de Opdrachtgever zich het recht voor om haar directe kosten voor het langer in stand houden van haar projectteam (kosten medewerkers en inhuur) en eventuele directe meerkosten gerelateerd aan de uitloop van het Werk, in mindering te brengen van de aanneemsom van de Opdrachtnemer. Dit bedrag is gemaximeerd tot € 100.000,= (excl. BTW).

- Op basis van de Aanbieding wordt per vermogensklasse het % emissieloze inzet materieel t.o.v. de totale inzet berekend in het “Invulformulier Schoon en Emissieloos Bouwen”. Deze percentages worden gehanteerd om na gunning te controleren of aan de EMVI-belofte wordt voldaan. Presteert de opdrachtnemer minder dan is beloofd, lager % gerealiseerd dan aangeboden, dan schiet de opdrachtnemer tekort in de nakoming van zijn verplichtingen. Bijvoorbeeld wanneer in de uitvoering een materieelstuk wordt geconstateerd met een lagere weegfactor dan door de opdrachtnemer is beloofd of een materieelstuk wordt geconstateerd dat niet voldoet aan de minimumeisen wordt opdrachtgever wezenlijk gedupeerd. Ook kan dit concurrentievervalsende effecten hebben. Wanneer sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het kwaliteitscriterium, dan moet de opdrachtnemer de tekortkoming herstellen. In gebreke hiervan, wordt een boete opgelegd van 1,5 maal (anderhalf maal) het verschil tussen de bij gunning behaalde kwaliteitswaarde (Fictieve bijtelling) en de door Opdrachtnemer daadwerkelijk gerealiseerde kwaliteitswaarde.

Art. 17 Zekerheidstelling

Partijen zijn overeengekomen dat:

-	de Opdrachtnemer verplicht is de in § 38 lid 1 UAV-GC 2025 bedoelde zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen met betrekking tot de realisatie van het Werk als bedoeld in artikel 2 lid 1, conform de bankgarantie die is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex. De waarde van de te stellen zekerheid is gelijk aan onderstaande percentages van de in artikel 2 lid 4 vastgelegde prijs. 
- Ontwerpfase: 2,5% 
- Vanaf start realisatie t/m aanvaarding van het Werk: 5%
- Onderhoudstermijn: 2,5%

Art. 18 Geschiloplossing door onafhankelijke deskundige(n)

Partijen zijn overeengekomen dat zij hun geschillen zoals omschreven in § 47 UAV-GC 2025:

-	Geschillen oplossen volgens het escalatiemodel zoals is opgenomen in de bij de Vraagspecificatie gevoegde annex.

Art. 19 Totstandkoming van de Overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand

- op de datum van de schriftelijke ondertekening van de Basisovereenkomst.

Aldus getekend:

| Gemeente Amersfoort | <Opdrachtnemer> |
| --- | --- |
| <naam> | <naam> |
| …………………. | ……………… |
| <datum>, Amersfoort | <datum>, <plaats> |