| ACTIVITEIT |  |
| --- | --- |
| AANBESTEDINGSFASE |  |
| Publiceren van aanbesteding op TenderNed Aankondiging van de opdracht op TenderNed (+ 2 dagen na het versturen van de aankondiging) | 11-10-2025 |
| Publiceren van 1e Nota van Inlichtingen, met antwoorden op de gestelde vragen | 7 november |
| Uiterste datum voor 2e ronde indienen vragen | 20 november 16:00 |
| Publiceren van 2e Nota van Inlichtingen, met antwoorden op de gestelde vragen | 4 december |
| BEOORDELINGS- EN GUNNINGSFASE |  |
| Sluitingsdatum en -tijd indienen inschrijvingen in TenderNed | 6 januari 2026 |
| Gunningsbeslissing sturen naar inschrijvers en opvragen bewijsmiddelen van beoogde winnaar | 12 februari |
| Standstill termijn 20 dagen |  |
| Definitieve gunning (TenderNed) | 5 maart |
| Versturen en ondertekening ovk door gemeente | ZSM na definitieve gunning |
| Kick-off sessie / werkafsprakenboek opstellen met gegunde partij | In overleg |
| Voorbereiding en implementatie | ZSM na definitieve gunning |
| Ingangsdatum Overeenkomst | 1 mei 2026 |