## Sjabloon BTO keuze
Sjabloon BTO keuzen | [5 empty] | TRUE
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
Kolom1 | Kolom2 | Kolom3 | Kolom4 | Kolom5 | Kolom6 | Kolom7 | Kolom8 | Kolom9 | Kolom10 | Kolom11 | Kolom12 | Kolom13 | Kolom14 | Kolom15 | Kolom16 | Kolom17 | Kolom18
1 | Contractvoorbereiding | Vorige BTO Keuzes - Prestatiecontract | Door het technisch voorschrijven van de vaste onderhouds Werk zaamheden middels werkinstructies (WI) is OG voor het areaal Zeeuwse kust verantwoordelijk voor de actualisatie op vigerende (ARBO) wet-en regelgeving. Indien dit niet periodiek uitgevoerd wordt door OG, kan het zijn dat bepaalde WI's niet consistent zijn met gewijzigde (ARBO) wet- en regelgeving en dat deze WI's niet gebruikt kunnen worden. | Binnen het areaal Zeeuwse Kust, is de primaire fuctie van de OSK gebaseerd op de faalkans. Het vaste onderhoud voor het OSK-areaal is door beheerder technisch voorgeschreven ter borging van de faalkans van de Oosterschelde kering (OSK). | Voorgeschreven vaste onderhoudswerkzaamheden, zijn een Organisatorische keuze. | Ja | Vast onderhoud voor de OSK binnen het areaal Zeeuwse kust, blijft vanwege de koppeling met de faalkans door beheerder technisch voorgeschreven middels PO's (wat) en WI's (hoe). Hierdoor zijn Bouwkundige en Technische leuzes niet meegenomen als BTO-keuze en is de eerste keuze procedureel (organisatorisch) van aard. | ON constateert dat de voorgeschreven methode niet altijd de meeste veilige methode is. | tbc | Het werk moet worden stil gelegd tot dat een veiligere methode is gevonden |  | Vertraging
2 | Contractvoorbereiding | Vorige BTO Keuzes - Prestatiecontract | Voorgeschreven vaste uitvoering termijn | Om de faalkans te verkleinen kunnen onderhouds werkzaamheden aan de OSK, alleen buiten het stormseizoen plaats vinden. | Een voorgeschreven vast onderhouds termijn is een Organisatorische keuze. | Ja | Werken aan de Oosterscheldekering (OSK) gebeurt alleen tijdens het stormseizoen die samengaan met hoge waterstanden en stormen | Door omstandigheden, raakvlak met andere Werkzaamheden, kan het zijn dat Werkzaamheden uitlopen en niet alle vaste onderhouds Werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden. | tbc | De beschikbaarheid van de OSK kan niet gegarandeerd worden. | tbc | Werknemers kunnen de druk van het aankomende stormseizoen meenemen in hun werkzaamheden en daardoor onzorgvuldiger gaan werken en wellicht risico's nemen.
3 | Contractvoorbereiding | Vorige BTO Keuzes - Prestatiecontract | Werken op de Erftoegang | De werkweg over de Kering is volgens de CROW gekenmerkt als Erftoegangsweg (ETW) met een 60km/h snelheidslimiet. Dit houdt in dat fietsers en voetgangers vrij gebruik mogen maken van de werkweg, evenals auto's en vrachtauto's. | Om de verkeersveiligheid te borgen en aanrijdgevaar te limiteren is gekozen voor Organisatorische keuzes waarbij: - OG wenst het risico bewustzijn te verhogen waarbij OG en ON werknemers pas een voertuigontheffing krijgen nadat ze een online cursus hebben gedaan; - De beheerder kan ervoor keizen om een lagere snelheid voor te schrijven b.v. 30 km/uur; - De beheerder kan in de contracten voorschrijven dat de werkweg opengehouden dient te worden voor openbaar verkeer, warbij voldeonde ruimte is voor veilige werkzaamheden; - De beheerder kan de werkweg geheel afsluiten waardoor er geen openbaar verkeer over de kering kan en auto's fietsers en voetgangers en ruime omleidingsroute moeten volgen; | Ja | Ten behoeve van de uit te voeren werkzaamheden dinet voor aan- en afvoer van materiaal gebruikt gemaakt te worden van de aanwezige werkweg. Hierdoor kan conflict ontstaan tussen benodigde ruimte voor veilige uitvoering van de werkzaamhede, de veiligheid van de passanten/het openbaar verkeer. Door middel van de registratie van voertuigen en bijbehorende training worden werknemers gewezen op het aanrijdgevaar en de daarmee benodigde maatregels. De beheerder heeft er voor gekozen de werkweg niet geheel af te sluiten vor openbaar verkeer vanweg de ontsluiting tussen Walcheren en Schouwen-Duiveland. De lengte van de omleiding is zodanig lang (ongeveer 50km), dus dit is voor de fietsers en voetgangers ondoenlijk, en drukte op de omleidingsroute kan leiden tot irritatie van de weggebruikers en gevaarlijke situaties op de omleidingsroute creeren. | Vertraging | tbc | Door snelheidsbeperkingen op te leggen kunnen medewerkers dit verwarren met de geldende CROW-snelheidslimiet. | tbc | Bij herhaalde ernsige overtreding kan de vrijstelling voor desbetreffende auto en medewerker wordne ingetrokken.
4 | Contractvoorbereiding | RWS Handleiding Veilig Werken Onder Water | Opdrachtnemer dient aantoonbaar te maken dat er eerst is gekeken naar Technische oplossingen (zoals b.v. Robotic Operating Vehicles (ROV)) voordat duikers worden ingezet voor onder water werkzaamheden. | De opdrachtgever moet helder weergeven in welke situaties hydrografische meettechnieken al dan niet in combinatie met robotica, onderwaterdrones of ROV's worden ingezet en onder welek voorwaarden duikwerkzaamheden mogen plaatsvinden. In de bworden er geen werkzaamheden onder water uitgevoerd door duikers, tenzij duidelijk gemotiveerd kan worden dat andere mofgelijkheden niet toepasbaar zijn. | De voorkeur voor inzetten van Technische oplossingen boven inzet van duikers is een Technische BTO-keuze. | Ja | Duiken is een risicovolle activiteit met strikte veiligheidseisen. Deze strikte veiligheidseisen hebben in het verleden niet kunnen voorkomen dat binnen en buiten RWS dodelijke ongevallen bij duikwerkzaamheden warent e betreuren. Dor de inzet van elektronishc duikmateriaal is de kans op een ernstig persoonlijk ongeval kleiner. | De Opdrachtnemer zal moeten onderzoeken welke methodiek het beste past bij de RWS -richtlijnen Veilig Werken Onder Water. | tbc | De beschikbaarheid (huur of koop) vanTechnische oplossingen kunnen een belemmering zijn | tbc
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

## Keuzelijst
Projectfasen
Verkenningsfase
Planuitwerkingsfase
Contractvoorbereiding
Contractuitwerkingsfase

## Toelichting
Nr. | Projectfase | Bron | Stap 1: Situatie omschrijving | Stap 2: Dilemma | Stap 3: Keuze |  | Stap 4: Motivering | Stap 5: Gevolg
| De projectfase waarin de BTO-keuze gemaakt is. | De herkomst van de BTO-keuze. | Omschrijf de situatie waarover een keuze gemaakt moet worden. | Omschrijf de keuze mogelijkheden. | Omschrijf welke keuze is gemaakt. | in IVP | Omschrijf de afwegingen die tot de betreffende keuze hebben geleid | Omschrijf de gevolgrisico's (de gevolgen van de keuze)
[8 empty] | Gevolgrisico 1 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 2 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 3 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 4 | Risico nummer Ontwerp RIE | Gevolgrisico 5 | Risico nummer Ontwerp RIE
1 | Verkenning | Ontwerpkeuze beheerder | Het ontwerp van een viaduct is zodanig, dat er geen ruimte is voor extra vluchtstroken op de parallelrijbanen. | Wel/niet aanpassen van het ontwerp van het viaduct. Bij aanpassing van het ontwerp is er ruimte voor extra vluchtstroken. Dit is veiliger in de exploitatiefase, maar dit is wel xx % duurder | Het ontwerp van het viaduct wordt aangepast. | Ja | De veiligheidswinst van het aanbrengen van extra vluchtstroken weegt op tegen de extra kosten die moeten worden gemaakt. (TIP: Je kunt hier werken met een trade off matrix). | Er zullen extra pijlers aangebracht moeten worden op plekken waar de hijskraan moeilijk bij kan komen op bestaande beschikbare plekken. --> Het risico van deze keuze moet hier beschreven worden. | 20 | Om de hijskraan stabiel en veilig het hijswerk te kunnen laten uitvoeren dient een nieuwe plek op de hoofdrijbaan gecreëerd te worden om dit te kunnen garanderen --> Het risico van deze keuze moeten hier beschreven worden. | 23
2 | Contractvoorbereiding | Interne eis beheerder KES | Beperkte beschikbare uren voor de werkzaamheden in de nacht. | Het Projectteam stelt 10 uren beschikbaar; of het Projectteam stelt 8 uren beschikbaar. | Er is gekozen om 8 uren beschikbaar te stellen. |  | De beheerder wil zekerstellen dat buiten de werkbare uren niet wordt gewerkt omdat dit een mogelijke verkeersinfarct oplevert. In het vorige contract is gebleken dat met 10 werkbare uren veel verkeershinder is opgetreden. Om te zorgen dat de extra risico's die deze keuze teweeg brengen worden beheerst zullen de volgende maatregel worden getroffen: - Het projectteam zal het mogelijk maken en erop toe zien dat ON zijn werkzaamheden plant en uit kan voeren - Projectteamleden zoals o.a. PIVen TM (adv) en eventueel V&G coordinatoren vragen vaker aanwezig te zijn bij toolboxmeetings. | De ON gaat gehaast werken, gevaarlijke situaties tijdens de uitvoering. |  | Door het ontbreken van nacontrole ontstaan er gevaarlijke situaties. |  | Normale veiligheidsprocedures (bijvoorbeeld LMRA, toolboxmeetings) worden niet of nauwelijks nageleefd.
3 | Contractvoorbereiding | Advies V&G coordinator | Het combineren van werkzaamheden in een bepaalde tijdsperiode. | Beide werkzaamheden moeten in een weekend worden uitgevoerd. Of er zijn twee weekende beschikbaar waarbij de ene activiteit in het ene weekend wordt uitgevoerd en de andere activiteit in het andere weekend. I: vervangen voegovergangen bruggen en viaducten II: vervangen asfalt en wegmeubilair, zoals geleiderals en openbare verlichting | Er is gekozen om twee weekenden ter beschikking te stellen. | Ja | Er zijn teveel raakvlakken tussen de activteiten waardoor er samenlooprisico's kunnen ontstaan. | Risico hierbij is dat je twee keer een afsluiting op de weg moet zetten. Hierbij zijn ook risico's bij gemoeid. | 5 | Je veroorzaakt in 2 weekenden extra sluitpverkeer op onderliggend wegennet. | 6
4 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor onderhoud van sluisdeuren moet geconserveerd worden om erosie zoveel mogelijk te beperken. | Wel/niet stralen voor het conserveren. Stralen levert een betere kwaliteit conservering op, maar ook risico's tav blootstelling aan gevaarlijke stoffen en letsel door getroffen te worden door het straalmiddel. | Er is gekozen voor stralen van de te conserveren sluisdeuren |  | De kwaliteit van de conservering is belangrijk voor RWS, aangezien dit bepaalt hoe vaak de sluisdeuren onderhouden moeten worden en dus niet beschikbaar zijn. De arborisico's kunnen worden beperkt door gebruik te maken van de volgende maatregelen: 1. Toepassen van straalrobots 2. .... etc. De arborisico's kunnen op die manier tot een acceptabel niveau worden beperkt | Het toepassen van straalwerkzaamheden leidt tot verspreiding van vrijgekomen schadelijke deeltjes en lawaai in de directe werkomgeving.
5 | Voorbereiding (PC) | KES-eis beheerder | Van een deel van de autosnelweg A27 moet het asfalt worden vernieuwd. | I. een rijstrook wordt wordt afgesloten, het verkeer rijdt door over de andere rijstrook. II. twee rijstroken worden afgesloten, het verkeer wordt omgeleid over N-wegen. | 1. een rijstrook wordt afgesloten | Ja | De risico's van beide scenario's zijn in kaart gebracht en gewogen (met behulp van een trade off matrix). Daaruit blijkt dat scenario 1 de beste optie is. Doorslaggevend is dat de omleidingsroute als lang is beoordeeld en de omleidingsroute voert door diverse kernen (overlast). | Aanrijdgevaar van wegwerkers door langsrijdend verkeer. | 56 | Aanrijdgevaar van wegwerkers door werkverkeer omdat de ruimte om werk uit te voeren beperkt is. | 57
6 | Contractvoorbereiding | Technisch manager | Voor een grote renovatieklus moet een object voor een langere periode volledig buiten bedrijf worden gesteld. | Er moet een keuze worden gemaakt tussen: - 50 nachten afsluiten - 5 weekenden afsluiten - 1 week achter elkaar in de vakantieperiode afsluiten | Er is gekozen om 1 week achter elkaar in de vakantieperiode af te sluiten. |  | In een periode van 1 week kunnen de werkzaamheden in principe worden uitgevoerd. Het kost wel wat meer beschikbaarheid overdag tov de andere opties, maar het object hoeft niet steeds opnieuw buiten dienst te worden gesteld. Het buiten dienst stellen is op zichzelf al een risicovolle activiteit, door de benodigde plaatsing van verkeersmaatregelen. Deze activiteit wordt met deze keuze beperkt. In het algemeen verdient het aanbeveling om dergelijke keuzes te onderbouwen met een trade off matrix. Er zijn vele aspecten om mee rekening te houden en tegen elkaar af te wegen. | De neiging kan bestaan om de buitenbedrijfstelling te gebruiken om vele activiteiten in die periode te plannen. Dit veroorzaakt samenlooprisico's. |  | Er kan veel tijdsdruk komen te staan op het uitvoeren van de werkzaamheden in die ene week. |  | Tijdens de week afsluiting vindt veel sluipverkeer plaats op het onderliggende wegennet.
7
8
TERUG NAAR
SJABLOON BTO-KEUZE
Toelichting en voorbeelden
De registratie en onderbouwing van bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) die gemaakt worden in de aanloop (initiatie)-, voorbereiding- en ontwerp fase van een project is een verplichting vanuit het Arbobesluit artikel 2.28.
De BTO-keuzes hebben namelijk mogelijke gevolgen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemers in de uitvoeringsfase en onderhoudsfase.
Om tot de juiste registratie en onderbouwing te kunnen komen voor de BTO-keuze bestaat dit sjabloon uit een 5 stappenplan. Door deze 5 stappen te doorlopen kom je tot een goede onderbouwing van een BTO-keuze.
Let hierbij op de volgende zaken:
- Bij iedere 'stap' zit een korte toelichting. Om de toelichting zichtbaar te maken klik je op de betreffende cel;
- Link naar de Ontwerp RI&E: de risico's die volgen uit de stappen 1 t/m 4 benoem je in stap 5. Hiermee is meteen duidelijk welke risico's nog opgenomen dienen te worden in de Ontwerp RI&E;
- Na het invullen van de risico's koppel je deze aan de corresponderende risiconummers in de Ontwerp RI&E;
- Link naar het IVP: de keuzes uit stap 3 dienen in het IVP opgenomen te worden. De motivering (stap 4) zet je NIET in het IVP. Hiervoor verwijs je naar dit Sjabloon.
- Geef bij 'de bron' de herkomst van BTO-keuze weer. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet accepteren van bepaalde KES-eisen. Maak hier een hyperlink voor aan als dit mogelijk is, zo kan je direct naar het betreffende document.
Hieronder zijn een paar fictieve voorbeelden opgenomen die je op weg kunnen helpen tijdens het invullen van jouw projectspecifieke BTO-keuzes.