## DNR STB 2014 X-lijst
Bijlage 2 - DNR STB 2014 Taakverdelingsoverzicht ('kruisjeslijst') | [8 empty] | 0 | [10 empty] | X-LST / FULL | act/doc/inh | taak | thema | fase | uitklappen | FASE
?
10000
[9 empty] | ON1 | ON2 | ON3 | ON4 | ON5 | ON6 | ON7 | ON8 | ON9 | ON10 | ON11
Initiatief/haalbaarheid | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.01.010 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D279 | Projectbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.01.020 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1552 | Besluiten fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: conclusies en besluiten m.b.t. de haalbaarheid / locatiekeuze / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.02.010 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D285 | Uitbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1916 | Aanbestedingsplan fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participant(en) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D184 | Conceptcontracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1917 | Verslagen contractbesprekingen fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1918 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.02.015 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1920 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.02.020 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Contracteren eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1919 | Contracten aanvullende expertise Initiatieffase (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.02.030 | Contracteren van participant(en) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Contracteren van participant(en) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D192 | Rapport verleende opdracht(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1690 | Contracten met participant(en) fase Initiatief/haalbaarheid (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.03.010 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verzamelen gegevens te huisvesten organisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D243 | Gegevens te huisvesten organisatie fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: aard van de organisatie / organisatiestructuur / medewerkers / werkprocessen / producten en diensten / cultuur / imago / geschiedenis / toekomstverwachtingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.03.020 | Analyseren huisvestingsbehoefte | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren ondernemingsbeleid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D241 | Analyse ondernemingsbeleid fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D178 | Ambitiedocument | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: ondernemingsbeleid vertaald naar ambities en doelstellingen t.a.v. vestigingsplaats/locatie, functionaliteit, logistiek, bereikbaarheid en toegankelijkheid, ruimtelijke en architectonische kwaliteit, veiligheid en gezondheids- en welzijnsaspecten van de huisvesting / globale budgetten voor investering en exploitatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Analyseren huisvestingsbehoefte | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1879 | Analyse huisvestingsbehoefte fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: globale aanduiding van te huisvesten functies of functieclusters / relaties tussen functies/functieclusters / globale ruimtebehoefte / globale eisen en wensen met betrekking tot de locatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 4 | Analyseren behoefte Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2109 | Analyse behoefte Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse behoeften t.a.v. bereikbaarheid / uitstraling omgeving / benodigde Landschap met betrekking tot parkeren, verblijf, opslag etc. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.04.010 | Verrichten onderzoek gewenste gebouw- en locatietype | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verrichten onderzoek gewenste gebouwtype | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2270 | Rapportage gewenste gebouwtype | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gewenste gebouwtype in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste gebouwtype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave / verkenning uitgangspunten architectuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Opstellen stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2271 | Stedenbouwkundig wensenpakket vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gewenste locatietype in relatie tot bedrijfscultuur en werkwijze van de te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en visies van de opdrachtgever / gewenste locatietype in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies m.b.t. de opgave | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.04.020 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1456 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: architectonische representativiteit, kwaliteit van de ambiances / analyse planologische aspecten diverse locaties: eventuele toekomstige context / analyse bebouwingsmogelijkheden diverse locaties: grootte en vorm in relatie tot gewenste bouwvolume / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties/ advies m.b.t. definitieve keuze | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.04.030 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D637 | Locatiegegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.04.040 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1455 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: inpassings- en oriëntatiemogelijkheden gewenste bouwvolume: bebouwingsmogelijkheden, potentie architectonische representatie / logistieke mogelijkheden van het terrein: ontsluitingsprincipes gebouw in relatie tot terrein / faseerbaarheid gewenste bouwvolume: inventarisatie bestaand bouwvolume en bestaande infrastructuur, faseringsvoorstel / advies haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.04.050 | Opnemen bestaande toestand bouwwerk (renovatie/restauratie) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen bouwwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1173 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: lijst van bestaande bouwkundige tekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3188 | Bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk gedigitaliseerd | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Controleren bestaande tekeningen bouwwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1174 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/restaureren bouwwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: Bestaande tekeningen met daarop aangegeven: aanvullende informatie uit opname van het bouwwerk / bij opname van het bouwwerk geconstateerde afwijkingen van de tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting bestaande toestand bouwwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1175 | Schetsmatige opmetingstekening | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en/of plattegrondfragmenten 1:100 / schetsmatig opgezette gevelaanzichten en/of gevelfragmenten 1:100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 5 | Bepalen status te renoveren/restaureren bouwwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1176 | Rapportage status te renoveren/restaureren bouwwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: status: rijksmonument, gemeentelijk monument, geen monumentenstatus / overzicht eventueel eerder verleende subsidies / eventuele plaats op gemeentelijke meerjarenplanning / …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 6 | Globaal opnemen bouwtechnische kwaliteit (renovatie/restauratie) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1177 | Globale gebrekentekening met toelichting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: globale inventarisatie van te herstellen bouwkundige gebreken, voldoende om een eerste, grove indicatie te kunnen geven van renovatie/restauratiekosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.05.020 | Opnemen bestaande toestand Interieur (renovatie/restauratie) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1512 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: lijst van bestaande interieurtekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3189 | Bestaande tekeningen interieur gedigitaliseerd | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Controleren bestaande tekeningen Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1513 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het interieur en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1273 | Schetsmatige opname Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden, doorsneden en aanzichten van het bestaande interieur, inclusief materiaalgebruik en afwerkingen en eventuele gebreken / toelichting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.010 | Adviseren gewenste type landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren gewenste type Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2273 | Rapportage gewenste type Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gewenste type Landschap en/of locatie in relatie tot de bedrijfscultuur en werkwijze van te huisvesten organisatie, huishouden of doelgroep en de visies van de opdrachtgever / gewenste type Landschap in relatie tot maatschappelijke ontwikkelingen en actuele visies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.020 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1460 | Advies locatiekeuze vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse stedenbouwkundige context diverse locaties: landschappelijke representativiteit, kwaliteit van het landschappelijke ambiances / analyse logistieke infrastructuur diverse locaties: ligging ten opzichte van stedelijke of regionale infrastructuur, toegankelijkheid / analyse eventuele toekomstige context / analyse geologische aspecten diverse locaties in relatie tot: landschappelijke aspecten / analyse globale milieutechnische factoren / analyse landschappelijke mogelijkheden diverse locaties / sterkte-zwakte-analyse diverse locaties / advies m.b.t. definitieve keuze | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.030 | Verzamelen gegevens gekozen locatie vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D655 | Locatiegegevens vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op het terrein / inventarisatie en interpretatie van historische informatie t.a.v. landschappelijke aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.040 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1459 | Haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: beoordeling initiatief, kwalitatief en kwantitatief, ten aanzien van omvang, situering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.050 | Opnemen bestaande toestand Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1514 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: lijst van bestaande landschapstekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Digitaliseren tekeningen bestaande toestand | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3190 | Bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap gedigitaliseerd | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: bestaande tekeningen digitaal gemaakt (indien er wel bestaande tekeningen voorhanden zijn, maar geen CAD-versies) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Controleren bestaande tekeningen Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1515 | Gecontroleerde bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: bestaande tekeningen met daarop aangegeven aanvullende informatie uit opname van het landschap en geconstateerde afwijkingen van de tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 4 | Uitvoeren aanvullende opmeting/opname Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1272 | Schetsmatige opname Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: schetsmatig opgezette plattegronden en doorsneden van bestaand Landschap, waarop aangegeven eventuele gebreken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.060 | Opzetten watertoets | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opzetten watertoets | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2427 | Opzet watertoets | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: resultaten overleg met waterbeheerder / wateraandachtspunten / eventuele criteria | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.06.070 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Doen uitvoeren landmeetkundige opmeting terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2514 | Digitale ondergrond terrein | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: digitaal model (database) van het terrein met exacte coördinaten, afmetingen en hoogtematen, coördinaten en afmetingen van bebouwingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.07.010 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D649 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse bouwfysische aspecten (wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D650 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. bouwfysica / benoeming consequenties van oplossingen / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D651 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: inventarisatie bouwfysische aspecten diverse locaties: wind, bezonning, trillingen, luchtkwaliteit / metingsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.07.020 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D652 | Bijdrage aan advies locatiekeuze vanuit expertise Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse akoestische aspecten (verkeerslawaai, industrielawaai, geluidsbelasting op de omgeving) diverse locaties / sterkte-zwakteanalyse / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D653 | Bijdrage aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse oplossingsmogelijkheden eventuele knelpunten van locaties t.a.v. akoestiek / benoeming consequenties van oplossingen / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D654 | Bijdrage aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: inventarisatie akoestische aspecten diverse locaties: verkeerslawaai, industrielawaai / metingsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.08.010 | Verrichten vooronderzoek Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D646 | Bijdrage Constructies aan locatiegegevens | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1461 | Bijdrage Constructies aan haalbaarheidsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse technische/constructieve mogelijkheden van het terrein / analyse constructietechnische haalbaarheid gewenste bouwvolume / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1462 | Bijdrage Constructies aan advies locatiekeuze | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: sterktezwakteanalyse constructieve mogelijkheden diverse locaties / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.08.020 | Opnemen bestaande toestand Constructies (renovatie/restauratie) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1516 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren constructie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: lijst van bestaande constructietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.09.010 | Verrichten Vooronderzoek Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D105 | Bijdrage Installaties aan locatiegegevens | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1463 | Bijdrage Installaties aan haalbaarheidsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse installatietechnische en energievoorzieninsmogelijkheden van het terrein / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1464 | Bijdrage Installaties aan advies locatiekeuze | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: sterktezwakteanalyse installatietechnische en energievoorzieningsmogelijkheden diverse locaties / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.09.020 | Opnemen bestaande toestand Installaties (renovatie/restauratie) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren bestaande tekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1518 | Inventarisatie bestaande tekeningen te renoveren/te restaureren Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: lijst van bestaande installatietekeningen / beoordeling kwaliteit aanwezige tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.10.010 | Verrichten vooronderzoek Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan verzamelen locatiegegevens vanuit expertise Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1271 | Bijdrage Geotechniek aan locatiegegevens | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Bijdragen aan haalbaarheidsonderzoek vanuit expertise Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1465 | Bijdrage Geotechniek aan haalbaarheidsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse geotechnische mogelijkheden van het terrein (draagkracht, waterhuishouding, invloed van/op belendingen) / eventuele knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen / advies haalbaarheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 3 | Bijdragen aan advies locatiekeuze vanuit expertise Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1466 | Bijdrage Geotechniek aan advies locatiekeuze | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: sterktezwakteanalyse geotechnische mogelijkheden diverse locaties / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.11.010 | Coördineren adviezen participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Coördineren adviezen participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D375 | (Ontwerp)Aanwijzingen fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: aanwijzingen en afspraken t.a.v. inhoudelijke afstemming van werkzaamheden en adviezen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.11.030 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opstellen oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D305 | Oplossingsrichtingen voor de huisvestingsvraag | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: Onderbouwde adviezen voor het oplossen van de huisvestingsvraag (bijv. nieuwbouw, verbouw, renovatie, verhuizen, reorganisatie bestaande huisvesting, alternatieve locatie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Uitvoeren haalbaarheidsonderzoek (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D190 | (Integraal) Haalbaarheidsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: Algemeen: samenvatting van of verwijzing naar projectbeleid, gegevens te huisvesten organisatie, locatiegegevens / conclusies m.b.t. sociaal-culturele context / gehanteerde wegingscriteria / representatie geïntegreerde stedenbouwkundige, ruimtelijke, landschappelijke en technische oplossingsrichting(en), conceptuele massastudie / conclusies m.b.t. functionele en fysieke haalbaarheid, technische haalbaarheid, financieel-economische haalbaarheid / waardering en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.11.040 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Integreren locatiegegevens | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D189 | Locatiegegevens fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: analyse stedenbouwkundige kwaliteiten: morfologie van de omgeving, gehanteerde beeldtaal van de omgeving, architectonisch sfeerbepalende structuren / inventarisatie en interpretatie van historische informatie / analyse logistieke inbedding in de omgeving / inventarisatie aanwezige groenstructuur en beplanting / inventarisatie bestaande infrastructuur op terrein / inventarisatie en metingsresultaten bouwfysische en akoestische aspecten / gegevens omtrent constructieve elementen bestaande omgeving / gegevens omtrent installatietechnische aspecten en elementen bestaande omgeving, zoals energievoorziening, kabels en leidingen, aansluitingen op bedrijfsnetten van openbare nutsvoorzieningen / gegevens betreffende grondwaterstand en bodemgesteldheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Uitbrengen advies locatiekeuze (incl. integreren evt. adviezen participanten) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D636 | (Integraal) advies locatiekeuze | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: beschrijving alternatieve locaties / wegingscriteria / waardering en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1770 | Rapport bewaking budget Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.020 | Adviseren bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D377 | Haalbaarheidsraming fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.030 | Adviseren investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1769 | Advies investeringskosten fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.040 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1771 | Raming exploitatiekosten fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.050 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2299 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.060 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2300 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Initiatief/haalbaarhieid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.12.070 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2535 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opzetten projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D258 | Plan projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1574 | Realisatie projectorganisatie fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opstellen Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D183 | Faseplan Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D311 | Plan van Aanpak Project fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Initiatief/haalbaarheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D194 | Fase-afsluiting Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D280 | Startrapport fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D281 | Sturingsmaatregelen Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Intiatief/haalbaarheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3194 | Advies besluitvorming faseresultaten Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten haalbaarheidsstudie op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit, geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3193 | Advies besluitvorming voortgang project fase Initiatief/Haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Initiatief/haalbaarheid: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Programma van Eisen / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.14.010 | Plannen projectdoorlooptijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D283 | Planning projectdoorlooptijd fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.010 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2536 | Informatie- en communicatieplan fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D1921 | Verslagen teamvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.035 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2428 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.040 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.050 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.060 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D3081 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2302 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.080 | Voeren van overleg met waterbeheerder | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met waterbeheerder | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2438 | Afspraken watertoets fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: afspraken over inhoud en verloop van watertoets | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.15.090 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D313 | Rapport procesdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D314 | Rapport productdocumenten fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010.01 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2546 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010.02 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2547 | RI&E Interieur fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010.03 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2548 | RI&E Landschap fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010.04 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2549 | RI&E Constructies fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2550 | RI&E Installaties fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Integreren RI&E’s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D372 | Project RI&E fase Initiatief/haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.17.010 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Inventariseren wettelijke randvoorwaarden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2439 | Inventarisatie wettelijke randvoorwaarden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: inventarisatie: vigerend provinciaal beleidsplan, vigerend bestemmingsplan, gemeentelijke landschappelijke beleidsplannen / milieutechnische randvoorwaarden e.a. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
|  | T01.17.020 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Initiatief/haalbaarheid
|  |  |  | 1 | Uitvoeren veldverkenning t.b.v. toetsing flora- en faunawet | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[6 empty] | D2551 | Rapport veldverkenning flora- en faunawet | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
[8 empty] | Inhoud: opzet veldverkenning / verwijzingen naar genormeerde flora- en faunatoets / verkenningsresultaten / advies eventueel benodigd aanvullend onderzoek (bij wet geregeld) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Initiatief/haalbaarheid
Projectdefinitie | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D198 | Projectbeleid fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: eventueel bijgestelde analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.01.020 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over faseresultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D317 | Besluiten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Programma van Eisen / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D291 | Uitbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 2 | Opstellen/herijken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1557 | Aanbestedingsplan fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1868 | Verslagen contractbesprekingen fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1869 | Conceptcontracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1922 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1924 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.02.030 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D202 | Rapport verleende opdrachten fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1691 | Contracten met participanten fase Projectdefinitie (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1923 | Contracten aanvullende expertise fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.03.010 | Analyseren te huisvesten organisatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Analyseren te huisvesten organisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D214 | Analyse te huisvesten organisatie fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: analyse van: aard van de organisatie, missie en doelstellingen, organisatiestructuur, ambities, medewerkers, werkprocessen, producten en diensten, cultuur, imago, toekomstverwachtingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 2 | Analyseren huisvestingsbeleid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D197 | Analyse huisvestingsbeleid fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: bestaande situatie / organisatierichtlijnen / relatie huisvesting en onderneming / facilitaire normen / financiële normen / organisatie interne besluitvorming | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 3 | Analyseren ondernemingsbeleid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D244 | Analyse ondernemingsbeleid fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: beleid t.a.v.: markten, producten en/of diensten, groei of krimp, organisatiestructuur, inrichting primaire en ondersteunende processen, innovatie, imago, strategie en marketing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.020 | Analyseren locatiegegevens | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Analyseren locatiegegevens | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D215 | Analyse locatiegegevens fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: Stedenbouwkundig plan, bestemmingsplan / Verkeersplan / Kadastrale gegevens / Ondergronds verkeer/ waardering bestaande bebouwing van de omgeving | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.030 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Architectuur/bouwkunde in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D629 | Inbreng expertise Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.032 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Interieurarchitectuur in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D630 | Inbreng expertise Interieurarchitectuur fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): ambities en verwachtingen m.b.t. de verschijningsvorm en materialisatie van het interieur / verwachtingen m.b.t. kleurgebruik / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.034 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Landschapsarchitectuur in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D633 | Inbreng expertise Landschapsarchitectuur fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en wensen m.b.t. landschappelijke inpassing / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden / ambities en verwachtingen m.b.t. de landschappelijke verschijningsvorm van de buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.036 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Bouwfysica in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D631 | Inbreng expertise Bouwfysica fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.038 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Akoestiek in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D632 | Inbreng expertise Akoestiek fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van project): eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.040 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Constructies in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D634 | Inbreng expertise Constructies fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project) overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / trillingseisen / geluidseisen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.042 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Installaties in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D635 | Inbreng expertise Installaties fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.044 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng expertise Geotechniek in PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1282 | Inbreng expertise Geotechniek in PvE | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: (afhankelijk van het project): eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding (grondwater, bemaling) en bouwput | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.03.050 | Ontwikkelen integraal Programma van Eisen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Ontwikkelen integraal PvE / integreren inbreng expertise in integraal PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D216 | Integraal Programma van Eisen fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.04.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1468 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuur/bouwkunde, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden stedenbouwkundige inpassing in relatie tot de omvang programma, verkenning mogelijkheden bouwmassa in relatie tot budgetten, verkenning verhouding ambitieniveau architectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.05.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1469 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Interieurarchitectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt interieur, bijvoorbeeld: verkenning verhouding ambitieniveau interieur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.06.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1470 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Landschapsarchitectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt architectuurlandschap, bijvoorbeeld: verkenning mogelijkheden situatie en landschappelijke inpassing in relatie tot de omvang programma en bouwmassa, verkenning verhouding ambitieniveau landschapsarchitectuur en budgetten, toetsing eisenpakket op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid en bruikbaarheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.07.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1471 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt bouwfysica, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket voor ruimtecondities op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en milieu / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.07.020 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1472 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt akoestiek, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket akoestiek op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. gezondheid en milieu, verkenning verhouding ambitieniveau akoestiek in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.08.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1473 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt constructies, bijvoorbeeld: toetsing eisenpakket in relatie tot constructies op strijdigheid met bouwregelgeving t.a.v. (constructieve) veiligheid / verkenning verhouding ambitieniveau binnenklimaat in relatie tot budgetten / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.09.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1474 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt installaties, bijvoorbeeld in relatie tot energievoorziening en energiezuinigheid / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.10.010 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Toetsen realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1475 | Toetsing realiseerbaarheid PvE vanuit expertise Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling consistentie eisenpakket vanuit gezichtspunt geotechniek / mogelijke programmatische knelpunten / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.11.010 | Coördineren adviezen participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Coördineren teamproces | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D373 | Aanwijzingen fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.11.030 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen realiseerbaarheid PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1467 | Toetsing realiseerbaarheid PvE | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: rapportage eerste globale toetsing planologische en technische realiseerbaarheid van integraal programma van eisen vanuit de invalshoeken (indien aan de orde) architectuur/bouwkunde, interieurarchitectuur, landschapsarchitectuur, bouwfysica, akoestiek, constructies, technische installaties en geotechniek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1773 | Rapport bewaking budget Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.020 | Adviseren bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Adviseren bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D376 | Haalbaarheidsraming fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: raming van bouwkosten op het niveau van het gehele bouwwerk of ruimtelijke delen en op basis van kostenkengetallen per aan het gebruik gerelateerde eenheid/beoordeling ten opzichte van het budget / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.030 | Adviseren investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Adviseren investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1772 | Advies investeringskosten PD | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.040 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1774 | Raming exploitatiekosten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.050 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2301 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.060 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2303 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.12.070 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2597 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D292 | Plan projectorganisatie fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1575 | Realisatie projectorganisatie fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D195 | Faseplan Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D319 | Plan van Aanpak Project fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Projectdefinitie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D205 | Startrapport fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D212 | Fase-afsluiting Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D289 | Sturingsmaatregelen Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 3 | Voorbereiden besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D210 | Conceptbesluiten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting en beschouwing van procesgang, afwijkingen van Faseplan, voortgang ten opzichte van tijdschema, knelpunten, genomen en nog te nemen maatregelen / prognose procesafwikkeling / conclusies / aanbevelingen m.b.t. door opdrachtgever te nemen maatregelen en besluiten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.14.010 | Plannen projectdoorlooptijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D246 | Planning projectdoorlooptijd fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2537 | Informatie- en communicatieplan fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D3072 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van teamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D1925 | Verslagen teamvergaderingen fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.020 | Deelnemen aan teamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan teamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2429 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.030 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D3082 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.035 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2304 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.15.040 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D322 | Rapport procesdocumenten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D323 | Rapport productdocumenten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  |  |  | 3 | Documentvoorziening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D324 | Rapport projectdocumenten fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.16.005 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.005.01 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2661 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.005.02 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2662 | RI&E Interieur fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.005.03 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2663 | RI&E Landschap fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.005.04 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2664 | RI&E Constructies fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.005.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2665 | RI&E Installaties fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
|  | T02.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Integreren RI&Es per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D371 | Project RI&E fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  | T02.17.010 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Projectdefinitie
|  |  |  | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[6 empty] | D2110 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Projectdefinitie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
[8 empty] | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Projectdefinitie
Structuurontwerp | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D293 | Projectbeleid fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D326 | Besluiten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Structuurontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D295 | Uitbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1559 | Aanbestedingsplan fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1871 | Verslagen contractbesprekingen fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1872 | Conceptcontracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1870 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1926 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.02.030 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D223 | Rapport verleende opdrachten fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1700 | Contracten met participanten fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1701 | Contracten aanvullende expertise fase Structuurontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D361 | PvE fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.04.010 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2275 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: historie van de locatie / historie van de stedenbouwkundig-architectonische context / invloed van de ligging op de gebouwtypologie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2276 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: morfologische structuur omgeving / beeldtaal omgeving / gewenste architectonische structuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.04.020 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwikkelen visie Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D58 | Visie Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.04.040 | Maken Structuurontwerp Stedenbouw en Architectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Stedenbouwkundig-architectonisch plan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2277 | Stedenbouwkundig-architectonisch plan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoek bebouwingscapaciteit locatie / zonering en morfologie bebouwing (1:1000/1:500) / functionele ordening op locatieniveau (‘stedenbouwkundig vlekkenplan’ 1:1000/1:500) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Ontwerpen hoofdvorm bebouwing | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D615 | Hoofdvorm bebouwing Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdmassa gebouw (1:500/1:200) / oriëntatie gebouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 3 | Ontwerpen hoofdindeling bebouwing | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2278 | Hoofdindeling bebouwing Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: functionele ordening op gebouwniveau (‘vlekkenplan gebouw’ 1:500/1:200) / ontsluitingsprincipes gebouw / zonering horizontale en verticale verkeersruimten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.04.050 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Architectuur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2279 | Beeldkwaliteitplan Architectuur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing / invloed gewenste imago op de architectuur / gewenste zichtbaarheid vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.04.060 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2671 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.05.010 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Verzorgen inbreng Interieur in Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D616 | Inbreng Interieur fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave interieur / conceptuele uitgangspunten voor het interieurontwerp / gewenste beeldtaak, sfeer en ambiance interieur / invloed gewenste imago op het interieur / eerste indicatie materiaalgebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.05.020 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2672 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.06.010 | Interpreteren van locatie- en terreingegevens vanuit expertise Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren van de ligging van het terrein vanuit expertise Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2111 | Analyse ligging terrein vanuit expertise Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: historie van het terrein / historie van de stedenbouwkundig-landschappelijke context / invloed van de ligging op de terreintypologie / landschappelijke inbedding / landschappelijke kwaliteiten van de locatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Bepalen van de kwaliteiten van het terrein vanuit expertise Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2282 | Kwaliteiten van het terrein vanuit Expertise Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: ontsluitingsprincipes terrein / parkeermogelijkheden / technisch-infrastructurele mogelijkheden / vormkwaliteiten / oriëntatiekwaliteiten / geofysische kwaliteiten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.06.015 | Ontwikkelen visie Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwikkelen visie Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D38 | Visie Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten voor het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.06.020 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1873 | Stedenbouwkundig-landschappelijk Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: mogelijke ruimtelijke opbouw van het landschap (1:1000/1:500) / ontsluitingsprincipes terrein / functionele ordening Landschap (1:1000/1:500): parkeercapaciteit en –voorziening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.06.040 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken beeldkwaliteitplan Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2112 | Beeldkwaliteitplan Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance Landschap / invloed gewenste imago op vormgeving Landschap / eerste indicatie sfeer beplanting en materiaalgebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.06.050 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2673 | V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Landschap fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.07.010 | Adviseren inzake Bouwfysica in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D617 | Advies inzake Bouwfysica fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen ten aanzien van de stedenbouwfysische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.07.020 | Adviseren inzake Akoestiek in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D618 | Advies inzake Akoestiek fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen ten aanzien van de akoestische aspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.07.030 | Adviseren inzake Brandveiligheid in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake Brandveiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3268 | Advies inzake Brandveiligheid fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen ten aanzien van brandveiligheidsaspecten van het stedenbouwkundig-architectonisch plan / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.08.010 | Adviseren inzake Constructies in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D619 | Advies inzake Constructies fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: verkenning constructieve opzet: mogelijke principes hoofddraagstructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.08.020 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2674 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.09.010 | Adviseren inzake Installaties in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen advies installatieconcepten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1289 | Advies installatieconcepten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: mogelijke installatieconcepten in relatie tot locatie en hoofdindeling bebouwing / zonering installatie technische infrastructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.09.020 | Verrichten onderzoek naar energievoorzieningsconcepten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen advies energievoorzieningsconcepten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1291 | Advies energievoorzieningsconcepten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: mogelijke energievoorzieningsconcepten in relatie tot locatie, aanwezige nutsvoorzieningen en bouwvorm / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.09.030 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2675 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.10.010 | Advisering inzake Geotechniek in Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Advisering inzake Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1283 | Advies inzake Geotechniek in Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: gegevens met betrekking tot grondgesteldheid, grondwater / verkenning geotechnische aspecten / mogelijke principes fundering, bouwput en bemalingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren adviezen van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D374 | Adviesverzoeken fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: verzoeken om advies aan betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.11.030 | Integreren adviezen Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D235 | Integraal Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk afgestemde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architectuur/bouwkunde, interieur, Landschap, constructie, installaties) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.11.040 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren beeldkwaliteitsplannen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2285 | Integraal beeldkwaliteitsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewenste beeldtaal, sfeer en ambiance bebouwing en Landschap / invloed gewenste imago op de architectuur en vormgeving Landschap / gewenste zichtbaarheid bebouwing vanuit de omgeving / eerste indicatie materiaalgebruik bebouwing en Landschap, eerste indicatie beplanting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.11.050 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3269 | Verzoek tot bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: verzoek aan iedere participant tot het leveren van een bijdrage aan de V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie op basis van de eigen expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren bijdragen participanten in V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3270 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: eerste analyse van veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1777 | Rapport bewaking SO-budget | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.030 | Ramen bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D378 | Raming bouwkosten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: raming van de kosten op het niveau van elementenclusters/elementen en op basis van kostenkengetallen per elementencluster/element | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.040 | Ramen investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D262 | Raming investeringskosten SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1776 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.070 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1778 | Raming exploitatiekosten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2305 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.090 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2306 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.12.100 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2608 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D301 | Plan projectorganisatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1577 | Realisatie projectorganisatie fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D211 | Faseplan Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D328 | Plan van Aanpak Project fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D226 | Startrapport fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D233 | Fase-afsluiting Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D300 | Sturingsmaatregelen Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3272 | Advies besluitvorming faseresultaten Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Structuurontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3273 | Advies besluitvorming voortgang project fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Structuurontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Voorontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.14.010 | Plannen projectdoorlooptijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen projectdoorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D247 | Planning projectdoorlooptijd fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2538 | Informatie- en communicatieplan fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.005 | Beheren projectwebsite | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren projectwebsite | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3271 | Projectwebsite fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3077 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1927 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2430 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.030 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3083 | Afspraken overleg bevoegde instanties fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.035 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2307 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.040 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3091 | Afspraken overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.050 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D3096 | Afspraken overleg externe specialisten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D359 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde faseresultaten in fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D360 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.15.070 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren managementdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D330 | Rapport managementdocumenten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren werkdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D331 | Rapport werkdocumenten fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.16.005 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.005.01 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2666 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.005.02 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2667 | RI&E Interieur fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.005.03 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2668 | RI&E Landschap fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.005.04 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2669 | RI&E Constructies fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.005.05 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken/analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2670 | RI&E Installaties fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D238 | Project RI&E fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.020 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2286 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, globale oppervlaktebepaling verschillende functionele eenheden, bruto-netto verhouding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2287 | Oppervlakteanalyse terrein fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2680 | Analyse gebouwvormfactoren fase Structuurontwrep | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.030 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2288 | Analyse milieu-effecten Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.16.040 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Structuurontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D1875 | Verificatie Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Vrijgeven Structuurontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2308 | Vrijgegeven integraal Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: geïntegreerde en geautoriseerde Structuurontwerpen en adviezen per projectdeel (architecuur/bouwkunde, interieur, buitenruimte, constructie, installaties) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.17.010 | Inventariseren benodigde vergunningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren benodigde vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2113 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.17.020 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2114 | Vergunningenplan fase Structuurontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.17.030 | Analyseren planologische haalbaarheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren planologische haalbaarheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2289 | Analyse planologische haalbaarheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud: toetsing integraal Stedenbouwkundig Structuurplan en integraal Structuurontwerp aan streekplan en bestemmingsplan / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  | T03.18.010 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.01 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2681 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.02 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2682 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.03 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2683 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.04 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2684 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.05 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2685 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.06 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2686 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.010.07 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2687 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.020 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2688 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2690 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2689 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2691 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2692 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2693 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2694 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2695 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2696 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2697 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.01 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2698 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.02 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2699 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.03 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2700 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.04 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2701 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.05 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2702 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.06 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2703 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.060.07 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2704 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.070 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Structuurontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2705 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2706 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2716 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2707 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2717 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2708 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2718 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2709 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2719 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2710 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2720 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2711 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2721 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.080.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2712 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2722 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  | T03.18.090 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Structuurontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2713 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[6 empty] | D2714 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase SO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Structuurontwerp
Voorontwerp | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D264 | Projectbeleid fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D271 | Besluiten fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Voorontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D269 | Uitbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Opstellen aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1555 | Aanbestedingsplan fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1856 | Verslagen contractbesprekingen fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1857 | Conceptcontracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1928 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1929 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.02.030 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D351 | Rapport verleende opdrachten fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1671 | Contracten met participanten fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1670 | Contracten aanvullende expertise fase Voorontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D124 | PvE fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.04.010 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3220 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaand gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaand gebouw waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.015 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3221 | Gedetailleerde opmeting bestaand gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van het bestaande gebouw (in geval van renovatie en/of restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3222 | Tekeningen bestaande toestand gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels bestaande gebouw (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.018 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1184 | Gebrekentekening met toelichting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) bestaande situatie met daarop aangegeven locaties van technische gebreken / omschrijving technische gebreken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.020 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1858 | Voorontwerp stedenbouwkundige inpassing gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: situatieschets (1:500): hoofdmassa gebouw / positionering gebouw op locatie / oriëntatie gebouw / hoofd- en neventoegangen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.030 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1859 | Voorontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100) met positionering van gebruikersfuncties in onderling verband en globale ruimtelijke indeling en compositie / m2 per ruimte / ruimtefuncties per ruimte / ruimtelijke reservering voor hoofddraagconstructies ruimtelijke reservering voor installaties, inclusief technische ruimten en schachten / doorsneden (1:200/1:100): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.035 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2290 | Voorontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): globale aanduiding van indeling, verschijningsvorm en materiaalgebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.040 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D92 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.050 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D61 | Presentatie Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: presentatietekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.055 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2309 | Schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: schetsmatig ontwerp aan het begin van de fase Voorontwerp (1:200/1:100) ter communicatie met de opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.080 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1346 | Programmatische aanpassingen op goedgekeurde faseresultaten in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: consequenties van wijzigingen en/of aanvullingen in het Programma van Eisen t.o.v. reeds door de opdrachtgever goedgekeurde resultaten verwerkt in toepasselijke projectdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.090 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D96 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.095 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3099 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.04.110 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2074 | Schriftelijke toelichting/rapport op Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / beschrijving van het concept / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording ten opzichte van eventueel Structuurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.05.010 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D612 | Visie Voorontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: conceptuele uitgangspunten interieurontwerp / visie op de ontwerpopgave | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.05.020 | Maken Voorontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Voorontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D613 | Voorontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: situatieschets geografische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50): ruimtelijke relaties, gebruiksfuncties, inzicht in de verschijningsvorm / hoofdopzet ruimte-, routing- of installatiebepalende functies en inrichtingselementen (1:100/1:50) / signalering noodzakelijke structurele aanpassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Presenteren Voorontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1666 | Presentatie Voorontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: presentatietekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.05.030 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D667 | Bijdrage Interieur aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.05.040 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D666 | 3D-visualisaties Interieur fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.05.050 | Maken maquette Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3100 | Maquette Interieur fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.05.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1932 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D99 | Gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: locatiegegevens / historische gegevens / gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. bestaande flora en fauna | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D614 | Ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten ontwerp buitenruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Maken Voorontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D46 | Voorontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: conceptuele voorstelling van het landschappelijke en/of stedenbouwkundige positie van de locatie en de aansluitingen op directe en wijdere omgeving / globale ruimtelijke en functionele voorstelling van het plan, situering en oriëntatie van gebouw(en) en voorzieningen, aard van de terreinbegrenzingen d.m.v. o.a. plattegronden, doorsneden en aanzichten / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen en terreininstallaties / inpassing eisen brandweer, reiniging gebouw, (on)toegankelijkheid terrein e.d. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Presenteren Voorontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2115 | Presentatie Voorontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: presentatietekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.06.030 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D73 | Bijdrage Landschap aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.06.040 | Maken 3D-visualisaties Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D669 | 3D-visualisaties Landschap fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.06.050 | Maken maquette Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3101 | Maquette Landschap fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.06.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D670 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.06.070 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2116 | Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: voorstellen groene inrichting atria en/of binnentuinen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D40 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten bouwfysica | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Verkennen bouwfysische opzet | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D43 | Reactie Bouwfysica op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / ruimtesituering / beoordeling bouwkundige opzet / warmte, vocht en klimaat / ventilatie / daglicht en uitzicht / diversen, afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket / advies inzake optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek m.b.t. nader te bepalen items / conclusies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D461 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, optimalisatie integrale kwaliteit van de werkplek, gebouwgerelateerde arboaspecten, behaaglijkheidscriteria voor verschillende ruimten in de diverse jaargetijden met de daarmee verband houdende externe en interne temperatuurs-, vochtigheids- en ventilatieniveaus in samenhang met het bedrijf, bezetting en bouwfysische aspecten van het bouwkundig concept / adviezen ter optimalisatie van bouwkundige oplossingen en alternatieve energiebesparingsopties / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D48 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D460 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: visie op de ontwerpopgave / conceptuele uitgangspunten akoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Verkennen opzet Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D462 | Reactie Akoestiek op ontwerp Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: reactie schetsontwerp / beoordeling gebouw in zijn omgeving / geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie) / geluidswering gevel / situering t.o.v. geluidsbron(nen) / ruimteakoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D463 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen ten aanzien van: bouwkundige opzet en uitwerking, geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, situering ten opzichte van geluidsbron(nen), ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 4 | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D464 | Ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.030 | Uitvoeren windhinderonderzoek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren windhinderonderzoek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D140 | Rapportage windhinderonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.040 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D137 | Kwalitatief advies stedenbouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.050 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D470 | Rapportage beschaduwingsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.060 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D472 | Rapportage daglichtstudie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtsituaties; behandeling van normale daglichtaspecten (glasoppervlak t.o.v. vloeroppervlak, belemmeringshoeken e.d.) behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.070 | Bepalen externe geluidsbelasting | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bepalen externe geluidsbelasting | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D134 | Bepaling externe geluidsbelasting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie externe geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethode / toepasselijke normen en regelgeving / voorlopige bepaling externe geluidsbelasting / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.080 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D136 | Bepaling geluidsuitstraling omgeving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie interne geluidsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / overzicht geluidsuitstraling / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.090 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D759 | Inventarisatie behoefte maatregelen ruimteakoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: beoordeling Voorontwerp Architectuur/bouwkunde uit gezichtspunt van akoestiek, inventarisatie van ruimten waarin op basis van hun functie mogelijk ruimteakoestische maatregelen noodzakelijk zijn / voorlopige aanduiding ruimteakoestische maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.095 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D471 | Rapportage inventariserend trillingsonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderzoeksvraag / onderzoeksopzet en –methode / gehanteerde uitgangspunten / toepasselijke normen en regelgeving / onderzoeksresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.07.200 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen bouwkundig (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3186 | Rapportage toetsing bouwkundig ontwerp op brandveiligheidsaspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van ligging van compartimenten en trappenhuizen, vluchtwegen, compartimentering in relatie tot risico van brandoverslag / mogelijkheden voor gelijkwaardigheid waar niet direct kan worden voldaan aan Bouwbesluiteisen / bouwkundige tekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassing Doel: voorkomen dat in een volgende fase het ontwerp ingrijpend moet worden aangepast door verplaatsing van compartimenten, trappenhuizen e.d. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3187 | Brandveiligheidsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen Doel: kennisoverdracht aan overige bouwpartners en eigenaar/beheerder over brandveiligheidsconcept en consequenties daarvan voor verdere uitwerking van het ontwerp en het toekomstige gebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.08.005 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3223 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande constructies waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.006 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3224 | Gedetailleerde opmeting bestaande constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: meetgegevens, inclusief detailleringen, ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen – het in tekening brengen van de bestaande constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Tekenen opmeting bestaande toestand constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3225 | Tekeningen bestaande toestand constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande constructies (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.007 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3226 | Beoordeling kwaliteit bestaande constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: kwalitatieve beoordeling bestaande constructies en belendingen / inventarisatie eventuele verbouwingen die niet op tekening terecht zijn gekomen / vergelijking opmeting met bestaande tekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D39 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: inleiding / ruimtelijke opzet / constructies / constructieve functies en prestaties per ruimte / vrije ruimte per ruimte / belastingen per ruimte / brandveiligheid per ruimte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D78 | Alternatieven Voorontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: mogelijke constructieprincipes / afweging / (voorlopige) keuze constructieprincipe(s) / motivatie keuze | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D168 | Ruimteclaim Voorontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Maken Voorontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D47 | Voorontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdopzet draagconstructie / voorlopige materiaalkeuze / globale dimensionering hoofddraagstructuur (1:100/1:200) / principe fundering: globaal palen- en balkenplan / principe stabiliteit / principe dilataties / relevante doorsneden (1:100/1:200) / principedetails fundering en gevelconstructie (1:20) /diversen: afhankelijk van opgedragen activiteiten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.015 | Opstellen ontwerpnota constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen ontwerpnota constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1933 | Ontwerpnota constructies fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: (voor zover van toepassing in deze fase): gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie / robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / resultaten van (interne) kwaliteitscontrole | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D81 | Bijdrage Constructies aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.030 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D53 | Inventarisatie en adviezen contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van de aard van het project: inventarisatie van relevante bouwkundige constructies (zoals gevels) / adviezen t.a.v. meest essentiële bouwkundige constructie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.040 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D52 | Voorlopige rapportage invloed sloopwerkzaamheden fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht te slopen constructies / beschrijving aard te slopen constructies / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.08.050 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3280 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: resultaten verwerkt in Voorontwerp en Ontwerpnota | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.09.005 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3227 | Gedigitaliseerde tekeningen bestaande installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gedigitaliseerde tekeningen voor bestaande installaties waarvoor wel papieren tekeningen, maar geen CAD-tekeningen beschikbaar zijn (in geval van renovatie en/of restauratie) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.006 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3228 | Gedetailleerde opname bestaande installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: opnamegegevens ter controle en aanvulling van bestaande tekeningen/documentatie of – bij het ontbreken van bestaande tekeningen/documentatie – het documenteren van bestaande installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Tekenen opname bestaande installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3229 | Tekeningen bestaande installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden (1:100/1:50) / details (1:10/1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.007 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3230 | Gebrekentekening installaties met toelichting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en eventuele doorsneden (1:100/1:50) met daarop aangegeven de bestaande installaties, inclusief locaties van installatietechnische gebreken / omschrijving installatietechnische gebreken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D41 | Conceptuele uitgangspunten Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten voor energie-, milieu- en kwaliteitsaspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Verkennen Installatietechnische opzet | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D44 | Ontwerpvarianten Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: vergelijking installatiesystemen inzake bedrijfszekerheid, duurzaamheid, doelmatigheid en economisch onderhoud in relatie tot gebouwontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D45 | Principes Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: voorstel toe te passen installatiesystemen / principekeuze installatieonderdelen aan de hand van kostenfactoren / principeschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D169 | Ruimteclaim Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: vaststelling minimale ruimtebehoefte installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 4 | Maken Voorontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D49 | Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en doorsneden (1:200/1:100): hoofdopzet van de Installaties ten behoeve van de inpassing in het bouwproject / belangrijke tracés en projecteringen van installaties / globale capaciteitsbepaling / globale installatieberekening ter bepaling van de globale afmetingen van de benodigde technische ruimte, schachten en inbouwruimte voor Installaties / principeschema’s Installaties / voorzieningen ten behoeve van toekomstig doelmatig en economisch onderhoud / kwaliteitsspecificaties ten behoeve van bedrijfszekerheid en duurzaamheid / indicatie energieverbruik / mogelijkheden beperking energiegebruik | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.012 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2484 | Voorontwerp Installaties Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) / belangrijke tracés en projecteringen / principeschema’s Installaties Landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.015 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D135 | Bepaling installatiegeluid (incl. trillingen en geluidsuitstraling) t.g.v. Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie trillingsbron(nen) / gehanteerde bepalingsmethoden / toepasselijke normen en regelgeving / bepaling/berekening installatiegeluid / conclusies / advies maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D147 | Bijdrage Installaties aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.050 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1294 | Bepaling invloed sloop- en/of renovatie werkzaamheden op Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht te slopen of te installaties en/of installatiedelen / beschrijving aard te slopen of te renoveren installaties en/of installatiedelen / bepaling/berekening invloed sloopwerkzaamheden of renovatiewerkzaamheden / conclusies / advies noodzakelijke maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.09.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1934 | Schriftelijke toelichting op Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.10.010 | Uitbrengen vooradvies funderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen vooradvies funderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D71 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. fundering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, resultaten sonderingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D177 | Vooradvies fundering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen funderingsmethode, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.10.020 | Uitbrengen vooradvies bouwput | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen vooradvies bouwput | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2102 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bouwput | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, samenstelling bodem, grondwater en waterhuishouding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2103 | Vooradvies bouwput | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / aanbevolen methode constructie bouwput, inclusief motivatie / eventueel: mogelijke alternatieven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.10.030 | Uitbrengen vooradvies bemaling | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen vooradvies bemaling | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2105 | Rapport geotechnisch onderzoek t.b.v. bemaling | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving onderzoeksmethode / onderzoeksresultaten, waar onder gegevens bodemgesteldheid, grondwater en waterhuishouding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2106 | Vooradvies bemaling | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / verwijzing naar geotechnisch onderzoek / advies eventueel benodigde bemaling, inclusief aanbevolen methode / eventueel: mogelijke alternatieven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.10.040 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1935 | Schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van het concept, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D107 | Afspraken en coördinatietekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Voorontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3102 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3195 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van projectpartners / eventuele aanwijzingen aan projectpartners ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.11.020 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D153 | Onderlinge beoordelingen Voorontwerp per deelontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.11.060 | Maken voorlopige EPC-berekening | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken voorlopige EPC-berekening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D90 | Voorlopige EPC-berekening | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3184 | Verzoek tot leveren bijdrage aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie voor het eigen vakgebied | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D120 | Geïntegreerde V&G risico-inventarisatie en –evaluatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2678 | V&G-dossier fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.11.110 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2727 | Principes gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: principes voor veilig onderhoud aan buitengevels en - indien van toepassing - atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken / consequenties voor bouwkundig ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1781 | Rapport bewaking VO-budget | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020 | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020.01 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D65 | Raming bouwkosten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020.02 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1118 | Raming bouwkosten Interieur fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020.03 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D98 | Raming bouwkosten Landschap fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020.04 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D102 | Raming bouwkosten Constructies fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.020.05 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D149 | Raming bouwkosten Installaties fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.030 | Ramen bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D273 | VO-raming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gekozen aannames / VO-grondslag / ramingsmethode / raming bouwkosten per projectdeel / raming bouwkosten VO op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.040 | Ramen investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D119 | Raming investeringskosten VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1780 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.070 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D343 | Raming exploitatiekosten fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2310 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.090 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2311 | Inventarisatie financieringsmogelijkheden fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.12.100 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2619 | Inventarisatie subsidiemogelijkheden fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht subsidiemogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D275 | Plan projectorganisatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1572 | Realisatie projectorganisatie fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D116 | Faseplan Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D335 | Plan van Aanpak Project fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D128 | Fase-afsluiting Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D267 | Sturingsmaatregelen Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D270 | Startrapport fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D129 | Advies besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Voorontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3196 | Advies besluitvorming voortgang project fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Voorontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Definitief Ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.14.010 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.010.01 | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D66 | Planning doorlooptijd Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.010.02 | Bijdrage leveren aan planning, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1117 | Planning doorlooptijd Interieur fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.010.03 | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D268 | Planning doorlooptijd Landschap fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.010.04 | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D142 | Planning doorlooptijd Constructies fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.010.05 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D150 | Planning doorlooptijd Installaties fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.14.020 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen doorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D118 | Planning projectdoorlooptijd fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3197 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2539 | Informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.005 | Beheren projectwebsite | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren projectwebsite | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3198 | Projectwebsite fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3073 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.012 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2312 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1948 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2431 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3092 | Verslagen overleg externe specialisten fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3079 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3087 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D126 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D162 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.070 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D345 | Rapport procesdocumenten fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D346 | Rapport productdocumenten fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.080 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3103 | Presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: onderwerp / presentatie voorstellen / vragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3104 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.15.090 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3105 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.010.01 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D93 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.010.02 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1119 | RI&E Interieur fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.010.03 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D74 | RI&E Landschap fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.010.04 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D80 | RI&E Constructies fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D148 | RI&E Installaties fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D121 | Project RI&E fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.025 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Maken oppervlakteanalyse gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2291 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: bruto vloeroppervlakte, oppervlaktebepaling per functionele eenheid en/of ruimte, bruto-netto verhoudingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Maken oppervlakteanalyse terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2292 | Oppervlakteanalyse terrein fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 3 | Analyseren gebouwvormfactoren | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2728 | Analyse gebouwvormfactoren fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030.01 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1949 | Conclusies toetsing Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030.02 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1951 | Conclusies toetsing Voorontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030.03 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1952 | Conclusies toetsing Voorontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030.04 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1953 | Conclusies toetsing Voorontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.030.05 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1954 | Conclusies toetsing Voorontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.040 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D1865 | Verificatie Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Vrijgeven integraal Voorontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2294 | Vrijgegeven integraal Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde voorontwerpen en adviezen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.045 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3199 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het Voorontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.050 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2293 | Analyse milieu-effecten Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.051 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3200 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.052 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren eerste assessment | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3201 | Eerste assessment duurzaamheidskenmerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.16.060 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2313 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Voorontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Voorontwerp / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.17.020 | Uitvoeren vergunningcheck | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D132 | Rapportage vergunningcheck | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.17.040 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3243 | Indieningsbescheiden t.b.v. omgevingstoets of beheersverordening | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.3 “Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.17.050 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D3244 | Indieningsbescheiden t.b.v. welstandstoets | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud: indieningsgegevens als genoemd in Artikel 2.5 “Redelijke eisen van welstand” van de Regeling omgevingsrecht (Mor) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  | T04.18.010 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.01 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2730 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.02 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2731 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.03 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2732 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.04 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2733 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.05 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2734 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.06 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2735 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.010.07 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2736 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.020 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2737 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2738 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2739 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2740 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2741 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2742 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2743 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2744 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2745 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2746 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.01 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2747 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.02 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2748 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.03 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2749 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.04 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2750 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.05 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2751 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.06 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2752 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.060.07 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2753 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.070 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Voorontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2754 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2755 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2756 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2757 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2763 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2758 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2764 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2759 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2765 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2760 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2766 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2761 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2767 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.080.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2762 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2768 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  | T04.18.090 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Voorontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2769 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[6 empty] | D2770 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase VO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Voorontwerp
Definitief ontwerp | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D528 | Projectbeleid fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D521 | Besluiten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Definitief Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D552 | Uitbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1561 | Aanbestedingsplan fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1841 | Verslagen contractbesprekingen fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1842 | Conceptcontracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1956 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1957 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.02.030 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D562 | Rapport verleende opdrachten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1719 | Contracten met participanten fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1702 | Contracten aanvullende expertise fase Definitief ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D479 | PvE fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.04.020 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1843 | Definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: situatietekening (1:500): definitieve positionering gebouw op locatie / definitieve oriëntatie gebouw / definitieve bouwmassa, bouwblokgrenzen, hoofd- en neventoegangen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.030 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1844 | Definitief Ontwerp functionele en ruimtelijke indeling gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:100/1:200) met definitieve positionering van gebruikersfuncties in onderling verband, definitieve ruimtelijke structuur, vaste inrichtingselementen, ruimtenamen conform programma van eisen, m2 per ruimte en brandcompartimentering / plaats en afmetingen van bouwdelen / doorsneden (1:100/1:200): per gebouw(deel) tenminste twee oriëntaties / ruimtelijke integratie van constructies en installaties, inclusief globaal inrichtingsplan productie- en technische ruimten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.035 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2295 | Definitief Ontwerp architectonische verschijningsvorm gebouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: geveltekeningen (1:200/1:100): aanzichten van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met plaats en afmetingen van bouwdelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.040 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1847 | Materialisatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: kenmerkende fragmenten in doorsneden, aanzichten en plafonds (1:50) en principedetails bouwkundig werk (1:5) met maatvoering en aanduiding van materialen, voor zover relevant voor de globale beeldvorming en bouwfysische en installatietechnische berekeningen / omschrijving van toe te passen materialen, afwerkingen en kleuren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D455 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.060 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D448 | Presentatie Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.070 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2729 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving van het DO Architectuur/bouwkunde / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording en motivering van wijzigingen t.o.v. Voorontwerp / consequenties van wijzigingen / aandachtspunten voor fase TO | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.080 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1524 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2 - de leden 1c, 1d, 1h, 2b, 2c, 2e, 2f, 3, (5h: overlap met Installaties), 5i - artikel 2.3 en artikel 2.5 van de Regeling Omgevingsrecht (Mor), met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.090 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D450 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.091 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3106 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.04.095 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2328 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.05.010 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D480 | Definitief Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: situatietekening op toepasselijke schaal als overzicht van de geografische en verkeerstechnische oriëntatie / plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100 / 1:50): definitieve ruimte-indeling, locatie van vast en bepalende losse inrichtingselementen, layout verlichtingsplan / verdere uitwerking van kenmerkende ruimtelijk en/of inrichtingselementen (1:50/1:20) / afhankelijk van de opdracht: ruimtelijke, functionele en technische gegevens van bijzondere voorzieningen in tekst en tekeningen (1:100/1:50) / aanpassing en inpassing van afwerkingen, inrichtingselementen, armaturen, toestellen in overzichten en principedetails (1:100/1:50/1:5) / systematisch overzicht van materialen en afwerkingen / details bepalend voor de verschijningsvorm of voor de vereiste gebruikseigenschappen (1:20/1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D510 | Gegevens ontwerp Interieur t.b.v. analyses door derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gegevens t.b.v. analyses en berekeningen op het gebied van bouwfysica en akoestiek / gegevens t.b.v. eventueel te contracteren aanvullende expertise | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D512 | Presentatie Definitief Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1960 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.05.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D519 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.05.030 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D514 | 3D-visualisaties Interieur fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.05.040 | Maken maquette Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3107 | Maquette Interieur fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.05.050 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2329 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D405 | Definitief Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ruimtelijke, functionele en maatvaste voorstelling van het plan, afgestemd op de definitieve status van bebouwing, begrenzingen en omgeving / aanduiding van de dimensies van het plan en benoeming van maat, kleur en soort van toe te passen voorzieningen en materialen d.m.v. plattegronden, doorsneden en aanzichten / weergave van de beschikbare ruimte ten behoeve van boven- en ondergrondse infrastructuur / aard en verschijningsvorm van de belangrijkste inrichtingsmiddelen, beplantingen, verhardingen, bouwkundige elementen, erfafscheidingen, vast meubilair, terreinverlichting en andere installaties / weergave van principes van essentiële details / verwerking eisen (on)toegankelijkheid terrein, brandweer, reiniging gebouw, verzameling en afvoer huisvuil, infiltratie hemelwater van daken en verhardingen e.d. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D582 | Gegevens Landschapsarchitectuur t.b.v. analyses door derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van gewenste analyses: gegevens m.b.t. bodemgesteldheid en grondwater / gegevens m.b.t. (bestaande) flora en fauna / beplantingsplan / bestratingsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D583 | Presentatie Definitief Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 4 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D589 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangspunten, achtergronden, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D551 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.030 | Maken 3D-visualisaties Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D586 | 3D-visualisaties Landschap fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.032 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2117 | Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: aanduiding (op tekening en/of schriftelijk) van aard, locatie en afmetingen van planten en beplantingen en eventuele waterpartijen / uitvoering/keuze van potten, planbakken en bassins / referentiebeelden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.035 | Maken maquette Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken maquette Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3108 | Maquette Landschap fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.040 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2773 | Verkennend bodemonderzoek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beoordeling civiel- en cultuurtechnische kwaliteiten terrein t.b.v. funderingseisen infrastructuur, grondbewerking, mogelijke beplantingskeuzen en vereiste bemesting | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.050 | Maken beplantingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken beplantingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2774 | Beplantingsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: soort, kwaliteit en maat van beplantingen / plantafstanden en/of schema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.060 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2775 | Lijst geselecteerd plantmateriaal | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming en beknopte beschrijving geselecteerd materiaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.070 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2776 | Advies hemelwaterinfiltratie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen hemelwaterinfiltratie / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.06.080 | Opstellen advies drainage terrein | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen advies drainage terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2777 | Advies drainage terrein | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / analyse / berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.07.010 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D481 | Richtinggevende adviezen Bouwfysica fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen en daaraan gerelateerde (bouwkundige) maatregelen, ventilatie, daglicht en uitzicht / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteitenpakket (keuzepakket) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D482 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.020 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D498 | Bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: geluidbelasting en geluidwering uitwendige scheidingsconstructie / energieprestatieberekening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.030 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D497 | Advies specifieke daglichtvoorzieningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.034 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D490 | Advies maatregelen stedenbouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.038 | Adviseren maatregelen windhinder | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen windhinder | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D493 | Advies maatregelen windhinder | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.040 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D483 | Richtinggevende adviezen Akoestiek fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: nader uitgewerkte adviezen, maatregelen en/of berekeningen ten aanzien van: geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevels, ruimteakoestiek / diverse adviezen afhankelijk van overeengekomen activiteiten (keuzepakket) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D484 | Ontwerpverantwoording Definitief Ontwerp Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming, samenvatting en verantwoording van aan ontwerpteam uitgebrachte adviezen / conclusies en aanbevelingen / adviezen voor eventuele nadere onderzoeken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.050 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D499 | Bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, lid 2a van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in paragraaf 2.3 van diezelfde Regeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.060 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D496 | Advies maatregelen trillingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.070 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D486 | Advies maatregelen externe geluidsbelasting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.080 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D491 | Advies maatregelen geluidsuitstraling omgeving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.090 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D760 | Advies maatregelen ruimteakoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resumé conclusies en advies fase Voorontwerp / voorgestelde maatregelen / verantwoording / te verwachten effecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.200 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3231 | Brandveiligheidsplan fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.210 | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen brandveiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3232 | Berekeningen brandveiligheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening permanente vuurbelasting indien van toepassing / berekening van opvang- en doorgangscapaciteit in relatie tot de bezettingsgraad / berekening ontruimingstijd / eventueel: berekeningen voor het aantonen van gelijkwaardigheid (vultijdenberekeningen e.d.) / berekening en beoordeling van brandoverslag conform NEN 6068, in relatie tot brandwerendheidsvoorzieningen in de gevel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.220 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3233 | Specificatie materiaalgebruik in vluchtwegen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: eisen aan materialen: brandvoortplantingsklasse, rookproductie / brandwerendheidscriteria voor met name glazen delen: vlamdichtheid, temperatuur en straling / check verkrijgbaarheid voorgestelde producten met vereiste brandwerendheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Specificeren eisen voor sterkte bij brand | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3234 | Eisen voor sterkte bij brand | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: rekenvoorschriften voor belastingen die voor brandveiligheid moeten worden gehanteerd / eisen voor sterkte van draagconstructies bij brand / specificatie van aanvullende maatregelen wanneer niet aan die sterkte-eisen kan worden voldaan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.230 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3235 | Uitgangspuntendocument brandveiligheidsinstallatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten voor rookafvoer, eventuele sprinklerinstallatie, brandmeldinstallatie / noodverlichtingplan / panieksluitingen e.d. Doel: basis voor besprekingen met toekomstige gebruiker en de inspectie-instelling / basis voor het door deze instelling op te stellen inspectieplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.240 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3236 | Rapportage controle principedetails op brandveiligheidsaspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: korte rapportage met beoordeling van principedetails / bouwkundige detailtekeningen met daarop aangetekend aandachtspunten, opmerkingen en suggesties voor aanpassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.250 | Opstellen bewakingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bewakingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3237 | Bewakingsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: procedures voor brandbewaking en -melding, sturing informatiestromen bij brandmelding, een en ander mede op basis van het inspectieplan van de inspectie-instelling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.07.260 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3238 | Op brandveiligheid gecontroleerde aanvraagstukken | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: op brandveiligheid gecontroleerde bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen / gecontroleerde en geautoriseerde brandveiligheidsberekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3239 | Aanvraagrapportage brandveiligheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten brandveiligheid / benoeming van en bewijsmateriaal voor eventuele gelijkwaardigheden / berekeningen brandoverslag, vuurlast, eventueel vultijden, enzovoort Eis: bevoegd gezag moet het plan op basis van deze rapportage en de bouwkundige, constructieve en installatietechnische tekeningen kunnen toetsen aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.08.010 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken ontwerpberekeningen Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D424 | Ontwerpberekeningen Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ontwerp gewichtsberekening, ontwerp stabiliteitsberekening, ontwerp detailberekeningen, globale analyse verplaatsingen en vormveranderingen. Eisen: De Definitief Ontwerp berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het Definitief Ontwerp en zijn niet bestemd om extern te worden verstrekt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D404 | Definitief Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en doorsneden van de definitieve hoofdopzet van de constructies (1:200/1:100): schematisch funderingsoverzicht of palenplan met globale plaatsing, aantallen en lengtes van palen / plattegronden van vloeren en daken, inclusief globale maatvoering / overzichtstekeningen van constructies in staal, hout en geprefabriceerd beton, inclusief stabiliteitsvoorzieningen en dilataties, inclusief globale maatvoering / principedetails van karakteristieke constructieonderdelen (1:20/1:10/1:5), inclusief maatvoering / essentiële plattegrondfragmenten / doorsneden: tenminste één maatgevende doorsnede per gebouw(deel) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 4 | Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2778 | Wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.015 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1961 | Ontwerpnota constructies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gebruiksdoel en bijbehorende randvoorwaarden van de constructie / gehanteerde ontwerpbasis en bijbehorende normen (met versieaanduiding) / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / uitgangspunten voor constructieve samenhang / stabiliteitsprincipe / omschrijving hoofddraagconstructie /robuustheid van het ontwerp / tweede draagweg (afhankelijk van cc-klasse) / toelichting op (interne) kwaliteitscontrole / meningvorming over eventuele tweede draagweg en de opzet daarvan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D429 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.030 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1527 | Bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: tenminste de gegevens als genoemd in artikel 2.2, de leden 1a en 1b van de Regeling Omgevingsrecht, met inachtname van het gestelde in de paragrafen 2.2 en 2.3 van diezelfde Regeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.040 | Adviseren bouwkundige constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1522 | Advies bouwkundige constructies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.050 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D439 | Definitieve rapportage invloed sloopwerkzaamheden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht te slopen constructies / definitieve bepaling en/of berekening invloed sloopwerkzaamheden op sterkte en stabiliteit draagconstructies / beschrijving noodzakelijke maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.060 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D438 | Adviezen voorzieningen bestaande omgeving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resultaten van onderzoek naar mogelijke schade aan belendingen en infrastructuur in de directe omgeving van de bouwplaats als gevolg van ontgravingen, ontwateringen en/of bouwactiviteiten / adviezen voor maatregelen ter voorkoming van die schade aan belendingen en infrastructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.070 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2330 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.08.080 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3281 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: resultaten verwerkt in Definitief Ontwerp en Ontwerpnota | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.09.010 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D410 | Definitief Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdopzet installaties / definitieve installatieberekeningen en capaciteitsbepaling ter bepaling van de definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés en inpassing van installaties / blok- en installatieschema’s / definitieve installatietekeningen (1:100) ten aanzien van tracés en projectering / aanduiding van plaats, afmetingen en soorten van eindtoestellen, inclusief die in plafonds, voor zover relevant voor de globale beeldvorming / doorsneden 1:100/1:200 over maatgevende ruimten en sanitaire units / relevante detailtekeningen (1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1962 | Schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen m.b.t. de verschillende installaties / verantwoording t.o.v. Voorontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.012 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2485 | Definitief Ontwerp Installaties Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:200/1:100): hoofdopzet van de terreininstallaties / capaciteitsbepaling ter bepaling van definitieve afmetingen van benodigde technische ruimten en leidingtracés / principeschema’s Installaties Landschap / installatietekeningen (1:100) t.a.v. tracés en projecteringen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.015 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D489 | Advies maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: herijking berekening installatiegeluid op basis van actuele informatie / advies maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D415 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.030 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2176 | Bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: tenminste de gegevens als bedoeld in artikel 2.2, lid 5a, 5b, 5c, 5d, 5f (en 5h: overlap Architectuur/bouwkunde) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.040 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1305 | Opname te slopen/te renoveren Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / beschrijving van verdere activiteiten t.b.v de Installaties bij sloop en/of renovatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken slooptekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1306 | Slooptekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het gebouw (1:100), met daarop aangegeven (delen van) te slopen Installatie- en leidingsystemen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.050 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2332 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: typen en vorm van eindtoestellen / alternatieven/opties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.060 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2779 | Tekeningen Installatieruimten fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichtingsvoorstel apparaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2780 | Tekeningen Leidingschachten fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen / doorsneden 1:100/1:200 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.070 | Aangeven consequenties W-installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Aangeven consequenties W-installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2781 | Consequenties W-installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: in plattegronden van maatgevende lagen: klimaatcondities per ruimte / materiaalvoorkeuren / bouwkundige consequenties: glasoppervlak, zonwering, leidingschachten, (gevel)kolomplaatsing, sparingen in constructieve delen, opstortingen / bijzondere eisen aan deuren, wanden, vloeren, plafonds m.b.t. brand- en geluidswering, trillingsoverdracht, (binnen)milieu | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.080 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2782 | Aanvullende berekeningen E-installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: benodigde vermogens licht- en krachtinstallaties / benodigde kabeltypen en hoofdschakelaars in verdeelinrichtingen / lichtsterkteberekeningen diverse ruimten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.09.090 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2783 | Nadere uitwerking Definitief Ontwerp Transportinstallaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: definitieve berekeningen vervoerscapaciteiten / tekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / keuzen noodverlichting, krachtstroom, communicatie, LAN, beveiliging, noodstroom, regeling, armaturen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.10.010 | Uitbrengen funderingsadvies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen funderingsadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2107 | Definitief funderingsadvies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: sonderingsrapport / rapport eventuele grondboringen / beschrijving funderingselementen met draagvermogen en uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.10.020 | Uitbrengen bouwputadvies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen bouwputadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D436 | Definitief bouwputadvies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving bouwput, grondkerende elementen / benodigde bouwputvoorzieningen / uitvoeringsvoorwaarden / geotechnische onderbouwing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.10.030 | Uitbrengen bemalingsadvies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen bemalingsadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D434 | Definitief bemalingsadvies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving benodigde bemaling / mogelijke bemalingsprincipes / adviezen m.b.t. onttrekking en lozing / benodigde vergunningen / risico’s belendingen / geotechnische onderbouwing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.10.040 | Uitbrengen grondwerkadviezen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen grondwerkadviezen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D435 | Grondwerkadviezen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: grondontgravingsplan, grondaanvullingsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.10.050 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2118 | Adviezen grondwatergedrag | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: adviezen gedrag grondwater in relatie tot drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.10.060 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1964 | Schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten, achtergronden, beschrijving van de adviezen, verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D447 | Afspraken en coördinatietekeningen Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Definitief ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3109 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1853 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.020 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1976 | Onderlinge beoordelingen Definitief Ontwerp per deelontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.030 | Maken definitieve EPC-berekening | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken definitieve EPC-berekening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D488 | Definitieve EPC-berekening fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening van de energieprestatiecoëfficiënt (EPC), als bedoeld in hoofdstuk 5 van het Bouwbesluit 2003/adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3203 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D530 | Geïntegreerde V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / genomen maatregelen in het ontwerp / te nemen maatregelen / restrisico’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2679 | V&G-dossier fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.080 | Integreren hoeveelhedenstaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2333 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.090 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2788 | Voorstel sluit- en beveiligingsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten /uitgangspunten beveiliging gebouw / voorstel sluitplan / voorstel beveiligingsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.100 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2789 | Gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving/specificatie van gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen voor veilig onderhoud aan de buitengevels en (indien van toepassing) atria, glazen liftschachten, trappenhuizen, glasdaken, hellende en platte daken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3204 | Checklist Veilig onderhoud op een aan gebouwen 2012 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ingevulde checklist, digitaal uitgegeven door het Ministerie BZK, ter toetsing van te onderhouden bouwdelen, inclusief de daarbij gekozen werkmethoden voor veilig en gezond onderhoud | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.11.110 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2790 | Situatietekening bouwterrein | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: situatietekening (1:500): toegankelijkheid bouwterrein / toegangen en opstelplaatsen voor hulpdiensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1785 | Rapport bewaking DO-budget | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020.01 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D453 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020.02 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D517 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020.03 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D542 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020.04 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D427 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.020.05 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D413 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming van de kosten op het niveau van elementen en op basis van kostenkengetallen per element / beoordeling t.o.v. budget/ aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.030 | Begroten bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Begroten bouwkosten DO | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D543 | DO-begroting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gekozen aannames/grondslag voor de begroting / begrotingsmethode / begroting bouwkosten per projectdeel / begroting bouwkosten DO op basis van elementenclusters/elementen / risicobeschouwing / beoordeling ten opzichte van budget / aanbevelingen ten aanzien van te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.040 | Adviseren investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D544 | Raming investeringskosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2296 | Advies investeringskosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten t.o.v. budget / advies te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1784 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.070 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D545 | Raming exploitatiekosten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2297 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.090 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2315 | Uitwerking financieringsmogelijkheden in fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht en uitwerking van mogelijke financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.12.100 | Opstellen subsidieaanvragen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2316 | Subsidieaanvragen in fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D546 | Plan projectorganisatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1573 | Realisatie projectorganisatie fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D390 | Faseplan Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D532 | Plan van Aanpak Project fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D533 | Startrapport fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D535 | Sturingsmaatregelen Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D574 | Fase-afsluiting Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D522 | Advies besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Definitief ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3205 | Advies besluitvorming voortgang project fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Definitief ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan Technisch ontwerp / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010.01 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D452 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010.02 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D516 | Bijdrage Interieur aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010.03 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D540 | Bijdrage Landschap aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010.04 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D426 | Bijdrage Constructies aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.010.05 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D412 | Bijdrage Installaties aan herijken planning, fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.14.020 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken projectplanning | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D541 | Planning projectdoorlooptijd fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3206 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2540 | Informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.005 | Beheren projectwebsite | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren projectwebsite | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3207 | Projectwebsite fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3074 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.012 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2317 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1975 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2432 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3093 | Verslagen overleg externe specialisten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3078 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3088 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D526 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D568 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.070 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D571 | Rapport procesdocumenten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D572 | Rapport productdocumenten fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.080 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3110 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3111 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3112 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010.01 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D454 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010.02 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D518 | RI&E Interieur fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010.03 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D547 | RI&E Landschap fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010.04 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D428 | RI&E Constructies fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D414 | RI&E Installaties fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D548 | Project RI&E fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.022 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2318 | Analyse milieu-effecten Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.024 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3208 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.025 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en aanvullen assessment | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3209 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.028 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2319 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Definitief Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030.01 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1977 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030.02 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1978 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030.03 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1979 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030.04 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1980 | Conclusies toetsing Definitief Ontwep Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.030.05 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1981 | Conclusies toetsing Definitief Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.040 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1854 | Verificatie Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2298 | Vrijgegeven integraal Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gecontroleerde, verzamelde en inhoudelijk afgestemde definitieve ontwerpen en adviezen per projectdeel ter vaststelling door de opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.045 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D3210 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan, voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.16.050 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2791 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2792 | Oppervlakteanalyse terrein fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2793 | Analyse gebouwvormfactoren fasee Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.17.020 | Herijken vergunningcheck | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1983 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming benodigde (deel-)vergunningen als onderdelen van de omgevingsvergunning | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.17.030 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D564 | Vergunningenplan fase Definitief ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.17.040 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1523 | Aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: via ‘Omgevingsloket online’ ingevulde en door de opdrachtgever/aanvrager geautoriseerde aanvraag omgevingsvergunning / indieningsbescheiden conform de Regeling Omgevingsrecht (http://wetten.overheid.nl/BWBR0027471) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D1984 | Aanvragen overige vergunningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 05.17.030) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.01 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2796 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.02 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2797 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.03 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2798 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.04 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2799 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.05 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2800 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.06 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2801 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.010.07 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2802 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.020 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2803 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2804 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2805 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2806 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2807 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2808 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2809 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2810 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2811 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2812 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.01 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2813 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.02 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2814 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.03 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2815 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.04 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2816 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.05 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2817 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.06 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2818 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.060.07 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2819 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.070 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Definitief ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2820 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2821 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2822 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2823 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2824 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2825 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2826 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2827 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2828 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2829 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2830 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2832 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2833 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.080.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2834 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2835 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  | T05.18.090 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Definitief ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2836 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[6 empty] | D2837 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase DO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Definitief ontwerp
Technisch ontwerp / Bestek | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D784 | Projectbeleid fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D783 | Besluiten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / formele vaststelling integraal Technisch Ontwerp / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D834 | Uitbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1563 | Aanbestedingsplan fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1793 | Verslagen contractbesprekingen fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1794 | Conceptcontracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1985 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1986 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.02.030 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D843 | Rapport verleende opdrachten fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1720 | Contracten met participanten fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1721 | Contracten aanvullende expertise fase Technisch ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D675 | PvE fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.030 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3245 | Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: situatie (1:200/1:500): definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw, definitieve terreinindeling / plattegronden (1:100/1:200) met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering, m2 per ruimte, ruimtefunctie per ruimte / aanzichten (1:100/1:200): definitieve indeling van alle gevels, inclusief eventuele aansluitingen op bestaande gebouwen, met bouwdeelspecificaties en maatvoering / kenmerkende fragmenten (1:20/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / principedetails bouwkundig werk (1:5/1:1) / doorsneden (1:100/1:200): tenminste 2 oriëntaties per bouwdeel met definitieve indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties en maatvoering / afwerkstaat / ruimtelijke reservering Constructies en Installaties inclusief inrichtingsplan productie- en technische ruimten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3246 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.050 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1529 | Technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: technische specificaties van bouwdelen, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.070 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D702 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.080 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D698 | Presentatie Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.085 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1988 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Architectuur/bouwkunde, t.b.v. het bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.100 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1535 | (Deel)bestek Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van bouwkundig werk: administratieve bepalingen, technische specificaties van bouwkundige constructies, componenten en materialen, inclusief plaatsaanduidingen. Eis: het (deel)bestek Architectuur/bouwkunde moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.110 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D705 | 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.115 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3113 | Maquette Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.120 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1811 | Bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen en eventuele opties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2321 | Bouwkundige en installatietechnische onderleggers voor verkooptekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden en gevels met ruimte-indelingen, bouwkundige elementen, installatiecomponenten en eventuele opties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.130 | Maken splitsingstekeningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken splitsingstekeningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1812 | Splitsingstekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:100) met demarcatie van eigendommen van verschillende eigenaren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.140 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1814 | Gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen bouwdelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bouwkundig werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.150 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1815 | Sloopbestek Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: administratieve bepalingen, technische specificaties van te slopen bouwkundig werk, inclusief plaatsaanduidingen. Optioneel: hoeveelheden. Eis: het bestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaand bouwkundig werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.04.160 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2322 | Hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.010 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D694 | Technisch Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering / detailtekeningen en specificaties voor zover benodigd voor het vastleggen van de verschijningsvorm en/of van vereiste eigenschappen en maatvoering / beoordelingen van tekeningen van derden in relatie tot de interieurarchitectuur in dit stadium inclusief eventuele rapportages hierover | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Presenteren Technisch Ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D710 | Presentatie Technisch Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van het project: presentatietekeningen, presentatieboekje, digitale presentatie, diapresentatie, …. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.030 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1530 | Technische specificaties Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: technische specificaties van inrichting(selementen) en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden op te stellen bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D714 | Bijdrage Interieur aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.060 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1989 | Bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Interieur, t.b.v. het bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.070 | Maken (deel)bestek Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken (deel)bestek Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1536 | (Deel)bestek Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: ingeval van aparte aanbesteding van interieurwerk: administratieve bepalingen, technische specificaties van (vaste) inrichtingen en afwerkingen, inclusief plaatsaanduidingen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het (deel)bestek Interieur moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.080 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken 3D-visualisaties Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D715 | 3D-visualisaties Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van contractuele afspraken: gerenderde 3D CAD-tekeningen, video- of digitale animaties, virtual reality presentatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.090 | Maken maquette Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken maquette Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3114 | Maquette Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: maquette op vooraf overeengekomen schaal en detailniveau | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.05.100 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2324 | Hoeveelhedenstaten Interieur fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.010 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D697 | Technisch Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitwerkingen plan ten behoeve van prijs- en contractvorming: maatvaste plattegronden met indelingen, globale peilen, exacte materialisatie maaiveld en opgaande onderdelen van het plan, leidingen, putten en installaties t.b.v. verwerking hemelwater van gebouw en verhardingen, drainage, beregening / profielen met constructies, materialisatie, maatvoering en peilen, weergegeven in NAP of t.o.v. vloerpeil(en) gebouw(en) / detaillering, definiëring onderdelen en materialen, nadere benodigde uitwerkingen t.b.v. prijs- en contractvorming | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.040 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1531 | Technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplanting t.b.v. de bouw | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.060 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D769 | Bijdrage Landschap aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.070 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1990 | Bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen volgens Deel 3 van de RAW-systematiek vanuit de invalshoek Landschap, t.b.v. het bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.075 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1537 | Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: Algemene administratieve bepalingen/RAW-werkomschrijvingen: beschrijving van het werk, technische specificaties (kwaliteitseisen) / lijsten: beplantingen (aantallen, soorten, maten, kwaliteiten, vormen), overzicht van door de opdrachtgever te leveren materialen, overzicht van leveranciers, overzicht van producenten / grondbalans: balansen van aanwezige materialen / voorbereidende werkzaamheden als slopen opstallen, grondwerk en rooien beplantingen t.b.v. de bouw. Eis: het (Deel)bestek Landschap moet als zelfstandig contractstuk kunnen dienen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.080 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2839 | Advies grondverbetering en bemesting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: advies maatregelen grondbewerking, gronduitwisseling, drainage, beregening en bemesting naar aanleiding van uitkomsten verkennend bodemonderzoek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.090 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2840 | Berekening en maatregelen hemelwaterinfiltratie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / definitieve berekeningen hemelwaterinfiltratie / beschrijving/specificatie maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.100 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2841 | Berekening en uitwerking drainage terrein | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: definitieve berekeningen benodigde drainage / terreintekening met daarop aangegeven: drainageleidingen, locatie(s) voor afwatering op oppervlaktewater of rioolsysteem | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.06.110 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2842 | Berekeningen en advies rioleringen in terrein | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: leidingstelsel / dimensionering / capaciteit pompen / …… | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D689 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. bouwfysische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D743 | Definitieve berekeningen bouwfysische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van lucht- en waterdichtheid, thermische isolatie en koudebruggen, vocht-/condensvorming, ventilatie, daglicht en uitzicht | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D744 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige bouwfysische advisering en definitieve berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als lucht- en waterdichtheid, gebouwgerelateerde arboaspecten, thermische isolatie en koudebruggen, vocht/condensvorming, temperatuursoverschrijdingen, ventilatie, daglicht en uitzicht, brandveiligheid en diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld stedenbouwfysica, windhinder, beschaduwingsonderzoek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.020 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D751 | Rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: tenminste: gegevens als genoemd in de bijlage van het Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab), paragraaf 1.2.4 onderdeel 1a, 1c, 1e, 1i en 1j, met inachtneming van het gestelde in paragraaf 1.5 (“Op een later tijdstip aan te leveren gegevens en bescheiden”) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.030 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D690 | Beoordeling technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: beoordeelde technische oplossingen en principedetails / beoordelingen inclusief motivaties / adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D752 | Definitieve berekeningen akoestische basisaspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: definitieve berekeningen ten aanzien van geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D753 | Ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: samenvatting en verantwoording van de volledige akoestische advisering en berekeningen in de TO-fase ten aanzien van aspecten als geluidsisolatie intern (lucht- en contactgeluidsisolatie), geluidswering gevel, ruimteakoestiek, alsmede diverse aspecten afhankelijk van het overeengekomen activiteitenpakket (bijvoorbeeld externe geluidsbelasting, installatiegeluid, trillingen, geluidsuitstraling naar de omgeving, zaalakoestiek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.040 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D746 | Technische specificatie en dimensionering specifieke maatregelen daglichtvoorziening | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) NOOT: het gaat hier om bijzondere, niet-standaard daglichtvoorzieningen; normale daglichtvoorzieningen behoren tot het takenpakket Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.050 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D750 | Technische specificatie maatregelen stedenbouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.060 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D748 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen windhinder | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.070 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D747 | Technische specificatie en dimensionering bijzondere maatregelen trillingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.080 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D757 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.090 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D755 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen installatiegeluid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.100 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D758 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen ruimteakoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.110 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D756 | Technische specificatie en dimensionering maatregelen externe geluidsbelasting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve berekeningen van afmetingen / technische specificaties maatregelen (al dan niet t.b.v. bestek) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.200 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3240 | Brandveiligheidsplan fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.07.210 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3241 | Rapportage brandveiligheid fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: controle van bestek, c.q. technische specificaties / beoordeling bouwkundige detaillering / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.010 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D695 | Technisch Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: Tekeningen / palenplan(nen) inclusief aanduiding paaltype, - afmetingen en –draagvermogen, overzicht(en) van funderingen (1:100) / plattegronden en doorsneden draagstructuur (1:100) met kolom-, wand- en balkafmetingen, vloertypen en –dikten, vloerbelastingen en dilataties / essentiële plattegrond- en gevelfragmenten (1:50 of groter) / principedetails constructieonderdelen (1:20 of groter). Eisen: de tekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D722 | Hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekening, inclusief berekening wateraccumulatie op lichte platte daken / stabiliteitsberekening / berekening van belastingen van funderingspalen en/of stroken / globale berekeningen van constructieonderdelen voorzieningen tweede draagweg. Eisen: de berekeningen moeten voldoen als interne onderbouwing van het technisch ontwerp. In de stabiliteitsberekening moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering en onder invloed van de optredende uitwendige krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2844 | Wijzigingen in tekeningen en berekeningen Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: wijzigingen door toedoen van ontwerppartners of derden, voor zover dit in de uitwerking van tekeningen en berekeningen reeds verricht werk niet teniet doet | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.015 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2843 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / omschrijving hoofddraagconstructie en brandwering tegen bezwijken daarvan / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / aangehouden belastingen en belastingcombinaties / constructiemethoden en materialen / stabiliteitsprincipe / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp / robuustheid van het ontwerp / uitwerking eventuele tweede draagweg | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.020 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D719 | Aanvullende informatie constructies t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: informatie omtrent constructies als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.030 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1532 | Technische specificaties Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: technische specificaties van constructies en constructieonderdelen, inclusief plaatsaanduidingen, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1991 | Bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: projectspecifieke aanvullingen op standaard Algemene Bepalingen in STABU-systematiek vanuit de invalshoek Constructie, t.b.v. het bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D723 | Bijdrage Constructies aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.055 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3282 | Demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: taakverdeling hoofdconstructeur - coördinerend constructeur in de fasen Uitvoering-Uitvoeringsgereed Ontwerp en Uitvoering-Directievoering op basis van KIWA-Criteria 73/06 bijlage 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.060 | Adviseren bouwkundige constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren bouwkundige constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1533 | Advies bouwkundige constructies fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: adviezen aan bouwteamleden op basis van door hen vervaardigde ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.090 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D725 | Overzichtstekeningen geprefabriceerde betonconstructies, van staal-, hout- en metselwerkconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: Volledig overzicht van voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen, uitgewerkt in plattegronden en eventuele wand- en gevelaanzichten (schaal 1:100 of groter). Eisen: de overzichtstekeningen moeten voldoende informatie bevatten voor de prijsvorming door de inschrijvers en als contractstuk kunnen dienen. Zij moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van de onderscheiden constructietypen. Wanneer hiermee aan de genoemde eisen kan worden voldaan mogen de overzichten van de onderscheiden constructietypen worden gecombineerd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.100 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1817 | Gedetailleerde slooptekeningen Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden van het bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop aangegeven de te slopen constructiedelen, inclusief maatvoering. Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.110 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1816 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren constructiedelen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.120 | Maken sloopbestek Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken sloopbestek Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1818 | Sloopbestek Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen constructiedelen / optioneel: hoeveelheden. Eis: het sloopbestek moet als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van constructiedelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.130 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2325 | Hoeveelhedenstaten Constructies fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen, inclusief aanduiding van de toepassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.08.140 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3283 | Verwerking resultaten advisering geotechniek fase Technisch Ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: resultaten verwerkt in Technisch Ontwerp en Ontwerpnota | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1314 | Gedetailleerde berekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: volledige berekeningen, benodigd voor de dimensionering, maatvoering en apparatuurselectie van alle installatieonderdelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken bestektekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1313 | Bestektekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: bestektekeningen (1:100) voorzien van dimensioneringen, maatvoering van alle leidingen en eindtoestellen, schema’s waarin werking en capaciteit van de installaties eenduidig worden vastgelegd / klimaatcondities per ruimte / doorsneden (1:100/1:200) per gebouw(deel) over maatgevende ruimten, sanitaire units en leidingschachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2845 | Schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten / achtergronden / verantwoording van en toelichting op gemaakte keuzen / verantwoording t.o.v. Programma van Eisen / verantwoording t.o.v. Definitief Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.020 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2179 | Tekeningen en berekeningen Installaties Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: berekeningen, dimensionering, situering en weergave op tekening van leidingen en installaties (riolering/DWA, HWA, pompen, nutsaansluitingen, beveiliging, terreinverlichting) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.030 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2444 | Technische specificaties ('besteksomschrijvingen') Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: technische specifiacties van installaties en installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduiding, t.b.v. door derden te vervaardigen bestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.040 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D762 | Aanvullende informatie installaties t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: informatie omtrent installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D764 | Bijdrage Installaties aan herijken V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie fase Technisch ontwerp / bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse veiligheids- en gezondheidsrisico’s in de uitvoeringsfase als gevolg van het ontwerp / eventuele maatregelen in het ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.055 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken tekeningen installatieruimten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2846 | Tekeningen Installatieruimten fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:100) met daarop aangegeven: m2 per ruimte, indeling binnenwanden, ruimtefunties, opstortingen, verhoogde vloeren, (grote) sparingen, bijzondere eisen, inrichting met apparaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Maken tekeningen leidingschachten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2847 | Tekeningen Leidingschachten fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:20) met daarop aangegeven: hoofdmaten, eventuele tussenvloeren, (grote) sparingen, luiken en deuren, bijzondere eisen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.058 | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2848 | Nadere uitwerking Technisch Ontwerp Transportinstallaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opstellingstekeningen schachtindelingen (1:10/1:20) / tekeningen schachtopstanden (1:50) / machinekamerindeling (1:10/1:20) / definitieve opgave van door derden te leveren voorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.060 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1795 | Ontwerptekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: tot bestektekeningen gecompleteerde DO-tekeningen en schema’s (1:200/1:100) / Eis: tekeningen en schema’s moeten in combinatie met het functioneel bestek voor de Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.070 | Maken functioneel bestek Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken functioneel bestek Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D766 | Functioneel bestek Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische aanduiding van Installaties / Eis: het functioneel bestek moet in combinatie met de Technisch ontwerptekeningen Installaties voldoende informatie bevatten voor uitwerking door de aanbieder en een prijsaanbieding op basis van die uitwerking | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.080 | Maken bestek Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken bestek Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1993 | Bestek Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: administratieve bepalingen / technische voorwaarden en technische omschrijving Installaties, inclusief apparatuurselectie / Eis: op basis van het Bestek Installaties, in combinatie met de Bestektekeningen Installaties, moeten aanbieders een eenduidige prijsvorming kunnen verzorgen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.090 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1315 | Gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: schematische plattegronden en doorsneden bestaande gebouw (1:100/1:50), met daarop in detail aangegeven de te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief maatvoering / Eis: de tekeningen moeten als contractstuk kunnen dienen bij separate aanbesteding van de sloop van bestaande Installaties en –installatie-onderdelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.100 | Maken sloopbestek Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken sloopbestek Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1316 | Sloopbestek Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: administratieve bepalingen / technische specificaties van te slopen Installaties en –installatie-onderdelen, inclusief plaatsaanduidingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.110 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1312 | Specificatie maatregelen sloop/renovatie Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: specificatie van te slopen/te renoveren Installatie- en leidingsystemen / specificatie van maatregelen t.b.v. de sloop en/of renovatie van Installatie- en leidingsystemen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.120 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2326 | Hoeveelhedenstaten Installaties fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.130 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2327 | Installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: bouwkundige plattegronden met daarop aangegeven de voor kopers relevante installatiecomponenten, inclusief eventuele opties / grafische gegevens installatiecomponenten / eventuele referentiebeelden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.09.140 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2849 | Concept Opleveringsprotocol Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opleveringsprotocol / bijbehorende functiematrices t.b.v. de beproeving van installaties bij oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Geotechniek | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.10.010 | Updaten funderingsadvies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Updaten funderingsadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1168 | Update funderingsadvies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: herijking geotechnisch advies naar aanleiding van Technisch Ontwerp Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.10.020 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1167 | Technisch Ontwerp bouwput | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, doorsneden, (bodem)profielen van de bouwput / dimensies en materialen van grondkerende elementen en benodigde bouwputvoorzieningen / gedetailleerde beschrijving uitvoering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.10.030 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2108 | Technisch Ontwerp bemaling | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. bemaling bouwput, plattegrond bouwput met daarop aangegeven de locaties van bemalingspunten, capaciteiten e.d. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.10.040 | Maken Technisch Ontwerp drainage | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken Technisch Ontwerp drainage | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2182 | Technisch Ontwerp drainage | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: gespecificeerde maatregelen t.b.v. drooghouden gebouw, kruipruimten e.d. / drainagevoorzieningen op tekening aangegeven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D731 | Afspraken en coördinatietekeningen Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Technisch ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3115 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3211 | Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: bevindingen m.b.t. de (ruimtelijke) afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen van participanten / eventuele aanwijzingen aan participanten ter verbetering van de afstemming en onderlinge consistentie van deelontwerpen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.020 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2007 | Onderlinge beoordelingen Technisch Ontwerp per deelontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.030 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2038 | Definitieve EPC-berekening fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / gehanteerde berekeningsmethode / berekende waarde(n) EPC | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.080 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3212 | Verzoek tot leveren bijdragen aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie per participant fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: verzoek aan iedere participant om bijdrage te leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie te maken voor het eigen vakgebied | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D732 | V&G-plan ontwerpfase | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: korte beschrijving tot stand te brengen werk / overzicht betrokken organisaties en bedrijven / NAW-gegevens V&G-coördinator ontwerpfase / inventarisatie en evaluatie van V&G-risico’s / bouwkundige, technische en organisatorische keuzen, gemaakt in ontwerpfase in verband met V&G | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D733 | V&G-dossier fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: beschikbaar gekomen informatie die relevant is voor veilig en gezond kunnen inspecteren, onderhouden, renoveren en slopen van het werk na oplevering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.081 | Integreren technische specificaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren technische specificaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1538 | Technische specificaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technische specificaties per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies en technische installaties), inclusief plaatsaanduiding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.100 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2088 | Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: Aanvullende Administratieve Bepalingen voor de uitvoering / technische specificaties voor Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies en eventueel Landschap en Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.110 | Integreren hoeveelhedenstaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren hoeveelhedenstaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2323 | Integrale hoeveelhedenstaten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming van hoeveelheden van te gebruiken materialen en apparaten Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructie, Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.11.120 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2850 | Definitief sluit- en beveiligingsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: uitgangspunten toegang tot gebouw / uitgangspunten toegang tot ruimten / uitgangspunten beveiliging gebouw / sluitplan / beveiligingsplan | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1788 | Rapport bewaking TO-budget | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.01 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D817 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.02 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1124 | Bijdrage Interieur aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.03 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D818 | Bijdrage Landschap aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.04 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D819 | Bijdrage Constructies aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.05 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D820 | Bijdrage Installaties aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: begroting installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.020.06 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1270 | Bijdrage Geotechniek aan begroting bouwkosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: begroting bouwkosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.030 | Begroten bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Begroten bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D821 | TO-begroting | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: begroting van bouw- en installatiekosten op basis van prijzen per technische oplossing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.040 | Ramen investeringskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ramen investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D822 | Raming investeringskosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren investeringskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2334 | Advies investeringskosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: risicobeschouwing / beoordeling investeringskosten ten opzichte van budget / advies te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren kosten-kwaliteit | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1787 | Kosten-kwaliteitsadvies fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: analyse kostenramingen / referenties en benchmark gegevens / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.070 | Ramen exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Ramen exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D823 | Raming exploitatiekosten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Analyseren kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2335 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.090 | Herijken financieringsmogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2336 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: definitieve uitwerking financieringsmogelijkheden / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.12.100 | Opstellen subsidieaanvragen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen subsidieaanvragen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2337 | Subsidieaanvragen in fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: conform toepasselijke subsidievoorwaarden uitgewerkte subsidieaanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D825 | Plan projectorganisatie fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1578 | Realisatie projectorganisatie fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D729 | Faseplan Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D791 | Plan van Aanpak Project fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D798 | Startrapport fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D801 | Sturingsmaatregelen Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D802 | Fase-afsluiting Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3213 | Advies besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Technisch ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3214 | Advies besluitvorming voortgang project fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Technisch ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010.01 | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D812 | Bijdrage Architectuur/bouwkunde aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010.02 | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1123 | Bijdrage Interieur aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010.03 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D813 | Bijdrage Landschap aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010.04 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D814 | Bijdrage Constructies aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.010.05 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D815 | Bijdrage Installaties aan herijken planning doorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: projecttijdschema / fasetijdschema / eventuele specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.14.020 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken projectplanning | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D816 | Planning projectdoorlooptijd fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3215 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2541 | Informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.005 | Beheren projectwebsite | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beheren projectwebsite | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3216 | Projectwebsite fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met de opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3075 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Technisch ontwerp/Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2008 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.025 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2433 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.027 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3094 | Verslagen overleg externe specialisten fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3080 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Technisch ontwerp/Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3089 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D852 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D853 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.070 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D857 | Rapport procesdocumenten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D858 | Rapport productdocumenten fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.075 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2338 | Besprekingsverslagen overleg financiering en subsidies fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.080 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3116 | Voorlichting en inspraak bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van project: voorlichtingsmateriaal, presentatie / verslag inspraak / consequenties inspraak / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3117 | Verslagen overleg bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3118 | Adviezen aan bewoners, gebruikers en anderen fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht van adviezen gegeven tijdens begeleiding van bewoners, gebruikers en/of anderen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010.01 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D826 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010.02 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1125 | RI&E Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010.03 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D827 | RI&E Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010.04 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D828 | RI&E Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.010.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D829 | RI&E Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken RI&E`s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D830 | Project RI&E fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.022 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen milieu-effecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2339 | Analyse milieu-effecten Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.024 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3217 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.025 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken en aanvullen assessment | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3218 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.028 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2340 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030.01 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2009 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030.02 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2010 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030.03 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2011 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030.04 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2012 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.030.05 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2013 | Conclusies toetsing Technisch Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / motivaties eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.040 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D739 | Verificatie Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / verzamelde toetsingsresultaten per projectdeel / verzamelde motivaties eventuele afwijkingen / overall conclusies / overall aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D738 | Vrijgegeven integraal Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde technisch ontwerpen en adviezen per projectdeel (gebouw, interieur, Landschap, constructies, technische installaties, fundering), e.e.a. ter vaststelling door de opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.050 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D3219 | Gecertificeerde bouwplantoets fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: op basis van nieuwe informatie aangevulde rapportage gecertificeerde toetsing van het ontwerp aan het Bouwbesluit / opsomming eventuele tekortkomingen / aanbevelingen voor aanpassing van het ontwerp / t.b.v. het bevoegd gezag: verklaring in hoeverre aan het Bouwbesluit wordt voldaan en aan de voorwaarden waaronder omgevingsvergunning voor het bouwen kan worden verleend | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.16.070 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken oppervlakte analyse gebouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2855 | Oppervlakteanalyse gebouw fase Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: bruto vloeroppervlakte / vloeroppervlakte per ruimte per bouwlaag conform meetmethode NEN 2580 / bruto-nettoverhoudingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Herijken oppervlakteanalyse terrein | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2856 | Oppervlakteanalyse terrein fase Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: berekening oppervlakte terrein en terreinfuncties / verhouding bebouwd-onbebouwd-oppervlaktewater / verhouding verhard-onverhard | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 3 | Herijken analyse gebouwvormfactoren | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2857 | Analyse gebouwvormfactoren fase Definitief Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: analyse verhoudingen van onder andere brutovloeroppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – geveloppervlakte, dakoppervlakte – geveloppervlakte, bebouwde oppervlakte – bruto vloeroppervlakte | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.17.020 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D851 | Vergunningenplan fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: benodigde (deel-)vergunningen / verwachte legeskosten / taakverdeling aanvragen / tijdschema aanvragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.17.030 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2014 | Inventarisatie benodigde vergunningen fase Technisch ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: opsomming benodigde vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D1440 | Aanvragen overige vergunningen Technisch Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: specificatie gewenste vergunning(en) / ingevulde en door opdrachtgever ondertekende aanvraag- en/of indieningsbescheiden conform het vergunningenplan (zie 06.17.020) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.17.070 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2859 | Aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud: aanvullende gegevens en bescheiden omtrent constructies en installaties als bedoeld in paragraaf 2.2, artikel 2.7 "Uitgestelde indieningsvereisten omtrent het bouwen" van de Regeling omgevingsrecht | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.01 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2860 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.02 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2861 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Interieur fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.03 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2863 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Landschap fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.04 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2864 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.05 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2865 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Constructies fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.06 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2866 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Installaties fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.010.07 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Beoordelen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2867 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.020 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2868 | Beoordeling Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: samenvatting essenties van Kwaliteitsborgingplan Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2869 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Ontwerpwerkzaamheden fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Ontwerpwerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2870 | Rapportage Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2871 | Rapportage Acceptatieplan Interieur fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Interieur / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2872 | Rapportage Acceptatieplan Landschap fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Landschap / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2873 | Rapportage Acceptatieplan Bouwfysica fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Bouwfysica / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2877 | Rapportage Acceptatieplan Constructies fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Constructies / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2876 | Rapportage Acceptatieplan Installaties fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Installaties / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek (GC) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2875 | Rapportage Acceptatieplan Geotechniek fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten op het gebied van Geotechniek / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2878 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht ingediende Ontwerpdocumenten / overzicht niet-ingediende Ontwerpdocumenten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie / eventuele adviezen voor opvolging bij negatieve adviezen m.b.t. acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.01 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2885 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Architectuur/bouwkunde fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.02 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2884 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Interieur fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.03 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2883 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Landschap fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.04 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2882 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Bouwfysica fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.05 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2881 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Constructies fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.06 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2880 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Installaties fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.060.07 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Toetsen Ontwerpdocumenten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2879 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten Geotechniek fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.070 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten fase Technisch ontwerp / Bestek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen Ontwerpdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2886 | Rapportage toetsing Ontwerpdocumenten fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: overzicht getoetste Ontwerpdocumenten / gehanteerde toetsingsgrondslagen en -criteria / toetsingsresultaten / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2887 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2888 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2889 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2890 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2891 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2892 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2893 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2894 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2895 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2896 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2897 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2898 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.080.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2899 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2900 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  | T06.18.090 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2901 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[6 empty] | D2902 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase TO | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Technisch ontwerp / Bestek
Prijs- en contractvorming | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D901 | Projectbeleid fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D899 | Besluiten fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten / gunningsbesluiten / besluiten m.b.t. het vervolg van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D950 | Uitbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D985 | Aanbestedingsplan fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1877 | Verslagen contractbesprekingen fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1878 | Conceptcontracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2015 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.030 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D882 | Rapport verleende opdrachten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1740 | Contracten met participanten fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.032 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2342 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1741 | Contracten aanvullende expertise fase Prijs- en contractvorming (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.040 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D986 | Prijs- en contractvormingsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opzet prijs- en contractvormingsproces per uitvoerende partij | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D951 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1317 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1318 | Selectie aanbieders projectdeel Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2183 | Bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Architectuur/bouwkunde (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1319 | Gunningsadvies projectdeel Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D955 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1320 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1321 | Selectie aanbieders projectdeel Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2184 | Bestedingsstukken Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Interieur (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1322 | Gunningsadvies projectdeel Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D954 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1324 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1325 | Selectie aanbieders projectdeel Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2185 | Bestedingsstukken Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1326 | Gunningsadvies projectdeel Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D952 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1327 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1328 | Selectie aanbieders projectdeel Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2186 | Bestedingsstukken Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Constructies (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1329 | Gunningsadvies projectdeel Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D953 | Voorstel aanpak aanbesteding projectdeel Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd voorstel voor aanbestedingsprocedure conform ARW 2005 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1330 | Selectiecriteria aanbieders projectdeel Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: eisen en criteria met betrekking tot financiële of economische draagkracht, technische bekwaamheid en beroepsbekwaamheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1331 | Selectie aanbieders projectdeel Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2187 | Bestedingsstukken Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: door opdrachtgever goedgekeurde fasedocumenten Landschap (afhankelijk van het moment van aanbesteden: SO, VO, DO, TO) op basis waarvan aanbesteding plaatsvindt | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1332 | Gunningsadvies projectdeel Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Bekend maken (bij openbare aanbesteding) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2016 | Aankondiging aanbesteding | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen bestedingsstukken / wijze van verkrijgen van inlichtingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2017 | Lijst uit te nodigen aanbieders | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van uit te nodigen aanbieders | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2018 | Uitnodiging(en) tot inschrijving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / directievoerende partij / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van inschrijving / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van verkrijgen van inlichtingen / bijlage: bestedingsstukken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D911 | Nota van inlichtingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verzamelde inlichtingen van participanten aan inschrijvende aanbieders, verstrekt op vragen naar aanleiding van bestedingsstukken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D912 | Proces-verbaal van aanwijzingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: integrale afweging van consequenties van door inschrijver(s) ingediende alternatieven en wijzigingen op het Technisch Ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2019 | Beoordeling inschrijvingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: bepaling rangorde inschrijving op basis van voor het project geldende gunningscriterium | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2020 | Proces-verbaal van aanbesteding | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verslaglegging aanbesteding / aanbestedingsresultaat | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 5 | Onderhandelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2021 | Onderhandelingsresultaat | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verslaglegging onderhandelingen / onderhandelingsresultaat, inclusief eventuele consequenties voor Programma van Eisen en/of Ontwerp / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 6 | Opstellen gunningsadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2022 | Gunningsadvies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een aanbieder te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.03.020 | Actueel houden integraal PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1447 | Integraal PvE fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.04.020 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D913 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwkundig perspectief fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.04.030 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D914 | Ontwerp Architectuur/bouwkunde voor contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.05.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D917 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Interieurarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.05.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D918 | Ontwerp Interieur voor contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.06.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D933 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Landschapsarchitectuur fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.06.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D934 | Ontwerp Landschap voor contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.07.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D919 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit bouwfysisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.07.020 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D920 | Adviezen Bouwfysica fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.07.030 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D921 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit akoestisch perspectief fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.07.040 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D922 | Adviezen Akoestiek fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.08.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D925 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit constructief perspectief fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.08.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D926 | Ontwerp Constructies voor contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: afhankelijk van tijdstip van aanbesteden: Voorontwerp projectdeel, Definitief Ontwerp projectdeel of Technisch Ontwerp projectdeel (of variaties daarop), met daarin verwerkt de eventueel in de Prijs- en Contractvormingsfase overeengekomen programmatische en technische wijzigingen n.a.v. de aanbesteding | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.09.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D929 | Adviezen ontwerpkeuzen vanuit perspectief Installaties fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: (globale) beschrijving ingediende alternatieven / analyse verschillen met oorspronkelijk ontwerp / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.09.030 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D930 | Rapportage begeleiding en controle ontwerp installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verslaglegging begeleiding en controle / gecontroleerde onderdelen van het ontwerp / controleresultaten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D904 | Raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afspraken van beoordelingen door betrokken participanten van door inschrijver(s) ingediende alternatieven/wijzigingen op het Technisch Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D906 | Overzicht consequenties van alternatieven/wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5/1:1) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.11.030 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D905 | Ontwerp voor contractvorming (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: VO-, DO- of TO-niveau of variatie daarop) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde ontwerpen en adviezen per projectdeel, inclusief daarin verwerkte wijzigingen en alternatieven n.a.v. onderhandelingen met de aanbieder(s) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1789 | Rapport bewaking budget Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020.01 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D942 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020.02 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D945 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020.03 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D946 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020.04 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D943 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.020.05 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D944 | Beoordeling aanneemsom bouwkosten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking aanneemsom met ontwerp- of directiebegroting voor dit projectdeel / conclusie / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.040 | Bepalen investeringskosten PV | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Bepalen investeringskosten PV | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D948 | Raming investeringskosten PV | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gekozen aannames / grondslag voor de raming / ramingsmethode / raming investeringskosten conform NEN 2631 / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.050 | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken raming exploitatiekosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D949 | Raming exploitatiekosten fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: raming exploitatiekosten, onderverdeeld in budgetten voor vaste kosten, energiekosten, onderhoudskosten, administratieve beheerkosten en specifieke bedrijfskosten / gekozen aannames / beoordeling t.o.v. budget / aanbevelingen t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.060 | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken analyse kosten-baten exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2343 | Analyse kosten-baten exploitatie fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: rentabiliteitsberekening / afweging exploitatiekosten tegen verwachte opbrengsten / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.070 | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken financieringsmogelijkheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2344 | Overzicht financieringsmogelijkheden in fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: totaal overzicht/financieringsmogelijkheden / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.12.080 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Uitwerken subsidieaanvragen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2345 | Overzicht subsidieaanvragen in fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: omschrijving onderwerpen van subsidieaanvraag / overzicht betreffende subsidieregelingen / subsidieaanvragen / ondertekeningen opdrachtgever / opsomming bijlagen per subsidieaanvraag | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D866 | Plan projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D1576 | Realisatie projectorganisatie fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D860 | Plan van Aanpak Project fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D862 | Faseplan Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D861 | Startrapport fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D864 | Sturingsmaatregelen Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D865 | Fase-afsluiting Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.14.020 | Beoordelen uitvoeringstijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D941 | Planning projectdoorlooptijd fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: tijdschemastructuur/ projecttijdschema/ fasetijdschema/ specifieke tijdschema’s | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2542 | Informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.15.010 | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Bijwonen van de aanbesteding | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D890 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T0 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T0 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D891 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.15.060 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D893 | Rapport procesdocumenten fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D894 | Rapport productdocumenten fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Documentvoorziening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D895 | Rapport projectdocumenten fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.15.070 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2434 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico's | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico's | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D872 | Project RI&E fase Prijs- en contractvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.030 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2081 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.032 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2082 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.034 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2083 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.036 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2084 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.038 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2085 | Conclusies toetsing Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.16.040 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2087 | Verificatie Ontwerp na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: rapportage van de toetsing van het Ontwerp na prijsvorming aan het Integraal PvE en regelgeving / verzameling conclusies toetsing per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2347 | Vrijgegeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: gecontroleerde verzamelde en inhoudelijk afgestemde ontwerpen per projectdeel na prijsvorming | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.010 | Opstellen Vraagspecificatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Vraagspecificatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2903 | Vraagspecificatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: Programma van Eisen / indien van toepassing: Geïntegreerd Ontwerp (afhankelijk van tijdstip van prijs- en contractvorming: SO, VO, DO of afgeleide). Annexen: planning / overzicht van vergunningen, ontheffingen, beschikkingen en toestemmingen / behandeling van vrijkomende materialen / overzicht werkzaamheden nevenopdrachtnemers / overzicht verrekeningen loon- en prijswijzigingen (facultatief) / Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden / Acceptatieplan / Stelpostenoverzicht (facultatief) / zekerheidsstelling, bankgarantie (facultatief) / geschillenregeling (facultatief) / verzekeringen (facultatief) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.020 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage aan Vraagspecificatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2904 | Bijdrage aan Vraagspecificatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Vraagspecificatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.030 | Opstellen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2905 | Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden van deze zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen planningseisen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2906 | Planningseisen Acceptatieplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Samenvoegen Acceptatieplannen per projectdeel, Acceptatieplan gemachtigden en zelfstandige hulppersonen en planningseisen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2907 | Acceptatieplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten en resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden, die ter acceptatie moeten worden aangeboden, inclusief kwaliteitsplan en eventuele deelkwaliteitsplannen / omschrijving minimale inhoud per ter acceptatie aangeboden document / aantal te overleggen exemplaren van documenten / tijdstippen van aanbieden / gemachtigden van de Uitvoerende Partij die deze ter acceptatie moet voordragen aan de opdrachtgever / opsomming van onderdelen van de werkzaamheden waarvoor de Uitvoerende Partij eerst zelfstandige hulppersonen mag inschakelen nadat deze door de opdrachtgever zijn geaccepteerd / namen van eventuele zelfstandige hulppersonen die de Uitvoerende Partij moet contracteren, inclusief omschrijving van de werkzaamheden en contractvoorwaarden / perioden waarvoor de Uitvoerende Partij detailplanningen ter acceptatie moet aanbieden / eisen met betrekking tot het actualiseren van detailplanningen / termijnen waarbinnen de opdrachtgever zowel mondeling als schriftelijk moet meedelen of de resultaten als geaccepteerd worden beschouwd / termijn(en) waarbinnen de opdrachtgever moet reageren op door de Uitvoerende Partij ter acceptatie voorgelegde documenten, gemachtigden, zelfstandige hulppersonen, werkzaamheden of resultaten van werkzaamheden / eventueel: eisen m.b.t. tot plaats, uiterlijk en afmetingen van aanduidingen van namen en bedrijven van de Uitvoerende Partij en zelfstandige hulppersonen / eventuele overige zaken die ter acceptatie moeten worden aangeboden. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Adviseren t.a.v. eventuele stoppunten en bijwoonpunten tijdens Uitvoeringswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2908 | Advies stoppunten en bijwoonpunten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: advies stoppunten: momenten waarop de Uitvoerende Partij Uitvoeringswerkzaamheden moet stoppen tot relevante, in het Keuringsplan voorziene toetsingen door de Opdrachtgever zijn geaccepteerd / geobjectiveerde criteria waaraan de resultaten van relevante toetsingen op stoppunten moeten voldoen / advies bijwoonpunten: Uitvoeringswerkzaamheden waarbij de aanwezigheid van of namens de Opdrachtgever noodzakelijk of gewenst is | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.01 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2909 | Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.02 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2910 | Acceptatieplan Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.03 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2911 | Acceptatieplan Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Landschap, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.04 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2912 | Acceptatieplan Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Bouwfysica, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.05 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2913 | Acceptatieplan Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Constructies, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.06 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2914 | Acceptatieplan Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Interieur, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.040.07 | Leveren bijdrage aan Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Acceptatieplan vanuit expertise Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2915 | Acceptatieplan Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: opsomming van Ontwerpdocumenten, resultaten van Uitvoerings- en Onderhoudswerkzaamheden en/of eventuele keuringsplannen op het gebied van Geotechniek, die ter acceptatie moeten worden aangeboden / omschrijving minimale inhoud per Ontwerpdocument, resultaat en keuringsplan / tijdstippen van aanbieden / beoordelingsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.050 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2916 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.01 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2917 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.02 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2918 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.03 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2919 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.04 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2920 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.05 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2921 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.06 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2922 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.060.07 | Leveren bijdrage aan Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden vanuit expertise Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2923 | Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud*: toetsmomenten / toetsingsaspecten / toetsingscriteria / ter toetsing voor te leggen Ontwerpdocumenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.070 | Adviseren inzake selectie bij geïntegreerd aanbesteden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Opstellen selectiecriteria (per projectdeel) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2924 | Selectiecriteria m.b.t. ontwerp, uitvoering en onderhoud van het Werk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Opstellen selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten (indien van toepassing) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2925 | Selectiecriteria m.b.t. te leveren diensten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Integreren selectiecriteria | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2926 | Selectiecriteria Uitvoerende Partijen voor geïntegreerd contract | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: selectiecriteria te stellen aan Uitvoerende Partijen met betrekking tot het integrale ontwerp, de integrale uitvoering en – indien van toepassing – het integrale onderhoud van het Werk / selectiecriteria in relatie tot te leveren diensten op het gebied van – indien van toepassing – beveiliging, facilitaire diensten, catering, automatisering, enzovoort / voorstel wegingsfactoren / voorstel selectieprocedure en –methode | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.080 | Begeleiden geïntegreerde aanbesteding | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Aankondigen aanbesteding | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2927 | Aankondiging aanbesteding geïntegreerd contract | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / uitvoeringstermijn / van toepassing zijnde reglementen en bepalingen / tijdstip van aanbesteding / selectiecriteria / voorwaarden voor inschrijving / wijze van aanvragen Vraagspecificatie / wijze van verkrijging van inlichtingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 2 | Selecteren van gegadigden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2928 | Rapportage selectie Uitvoerende Partijen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsing van gegadigden aan selectiecriteria / eventuele ranking / lijst van uit te nodigen gegadigde Uitvoerende Partijen / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 3 | Uitnodigen Uitvoerende Partijen voor inschrijving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2929 | Uitnodiging(en) voor inschrijving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: aanbesteder/opdrachtgever / beschrijving aard en locatie van het werk / te volgen procedure / van toepassing zijnde reglementen ten bepalingen / tijdstip en wijze van inschrijving / voorwaarden voor inschrijving / selectie- en gunningscriteria / wijze van verkrijgen van inlichtingen/consultatie / bijlage: Vraagspecificatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 4 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van consultatieronde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2930 | Resultaten consultaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: verzamelde inlichtingen verstrekt aan inschrijvende Uitvoerende Partijen naar aanleiding van consultaties / opsomming van wijzigingen in de Vraagspecificatie naar aanleiding van consultaties / bijlage: aangepaste Vraagspecificatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 5 | Beoordelen van inschrijvingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2931 | Proces-verbaal van aanbesteding GC | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: voor zover van toepassing: resultaten toetsing inschrijvingen aan voorwaarden voor inschrijving / resultaten toetsing aangeboden ontwerpen aan Vraagspecificatie / resultaten toetsing aangeboden diensten aan Vraagspecificatie / weging / ranking van inschrijvingen / advies voor vervolgstap(pen) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 6 | Organiseren, begeleiden en/of faciliteren van onderhandelingsronde (bij onderhandelingsprocedure) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2932 | Rapportage resultaten onderhandeling | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: optimalisatie(s) overblijvende inschrijving(en) op basis van prijs en kwaliteit / opsomming consequenties voor Vraagspecificatie / bijlage: definitieve Vraagspecificatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 7 | Opstellen gunningsadvies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2933 | Gunningsadvies GC | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: gemotiveerd advies het werk aan een Uitvoerende Partij te gunnen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.090 | Leveren bijdrage aan begeleiding geïntegreerde aanbesteding (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage aan begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2934 | Bijdrage begeleiding aanbesteding geïntegreerd contract | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: indien van toepassing: bijdrage aan toetsing gegadigden vanuit specifieke expertise adviseur / inlichtingen naar aanleiding van consultaties vanuit specifieke expertise adviseur / adviezen in kader van onderhandelingen / gunningsadvies vanuit specifieke expertise adviseur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.100 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2935 | Definitieve Vraagspecificatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: naar aanleiding van consultatiegesprekken met gegadigden en/of resultaten van een onderhandelingsronde binnen een ‘onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking’ aangepaste Vraagspecificatie; zie verder D2903 ‘Vraagspecificatie’ | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.110 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Leveren bijdrage aan aanpassen Vraagspecificatie na consultatie en/of onderhandeling | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2936 | Bijdrage aan Definitieve Vraagspecificatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: per project en per participant nader te specificeren onderdelen van de Definitieve Vraagspecificatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.01 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2937 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Architectuur/bouwkunde / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.02 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2938 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Interieur / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.03 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2939 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Landschap / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.04 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2940 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Bouwfysica / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.05 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2941 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Constructies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.06 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2942 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Installaties / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.120.07 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Toetsen ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2943 | Rapportage toetsing ontwerp bij inschrijving op aspecten Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie ten aanzien van aspecten van Geotechniek / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
|  | T07.18.130 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Prijs- en contractvorming
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingsresultaten ontwerp bij inschrijving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[6 empty] | D2944 | Rapportage toetsingen ontwerp bij inschrijving | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
[8 empty] | Inhoud: geïntegreerde resultaten van toetsingen van ontwerpen behorend bij de inschrijvingen van Uitvoerende Partijen, aan de Vraagspecificatie op gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschapsarchitectuur, Bouwfysica en Akoestiek, Constructies, Installaties en Geotechniek / geïntegreerd advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Prijs- en contractvorming
Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D990 | Projectbeleid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D988 | Besluiten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1756 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1880 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1881 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1882 | Conceptcontracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1883 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1887 | Taakinhoud opdrachten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.02.040 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1884 | Contracten met participanten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1886 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.02.045 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1885 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp (en verder) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.03.020 | Actueel houden PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Actueel houden PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1888 | PvE fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.04.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1068 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van voor de start van de bouw maatgevende gebouwdelen en bouwkundige elementen daarbinnen (1:50) / details (1:5) / Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1069 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de voor de start van de bouw maatgevende, buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.04.030 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1072 | Bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van overige gebouwdelen en/of bouwkundige elementen daarbinnen (1:100 / 1:50 / 1:20), alsmede vaste inrichtingen (1:100/1:50/1:20) in relatie tot constructieve en installatietechnische elementen / details (1:5). Eisen: Uit de tekeningen moet de maatvoering van onder andere prefab-elementen voor constructies kunnen worden afgeleid. / Derden moeten op basis van de tekeningen een overzicht kunnen opstellen van voorzieningen voor bouwkundige constructies. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1667 | Vormtekeningen overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de overige buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten (1:50/1:20) / details (1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.04.110 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1070 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige elementen (1:20/1:10), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.04.130 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1078 | Revisietekeningen bouwkundig werk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gerealiseerde plattegronden (1:100/1:50): gerealiseerde indeling en inrichting met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde essentiële plattegrondfragmenten (1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / gerealiseerde gevels en doorsneden (1:100/1:50) met ruimte- en bouwdeelspecificaties / verkleinde plattegronden, inclusief daken, met genummerde ruimten, functies en aantallen vierkante meters, gevels en kenmerkende doorsneden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.04.140 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1905 | Op bouwkundige en architectonische consequenties getoetste uitwerkingen van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewaarmerkte tekeningen van derden/bouwpartners, met daarop aangegeven eventuele aanpassingen van en/of noodzakelijke correcties van details van derden/bouwpartners vanuit het oogpunt van architectuur en bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.05.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1080 | Bouwuitvoeringstekeningen Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van vaste inrichting, inrichting en afwerkingen per ruimte, in relatie tot bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen / ruimtenboek met per ruimte gedetailleerde omschrijvingen van inrichting en afwerkingen (1:50/1:20) / details (1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1081 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdvorm, hoofdmaatvoering en plaatsaanduiding van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten (1:50/1:20) / details (1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.05.060 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1082 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurelementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.05.070 | Maken revisietekeningen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken revisietekeningen Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1090 | Revisietekeningen Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gerealiseerde plattegronden, doorsneden en aanzichten (1:100/1:50/1:20) van inrichting(selementen), afwerkingen en maatvoering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.06.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken uitvoeringstekeningen Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1139 | Uitvoeringstekeningen Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: uitwerking van Technisch Ontwerp Landschap tot detail-, werk-, maatvoerings- en uitzettekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1140 | Vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van de buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten t.b.v. het landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.06.060 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1141 | Productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: exacte vorm en maatvoering van buiten de bouwplaats te vervaardigen elementen (1:20/1:10/1:5), inclusief aard, vorm en plaatsing van interne en externe bevestigingsmiddelen en andere toevoegingen / details t.b.v. het productieproces (1:5/1:1). Eisen: de betreffende elementen moeten direct aan de hand van deze tekeningen door leveranciers kunnen worden geproduceerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.06.070 | Maken revisietekeningen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken revisietekeningen Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1150 | Revisietekeningen Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gerealiseerde situatie: terreinindeling, inclusief de in het landschap gerealiseerde boven- en ondergrondse leidingen en voorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.07.010 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1127 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: verantwoording van bouwfysische advisering bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1129 | Rapportage controle werktekeningen op bouwfysische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.07.020 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1128 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van het ontwerpteam tijdens de fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1130 | Rapportage controle werktekeningen op akoestische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen op de betreffende tekeningen / adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.07.100 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3247 | Brandveiligheidsplan fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: eventueel aangepaste beschrijving van het brandveiligheidsconcept (compartimentering, vluchtwegen e.d.), afgestemd op het beoogde gebruik / consequenties op hoofdlijnen voor uitwerking, inrichting en/of gebruik van vluchtwegen en compartimenteringen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.07.110 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3248 | Rapportage brandveiligheidsadvies fase Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beoordeling uitvoeringsdetails / beoordeling certificaten en testrapporten / indien van toepassing: voorstellen voor toe te passen materialen in relatie tot brandveiligheid | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.010 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D996 | Uitgangspunten detailontwerp Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: invloeden en randvoorwaarden vanuit de fundering en aansluitende constructies op beschouwde constructies / invloeden vanuit de omgeving of het gebruik van de constructie: ten minste milieuklasse, veiligheidsklasse, brandveiligheidseisen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.020 | Opstellen overzicht belastingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen overzicht belastingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1898 | Overzicht belastingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: expliciete complete opgave van belastingen, dan wel overzichtstekeningen van belastingen, dan wel verwijzing naar bouwkundige tekeningen in relatie tot belastingen door bouwkundige elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.030 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2946 | Palenplan dan wel funderingsoverzicht | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: het palenplan moet zijn voorzien van maatvoering, aanduiding paaltype, paalnummering, paalbelastingen, detail af te hakken paalkop, plaats sondeerpunten en een palenstaat met aantallen, lengten (inheiniveaus) en afhakhoogten / het funderingsoverzicht bij een fundering op staal moet zijn voorzien van maatvoering van funderingsstroken, plaats en omvang van eventuele grondverbetering en plaats sondeerpunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.035 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2947 | Rapportage bewaking samenhang constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming constructiedelen die onderwerp zijn van coördinatie en controle, inclusief verantwoordelijke bedrijven, c.q. derden-constructeurs / overzicht gemaakte berekeningen m.b.t. constructieve samenhang / overzicht uitgevoerde controles / overzicht genomen coördinerende maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1012 | Leveringsschema detailtekeningen en berekeningen in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht van tijdschema waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1899 | Hoofdberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekeningen, inclusief berekening wateraccumulatie op licht platte daken / stabititeitsberekeningen / berekening van belastingen van funderingspalen en/of -stroken / globale berekeningen van constructie-onderdelen / voorzieningen tweede draagweg / Eisen: de berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen / in de stabititeitsberekeningen moeten op basis van gekozen opbouw van constructie en fundering ondre invloed van optredende krachten en invloeden de eigenschappen qua vervorming en krachtsverdeling voor de constructie als geheel zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd en de krachten op de funderingen zijn bepaald | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1015 | Detailberekeningen in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen betondimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1013 | Overzichtstekeningen in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: hoofdvorm, -maat en –plaats van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50). Eisen: de tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van in het werk gestorte beton, alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1014 | Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden, inclusief sparingen die van invloed zijn op de constructie. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Voorzieningen voor aansluiting op andersoortige constructies, constructies van andere materialen en bouwkundige constructies behoeven niet te zijn uitgewerkt. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht in de vorm nodig is, moeten de tekeningen ten minste 1:20 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1016 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte betonconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van de wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Indien dit bij balken daarmee kan worden bereikt, mogen zijaanzichten van de wapeningskorven in de plattegronden zijn uitgetekend, aangevuld met doorsneden 1:20. Voor constructies waarvan de vorm 1:20 of groter is uitgetekend, moet de wapening in deze vorm volledig zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. Stekwapening en dergelijke voor aansluitingen op andersoortige constructies en constructies van andere materialen behoeven niet te zijn uitgewerkt. Op de tekeningen moeten voorts ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. Voor de bovenbouw van woningen, appartementen- en logiesgebouwen worden de mm2 wapening op de vormtekeningen aangegeven en worden de wapeningstekeningen door de nettenleverancier geproduceerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen van sparingstekeningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1001 | Beoordeelde sparingstekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50) met daarop aangegeven de aan te brengen sparingen en voorzieningen / essentiële details (1:10/1:5) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1017 | Detailtekeningen met voorzieningen voor sparingen e.d. | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: constructieve voorzieningen voor sparingen, leidingen en instortvoorzieningen die van invloed zijn op de constructie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.10 | Controleren van buigstaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren van buigstaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1021 | Gecontroleerde buigstaten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte buigstaten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de buigstaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.11 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1022 | Gecontroleerde nettenplannen en nettenlijsten van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: als gecontroleerd gewaarmerkte nettenplannen en -lijsten / controledatum / bevindingen, op- en aanmerkingen op de nettenplannen en –lijsten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.12 | Maken buigstaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken buigstaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1019 | Buigstaten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht met aantallen, specificaties en afmetingen van te buigen wapeningsstaven | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.040.13 | Maken nettenplannen en nettenlijsten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1020 | Nettenplannen en nettenlijsten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plattegronden, aanzichten en/of doorsneden van in het werk gestorte betonconstructies (1:100/1:50), met daarop aangegeven de in te storten wapeningsnetten / overzichten in te storten wapeningsnetten inclusief specificaties en afmetingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.01 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1900 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht van tijdstippen waarop tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.02 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1023 | Hoofdberekeningen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructie-onderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.03 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1031 | Berekeningen individuele elementen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen dimensies en wapening moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De berekeningen moeten de basis vormen voor de detaillering van de wapening. De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen en aanvullende berekening ten aanzien van interne en externe samenhang. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.04 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3249 | Gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van de categorie conform KIWA Criteria 73/06 bijlage 8, waarin het uitvoerend bouwbedrijf prefab betonelementen dient in te kopen (zie Bijlage “Demarcatie taken en verantwoordelijkheden prefab betonconstructies conform STB 2014 en KIWA Criteria 73/06 bijlage 8”) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.05 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1024 | Berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle loodrecht op de vloeren werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde vloer, inclusief de overdracht van deze belastingen via passtroken, voegen en raveelijzers binnen de vloer. Tevens moet rekening worden gehouden met de invloeden van sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige en installatietechnische voorzieningen. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.06 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1025 | Berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking m.b.t. alle op de overige deelconstructies werkende belastingen moet zijn bepaald. De bepaalde krachten moeten daarbij expliciet zijn uitgewerkt naar de inwendige krachten en invloeden op en voorzieningen voor de beschouwde deelconstructie, inclusief de benodigde verbindingen binnen de deelconstructie. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.07 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3250 | Berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: de totale krachtswerking moet zijn bepaald. De bepaalde krachten en invloeden op en voorzieningen voor het beschouwde samenstel van deelconstructies, inclusief de benodigde verbindingen binnen het samenstel van constructies. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.08 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3257 | Berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 6a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.09 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3251 | Berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab vloeren moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4a. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.10 | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3252 | Berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 6b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab deelconstructies moeten minimaal worden ingekocht in categorie 4b van de KIWA Criteria 73/06 bijlage 8 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.11 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3253 | Berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 6c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.12 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3254 | Overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 8a uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 3 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.13 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3255 | Overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 8b uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 4a/4b / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.14 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3256 | Overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overeenkomstig taak 8c uit KIWA Criteria 73/06 bijlage 8. Eisen: prefab moet minimaal worden ingekocht in categorie 5 / de tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de fabricage dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.15 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1032 | Overzichtstekeningen elementen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende elementen van geprefabriceerd beton. Op de tekeningen moet voor de individuele elementen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven / Schaal: ten minste 1:100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.16 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1033 | Vormtekeningen elementen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en in te storten bouwkundige en installatietechnische voorzieningen zijn verwerkt. Tevens moeten alle in te storten constructieve voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op andersoortige constructies, constructies van andere materialen, bouwkundige constructies en installatieonderdelen. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.17 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1034 | Wapeningstekeningen elementen geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van de geprefabriceerde betonnen elementen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van hulpwapening, kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden en rekening houdend met de op te nemen sparingen en in te storten constructieve, bouwkundige of installatietechnische voorzieningen, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. Op de tekeningen moet ook de eventuele stekwapening en dergelijke zijn uitgewerkt voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling alsmede op constructies van in het werk gestort beton. Wanneer gepuntlaste wapeningsnetten worden toegepast kan worden volstaan met het aangeven van contouren van de netten en de toe te passen wapeningsdoorsnede. Aanvullend moeten dan wel tekeningen worden aangeleverd van de toe te passen netten. Uit de tekeningen moet blijken dat voldaan wordt aan de detailleringseisen in de vigerende voorschriften. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.18 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1027 | Detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen samengestelde constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten alle sparingen en dergelijke zijn verwerkt waarvoor constructieve voorzieningen nodig zijn. Op de tekeningen moeten ook de eventuele voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van in het werk gestorte betonnen constructieonderdelen onderling. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.19 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1029 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk geprefabriceerd beton | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van geprefabriceerde betonnen constructieonderdelen onderling, op andersoortige constructies en op constructies van andere materialen. / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.060.20 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1028 | Detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen samengestelde constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de wapening van in het werk gestorte delen van samengestelde constructies / Eisen: De tekeningen moeten moet zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de hoeveelheid, vorm en plaats van alle wapening, met uitzondering van in netten uit te voeren wapening en hulpwapening , kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. De wapening moet zijn uitgewerkt binnen de vorm van de betreffende constructies en hun doorsneden, zoals deze op de detailtekeningen van de vorm zijn uitgewerkt. Zonodig moeten aparte details op grotere schaal zijn toegevoegd. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. Op de tekeningen moet ten minste zijn aangegeven: de soort en leveringstoestand van het betonstaal, de betondekking, de sterkteklasse van het beton en de milieuklasse. / Schaal: ten minste 1:50 met details 1:20 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:20 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080 | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.01 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1049 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.02 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1040 | Hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / Dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.03 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1043 | Berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.04 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1045 | Detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.05 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3258 | Detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de staalconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.06 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1046 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.07 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1047 | Overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende staalconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.080.08 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1048 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de staalconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van staalconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100 | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.01 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1061 | Leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: In het schema moet ten minste zijn uitgewerkt wanneer tekeningen en berekeningen definitief ter beschikking moeten zijn met het oog op een tijdige productie van elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.02 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1052 | Hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De berekeningen moeten voldoende basis bieden voor het maken van detailberekeningen. In de stabiliteitsberekeningen moeten, op basis van de gekozen opbouw van de constructie en de fundering onder invloed van de optredende krachten en invloeden, voor de constructie als geheel de eigenschappen qua vervorming en qua krachtsverdeling zijn vastgelegd, het evenwicht en de vervormingen zijn gecontroleerd, de gekozen constructieafmetingen zijn geverifieerd en de krachten op de fundering zijn bepaald. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.03 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1055 | Berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Berekeningen m.b.t. de individuele werking van elementen / Eisen: In de berekeningen moeten alle externe krachten en invloeden zijn beschouwd. Aan de hand van de gekozen profielafmetingen moeten de in vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.04 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1057 | Detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie onderling / Eisen: De berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.05 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3259 | Detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: berekening van de verbindingen tussen de elementen van de houtconstructie en andere constructies (verankeringen). / Eisen: de berekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De berekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.06 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1058 | Overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de in het werk aan te brengen constructieve voorzieningen voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen op constructies van andere materialen (bijvoorbeeld verankering aan betonconstructies, opgave maatvoering ankers door leverancier houtconstructies). / Eisen: De tekeningen moeten voldoende informatie bieden voor de productie dan wel bestelling van de aansluitvoorzieningen en voor het in het werk brengen van deze voorzieningen. / Schaal: ten minste 1:100, details 1: 20 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.07 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1059 | Overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Overzichtstekeningen van de elementen zoals deze in het werk moeten worden gebracht / Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende houtconstructie-elementen. / Schaal: ten minste 1:100 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.100.08 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1060 | Detailtekeningen elementen en verbindingen (houtconstructies) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Detailtekeningen van de houtconstructie-elementen en hun onderlinge verbindingen / Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden. Op de tekeningen moeten ook de voorzieningen zijn uitgewerkt voor aansluitingen van houtconstructieonderdelen onderling alsmede op constructies van andere materialen en bouwkundige constructies. De tekeningen moeten voldoen aan eventuele specifieke tekentechnische eisen van de producent die zijn overeengekomen. / Schaal: ten minste 1:20 met details 1:10 of groter. Wanneer dit voor het inzicht nodig is moet de tekeningen ten minste op schaal 1:10 zijn uitgewerkt. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.120 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1064 | Berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gewichtsberekeningen / stabiliteitsberekeningen / dimensioneringsberekeningen van constructieonderdelen / Eisen: De detailberekeningen moeten de gekozen metselwerkdimensies gedetailleerd verifiëren en de basis vormen voor de uitwerking van details. De detailberekeningen moeten zijn opgezet aan de hand van de hoofdberekeningen. De in de stabiliteitsberekening vastgelegde uitwendige krachten en invloeden moeten zijn uitgewerkt naar een inwendige krachtsverdeling in de constructie. Voor alle (maatgevende) constructieonderdelen en hun aansluitingen onderling en aan andere constructies moet de totale krachtswerking zijn bepaald en moeten de in de vigerende voorschriften genoemde grenstoestanden zijn gecontroleerd. De detailberekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat zij door derden kunnen worden geïnterpreteerd en gecontroleerd. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.130 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1066 | Overzichtstekeningen constructief metselwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten een volledig overzicht bieden van de voorkomende constructieonderdelen van metselwerk alsmede van hun samenhang onderling en met constructies van andere materialen. Op de tekeningen moet voor de individuele constructieonderdelen een eenduidige verwijzing naar de betreffende detailtekening zijn aangegeven. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.140 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1067 | Detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Eisen: De tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.150 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1904 | Adviezen aan bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: globale constructieve berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies / adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.160 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2099 | Detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: detailtekeningen en –berekeningen van – afhankelijk van het project – trappen, bordessen, balkons, galerijen, vloerafscheidingen, liggers, balklagen, lateien, geveldragers en andere bouwkundige constructies. Eisen: de tekeningen moeten zodanig zijn uitgewerkt dat derden hiervan de volledige vorm en samenstelling van de betreffende bouwkundige constructies kunnen aflezen, dan wel zonder aanvullende informatie kunnen afleiden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.08.170 | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken revisietekeningen Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1010 | Revisietekeningen Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Revisietekeningen van de constructies waarvoor het adviesbureau detailtekeningen heeft gemaakt. / Eisen: De revisietekeningen zijn de laatste detailtekeningen waarop de wijzigingen en aanpassingen tijdens de realisatie van het object zijn verwerkt. Indien revisietekenwerk niet in regie wordt opgedragen: laatste versie van detailtekeningen. | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.09.010 | Maken detailberekeningen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken detailberekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1336 | Detailberekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gedetailleerde capaciteits- en dimensioneringsberekeningen van alle installatieonderdelen in relatie tot en/of ter onderbouwing van de definitieve apparatuurselectie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.09.020 | Maken van werktekeningen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken van werktekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1110 | Werktekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van Installaties en elementen daarbinnen (1:50) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.09.030 | Maken sparingstekeningen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Maken sparingstekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3260 | Sparingstekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: plaats- en maataanduidingen van sparingen in bouwkundige en constructieve elementen t.b.v. installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1155 | Afspraken en coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afspraken vakinhoudelijke afstemming werkzaamheden participanten: workflow met informatie-uitwisseling (c.q. input-outputrelaties) / coördinatietekeningen Uitvoeringsgereed ontwerp: plattegronden (1:100/1:50), doorsneden (1:100/1:50) en details (1:10/1:5) van relevante knooppunten van bouwkundige, constructieve en installatietechnische elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Optimaliseren gebouwprestaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3123 | Optimalisatie gebouwprestaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: optimalisatie afstemming bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp, inclusief bouwfysica, akoestiek en brandveiligheid, vanuit oogpunt van gezamenlijk te leveren gebouwprestaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 3 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3274 | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: Conclusies en aanwijzingen afstemming deelontwerpen Uitvoeringsgereed ontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.11.015 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2350 | Onderlinge beoordelingen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opmerkingen bij deelontwerpen participanten / geadresseerde adviezen/verzoeken tot aanpassing | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1790 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.12.040 | Bewaken bouwkosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken bouwkosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1377 | Bouwkostenrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: herijking begroting integrale bouwkosten op grond van de meest actuele informatie / verschillen met voorgaande begroting / voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.13.010 | Organiseren project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1417 | Plan projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: besturingsorganisatie / werkorganisatie / communicatieorganen / communicatieprocedures / vergaderingen / communicatiegegevens / overzicht participanten / NAW-gegevens / taakverdeling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren projectorganisatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1579 | Realisatie projectorganisatie fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: Verschillen tussen plan en realisatie/ voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.13.020 | Sturen en bewaken project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D992 | Faseplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1580 | Plan van Aanpak Project fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: projectresultaat / te hanteren fasen / faseresultaten / projectaanpak/ besturingsorganisatie/ uitgangspunten voor tijd en kosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D991 | Startrapport fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: uitgangssituatie fase / globaal faseresultaat / vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D994 | Sturingsmaatregelen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D995 | Fase-afsluiting fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3261 | Advies besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: samenvatting resultaatdocumenten Uitvoeringsgereed ontwerp op hoofdlijnen / conclusies m.b.t. kwaliteit (w.o. mate van overeenstemming met Programma van Eisen en regelgeving), geld en productrisico’s / aandachtspunten voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over faseresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3262 | Advies besluitvorming voortgang project fase Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: evaluatie van het proces in de fase Uitvoeringsgereed ontwerp: organisatie, procesintegratie, planning, informatie en communicatie / procesrisico’s / aandachtspunten voor het Faseplan voor de volgende fase / conclusies / advies inzake besluitvorming van de opdrachtgever over de voortgang van het project | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.14.020 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2362 | Planning projectdoorlooptijd fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: herijking planning integrale uitvoeringstijd op basis van meest actuele informatie / verschillen met voorgaande planning / voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3263 | Analyse haalbaarheid opleveringsdatum in fase Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: analyse kritieke pad projectplanning / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.005 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2543 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.007 | Beheren projectwebsite | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren projectwebsite | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3264 | Projectwebsite fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor alle participanten toegankelijk online Document Management Systeem / directory structuur / autorisatiestructuur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.010 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2435 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3124 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1906 | Verslagen ontwerpteamvergaderingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.040 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.050 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1383 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / aanleiding voor en motivatie van de wijziging / consequenties voor planning en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1384 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen / goedgekeurde consequenties voor planning en bouwkosten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.060 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2363 | Rapport procesdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2364 | Rapport productdocumenten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.065 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3125 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3126 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3097 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3127 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3085 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3128 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3129 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3121 | Afspraken overleg leveranciers fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: datum overleg / aanwezigen / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.140 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.15.150 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3132 | Verslagen werkgroepvergaderingen fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010.01 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2366 | RI&E Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010.02 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2367 | RI&E Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010.03 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2368 | RI&E Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010.04 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2369 | RI&E Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.010.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2370 | RI&E Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren RI&E`s per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1590 | Project RI&E fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: gehanteerde methodiek / geïdentificeerde risico's ten aanzien van geld, organisatie, tijd, informatie, kwaliteit, maakbaarheid en beheer / beheermaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.030 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen milieu-effecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2371 | Analyse milieu-effecten Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: te verwachten ecologische en milieutechnische gevolgen bebouwing en ingrepen in het landschap / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.040 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2372 | Analyse effecten sociale veiligheid fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde analysemethode / referentiekader sociale veiligheid / opsomming effecten op sociale veiligheid in de gebruiksfase bij uitvoering van het Technisch Ontwerp / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.044 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3265 | Informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.045 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Herijken en aanvullen assessment | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3266 | Assessment duurzaamheidskenmerk fase Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: duurzaamheidsscore, inclusief onderbouwing, afhankelijk van te kiezen keurmerk (Breeam, GPR Gebouw, DUBOkeur of andere) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050.01 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2373 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050.02 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2374 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050.03 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2375 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050.04 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2376 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.050.05 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2377 | Conclusies toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / toetsingsresultaten / identificatie eventuele afwijkingen / conclusies / aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.055 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2949 | Afspraken toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: tijd- en procedureafspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2950 | Integraal toetsingsrapport Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie toetsingskader: PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving / motivaties eventueel blijvende afwijkingen / conclusies en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.060 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren werk- en productietekeningen van derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1071 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde werk- en productietekeningen van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.070 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1897 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde tekeningen prefab constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.080 | Controleren Interieurtekeningen van derden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren Interieurtekeningen van derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1083 | Op maatvoering en uiterlijk gecontroleerde Interieurtekeningen van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.090 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1333 | Gecontroleerde tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: aantekeningen op of bij tekeningen, berekeningen en staten welke nodig zijn voor de inpassing van door derden te leveren onderdelen / aanwijzingen voor aanpassing en/of verbetering van de betreffende informatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.095 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2948 | Toetsingsprotocol constructieve samenhang | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beschrijving van aspecten waarop de hoofdconstructeur door de aannemer te verstrekken tekeningen en berekeningen steekproefsgewijs controleert / identificatie van onderdelen waaraan bijzondere risico’s zijn verbonden en/of waaraan bijzondere aandacht moet worden besteed / handelwijzen bij eerste en tweede controle / definitie steekproeven bij eerste en tweede controle: percentage van documenten dat wordt gecontroleerd (afhankelijk van aangeboden aantal), aantal extra controles bij geconstateerde fouten of onvolkomenheden) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.100 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D999 | Rapport risicogestuurde constructietekeningen en –berekeningen van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: verantwoording selectie risicogestuurde steekproeven / identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen risicogestuurd zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.101 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D3267 | Rapport 100% controle constructietekeningen en – berekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde tekeningen en berekeningen / aspecten waarop tekeningen en berekeningen zijn gecontroleerd / beschrijving toetsingsresultaten / conclusies en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1092 | Gecontroleerde berekeningen Installaties van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde berekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1093 | Gecontroleerde keuzen apparatuur en componenten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde keuzen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 3 | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1094 | Gecontroleerde detail- en werktekeningen Installaties van derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde detail- en werktekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.16.110 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1109 | Gecontroleerde sparingstekeningen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: identificatie gecontroleerde tekeningen / als gecontroleerd gewaarmerkte documenten / bevindingen / opmerkingen en aanwijzingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.17.010 | Uitvoeren vergunningenplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Uitvoeren vergunningenplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1654 | Vergunningenplan in uitvoering fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.17.015 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2445 | Vergunningenplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: benodigde vergunningen per deelontwerp: bevoegd gezag, onderwerp van vergunningen, kosten / beschrijving van vereiste input, activiteiten en output per vergunning / tijdschema verwerven vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.17.020 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1161 | Overzicht ingediende tekeningen en berekeningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie ingediende documenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.17.025 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2451 | Overzicht ingediende gegevens en bescheiden derden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: specificatie ingediende documenten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.17.040 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D1337 | Gegevens voor de gebruiksvergunning | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: opsomming van in het ontwerp verwerkte maatregelen ter beperking van de kans op brand | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.01 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2951 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.02 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2952 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.03 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2953 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.04 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2954 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.05 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2955 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.06 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2956 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.010.07 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2957 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.020 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2958 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2959 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2960 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2961 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2962 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2963 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2964 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2965 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2966 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2967 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2968 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2969 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2972 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2973 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2974 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2979 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2975 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2980 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2976 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2981 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2977 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2982 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.060.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2978 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2983 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.070 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2984 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2985 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.01 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2986 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.02 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2987 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.03 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2988 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.04 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2989 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.05 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2990 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.06 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2991 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.080.07 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2992 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  | T08.18.090 | Integreren keuringsresultaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
|  |  |  | 1 | Integreren keuringsresultaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[6 empty] | D2993 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp
Uitvoering - Directievoering | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2380 | Projectbeleid fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: eventueel bijgestelde beleidsuitgangspunten: analyse huisvestingsproblematiek / relevant ondernemingsbeleid / relevant huisvestingsbeleid / projectdoelstellingen / projectresultaten / projectbudget / projectmijlpalen / uitbestedingsbeleid / beoordelingscriteria alternatieven / randvoorwaarden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2381 | Besluiten fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten en voortgang | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2382 | Uitbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2383 | Aanbestedingsplan fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van adviseurs | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2384 | Verslagen contractbesprekingen fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2385 | Conceptcontracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2386 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2387 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.035 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1583 | Resultaat van controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opmerkingen op aanwezigheid en compleetheid van contracten met architect, adviseurs, aannemers, nevenaannemers en eventuele specialisten ten behoeve van het functioneren van de bouwdirectie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.040 | Contracteren van adviseurs | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Contracteren van adviseurs | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2388 | Contracten met adviseurs fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2389 | Rapport verleende opdrachten fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.045 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2390 | Contracten aanvullende expertise fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.02.050 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2994 | Opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opdrachten aan de aannemer voor bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Programma van Eisen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.03.020 | Actueel houden integraal PvE | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Actueel houden integraal PvE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2398 | Integraal PvE fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: (afhankelijk van het project): eventueel gewijzigde en/of nader uitgewerkte eisen aan de locatie / eisen en wensen m.b.t. stedenbouwkundige, landschappelijke en architectonische inpassing / ambities en verwachtingen m.b.t. de architectonische verschijningsvorm, verschijningsvorm van interieur en buitenruimte / ruimtebehoefte van en relaties tussen gebruiksactiviteiten, inclusief routing en omvang van mensen- en goederenstromen / eisen m.b.t. flexibiliteit, uitbreidbaarheid, bereikbaarheid, toegankelijkheid en veiligheid / functionele eisen m.b.t. inrichting van werkplekken en algemene (representatieve) ruimten / gebruikseisen aan tuin, externe verblijfsruimten, toegankelijkheid en veiligheid terrein, parkeren, opslagmogelijkheden op het terrein / eisen m.b.t. ruimtecondities (licht, lucht, temperatuur) / eisen aan energiegebruik (EPC), milieu en duurzaamheid / stedenbouwfysische eisen / eisen aan ruimteakoestiek van relevante ruimten / eisen m.b.t. interne en externe geluidsbelasting / overzicht maximale vloerbelastingen in relatie tot gebruiksactiviteiten en ruimtefuncties / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. energievoorziening / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. installatieconcepten / eisen en/of uitgangspunten m.b.t. funderingsconstructies, waterhuishouding en bouwput / randvoorwaarden m.b.t. investeringskosten, exploitatie- en/of levensduurkosten, doorlooptijd, arbeidsomstandigheden, onderhoud en reiniging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.04.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2190 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van architectuur en bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.04.020 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2191 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect bouwkunde aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1661 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.04.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2189 | Adviezen esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het architectonische concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.05.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2193 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van het interieurontwerp | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.05.020 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2194 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Interieur aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1662 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.05.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2192 | Adviezen esthetische begeleiding Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van het interieurconcept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.06.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2196 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van de uitvoering van tuin en landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.06.020 | Adviseren directie op gebied van Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2197 | Adviezen preventieve en correctieve maatregelen Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Landschap aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1663 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van tuin en landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.06.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2195 | Adviezen esthetische begeleiding Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk wat betreft de vormgevingsaspecten van tuin- en landschap, ter realisatie van het landschappelijk concept en de consistentie van de daarmee samenhangende vormgevingsprincipes op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.07.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2995 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van bouwfysische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.07.015 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2996 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Akoestiek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van akoestische aspecten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.07.020 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1131 | Adviezen bouwfysica fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Bouwfysica aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op bouwfysische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2399 | Verantwoording Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: verantwoording van bouwfysiche advisering bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.07.030 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1132 | Adviezen Akoestiek fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft het aspect Akoestiek aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen / beoordeling op akoestische aspecten van eventuele alternatieve detailoplossingen die door de aannemer(s) zijn aangedragen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2400 | Verantwoording Akoestiek fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: verantwoording van advisering op het gebied van akoestiek bij de ondersteuning van de bouwdirectie tijdens de fase Uitvoering - Directievoering | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.08.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2198 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Constructie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.08.020 | Adviseren directie op gebied van Constructie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2199 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Constructie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijke preventieve en correctieve maatregelen om de technische realisatie van het werk wat betreft Constructie aan de overeenkomst(en) met de aannemer(s) te laten voldoen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1664 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Constructie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Constructie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.08.030 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1003 | Uitwerking benodigde constructieve aanpassingen paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: Overzicht paalmisstanden en/of bouwfouten m.b.t. Constructies / Overzicht consequenties / Aanvullende constructieve berekeningen / Aangepaste constructietekeningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.08.040 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1004 | Tekening met door derden ingemeten obstakels in de grond | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: plattegrond bouwterrein (1:200/1:100) met daarop aangegeven: locatie, omvang en aard van obstakels in de grond | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1005 | Aangepast funderingstekeningen en palenplannen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: palenplan dan wel funderingsoverzicht (zie fase Uitvoering – Uitvoeringsgereed Ontwerp), aangepast aan obstakels in de grond / identificatie van de aanpassingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.09.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2200 | Bevindingen incidentele werkbezoeken Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: data en tijdstippen van bezoek (frequentie in contract te specificeren) / opsomming van bevindingen ten aanzien van installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.09.020 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2201 | Adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: adviezen omtrent preventieve en correctieve maatregelen Installaties afhankelijk van bevindingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1665 | Adviezen voor het toezicht op het gebied van Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: mede afhankelijk van de bevindingen van incidentele werkbezoeken: voorstellen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.09.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2997 | Adviezen esthetische begeleiding Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies te bemonsteren en te keuren bouwstoffen / keuringen materialen en gerealiseerde onderdelen die relevant zijn voor de esthetische kwaliteit (specificeren in contract) / afhankelijk van bevindingen incidentele werkbezoeken: adviezen aan de directie betreffende noodzakelijk preventieve en correctieve maatregelen in de uitvoering van het werk, ter realisatie van de esthetische kwaliteit op de verschillende niveaus van uitwerking van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.09.040 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1338 | Meet- en inregelboek Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming van installaties die inregeling behoeven / methoden en procedures voor het meten van de prestaties van installaties / methoden en procedures voor het inregelen van installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.09.050 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2486 | Organisatie instructie bedieningspersoneel Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie installaties waarvoor instructie noodzakelijk is / namen en functies te instrueren bedieningspersoneel / namen, functies en herkomst instructeurs / tijdstip(pen) instructie(s) / uitnodigingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.11.010 | Coördineren ondersteunen directie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Coördineren ondersteunen directie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2401 | Gecoördineerde adviezen preventieve en correctieve maatregelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: adviezen aan de directie voor preventieve en correctieve maatregelen op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Coördineren ondersteunen van het toezicht | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2402 | Gecoördineerde adviezen voor het toezicht | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: adviezen aan de directie voor instructies aan toezichthoudend personeel op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie, Installaties (en eventuele andere domeinen) onderling inhoudelijk afgestemd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.010 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2403 | Rapport bewaking budget fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.020 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2487 | Advies besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Architectuur/bouwkunde | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2998 | Advies verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Architectuur/bouwkunde, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.025 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2488 | Advies besteding stelposten Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Interieur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2999 | Advies verrekenbare hoeveelheden Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Interieur, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.035 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2489 | Advies besteding stelposten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Landschap | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3000 | Advies verrekenbare hoeveelheden Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Landschap, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.040 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2490 | Advies besteding stelposten Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Constructies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3001 | Advies verrekenbare hoeveelheden Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Constructies, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.045 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2491 | Advies besteding stelposten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake de bestedingen ten laste van in het bestek aangeduide stelposten voor (indien van toepassing) de aanschaf van bouwstoffen, het verrichten van werkzaamheden door de aannemer en door de aannemer aan derden te betalen bedragen op het gebied van Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3002 | Advies verrekenbare hoeveelheden Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: advies inzake in het bestek als zodanig aangeduide verrekenbare hoeveelheden op het gebied van Installaties, op basis van controle van de door de aannemer gehanteerde meetwijze en gemeten hoeveelheden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.080 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2493 | Advies meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Architectuur/bouwkunde / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.082 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2494 | Advies meer en minder werk Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Interieur / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.084 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2495 | Advies meer en minder werk Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Landschap / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.086 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2496 | Advies meer en minder werk Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Constructies / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.088 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2497 | Advies meer en minder werk Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie van meer en minder werk op het gebied van Installaties / beoordeling van meer en minder werk claims van de aannemer(s) / advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Administreren meer en minder werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3003 | Overzicht meer en minderwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / prijsopgave door aannemer(s) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Voeren van prijsonderhandelingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1620 | Detailgegevens prijsonderhandelingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: documentatie / prijzen en andere kostengegevens / overeengekomen prijzen voor meer- en minder werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 3 | Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1619 | Geïntegreerd advies inzake meer en minder werk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beschrijving posten meer- en minderwerk op het gebied van Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties / met de aannemer(s) overeengekomen prijzen / geïntegreerde advies inzake de acceptatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opnemen uitgevoerd werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3009 | Opnemingen uitgevoerd werk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: resultaten van opnemingen van uitgevoerd werk, inclusief goedgekeurde maar nog niet verwerkte bouwstoffen, waarvoor de aannemer(s) termijndeclaraties heeft (hebben) ingediend | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1626 | Advies inzake betaalbaarstelling termijnen / betalingsmandaten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: geïntegreerde beoordeling van termijndeclaraties van de aannemer(s) / toetsing aan het contract c.q. de termijnstaat / geïntegreerd advies inzake betaalbaarstelling termijnen, c.q. betalingsmandaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 3 | Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3010 | Betalingsbescheiden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door opdrachtgever te ondertekenen betalingsopdrachten, onder vermelding van betreffende facturen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.120 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3011 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.130 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3012 | Periodieke overzichten financiële stand van zaken uitvoering Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: cumulatieve financiële stand van zaken, rekening houdend met bestedingen stelposten, goedgekeurd meer- en minderwerk, goedgekeurde verrekenbare hoeveelheden e.d. / vergelijking met uitvoeringsbudget / prognose van financiële eindresultaat / conclusies en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.12.140 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2037 | Rapportage CAR-verzekering en bankgaranties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beschrijving geldende CAR-verzekering en bankgaranties / analyse / beoordeling / risico's / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1631 | Plan organisatie directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: naam directie / tijdsduur opdracht / taakstelling / onderdelen / thema's / werkwijze / risico-inventarisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1632 | Communicatieplan directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overlegstructuren / frequenties / deelnemers / standaard agenda's | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 3 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1907 | Procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: procedures informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 4 | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1633 | Procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.020 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1656 | Directievoeringplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: gegevens directievoerend personeel / omvang en duur van de opdracht / specificatie directievoeringstaken / positie en rollen adviseurs / overzicht van en relaties met betrokken partijen / strategie en werkwijze | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.030 | Opstellen en coördineren toezichtplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen en coördineren toezichtplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1636 | Toezichtsplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: gegevens toezichthoudend personeel / omvang en duur van de opdracht / verantwoordelijkheden en bevoegdheden toezichthoudend personeel / specificatie toezichttaken / onderdelen / thema’s / werkwijze / keuringsplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.050 | Inrichten en beheren werkenadministratie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Inrichten en beheren werkenadministratie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2211 | Werkenadministratie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: contractstukken en vergunningen / verslagen van bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / overzichten meer en minder werk, besteding stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.060 | Voeren van Directie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3013 | Diverse documenten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: het voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.065 | Voeren van Directie inzake Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3014 | Diverse documenten inzake Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: voeren van Directie wordt nader ingevuld door uitvoering van (toegewezen) taken binnen de thema’s Geld, Organisatie/procesintegratie, Tijd, Informatie en Communicatie en Kwaliteitszorg en risico’s. Voor de inhoud van de resultaatdocumenten: zie betreffende taken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.13.070 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1908 | Planning in elkaar grijpende werken nevenaannemers | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: werkzaamheden per nevenaannemer / onderlinge afhankelijkheden / afstemming werkzaamheden in de tijd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Tijd | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.14.050 | Beoordelen planning aannemer(s) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen planning aannemer(s) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1596 | Beoordeling planning aannemer(s) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beoordeling integrale uitvoeringsplanning, c.q.deelplanningen per projectdeel in onderlinge samenhang / vergelijking met de laatste integrale planning uit de ontwerpfase / conclusies / voorgestelde maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bewaken voortgang werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1598 | Rapportage voortgang en prognose planning | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: vergelijking plan en realisatie/ prognose uitvoeringsverloop/ prognose opleverdatum | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Vaststellen van afwijkingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1600 | Advies omtrent afwijking, oorzaak en gevolg(en) | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: geconstateerde afwijkingen/ oorzaak van de afwijkingen/ gevolgen afwijkingen voor de uitvoeringsduur | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 3 | Vorderen van nakoming planning door aannemer | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1602 | Vordering op de aannemer en rapportage (te ondernemen) acties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: verstrekte orders en aanwijzingen/ geadviseerde acties voor opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2544 | Informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.010 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2436 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3134 | Verslagen overleg opdrachtgever fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.030 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan bouwvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.035 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1581 | Verslagen en afspraken Uitvoeringsfase | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.040 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.045 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3142 | Verslagen werk- en coördinatievergaderingen fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Managen wijzigingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2419 | Formele voorstellen tot wijzigingen op goedgekeurde fasedocumenten in fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voorwerp van wijziging / aard van de wijziging / nut van de wijziging / consequenties voor projecttijdschema en bouwkosten / eventuele extra kosten doorvoering wijziging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Verwerken wijzigingsbesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2420 | Rapport verwerkte wijzigingen fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: opsomming van verwerkte, goedgekeurde wijzigingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.060 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3017 | Verslagen uitvoeringsvergaderingen Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: agendapunten / aanwezigen / verslag van het besprokene op hoofdlijnen / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.065 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3135 | Verslagen gebruikers- en/of bewonersoverleg fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg over financiering en subsidies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3136 | Verslagen overleg financiering en subsidies fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met externe specialisten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3098 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3137 | Verslagen overleg externe specialisten fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met bevoegde instanties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3086 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3138 | Verslagen overleg bevoegde instanties fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3139 | Verslagen overleg beheerders nutsvoorzieningen fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Voeren van overleg met leveranciers | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3122 | Verslagen overleg leveranciers fase fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3140 | Verslagen overleg leveranciers fase Uitvoering – Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: datum overleg / aanwezigen / onderwerpen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.120 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1650 | Gegevens directieleveringen aan aannemer | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: registratie documenten met kenmerken/ overdrachtdata | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.130 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1593 | Rapportages directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: verslagen van bouwvergaderingen / voor opdrachtgever relevantie selectie van overige informatie uit werkenadministratie / verzamelde adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1594 | Keuringsresultaten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie gekeurde onderdelen en/of materialen / keuringsmethoden / keuringsresultaten / eventuele maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.140 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1660 | Beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: registratie en archivering beoordeelde revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.150 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3015 | Weekrapporten / dagboek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.15.160 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3016 | Weekrapporten / dagboek Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: aantekeningen omtrent vorderingen, stand en kwaliteit van het werk, verstrekking van tekeningen, onwerkbare dagen en eventueel verleend uitstel van oplevering, aan- en afvoer van bouwstoffen, goed- en afkeuring van bouwstoffen, bestekwijzigingen, meer en minder werk, verwerking van verrekenbare hoeveelheden, bestedingen ten laste van stelposten, eventuele bijzondere gebeurtenissen en incidenten, gegeven orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering, opneming en goedkeuring van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.010 | Toezien op de uitvoering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toezien op de uitvoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3276 | Toezichtsrapport | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.015 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2424 | Orders en aanwijzingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht van orders en aanwijzingen van de directie aan uitvoerende partij(en) | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.020 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1909 | Toezichtsrapport Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.030 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1912 | Toezichtsrapport Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.040 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1910 | Toezichtsrapport Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.050 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1911 | Toezichtsrapport Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.060 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1913 | Toezichtsrapport Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: onderdelen waarop toezicht is gehouden / data / wijze van toezicht / bevindingen / eventuele correctieve maatregelen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.065 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1613 | Lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming te bemonsteren bouwstoffen / opsomming te keuren bouwstoffen / (alternatieven voor) te hanteren keuringsmethoden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1604 | Rapportage bemonstering en keuring bouwstoffen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: resultaten bemonstering / keuringsresultaten / conclusies en resultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1605 | Controlelijst/rapportage m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming te leveren bouwstoffen met daarop aangegeven: eventuele eisen aan opslag, te bemonsteren en te keuren bouwstoffen, data van levering, rapportage controle op opslag, data bemonstering, keuring en verwerking | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.070 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1334 | Beoordeling materialen en essentiële details Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie beoordeelde materialen en details / beoordelingsmethode / bevindingen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.075 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2513 | Gecontroleerde meet- en inregelstaten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde meet- en inregelstaten / controlemethode / bevindingen / advies aan directie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.130 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren weekrapporten / dagboek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3019 | Gecontroleerde weekrapporten / dagboek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: gecontroleerde en geparafeerde, door toezichthouder opgestelde weekrapporten / dagboek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Toezien op nakoming overeenkomsten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2204 | Verslaglegging directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: aantekeningen in werkenadministratie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.160 | Opnemen t.b.v. de oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opnemen t.b.v. de oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3277 | Opnamerapport | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: beoordeling uitgevoerd werk / restpuntenlijst / advies inzake goedkeuring van het werk | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.170 | Houden van de oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Houden van de oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3278 | Proces verbaal van oplevering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst / gegevens m.b.t. onderhoudsperiode | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.171 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3024 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.172 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3025 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.173 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3026 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.174 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3027 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.175 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3028 | Bijdrage aan/input voor Proces verbaal van oplevering Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: omschrijving opgenomen werk(en) / bevindingen / restpuntenlijst | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.180 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1335 | Rapport controle beproeving Installaties bij oplevering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming gecontroleerde installaties, gehanteerde controlemethoden, controleresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.190 | Controleren revisiebescheiden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren revisiebescheiden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3279 | Gecontroleerde revisiebescheiden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: gecontroleerde, door derden vervaardigde tekeningen (en eventuele andere documenten) van het Werk als uitgevoerd | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.210 | Opnemen na uitvoering restpunten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Opnemen na uitvoering restpunten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1766 | Opnamerapport uitvoering restpunten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beoordeling uitvoering restpunten / advies inzake goedkeuring | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.215 | Keuren plantmateriaal | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3018 | Controlelijst/rapportage keuring plantmateriaal | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming gekeurd plantmateriaal / leverancier(s) / plaats van keuring / keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.220 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1135 | Rapport controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.230 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1136 | Rapport controlemetingen Akoestiek bij oplevering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: uitgevoerde metingen / meetmethoden / meetresultaten / advies inzake goedkeuring en/of te nemen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.240 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1902 | Rapportage kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructies en constructie-onderdelen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: identificatie uitgevoerde controles / data / controlemethoden / bevindingen / advies aan ditrectie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.250 | Controleren bijzondere hulpconstructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Controleren bijzondere hulpconstructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1903 | Rapportage controle bijzondere hulpconstructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: rapportage van controle van bijvoorbeeld bouwputten, damwanden, speciale bekistingen en stempelingen, ontwikkeld door de uitvoerende partij | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.16.270 | Beproeven Installaties bij oplevering | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beproeven Installaties bij oplevering | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D1504 | Rapport beproeving Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: opsomming beproefde installaties, gehanteerde beproevingsmethoden, beproevingsresultaten, conclusies en eventuele adviezen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.17.010 | Handhaven vergunningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Handhaven vergunningen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D2422 | Rapportage handhaving vergunningen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht verleende vergunningen, rapportage van de mate waarin het Werk voldoet aan de voorwaarden in toepasselijke vergunningen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.01 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3143 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.02 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3144 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.03 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3145 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.04 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3146 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.05 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3147 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.06 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3148 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.010.07 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3149 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden op aspecten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.020 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3150 | Beoordeling Keuringsplan Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling Keuringsplannen / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3151 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Uitvoeringswerkzaamheden fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Uitvoeringswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3152 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3153 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3154 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3155 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3156 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3157 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3158 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3159 | Rapportage toetsing Acceptatieplan fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.01 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3160 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3161 | Advies wijzigingen Architectuur/bouwkunde vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.02 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3162 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3163 | Advies wijzigingen Interieur vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.03 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3164 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3165 | Advies wijzigingen Landschap vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.04 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3166 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3167 | Advies wijzigingen Bouwfysica vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.05 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3168 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3169 | Advies wijzigingen Constructies vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.06 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3170 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3171 | Advies wijzigingen Installaties vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.060.07 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3172 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Adviseren inzake wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3183 | Advies wijzigingen Geotechniek vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.070 | Integreren adviezen inzake wijzigingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Opdrachtgever | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3173 | Advies wijzigingen vanwege de Opdrachtgever fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 2 | Integreren adviezen inzake wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3174 | Advies wijzigingen vanwege de Uitvoerende Partij fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: voor zover van toepassing: adviezen inzake wijzigingen in de Vraagspecificatie, geaccepteerde Ontwerpdocumenten, keuzen die de Uitvoerende Partij heeft gemaakt, geaccepteerde gemachtigden, geaccepteerde zelfstandige hulppersonen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.01 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3175 | Beoordeling keuringsresultaten Architectuur/bouwkunde fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.02 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3176 | Beoordeling keuringsresultaten Interieur fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.03 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3177 | Beoordeling keuringsresultaten Landschap fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.04 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3178 | Beoordeling keuringsresultaten Bouwfysica fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.05 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3179 | Beoordeling keuringsresultaten Constructies fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.06 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3180 | Beoordeling keuringsresultaten Installaties fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.080.07 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3181 | Beoordeling keuringsresultaten Geotechniek fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
|  | T09.18.090 | Integreren keuringsresultaten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Uitvoering - Directievoering
|  |  |  | 1 | Integreren keuringsresultaten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[6 empty] | D3182 | Beoordeling keuringsresultaten fase Uitvoering - Directievoering | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Uitvoering - Directievoering
Gebruik/Exploitatie | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
| Opdrachtgeving | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.01.010 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Nemen fasebesluiten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1394 | Besluiten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: opsomming van besluiten over resultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Organiseren contractvorming | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2452 | Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: gekozen uitbestedingsvorm / uitbestedingstactiek / eventueel te houden aanbestedingen van diensten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2453 | Aanbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: opzet aanbesteding per participant / tijdschema | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 3 | Voorbereiden contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2454 | Conceptcontracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2455 | Verslagen contractbesprekingen fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: aanwezigen / agenda / besproken documenten / resultaten bespreking / afspraken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 4 | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2456 | Conceptcontracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.02.020 | Contracteren van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Contracteren van participanten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2457 | Contracten met participanten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2458 | Rapport verleende opdrachten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: opsomming verleende opdrachten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2459 | Gewenste werkzaamheden aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: taakspecificatie extern in te schakelen deskundigen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.02.040 | Contracteren aanvullende expertise | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Contracteren aanvullende expertise | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2460 | Contracten aanvullende expertise fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: zie Model Basisopdracht De Nieuwe Regeling 2011 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.02.050 | Evalueren uitbestedingsplan | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Evalueren uitbestedingsplan | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1258 | Evaluatierapport Uitbestedingsplan fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: Evaluatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Architectuur/ bouwkunde | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.04.010 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1339 | Advies onderhoudstermijn Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.04.020 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen beheerplan Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2461 | Beheerplan Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.04.030 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2462 | Onderhoudsplanning Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van bouwkundige elementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van bouwkundige elementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Interieur | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.05.010 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1340 | Advies onderhoudstermijn Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.05.020 | Opstellen beheerplan Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen beheerplan Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2463 | Beheerplan Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.05.030 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen onderhoudsplanning Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2464 | Onderhoudsplanning Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: advies preventief onderhoud: werkzaamheden en frequenties voor onderhoud en vervanging van interieurelementen / raming van de benodigde budgetten / planning preventief onderhoud (spreiding kosten over jaren) / advies schoonmaakonderhoud: werkzaamheden en frequenties voor reiniging van interieurelementen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Landschap | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.06.010 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1341 | Advies onderhoudstermijn Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.06.020 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opnemen beplanting na een groeiseizoen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2224 | Opname beplanting na één groeiseizoen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: beschrijving van de inboet en toestand beplantingen na een groeiseizoen / advies m.b.t. aanvulling en vervanging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.06.030 | Opstellen beheerplan Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen beheerplan Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1669 | Beheerplan Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: visie t.a.v. gewenst eindbeeld / visie t.a.v. wijze van beheer, weergave van beoogde ontwikkeling op (middel-)lange termijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.06.040 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen onderhoudsplan Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2225 | Onderhoudsplan Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: onderhoudswerkzaamheden weergegeven in werkpakketten of RAW-bestek voor één of meerdere jaren, e.e.a. inclusief onderhoudsfrequenties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.06.050 | Bijhouden inventaris beplantingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Bijhouden inventaris beplantingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3029 | Periodieke updates inventaris beplantingen | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: inventaris beplantingen / kwaliteitsaanduidingen aanwezige beplantingen / mutaties in beplantingen / eventuele adviezen m.b.t. aanpassen onderhoudsplan en actualiseren onderhoudsbestek | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.07.010 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. bouwfysische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1137 | Adviezen correcties bouwfysische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. temperatuur, ventilatie, vochthuishouding en/of licht / bepalingsmethoden / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.07.020 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. akoestische aspecten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1138 | Adviezen correcties akoestische aspecten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: identificatie gebreken in het presteren van het gebouw t.a.v. contact- en luchtgeluidsisolatie en/of ruimteakoestiek / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.07.030 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren van en toezien op correcties t.a.v. brandveiligheid | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3275 | Adviezen correcties brandveiligheid | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: identificatie gebreken m.b.t. brandveiligheid / adviezen voor te nemen maatregelen / rapportage toezicht op de uitvoering van maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Constructie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.08.010 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1342 | Advies onderhoudstermijn Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Installaties | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.09.010 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren in onderhoudstermijn t.a.v. Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1343 | Advies onderhoudstermijn Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht uitgebrachte adviezen inzake eventuele gebreken welke in de onderhoudstermijn aan de dag treden | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.09.040 | Adviseren over onderhoud Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Adviseren over onderhoud Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1344 | Advies onderhoud Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: specificatie van benodigde inspecties van en het jaarlijks onderhoud aan Installaties en –leidingen / raming van benodigde onderhoudsbudgetten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Ontwikkelen advies voor planmatig onderhoud Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2227 | Advies planmatig onderhoud Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: omschrijving onderhoudswerkzaamheden / frequentie onderhoud / toezicht op onderhoud / noodzakelijke metingen / Eis: planmatig onderhoud moet kwaliteit Installaties op termijn waarborgen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.09.050 | Opstellen beheerplan Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen beheerplan Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2465 | Beheerplan Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: visie t.a.v. de wijze van beheer / weergave van te verwachten ontwikkelingen op (middel-)lange termijn / voorstellen voor beheersmaatregelen en/of -procedures | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Ontwerpintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Coördineren inhoudelijk proces | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2466 | Aanwijzingen fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: afspraken m.b.t. vakinhoudelijke afstemming van werkzaamheden van betrokken participanten / afspraken m.b.t. tot workflow en onderlinge informatie-uitwisseling | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Coördineren raakvlakken adviezen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2467 | Afgestemde adviezen fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en inhoudelijk, op onderlinge raakvlakken afgestemde adviezen van participanten in de onderhoudstermijn | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.11.020 | Integreren beheerplannen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Integreren beheerplannen per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2468 | Integraal beheerplan | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde beheerplannen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.11.030 | Integreren onderhoudsplanningen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Integreren onderhoudsplanningen per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2469 | Integrale onderhoudsplanning | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: verzamelde en onderling afgestemde onderhoudsplanningen per projectdeel | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Geld | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.12.010 | Bewaken fasebudget | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Bewaken fasebudget | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1791 | Rapport bewaking budget Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht beschikbare budgetten en bestedingen per adviseur en totaal | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.12.030 | Opstellen raming onderhoudskosten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen raming onderhoudskosten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2475 | Integrale meerjarenraming onderhoudskosten | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: gehanteerde uitgangspunten / beschouwde termijn / onderhoudswerkzaamheden en – frequenties / geraamde kosten per jaar / afweging en advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.12.040 | Opstellen eindafrekening | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen eindafrekening | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3030 | Advies eindafrekening | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht betaalde termijnen / overzicht goedgekeurd meer- en minderwerk / advies eindafrekening | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Organisatie/procesintegratie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.13.010 | Plannen, sturen en bewaken fase | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen faseplan Gebruik/Exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1370 | Faseplan Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: verwijzing naar plan van aanpak project / analyse opdracht / specificatie faseresultaten / uitgangssituatie / takenstructuur / organisatiestructuur / overlegstructuur / fasetijdschema / fasebudget / configuratiemanagement / projectdocumenten / kwaliteitsbeheersing / randvoorwaarden werkplannen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Bewaken fasestatus Gebruik/Exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1371 | Fasestatus Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: vereiste startcondities / getroffen maatregelen om condities te realiseren / monitoring voortgang fasestatus / opsomming van sturingsmaatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 3 | Afsluiten fase Gebruik/Exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1373 | Fase-afsluiting Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: vergelijking faserealisatie en faseplan naar resultaten en proces / opgetreden ontwikkelingen en verwerking daarvan / risicobeoordeling van het projectresultaat / beëindigde (deel)opdrachten van adviseurs / openstaande punten voor besluitvorming / aanbevelingen voor de volgende fase | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Informatie en Communicatie | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2545 | Informatie- en communicatieplan fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overlegvormen, inclusief deelnemers, frequenties, vergadertijden, globale agenderingen / afspraken en procedures voor informatie-uitwisseling tussen participanten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.010 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1420 | Configuratierapport fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht goedgekeurde wijzigingen op geaccepteerde resultaten van voorgaande fasen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.020 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beheren procesdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1391 | Rapport procesdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.030 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.040 | Beheren projectdocumenten | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Beheren productdocumenten | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1392 | Rapport productdocumenten fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: overzicht fasedocumenten, inclusief data, versiebeheer, verantwoordelijke participanten, auteurs, verspreiding, autorisatie | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.050 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2437 | Verslagen stuurgroepvergaderingen fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: datum vergadering / agenda / aanwezigen / besprekingsresultaten / afspraken / actiepunten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.15.060 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Afsluiten en overdragen werkenadministratie | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3036 | Eindrapportage werkenadministratie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: definitieve overzichten van contractstukken en vergunningen / verslagen bouw-, werk- en coördinatievergaderingen / verslagen van overig overleg en werkbezoeken / tekeningenarchief / correspondentiearchief / weekrapporten en/of dagboeken / definitieve overzichten van meer en minder werk, bestedingen stelposten en verrekenbare hoeveelheden / informatie m.b.t. levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen / informatie m.b.t. opleveringen / revisiegegevens na onderhoudsperiode / garantiebewijzen / onderhouds- en bedieningsvoorschriften | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Kwaliteitszorg en risico's | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.020 | Opnemen werk na onderhoudsperiode | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Opnemen werk na onderhoudsperiode: integreren opnamen per projectdeel | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3042 | Integrale gebrekenlijst einde onderhoudstermijn | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overblijvende gebreken na verstrijken van de onderhoudstermijn betreffende Architectuur/bouwkunde, Interieur, Landschap, Constructie en Installaties | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 2 | Uitbrengen advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2481 | Advies afhandeling gebreken einde onderhoudstermijn | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: afweging en advies afhandeling gebreken | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.030 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Houden van toezicht op onderhoud bouwkundig werk | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2482 | Toezichtsrapport onderhoud bouwkundig werk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: specificatie van bouwkundig werk en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.040 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2483 | Toezichtsrapport onderhoud Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: specificatie van interieurelementen en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.050 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D2226 | Toezichtsrapport onderhoud Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: specificatie van elementen van het landschap en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.060 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Houden van toezicht op onderhoud Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1345 | Toezichtsrapport onderhoud Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: specificatie van installaties en onderhoudsbedrijven waarop het toezicht van toepassing is / gehanteerde toezichtsmethoden / bevindingen / conclusies en aanbevelingen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.16.070 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Controleren Installaties aan het einde van de garantieperiode | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1108 | Controlerapport Installaties aan het einde van de garantieperiode | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: identificatie gecontroleerde installaties / controlemethoden / bevindingen / advies t.a.v. te treffen maatregelen | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Vergunningen | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.17.010 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Aanvragen vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk (indien vereist) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D1381 | Aanvraag vergunning voor het brandveilig gebruiken van het bouwwerk | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: gegevens en bescheiden als genoemd in Artikel 3.3. "Brandveilig gebruiken van een bouwwerk" van de Regeling Omgevingsrecht (Mor). | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
| Geïntegreerde Contracten | [18 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.01 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3043 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Architectuur/bouwkunde / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.02 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3044 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Interieur / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.03 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3045 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Landschap / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.04 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3046 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Bouwfysica / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.05 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3047 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Constructies / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.06 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3048 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Installaties / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.010.07 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3049 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden op aspecten Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij t.a.v. aspecten Geotechniek / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.020 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Integreren beoordelingen Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3050 | Beoordeling Keuringsplan Onderhoudswerkzaamheden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: ter beoordeling voor te leggen Keuringsplannen Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij / beoordeling / advies aan de Opdrachtgever | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.030 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3051 | Rapportage toetsing kwaliteitsborging Onderhoudswerkzaamheden | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: beoordeling van de mate waarin de kwaliteitsborging van de Onderhoudswerkzaamheden van de Uitvoerende Partij overeenkomt met het geaccepteerde Kwaliteitsplan, eventuele geaccepteerde Deelkwaliteitsplannen en overige eisen die gelet op de aard en de inhoud van de overeenkomst aan de kwaliteitsborging kunnen worden gesteld / conclusies / advies | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.01 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3052 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Architectuur/bouwkunde fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Architectuur/bouwkunde / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.02 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3053 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Interieur fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Interieur / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.03 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3054 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Landschap fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Landschap / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.04 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3055 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Bouwfysica fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Bouwfysica / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.05 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3056 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Constructies fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Constructies / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.06 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3057 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Installaties fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Installaties / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.040.07 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3058 | Rapportage toetsing Acceptatieplan Geotechniek fase Gebruik/Exploitatie | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten op het gebied van Geotechniek / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.050 | Integreren toetsingen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Integreren toetsen nakomen Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3059 | Rapportage toetsing Acceptatieplan t.a.v. onderhoud | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud: overzicht ingediende keuringsrapporten en ter acceptatie aangeboden deelresultaten / analyse / adviezen m.b.t. acceptatie en opvolging | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud per projectdeel (cluster) | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.01 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3061 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Architectuur/bouwkunde | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.02 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Interieur | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3062 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Interieur | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.03 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Landschap | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3063 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Landschap | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.04 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3064 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Bouwfysica | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.05 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Constructies | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3065 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Constructies | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.06 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Installaties | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3066 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Installaties | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.060.07 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Beoordelen keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3067 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud Geotechniek | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
|  | T10.18.070 | Integreren keuringsresultaten onderhoud | [16 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TAAK | Gebruik/Exploitatie
|  |  |  | 1 | Integreren keuringsresultaten onderhoud | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[6 empty] | D3068 | Beoordeling keuringsresultaten onderhoud | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie
[8 empty] | Inhoud*: door Uitvoerende Partij verstrekte keuringsresultaten / vergelijking met geaccepteerd(e) Keuringsplan(nen) / toetsing aan Programma van Eisen / toetsing aan geaccepteerde Ontwerpdocumenten / beoordeling / advies m.b.t. acceptatie keuringsresultaten | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +STB | Gebruik/Exploitatie