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[bookmark: _Toc234237846]Definities
De gemeente Oudewater hanteert in dit Aanbestedingsdocument, naast de in de Aanbestedingswet opgenomen definities, de hiernavolgende definities:

Aanbesteder: de gemeente Oudewater.

Aanbestedingsdocument: dit document met bijlagen.
Aanbestedingswet 2012: Wet van 1 november 2012 houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542. Herziene versie van 2016.
[bookmark: _Hlk189728891]ARW 2016 Aanbestedingsregelement Werken 2016.  De praktische uitwerking van de Aanbestedingswet 2012 Wet van 1 november 2012 houdende nieuwe regels omtrent aanbestedingen, gepubliceerd in Staatsblad 2012, 542. Herziene versie van 2016 en de Gids Proportionaliteit voor de aanbesteding van Werken
Bouwteamovereenkomst: De overeenkomst op basis waarvan de werkzaamheden in de Bouwteamfase worden uitgevoerd, inclusief overwegingen en Appendices.

Combinatie: Een samenwerkingsverband van ondernemingen dat als zodanig als Inschrijver optreedt. 

Geschiktheidseisen: Criteria die de Aanbesteder stelt aan Inschrijvers betreffende hun bevoegdheid om een beroepsactiviteit uit te oefenen, betreffende hun financiële en economische draagkracht en/of betreffende hun technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid (artikel 2.15 t/m 2.19 ARW 2016) op grond waarvan de Aanbesteder Inschrijver kan uitsluiten van deelname aan de procedure.

Gunning: De mededeling van de Aanbesteder aan de Inschrijver die een Voornemen tot gunning heeft ontvangen dat de Opdracht wordt gegund en dat wordt overgegaan tot het sluiten van de Overeenkomst.

Gunningscriteria: criteria op basis waarvan de Inschrijvingen worden beoordeeld om te bepalen welke Inschrijving voor gunning in aanmerking komt.

Inschrijver(s): Een onderneming/ondernemingen die een Inschrijving heeft/hebben ingediend.

Inschrijving: De documenten, in samenhang bezien, die de Inschrijver aanbiedt aan de Aanbesteder ter beantwoording van de uitvraag als verwoord in het Aanbestedingsdocument en daarmee ter verwerving van de Opdracht die onderwerp is van de aanbestedingsprocedure.

Nota(‘s) van Inlichtingen (NvI): Document(en) waarin de door Inschrijver(s) voor de Opdracht schriftelijk gestelde vragen geanonimiseerd worden weergegeven met daarbij de beantwoording vanuit de Aanbesteder. De Nota van Inlichtingen kan uit verschillende, opvolgende, delen bestaan (NvI I, NvI II etc.).

Opdracht: de uitvoering van werkzaamheden, zoals omschreven in dit Aanbestedingsdocument alle wijzigingen daarop en alle wijzigingen daarop ten gevolge van de Nota van Inlichtingen en de Bouwteamovereenkomst.

Opdrachtgever: de gemeente Oudewater.

Opdrachtnemer: de Inschrijver aan wie de Aanbesteder de Opdracht in het kader van de aanbesteding definitief heeft gegund en met wie vervolgens de Overeenkomst is gesloten.

Openbare procedure: Een aanbestedingsprocedure zonder voorselectie. De Aanbesteder publiceert de aanbesteding en geïnteresseerden kunnen het Aanbestedingsdocument downloaden en vervolgens een Inschrijving indienen.

Onderaannemer(s): Natuurlijk persoon/personen of rechtspersoon/rechtspersonen die door Opdrachtnemer wordt ingeschakeld om onder verantwoordelijkheid en aansturing van de Opdrachtnemer alsmede voor diens rekening en risico (een deel van) de uitvoering van de werkzaamheden die voortvloeien uit de Opdracht die onderwerp is van deze aanbesteding c.q. uit de Raamovereenkomst/Overeenkomst, uit te voeren. 

Overeenkomst: een schriftelijk, juridisch rechtsgeldig ondertekend document tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer waarin alle afspraken ten aanzien van de Opdracht zijn vastgelegd.

Perceel: Een afgebakend deel van de Opdracht waarop afzonderlijk kan worden ingeschreven.

Programma van Eisen (PvE): het PvE beschrijft de functionele, technische, logistieke, commerciële en overige (kwaliteit) eisen die worden gesteld aan het onderwerp van de Opdracht. Inschrijver dient akkoord te gaan met alle eisen om in aanmerking te komen voor de Opdracht. 

Stand still termijn: Termijn waarin de afgewezen Inschrijvers op voorgeschreven wijze bezwaar kunnen aantekenen tegen het Voornemen tot gunning. De Aanbesteder hanteert behoudens andersluidend bericht een termijn van twintig (20) kalenderdagen na dagtekening van het Voornemen tot gunning. De betreffende termijn dient als een vervaltermijn te worden beschouwd.

Voornemen tot gunning: De schriftelijke mededeling van de Aanbesteder aan de Inschrijvers omtrent de uitkomst van de aanbestedingsprocedure, inhoudende een voorlopige gunningbeslissing waartegen nog bezwaar kan worden gemaakt.
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[bookmark: _Toc234237848]Uitnodiging
De gemeente Oudewater (hierna Aanbesteder) is voornemens een Bouwteamovereenkomst te sluiten met betrekking tot de renovatie van de Hoenkoopsebrug. Aanbesteder is voornemens om aan één Inschrijver de onderhavige Opdracht te gunnen. 

In de contractafweging binnen de gemeente Oudewater is een bouwteamorganisatie als best passende contract- en samenwerkingsvorm naar voren gekomen, dat wil zeggen ontwerpfase in bouwteam, realisatie onder de UAV2012. De voornaamste reden hiervoor is dat bepaalde technische uitdagingen in samenwerking met een aannemer verder moeten worden uitgewerkt.

Deze opdracht wordt daarom aanbesteed volgens een twee-fasen aanpak. Dit houdt in dat de winnende inschrijver de eerste fase, de ontwerpfase, gegund krijgt tot en met VO incl. SSK raming. 
Voor de tweede fase, uitwerken DO en de realisatiefase, mag uitsluitend deze partij een aanbieding indienen. Het uitgangspunt is daarbij dat de prijs/SSK raming eerst door derden vanuit OG wordt getoetst en vervolgens het budget binnen de gemeente wordt goedgekeurd voor de uitvoeringsfase.

Op het moment van aanbesteden beschikt de Opdrachtgever over een budget voor de voorbereidingsfase tot en met VO-fase. Het benodigde budget voor verder uitwerking van het ontwerp naar DO en uitvoeringsfase zal op basis van een geaccordeerde SSK van het VO worden aangevraagd. Het moment zal tijdens de bouwteamfase worden gekoppeld aan het afgeronde VO en bijbehorende kostenraming. Het benodigde budget zal de Opdrachtgever tijdens de bouwteamfase moeten gaan organiseren. Lukt dit niet dan is de Opdrachtgever genoodzaakt de opdracht aan het einde van de bouwteamovereenkomst te staken/ontbinden. Om die reden wordt er geen taakstellend budget afgegeven, maar worden van gegadigden gevraagd een inschrijfprijs te geven voor de bouwteamfase tot en met VO. De verdere uitwerking naar DO is als optie van de bouwteamfase meegenomen.

De Aanbesteder heeft een redelijk goed beeld van de kosten behorende bij de bouwteamfase en de werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden op basis van de inspectierapporten. Ondanks dat wil de Aanbesteder binnen de aanbestedingsregels de mogelijkheid houden om eisen die als onderdeel van het bouwteamproces nog worden opgehaald te kunnen honoreren boven op de oorspronkelijk gestelde eisen, incidentele meekoppelkansen te benutten, duurzaamheidskansen te verzilveren en innovaties toe te passen op het project die tijdens de bouwteamfase worden verkend en deze als meerwerk in de uitvoering aan de Aannemer op te kunnen dragen. Gezien de huidige marktomstandigheden en marktontwikkelingen wenst de Aanbesteder ‘open-boek’ berekeningen van de prijsopgaves in te zien om zo te kunnen toetsen op marktconformiteit en rechtmatigheid. Daar dient Inschrijver rekening mee te houden

Tijdens de ontwerpfase worden, in bouwteamverband, enkele technische uitdagingen binnen het huidige ontwerp gezamenlijk verder uitgewerkt met als doel te komen tot een volledig en uitvoeringsgereed ontwerp. Deze technische uitdagingen worden nader beschreven in de documenten die als Appendix 7 zijn bijgevoegd bij de Bouwteamovereenkomst.  

Een belangrijke boodschap is dat de gemeente Oudewater streeft naar een open, efficiënte en eerlijke samenwerking binnen het bouwteam. Het gezamenlijk zoeken naar passende oplossingen voor de huidige uitdagingen is daarbij de belangrijkste drijfveer.

De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om transparant en doelmatig om te gaan met gemeenschapsgeld. Dit is een werkwijze die zij ook verwacht van de aannemer. Eerlijk werk voor een eerlijke prijs.

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de beste prijs-kwaliteitverhouding, waarbij naast de prijs ook kwalitatieve criteria worden meegewogen. De prijs zal gebaseerd zijn op een uurtarief dat tijdens de bouwteamfase dient te worden gehanteerd.

De bijbehorende documenten bij deze aanbesteding zijn als bijlage toegevoegd aan deze offerteaanvraag. Deze documenten zijn ook beschikbaar in TenderNed.

Kijkend naar het onderwerp en de financiële raming van de Opdracht afgezet tegen het karakter van de markt waarin potentiële leveranciers opereren, acht de Aanbesteder het geschikt en proportioneel om de Europese Openbare aanbestedingsprocedure te hanteren. 

Documenten voor deze aanbesteding zijn en worden beschikbaar gesteld via TenderNed.

De Aanbesteder nodigt u van harte uit deel te nemen aan de aanbestedingsprocedure en een Inschrijving in te dienen.


[bookmark: _Toc234237849]Scope en topeisen

Op basis van de uitgevoerde scenarioanalyse (IV-Infra) en de daaropvolgende besluitvorming door de gemeenteraad is gekozen voor het renovatiescenario. De bijbehorende maatregelen vormen de inhoudelijke projectscope.
De renovatie van de Hoenkoopsebrug omvat in ieder geval de volgende werkzaamheden:

· Saneren en waar nodig versterken van de bestaande betonconstructie
· Volledig vervangen van de stalen val, mogelijk inclusief ballastkist en draaipunten
· Volledig vervangen van de aandrijving van het bewegingswerk
· Volledig vervangen van de elektrotechnische installaties, besturing en bediening
· Voldoen aan geldende CE-, ARBO- en machineveiligheidseisen
· Vervangen van leuningwerken
· Vervangen van remmingswerken, geleidewerken en aan- en afmeerconstructies
· Herstellen van verhardingen en aansluitende infrastructuur
· Geschikt maken van de brug conform Eurocode voor verkeersklasse 60 en incidenteel gebruik tot 100 ton (incl. ontheffingen)
· Realiseren van een verkeersveilige inrichting, inclusief fysieke scheiding tussen gemotoriseerd en langzaam verkeer

· De werkzaamheden dienen zodanig te worden uitgevoerd dat hinder voor weg- en vaarweggebruikers zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Deze scope vormt het uitgangspunt voor de verdere uitwerking binnen het bouwteam en is niet limitatief. Binnen het bouwteam kunnen aanvullende maatregelen en optimalisaties in overleg met de opdrachtgever worden geïdentificeerd en uitgewerkt, mits aantoonbaar wordt voldaan aan de topeisen en functionele doelstellingen.

Topeisen renovatie Hoenkoopsebrug
Onderstaande topeisen vormen de belangrijkste projectdoelstellingen en randvoorwaarden voor de renovatie van de Hoenkoopsebrug binnen de aanbesteding van het bouwteamcontract. De eisen geven het kader waarbinnen het ontwerp, de uitvoeringsstrategie, de fasering en de verdere technische uitwerking binnen het bouwteam plaatsvinden. De topeisen vormen het uitgangspunt voor de gezamenlijke ontwerpuitwerking in de bouwteamfase. Nadere concretisering en afwegingen vinden plaats in samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
De topeisen zijn primair gericht op het beoogde eindresultaat van de brug en de daaraan verbonden prestaties, zoals constructieve veiligheid, functionaliteit, levensduur, beheerbaarheid en hinderbeperking.
De topeisen zijn niet limitatief. In het kader van de bouwteamfase wordt een nadere eiseninventarisatie (KES-lijst) gezamenlijk door opdrachtgever en opdrachtnemer verder uitgewerkt, gestructureerd en geverifieerd. Deze vormt de basis voor de verdere uitwerking van het ontwerp. De uiteindelijke KES vormt daarmee een gezamenlijk product van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Topeisen	
1. De Hoenkoopsebrug dient geschikt te zijn voor regulier verkeer conform verkeersklasse 60 en incidenteel zwaar verkeer tot 100 ton.
2. De brug dient na renovatie te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en van toepassing zijnde normen voor bestaande beouw (waaronder de NEN 8700-serie) en relevante Eurocodes, rekening houdend met het beoogde gebruik en belastingniveau zoals opgenomen in deze overeenkomst. Op basis van de constructieve beoordeling (Boorsma-rapportage) dienen de benodigde versterkingsmaatregelen te worden getroffen om hieraan te voldoen.
3. De renovatie heeft als uitgangspunt het in stand houden van de bestaande functionele werking van de brug, waarbij behoud van de bestaande hoofdconstructie en constructieve onderdelen wordt nagestreefd, tenzij aantoonbaar wordt gemaakt dat dit niet verenigbaar is met de prestatie-eisen of leidt tot disproportionele kosten of risico’s.
4. De brug dient zodanig te worden ontworpen en gerealiseerd dat gedurende een periode van 30 jaar geen groot onderhoud noodzakelijk is, anders dan regulier beheer en onderhoud.
5. Het ontwerp van het beweegbare deel, inclusief ballastkist, dient te worden uitgewerkt binnen de bestaande ruimtelijke randvoorwaarden van de basculekelder. Aanpassingen aan de kelder zijn in beginsel niet voorzien en alleen toegestaan indien dit noodzakelijk is en aantoonbaar geen redelijke ontwerpalternatieven beschikbaar zijn. Dergelijke aanpassingen worden beschouwd als zwaarwegend en dienen expliciet te worden onderbouwd en kunnen significante consequenties hebben voor ontwerp, planning en kosten.
6. De elektrotechnische installaties, besturing en bediening dienen te voldoen aan de geldende normen en richtlijnen en geschikt te zijn voor een betrouwbare en veilige bediening
7. Bestaande constructieve onderdelen dienen aantoonbaar te voldoen aan de gestelde prestatie-eisen. Indien hier niet aan wordt voldaan, dienen deze te worden versterkt of vervangen.
8. De uitvoeringsstrategie dient aantoonbaar gericht te zijn op het minimaliseren van hinder voor weg- en vaarweggebruikers, waarbij hinder expliciet wordt meegewogen en onderbouwd in ontwerp- en uitvoeringskeuzes.
9. Het ontwerp dient te voorzien in een verkeersveilige inrichting, inclusief een fysieke scheiding tussen gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer, conform de geldende richtlijnen (waaronder CROW).
10. De brug dient te voorzien in een betrouwbare en bedrijfszekere werking, passend bij het gebruik, met een aantoonbaar laag storingsrisico en een beperkte onderhoudsbehoefte.
11. De brug dient geschikt te blijven voor een veilige en doelmatige afwikkeling van het vaarwegverkeer.
12. De brug dient zodanig te worden ontworpen en gerealiseerd dat onderhoud, inspectie en vervanging van onderdelen veilig en doelmatig kunnen worden uitgevoerd, met minimale hinder voor gebruikers. Daarbij dienen onderhoudswerkzaamheden veilig uitvoerbaar te zijn binnen de beschikbare ruimte van de constructieve onderdelen.
13. De brug dient zodanig te worden ontworpen dat de technische staat van constructieve en  installatietechnische onderdelen gedurende de levensduur aantoonbaar kan worden vastgesteld, onder andere door middel van inspectie, monitoring en beoordeling.


[bookmark: _Toc234237850]Beschrijving van de Aanbesteder/Opdrachtgever
Per 1 januari 2015 werkt de gemeente Oudewater samen met de gemeente Woerden, de ambtelijke organisaties van beide gemeenten zijn samengevoegd. De medewerkers zijn in dienst van de gemeente Woerden en werken voor het bestuur en de inwoners van de gemeente Oudewater en de gemeente Woerden. Deze aanbesteding wordt uitgevoerd door de gemeente Oudewater, welke dus de Opdrachtgever is. 

[bookmark: _Toc234237851]TenderNed en e-herkenning
Deze aanbesteding zal geheel digitaal plaatsvinden met gebruikmaking van het aanbestedingsplatform TenderNed. Dit betekent dat:
14. De aanbestedingsdocumenten via TenderNed ter beschikking worden gesteld;
15. Ondernemers via TenderNed nadere inlichtingen kunnen inwinnen;
16. Ondernemers via TenderNed hun Inschrijving moeten indienen;
17. De correspondentie ten aanzien van de (voorlopige) Gunning van de Opdracht via TenderNed plaats zal vinden.

Inschrijver heeft e-herkenning nodig om een onderneming te registreren in TenderNed. E-herkenning is te vergelijken met DigiD voor particulieren. Met één e-herkenningsmiddel logt u in op websites van verschillende overheidsorganisaties. Voor registreren en inloggen bij TenderNed heeft Inschrijver minimaal betrouwbaarheidsniveau 2 nodig. Een e-herkenningsmiddel aanschaffen kan bij een van de erkende leveranciers. De kosten voor aanschaf en gebruik variëren per middel en leverancier. Op de site van TenderNed is meer informatie te raadplegen over e-herkenning en TenderNed. Hier is ook het stappenplannen voor het inloggen en registreren met e-herkenning te vinden. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de servicedesk van TenderNed via 0800-TenderNed (0800-8363376) of via servicedesk@TenderNed.nl.

[bookmark: _Toc234237852]Storing in TenderNed
Er kunnen storingen in TenderNed optreden. Hierbij gaat het specifiek om storingen in TenderNed zelf. Storingen aan elektronische apparatuur of internetstoringen vallen hier buiten. 

De Aanbesteder heeft het recht de termijn voor het indienen van het Verzoek tot deelneming te verlengen indien zich een storing in TenderNed  voordoet, maar is hiertoe niet verplicht. De keuze om hiervan gebruik te maken ligt geheel bij de Aanbesteder.

Indien zich een storing voordoet in TenderNed, dient Inschrijver direct, doch zo spoedig mogelijk contact op te nemen met de Aanbesteder. De Aanbesteder stelt Inschrijver in kennis of zij wel of geen gebruik zal maken van de mogelijkheid om de inschrijvingstermijn te verlengen.  

Indien de Aanbesteder ervoor heeft gekozen gebruik te maken van de mogelijkheid om de inschrijvingstermijn te verlengen, krijgen alle Inschrijvers de gelegenheid hun Inschrijving te wijzigen of aan te vullen gedurende deze eventuele verlenging. Inschrijvers vernemen van de Aanbesteder welke maatregelen zij dienen te treffen om het indienen van de Inschrijving te kunnen volbrengen. 

[bookmark: _Toc234237853]Leeswijzer
Dit Aanbestedingsdocument is opgebouwd in de volgende hoofdstukken en bijlagen:
· In hoofdstuk 3 is het aanbestedingskader beschreven waarin onder meer de opdrachtomschrijving is opgenomen.
· In hoofdstuk 4 zijn onderwerpen met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Inkopen opgenomen.
· In hoofdstuk 5 en 6 zijn de aanbestedingsprocedure en de algemene bepalingen beschreven. 
· In hoofdstuk 7 zijn de instructies voor het indienen van een Inschrijving beschreven.
· In hoofdstuk 8 zijn de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen opgenomen.
· In hoofdstuk 9 is het beoordelingsproces van de Inschrijvingen beschreven.
· Als laatste is de verwijzing naar de apart bijgevoegde bijlagen opgenomen. 



[bookmark: _Toc234237854]Aanbestedingskader
[bookmark: _Toc7087772][bookmark: _Toc234237855]Aanleiding

De aanbesteding omvat de renovatie van de Hoenkoopsebrug te Oudewater. De gemeente Ouderwater zoekt een marktpartij die de gemeente kan helpen bij de invulling van deze behoefte.

[bookmark: _Toc7087773][bookmark: _Toc234237856]Het doel van de aanbesteding
Het doel van deze Europese Openbare aanbesteding is het sluiten van een Bouwteamovereenkomst op een transparante, rechtmatige en doelmatige wijze waarbij de Aanbesteder één Inschrijver wenst te contracteren voor de renovatie van de Hoenkoopsebrug.

Na opdrachtgunning kunnen wijzigingen ten opzichte van de beschrijving van de Opdracht ontstaan, bijvoorbeeld als gevolg van politieke, bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen zoals een reorganisatie. Aanbesteder treedt in die gevallen in overleg met de gecontracteerde Inschrijver(s). 

[bookmark: _Toc234237857]Perceelindeling en omvang van de Opdracht
De Aanbesteder kiest ervoor deze Opdracht in één perceel aan te besteden omdat:

1. Efficiënte uitvoering en planning
Door het werk bij één opdrachtnemer te beleggen, ontstaat er meer samenhang in de uitvoering. Eén uitvoerder kan efficiënter schakelen tussen de werkzaamheden aan de brug en de aangrenzende wegen. Dit voorkomt vertragingen en bevordert een soepele fasering.

2. Samenhang in technische disciplines
De werkzaamheden aan de brug en aangrenzende weg vereisen vergelijkbare civieltechnische expertise en middelen. Door deze te bundelen, kan de opdrachtnemer synergievoordelen behalen in personeel, materieel, optimalisaties in fasering en planning creëren hetgeen ook ten gunste is van de bereikbaarheid gedurende de uitvoering

3. Eenduidige aansturing en contractbeheersing
Eén perceel betekent dat de Aanbesteder slechts één opdrachtnemer hoeft aan te sturen. Dit vereenvoudigt het contractmanagement en de communicatie tijdens voorbereiding, uitvoering en oplevering.

[bookmark: _Toc7087774][bookmark: _Toc234237858]De Bouwteamovereenkomst en looptijd
De Opdracht betreft een Bouwteamovereenkomst met een initiële looptijd van: 
· [bookmark: _Hlk209705924][bookmark: _Hlk221287553]de bouwteamfase 01-12-2026 t/m 01-09-2027 
· de uitvoeringsfase 23-11-2027 t/m 22-05-2028 
[bookmark: _Toc234237859]Opdrachtomschrijving
De gemeenteraad van Oudewater heeft op 9 juni 2022 besloten de Hoenkoopsebrug grootschalig te renoveren. De Hoenkoopsebrug is circa 50 jaar oud en heeft in deze periode niet eerder vergelijkbare constructieve schades vertoond. In de loop der jaren is het verkeersaanbod zowel in gewicht als in intensiteit toegenomen, waardoor de brug tegenwoordig aan zwaardere en frequentere belastingen wordt blootgesteld dan waarvoor zij oorspronkelijk is ontworpen.  

Uit onderzoek is gebleken dat het stalen brugdek van de Hoenkoopsebrug niet voldoet aan de huidige sterktenormering, richtlijn NEN8700. Verder zijn er vermoeiingsschades aan het brugdek geconstateerd. De betonconstructie is ontworpen op een verkeersklasse van 45 ton (met bij uitzondering een belasting van 100 ton). Daarnaast geldt op dit moment een aslast beperking van 50 ton en is door de afdeling Beheer een monitoringsregime ingesteld om de brug periodiek te controleren. 

Tijdens de bouwteamfase zal de renovatie van de brug (verder) moeten worden onderzocht en voorbereid. Hiervoor zal onder andere de constructie van de brug her te berekenen op basis van de NEN8700-serie. Dit is nodig om te bevestigen dat de brug geschikt is voor de vereiste verkeersklasse 60, volgens de Eurocode.

De hoofddoelstellingen van het project zijn:
· De renovatie van de bestaande Hoenkoopsebrug 
· Het verlengen van de levensduur, zodat de bestaande Hoenkoopsebrug weer toekomstbestendig wordt, inclusief aangrenzende wegvakken

De geografische scope van het project is weergegeven in onderstaande figuur:

[image: Afbeelding met kaart, Luchtfotografie, lucht, Vogelperspectief

Door AI gegenereerde inhoud is mogelijk onjuist.]
Afbeelding 1. De scope van het project, geprojecteerd op de luchtfoto.
[bookmark: _Toc234237860]Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Bij alle gemeentelijke inkopen wordt, naast de prijs en kwaliteit, ook gelet op de effecten van de inkoop op het milieu en sociale aspecten. Om die reden wordt bij elke aanbesteding bepaald op welke manier en in hoeverre een bijdrage aan onderstaande uitgangspunten moet worden geleverd.

Bij het indienen van een Inschrijving gaat Inschrijver onvoorwaardelijk akkoord met onderstaande eisen op de aspecten duurzaamheid en Social Return on Investment (hierna SROI) en neemt de gestelde eisen op in zijn of haar Inschrijving. 

In bijlage 5 van dit Aanbestedingsdocument is de visie die de Aanbesteder heeft op de aspecten duurzaamheid en SROI beschreven alsmede de wijze waarop de Inschrijver wordt geacht er invulling aan te geven. Gegadigden dienen uit te gaan van een inzet voor SROI van 2% van de inschrijfsom voor de Bouwteamfase. In de uitvoeringsfase wordt 2% SROI alleen gevraagd over de loonkosten.

[bookmark: _Toc4569596][bookmark: _Toc234237861]Duurzaamheid


Duurzaamheid zal niet als EMVI-criterium worden meegenomen in deze aanbesteding. Duurzaamheid is echter wel een belangrijk onderwerp voor de gemeente Oudewater. De Aanbesteder wil daarom de inschrijver vragen binnen het begrip duurzaamheid passende maatregelen te treffen binnen het beschreven Werk. Onder duurzaamheid worden meerdere onderdelen verstaan, naast de hieronder beschreven onderwerpen mag de inschrijver ook ander aspecten van duurzaamheid toepassen in de bouwteamfase en realisatiefase. 

Het inzetten van duurzaam materieel en vervoer van werknemers is hiervan een voorbeeld. Naast de inzet op het project hecht de aanbesteder ook waarde aan een duurzame bedrijfsvoering die verder gaat dan inzet van duurzaam materieel.
[bookmark: _Toc7087782][bookmark: _Toc234237862]De aanbestedingsprocedure
In dit hoofdstuk is de planning voor deze aanbesteding opgenomen. Daarnaast is toegelicht hoe en met welke contactpersoon de communicatie omtrent deze aanbesteding dient te verlopen. Ook is toegelicht hoe Inschrijvers vragen kunnen stellen over de aanbestedingsprocedure en dit Aanbestedingsdocument.  


De Aanbesteder heeft ervoor gekozen om een twee-fasen contract te hanteren. De bouwteamfase betreft een dienst en zal worden uitgevoerd onder de DNR 2011.

De realisatiefase betreft een werk en zal, indien wordt overgegaan tot gunning, worden uitgevoerd op basis van een bestek volgens de RAW-systematiek waarin de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische installatiewerken (UAV) van toepassing zijn verklaard.
[bookmark: _Toc234237863]Planning
In onderstaande tabel is de planning van de gehele aanbestedingsprocedure opgenomen. Aanbesteder behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen c.q. af te wijken van deze indicatieve planning. In dergelijke gevallen vindt communicatie zo spoedig mogelijk plaats. De wettelijke minimumtermijnen zullen te allen tijde gerespecteerd worden.
















	Actie
	Data

	Publicatie Aanbestedingsdocument op TenderNed
	6 juli 2026

	Gelegenheid voor het stellen van vragen tot:
	14 aug 2026 12.00 uur

	Publicatie eerste Nota van Inlichtingen 
	28 aug 2026

	Gelegenheid voor het stellen van verdiepende vragen op de eerste Nota van Inlichtingen tot:
	21 september 2026 12.00 uur

	Publicatie tweede Nota van Inlichtingen
	05 oktober 2026

	Sluitingstermijn indienen Inschrijvingen
	22 oktober 2026 09.00 uur

	Openen kluis met Inschrijvingen
	22 oktober 2026 9.05 uur

	Beoordelen inschrijvingen
	22-okt-2026 t/m 6-nov 2026

	Interviews
	Week 46

	Mededeling Voornemen tot gunning
	16 november 2026

	Stand still termijn
	20 kalenderdagen

	Mededeling definitieve gunning
	08 december 2026

	Ingangsdatum Overeenkomst
	08 december 2026





[bookmark: _Toc234237864]Communicatie en contactpersoon
Alle communicatie met betrekking tot deze aanbesteding verloopt via TenderNed met de hieronder vermelde contactpersonen. 

	Contactpersoon
	Bij afwezigheid

	Michael Brussel
	Anne Ehme



Op eventueel door andere medewerkers/vertegenwoordigers van de Aanbesteder gegeven informatie kunnen Inschrijvers zich niet beroepen. Hetzelfde geldt voor informatie die op een andere wijze dan hiervoor beschreven, is verstrekt. 

[bookmark: _Toc234237865]Vragen over het Aanbestedingsdocument
Tot het in de planning vermelde datum en tijdstip worden Inschrijvers in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen ten behoeve van de Nota(‘s) van Inlichtingen. Bij iedere vraag dient zo mogelijk nadrukkelijk te worden aangegeven op welke paragraaf van welk document de vraag betrekking heeft. Vragen kunnen uitsluitend worden gesteld via de vraag- & antwoordmodule op TenderNed. Ten aanzien van de vragen die na het vermelde tijdstip worden gesteld, behoudt de Aanbesteder zich het recht voor die niet meer te beantwoorden. 

De Nota(‘s) van Inlichtingen worden verstrekt via TenderNed. Alle binnengekomen vragen worden anoniem gemaakt. De vragen en antwoorden maken onderdeel uit van de aanbestedingsdocumenten waarbij de Aanbesteder bevoegd is op eigen initiatief nadere Inlichtingen te verstrekken. 




[bookmark: _Toc234237866]Algemene bepalingen
[bookmark: _Toc234237867]Toepasselijke regelgeving
Op deze Europese openbare aanbesteding zijn hoofdstuk 2 van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016) en Gids Proportionaliteit van toepassing. De aanbesteding geschiedt volgens de Openbare procedure.

[bookmark: _Toc234237868]Integriteit
Aanbesteder hecht veel waarde aan een integer functioneren van de overheid. Bij alle handelingen worden zeer zorgvuldig de algemene beginselen van het aanbestedingsrecht toegepast zoals het transparantie-, objectiviteit- en non-discriminatiebeginsel. Meer informatie over dit onderwerp is te vinden op www.integriteitoverheid.nl. 

[bookmark: _Toc234237869]Voertaal
Alle documenten behorende bij deze aanbesteding worden door de Aanbesteder ter beschikking gesteld in de Nederlandse taal. Alle tijdens de aanbesteding te voeren correspondentie en in te dienen stukken dienen in de Nederlandse taal te worden opgesteld. Correspondentie en/of stukken die hieraan niet voldoen worden niet in behandeling genomen.

[bookmark: _Toc234237870]Gebruik merknamen of typen
Daar waarin het Aanbestedingsdocument ter duiding van de Opdracht bepaalde merken, octrooien, typen, of een bepaalde oorsprong of productie of specifieke techniek worden genoemd, dient gelezen te worden ‘’of daaraan ten minste gelijkwaardig’’. In het geval dat de Inschrijver niet de eventueel genoemde merken, octrooien, typen, oorsprong, productie of specifieke techniek kan leveren, moet de Inschrijver aantonen dat er sprake is van gelijkwaardigheid.

[bookmark: _Toc234237871]Rangorde documenten
In de aanbestedingsprocedure geldt de onderstaande rangorde van documenten (voor zover in de aanbesteding reeds van toepassing). Bedacht dient te worden dat de inhoud van deze documenten ook onderdeel zal zijn van de te sluiten Overeenkomst, waarbij alsdan dezelfde rangorde geldt.

1. Ondertekende Overeenkomst
2. Nota(‘s) van Inlichtingen op het Aanbestedingsdocument
3. Aanbestedingsdocument inclusief bijlagen 
4. Inschrijving

Waar eventueel sprake is van tegenspraak tussen document geldt telkens hetgeen is bepaald in het hogergeplaatste document. In het geval dat sprake is van tegenspraak binnen een document geldt dat specifiek boven algemeen gaat.

[bookmark: _Toc234237872]Fouten en tegenstrijdigheden
Alle documenten met bijhorende bijlagen die naar aanleiding van de onderhavige aanbesteding door de Aanbesteder zijn aangeboden, zijn met de grootste zorg samengesteld en opgesteld. In het geval een gegadigde niettemin onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden ontdekt, dan dient zij de contactpersoon van de Aanbesteder hiervan zo spoedig mogelijk doch in elk geval vóór het sluiten van de termijn voor het indienen van een Inschrijving op de hoogte te stellen, via een bericht op TenderNed. Indien daarna nog, bijvoorbeeld na Gunning, blijkt dat er sprake is van onrechtmatigheden, onregelmatigheden, tegenstrijdigheden of onduidelijkheden, zijn die in beginsel voor rekening en risico van de gegadigde/Inschrijver.

[bookmark: _Toc234237873]Onredelijk bezwarende Eisen
Indien een gegadigde van mening is dat in het Aanbestedingsdocument een of meerdere eisen/voorwaarden zijn opgenomen waarvan – ook voor een ter zake ervaren, deskundige en goed geoutilleerde onderneming of samenwerkingsverband van ondernemingen – nakoming onmogelijk of onredelijk bezwarend is, zodat nakoming van deze eisen/voorwaarden in redelijkheid niet kan worden gevergd, dan dient de gegadigde dit zo spoedig mogelijk toch in elk geval voor het sluiten van de termijn voor het indienen van een Inschrijving, gemotiveerd te melden aan de Aanbesteder, via een bericht op TenderNed.

[bookmark: _Toc234237874]Voorbehouden
1. Aanbesteder behoudt zich het recht voor (zover binnen juridische grenzen mogelijk), om het aanbestedingsproject geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of definitief te stoppen.
2. Aanbesteder behoudt zich het recht voor om de planning te wijzigen.
3. Aanbesteder behoudt zich het recht voor de Opdracht niet te gunnen.

[bookmark: _Toc234237875]Onvolledige of onjuiste informatie
De Inschrijving dient volledig en juist te zijn. Inschrijvingen die niet volledig en juist zijn kunnen door de Aanbesteder ongeldig worden verklaard. 

[bookmark: _Toc234237876]Controle van de verstrekte informatie
Alle informatie die door de Inschrijver ter beschikking wordt gesteld kan door de Aanbesteder op juistheid worden gecontroleerd. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor om alle gegevens die afkomstig zijn van derden op juistheid te controleren door deze derden te benaderen. Een (proces-)audit van de Inschrijver door de Aanbesteder kan onderdeel uitmaken van de Aanbestedingsprocedure. 

[bookmark: _Toc234237877]Valse verklaringen
De Aanbesteder wijst er nadrukkelijk op dat Inschrijvingen c.q. verklaringen in die Inschrijvingen die – al dan niet achteraf – onjuistheden blijken te bevatten, door haar worden aangemerkt als 'valse verklaringen' in de zin van artikel 2.87 van de Aanbestedingswet 2012. Dit kan uitsluiting van verdere deelname aan deze en toekomstige aanbestedingsprocedures van de Aanbesteder tot gevolg hebben.
Indien na gunning blijkt dat deze heeft plaatsgevonden op basis van 'valse verklaringen' kan de Inschrijver alsnog worden uitgesloten van de aanbestedingsprocedure c.q. kan de Overeenkomst door de Opdrachtgever worden ontbonden, zulks zonder dat de Opdrachtgever gehouden is tot schadevergoeding. De Inschrijver die een 'valse verklaring' heeft gedaan is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die de Aanbesteder/Opdrachtgever dientengevolge leidt.

[bookmark: _Toc234237878]Knock-out 
Het aanbestedingsrecht dwingt de Aanbesteder om een strikt onderscheid te maken tussen eisen en voorwaarden enerzijds en gunningscriteria anderzijds en dit onderscheid vervolgens ook strikt na te leven. Dit betekent dat indien uw Inschrijving niet voldoet aan de gestelde eisen en voorwaarden (waaronder bepalingen aangemerkt met “dient”) is de Aanbesteder gedwongen uw Inschrijving ongeldig te verklaren. Dit zou een gemiste kans zijn. U wordt dan ook verzocht hier de nodige aandacht aan te besteden.

[bookmark: _Toc234237879]Manipulatieve Inschrijving
Inschrijvingen, welke als manipulatief beoordeeld worden, worden ongeldig verklaard. Hierbij kunt u denken aan Inschrijvingen met tarieven die de beoordelingssystematiek, waaronder rekenformules, manipuleren of laten 'vastlopen'.

[bookmark: _Toc234237880]Voorwaardelijke Inschrijving
Indien een Inschrijver één of meerdere voorwaarden of voorbehouden aan haar Inschrijving verbindt, is de Inschrijving ongeldig en legt de Aanbesteder deze Inschrijving terzijde als ware deze niet gedaan. 

[bookmark: _Toc234237881]Conceptovereenkomst 
Ter kennisname is in Appendix 5 van de Bouwteamovereenkomst de Conceptovereenkomst van aanneming van werk toegevoegd.
[bookmark: _Toc234237882]Inschrijvingsvergoeding
Het doen van een Inschrijving geschied in de onderhavige aanbesteding voor eigen rekening en risico van de Inschrijver. Inschrijvingskosten worden niet vergoed door de Aanbesteder. De Aanbesteder meent dat dit in deze aanbesteding gerechtvaardigd is, aangezien ervoor is gezorgd dat de lasten voor de Inschrijvers in relatie tot het doen van een Inschrijving relatief beperkt kunnen zijn. 


[bookmark: _Toc234237883]Instructies Inschrijving
In dit hoofdstuk zijn instructies ten aanzien van de Inschrijving opgenomen. De Aanbesteder wijst Inschrijvers erop dat zijn of haar Inschrijving alsmede alle onderdelen daarvan als bindend worden beschouwd en dat deze een onderdeel van de Overeenkomst zullen vormen. 

[bookmark: _Toc234237884]Inschrijven
Gegadigde die een (geldige) Inschrijving wil doen, draagt er zorg voor dat verklaringen, bijlagen en overige onderdelen van de Inschrijving volledig, naar waarheid en op de juiste plaats in TenderNed worden ge-upload. De digitale documenten worden in een algemeen toegankelijk format (pdf, Word, Excel) ingediend.

De digitale documenten worden, daar waar dit wordt gevraagd, ondertekend door een daartoe bevoegd persoon. Op deze documenten moet de handtekening duidelijk zichtbaar zijn.
De digitale Inschrijving is uiterlijk op het in de planning vermelde tijdstip via TenderNed ingediend. De Inschrijving zal door TenderNed in een digitale kluis worden bewaard. De digitale kluis wordt op het in TenderNed vermelde tijdstip vrijgegeven aan de Aanbesteder.

Inschrijvingen kunnen na sluiting van de digitale kluis niet meer worden aangeboden. Een andere wijze van indienen dan digitaal via TenderNed is niet toegestaan. Inschrijvingen die op een andere wijze worden ingediend worden ongeldig verklaard en niet in behandeling genomen. 

[bookmark: _Toc234237885]Ondertekening Inschrijving
De Inschrijving dient rechtsgeldig ondertekend te zijn. Dit geldt ook voor de documenten die als onderdeel van de Inschrijving dienen te worden ingediend en waarbij ondertekening door de Aanbesteder is gevraagd. 

Er is sprake van een rechtsgeldige ondertekening zodra er is getekend door een functionaris die volgens het beroeps/handelsregister (in Nederland: Kamer van Koophandel) bevoegd is namens de Inschrijver verplichtingen aan te gaan zoals door de Gemeenten gevraagd in deze aanbesteding. Er is ook sprake van een rechtsgeldige ondertekening zodra er is getekend door een persoon (gemachtigde) die daartoe is gemachtigd door een functionaris die volgens het beroeps-/handelsregister bevoegd is de Inschrijver rechtsgeldig te vertegenwoordigen. De betreffende volmacht dient bij de Inschrijving te worden gevoegd. 

[bookmark: _Toc234237886]Combinatievorming en onderaanneming
[bookmark: _Toc234237887]Combinatievorming
[bookmark: _Hlk209706591]Als een Combinatie een Inschrijving wil indienen, wordt de Inschrijving feitelijk ingediend door de 'penvoerder' van de Combinatie. De leden van de Combinatie ('combinanten') wijzen gezamenlijk één van hen als penvoerder aan en machtigen de penvoerder om elk van hen alsmede hen gezamenlijk (als Combinatie) te vertegenwoordigen gedurende de aanbestedingsprocedure alsmede, in geval van Gunning, bij het aangaan van de Overeenkomst. 
In geval van een Combinatie is elk van de combinanten hoofdelijk aansprakelijk in relatie tot de inhoud van de Inschrijving alsmede in geval van Gunning, voor de uitvoering van de Opdracht c.q. de verplichtingen zoals die voortvloeien uit de Overeenkomst. Bij het aangaan van de Overeenkomst zal zo nodig elk van de combinanten de overeenkomst medeondertekenen ten bewijze van de erkenning van de hoofdelijke gebondenheid jegens de Opdrachtgever.

[bookmark: _Toc234237888]Onderaanneming
Het is Inschrijvers (waaronder Combinaties) toegestaan om bij de uitvoering van de Opdracht gebruik te maken van Onderaannemers. Op eerste verzoek van de Aanbesteder dient te worden aangegeven welke Onderaannemers (zullen) worden ingezet en welk deel van de Opdracht door de betreffende Onderaannemers zullen worden uitgevoerd.

[bookmark: _Toc234237889]Beroep op derden ten behoeve van Geschiktheidseisen
Een Inschrijver (waaronder een Combinatie) kan om zich te kwalificeren voor de Opdracht een beroep doen op derden. Derden zijn andere natuurlijke personen of rechtspersonen, ongeacht de juridische aard of banden van de Inschrijver met die natuurlijke personen of rechtspersonen. Derden kunnen Onderaannemers zijn. In het geval een Inschrijver een beroep doet op derden om zich te kwalificeren voor de Opdracht, noemt Inschrijver in zijn Inschrijving de betreffende derden, geeft zij aan in relatie tot welke Geschiktheidseis en in welke mate zij een beroep doet op welke derden en toont de Inschrijver aan dat zij ten behoeve van de uitvoering van de Opdracht kan beschikken over de voor de uitvoering van de overheidsopdracht noodzakelijke middelen van die betreffende derden. 

Indien Inschrijver gebruik maakt van de gegevens en middelen van de moedermaatschappij dan moet Inschrijver bij de Inschrijving een verklaring van de moedermaatschappij, in de zin van artikel 2:403 sub f van het Burgerlijk Wetboek, toevoegen. Uit die verklaring moet blijken dat de moedermaatschappij onvoorwaardelijk garant staat voor de door de dochtermaatschappij op zich te nemen verplichtingen en ook kan voldoen aan de gestelde Eisen.

[bookmark: _Toc234237890]Fusie van Opdrachtnemer
In het geval de Inschrijver tijdens deze aanbesteding of in het geval de Opdrachtnemer tijdens de looptijd van de Overeenkomst fuseert of samengaat met een andere partij (in de ruimste zin des woords), informeert zij de Aanbesteder hier voortijdig over.

[bookmark: _Toc234237891]Gestanddoeningstermijn
De Inschrijver doet zijn Inschrijving gestand tot en met negentig (90) kalenderdagen na het sluiten van de inschrijvingstermijn. In het geval de Aanbesteder in rechte wordt betrokken nadat de Inschrijvingen zijn ingediend, bijvoorbeeld in relatie tot het Voornemen tot gunning, loopt de termijn van gestanddoening tot en met dertig (30) kalenderdagen na de dag waarop de rechter in eerste aanleg heeft beslist.
[bookmark: _Toc234237892]Conformiteitverklaring 
De Inschrijver gaat door het indienen van een Inschrijving onvoorwaardelijk akkoord met het onderhavige Aanbestedingsdocument (inclusief alle bijlagen) en de Nota(‘s) van Inlichtingen en alle daarin genoemde voorwaarden.


[bookmark: _Toc234237893]Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen
[bookmark: _Toc234237894]Uitsluitingsgronden
De Aanbesteder verlangt dat geen van de uitsluitingsgronden zoals bedoeld in art 2.86 en 2.87 van de Aanbestedingswet 2012 van toepassing zijn op de Inschrijver. 
Inschrijver kan voor Inschrijving op deze aanbesteding volstaan met het indienen van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument. Dit betekent dat de bewijsstukken pas ingediend hoeven te worden wanneer daartoe door de Aanbesteder schriftelijk wordt verzocht. 
Voor alle combinanten, Onderaannemers en overige derden waarop Inschrijver een beroep doet om te voldoen aan de geschiktheidscriteria, dient eveneens een Uniform Europees Aanbestedingsdocument bij de Inschrijving te worden gevoegd. 

Indien een Inschrijver of diens combinant, Onderaannemer of derde zich bevindt in één van de van toepassing verklaarde omstandigheden, genoemd in het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal de Inschrijving in beginsel terzijde worden gelegd.
Indien een Uniform Europees Aanbestedingsdocument ontbreekt, of niet door een vertegenwoordigingsbevoegde is ondertekend, zal de Inschrijving terzijde worden gelegd.

[bookmark: _Toc234237895]Inschrijving in het beroeps- of handelsregister
Inschrijver dient te beschikken over een recent en actueel bewijs van inschrijving in het beroeps- of handelsregister van de lidstaat waar zij is gevestigd of een attest als bedoeld in artikel 2.89, lid 1 Aanbestedingswet 2012. Het uittreksel bevat de bedrijfssituatie op moment van inschrijven en is niet ouder dan zes (6) maanden op het moment van inschrijven. 

[bookmark: _Toc234237896]Verklaring van betalingsgedrag
Inschrijver kan worden verzocht om na het Voornemen tot gunning, een recente verklaring van de Belastingdienst te overleggen waaruit blijkt dat de Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van betalingen van premies sociale verzekeringen en belastingen overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar Inschrijver gevestigd is, gebaseerd op de Aanbestedingswet 2012, artikel. 2.89 lid 3. De verklaring is op de uiterste datum van indiening van de Inschrijving niet ouder dan zes (6) maanden.



[bookmark: _Toc234237897]Geschiktheidseisen
De Aanbesteder hanteert Geschiktheidseisen om te bepalen of Inschrijver in staat is om de Opdracht uit te kunnen voeren. De geschiktheid van Inschrijvingen kan worden getoetst op financiële en economische draagkracht, technische en/of beroepsbekwaamheid en beroepsbevoegdheid op grond van de Aanbestedingswet 2016. Inschrijver dient tenminste aan de gestelde Geschiktheidseisen te voldoen om in aanmerking te komen voor Gunning. 

[bookmark: _Toc234237898]Financiële en economische draagkracht
Geschiktheidseisen op het gebied van financiële en economische draagkracht zijn gericht op het garanderen van continuïteit van de Inschrijver. Inschrijver dient aan de hierna genoemde Geschiktheidseisen te voldoen:
· Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de continuïteit van zijn bedrijfsvoering gedurende de contractperiode, inclusief eventuele verlengingen te waarborgen;
· Inschrijver heeft voldoende financiële en economische draagkracht om de Opdracht, inclusief de eventuele verlenging hiervan, uit te voeren;
· Aan Inschrijver zijn geen claims bekend en voor zover hem bekend, zijn gedurende de periode van de uitvoering van de Overeenkomst geen investeringen noodzakelijk die de financieel economische draagkracht van zijn onderneming of de continuïteit van zijn bedrijfsvoering in gevaar kunnen brengen;
· De laatst aan Inschrijver verstrekte accountantsverklaring met betrekking tot de jaarrekening bevat geen zogenoemde continuïteitsparagraaf;
· Inschrijver heeft zich passend verzekerd tegen beroepsrisico’s;
· Indien Inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke of rechtspersonen, zijn zowel Inschrijver als die andere natuurlijke persoon of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende Opdracht.

[bookmark: _Toc234237899]Technische- en/of beroepsbekwaamheid
Inschrijver wordt verzocht één referentie op te geven per onderstaande kerncompetentie. In het geval een referentie voldoet aan meerdere kerncompetenties mag deze voor de toepasselijke kerncompetenties worden opgegeven.
Kerncompetenties

	1. Ervaring met deelname aan een bouwteam in zowel voorbereidings- als uitvoeringsfase

	2. Ervaring met de renovatie van een betonnen basculebrug



Referenties
Inschrijver dient per kerncompetentie een referentie te overleggen met een omschrijving van de prestaties en werkzaamheden die voor deze referent zijn verricht en naar behoren zijn uitgevoerd. Formulier waar de Inschrijver de referenties volledig en juist dient in te vullen is bijgevoegd als bijlage 9.

Voor alle opgegeven referenties die de gevraagde kerncompetenties aantonen geldt dat:
· De referentie de naam van de opdrachtgever bevat;
· De referentie een duidelijke beschrijving bevat van de uitgevoerde opdracht;
· De referentie een opdracht betreft die niet langer dan vijf jaar geleden is afgerond;

De beschrijving van de kerncompetenties en ervaringen dient zodanig te zijn dat het de Aanbesteder voldoende inzicht verschaft om te kunnen beoordelen of aan de hiervoor genoemde aspecten is voldaan. De Aanbesteder behoudt zich het recht voor de referenties te controleren zonder de Inschrijver hierover te informeren. Inschrijver heeft de referent op de hoogte gesteld dat hij benaderd kan worden door de Aanbesteder. Indien de referentie niet voldoet aan de voornoemde eisen, wordt de Inschrijving terzijde gelegd. 

[bookmark: _Toc234237900]Kwaliteitsborging
Aanbesteder eist dat Inschrijver proportionele maatregelen heeft getroffen inzake kwaliteitsborging aan het gestelde en gevraagde in dit Aanbestedingsdocument.

Inschrijver kan op een volgende wijze aantonen hieraan te voldoen:
1. Kwaliteitscertificaat NEN-EN-ISO 9001 (2015) of een gelijkwaardig certificaat, geldig op de sluitingsdatum van inschrijven van deze aanbesteding;
2. Overige bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging, mits Inschrijver bewijst dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van kwaliteitsborging voldoen. 

[bookmark: _Toc234237901]Milieuzorgcertificaat
Aanbesteder eist dat Inschrijver proportionele maatregelen heeft getroffen inzake milieuzorg aan het gestelde en gevraagde in dit Aanbestedingsdocument. 

Inschrijver kan op een volgende wijze aantonen hieraan te voldoen:
1. Milieuzorgcertificaat ISO 14001 of een gelijkwaardig certificaat, geldig op de sluitingsdatum van inschrijven van deze aanbesteding;
2. Overige bewijzen inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van milieuzorg, mits Inschrijver bewijst dat de voorgestelde maatregelen op het gebied van milieuzorg voldoen.


[bookmark: _Toc234237902]Branchegerichte certificering

De inschrijver moet in het bezit zijn van een VCA**-certificaat of een gelijkwaardig veiligheidsborgingssysteem, met een scope die betrekking heeft op de aard van het werk. De eventuele gelijkwaardigheid dient aangetoond te worden via een door een onafhankelijke veiligheids-certificerende instelling uitgevoerde audit en een ter zake afgegeven verklaring.
In geval van een samenwerkingsverband van ondernemers dient het samenwerkingsverband of iedere ondernemer afzonderlijk in het bezit te zijn van het certificaat. 



[bookmark: _Toc234237903]Beoordeling van de Inschrijvingen
[bookmark: _Toc234237904]Beoordelingsproces
De Inschrijvingen worden allereerst beoordeeld op volledigheid en juistheid. Vervolgens worden de Inschrijvingen beoordeeld aan de hand van de Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen. De Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen zijn opgenomen in hoofdstuk 8 van dit Aanbestedingsdocument. Inschrijvingen die voldoen aan de hiervoor bedoelde eisen worden inhoudelijk beoordeeld op de Gunningscriteria. Op basis van de inhoudelijke beoordeling aan de hand van de Gunningscriteria wordt de uitslag van de aanbestedingsprocedure bepaald. 

[bookmark: _Toc234237905]Uitsluitingsgronden en Geschiktheidseisen Inschrijver
Of een Inschrijving uitgesloten dient te worden wordt getoetst aan de hand van het door Inschrijver in te vullen Uniform Europees Aanbestedingsdocument (bijlage 2).
De Uitsluitingsgronden zijn opgenomen in paragraaf 8.1 en de Geschiktheidseisen zijn opgenomen in paragraaf 8.2 van dit Aanbestedingsdocument. 

[bookmark: _Toc234237906]Gunningscriteria
Als gunningscriterium wordt de beste prijs-kwaliteitverhouding gehanteerd. De kwaliteit wordt getoetst aan de hand van de vier onderstaande subcriteria. De kwaliteitsscore wordt bepaald op basis van een aantal onderdelen (subcriteria). De (sub)criteria worden onderling gewogen volgens onderstaande tabel.


	Gunningscriterium
	Subcriterium
	Te behalen punten

	Kwaliteit
	1. Visie op de samenwerking
	30

	
	2. Plan van aanpak t.a.v. risico’s, planning en bereikbaarheid
	25

	
	3. Interview

	20

	Prijs
	Prijzeninvulformulier
	25

	Totaal
	100 punten






	Subcriterium  1: Visie op de Samenwerking 



	Inleiding/ achtergrond


	De kwaliteit van het aangeboden projectteam en haar visie op de samenwerking bepaalt in belangrijke mate hoe succesvol de samenwerking in- en het resultaat van het project zal zijn. Het aangeboden projectteam dient te beschikken over adequate kennis, expertise en ervaring, maar ook over de benodigde competenties om efficiënt en succesvol samen te werken. Daarnaast dient het projectteam te beschikken over een concrete visie ten aanzien van haar rol en verantwoordelijkheden binnen de bouwteam-samenwerking. 


	In te dienen informatie 


	De inschrijver beschrijft zijn visie op de samenwerking met de gemeente en overige bouwteampartners tijdens de bouwteamfase en de uitvoeringsfase. 

Beschrijf op welke wijze u invulling geeft aan de samenwerking binnen het bouwteam en hoe uw werkwijze aansluit bij de visie van de gemeente op samenwerking. (Appendix 1)

De inschrijver gaat daarbij in ieder geval in op: 
Samenwerkingsaanpak
Hoe organiseert u de samenwerking binnen het bouwteam met opdrachtgever en adviseurs? 
De Inschrijver gaat daarbij in op de samenstelling van het projectteam, motiveert en beschrijft op welke wijze hij ervoor gaat zorgen (en borgen) dat binnen het aangeboden projectteam de benodigde kennis, ervaring, expertise en competenties vertegenwoordigd is, waarbij specifieke aandacht wordt besteed aan de sleutelfunctionarissen die concreet dienen te worden benoemd.
· De rol- en verantwoordelijkheidsverdeling tussen partijen;
· De manier waarop kennis en expertise actief worden ingebracht in het ontwerpproces;
· De manier waarop continu wordt gestuurd op gezamenlijke optimalisatie van ontwerp, planning en uitvoerbaarheid.
· 
· s de realisatie wordt omgegaan met prijsstijgingen.
· 
Samenwerkingscultuur binnen het bouwteam
De inschrijver beschrijft hoe hij actief bijdraagt aan een open en constructieve samenwerkingscultuur binnen het bouwteam en licht toe:
· Welke normen en waarden richtinggevend zijn in de samenwerking met opdrachtgever en andere bouwteampartners;
· Hoe hij begrip creëert voor verschillende belangen, rollen en verantwoordelijkheden binnen het project;
· Hoe hij stimuleert dat teamleden elkaar informeren, betrekken en aanspreken;
· Hoe hij bijdraagt aan een veilige omgeving waarin vraagstukken en zorgen tijdig bespreekbaar worden gemaakt.


	Format en omvang


	Voor de in te dienen informatie geldt een maximale omvang van 6   pagina’s A4 waardoor het complete Plan van Aanpak uitkomt op 6 pagina’s A4, onder de volgende voorwaarden:
· Letter type Arial
· Letter grootte 10,0
· Regel afstand exact 1
· Marges rondom 2,5 cm

Aanvullend op het plan van Aanpak dient de planning in leesbaar pdf-format te worden aangeleverd. Het daarvoor benodigde format wordt door gegadigde zelf gekozen.

Indien de omvang van de ingediende informatie de gestelde omvang overschrijdt wordt het te veel ingediende niet meegewogen in de beoordeling. Indien de ingediende informatie niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt voor dit Subgunningcriterium geen fictieve korting toegekend.


	Doelstelling Aanbesteder


	De Opdrachtgever hecht grote waarde aan een open, transparante en professionele samenwerking binnen het bouwteam. In de aanbestedingsleidraad (appendix 1) is de visie van de gemeente op samenwerking beschreven, waarin onder andere de volgende waarden centraal staan:
· Openheid en transparantie;
· Vertrouwen en respect;
· Een proactieve en oplossingsgerichte houding;
· Gedeelde verantwoordelijkheid voor het projectresultaat;
· Professionaliteit en betrouwbaarheid;
· Het centraal stellen van het projectbelang.


	Beoordeling


	
De visie wordt beoordeeld op:
· Aansluiting op de visie van de gemeente: In welke mate sluit de visie van de inschrijver aan op de normen en waarden die de gemeente belangrijk vindt,
· Concreetheid van de aanpak: In welke mate beschrijft de inschrijver concrete maatregelen en werkwijzen om de samenwerking vorm te geven.
· Proactieve bijdrage aan het project: De mate waarin de inschrijver laat zien actief bij te dragen aan optimalisatie
· De mate waarin de inschrijver aantoont kennis/inzicht te hebben in bouwteamprocessen





	Subcriterium 2: Plan van Aanpak t.a.v. 
Risico’s, Planning en bereikbaarheid


	Inleiding/ achtergrond


	Planning en risico’s zijn bij projecten van cruciaal belang om tijd, kwaliteit en geld op juiste wijze inzichtelijk te houden. Het is belangrijk dat de inschrijver dit belang op juiste wijze onderkent en hiervoor de maatregelen treft die nodig zijn om de controle te houden.

De Hoenkoopsebrug is essentieel voor de bereikbaarheid van Oudewater, maar ook van de industriegebieden Tappersheul en Papekop. 
Toeristen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor ondernemers in de stad. Zij zullen hinder ondervinden van de renovatie.


	In te dienen informatie 


	1.Top vijf risico’s en beheersmaatregelen
Aanbesteder wil aan de hand van de geïnventariseerde top vijf risico’s en daarbij behorende beheersmaatregelen zien op welke wijze de Opdracht wordt aangepakt. Inschrijver dient daarom concreet beschrijven welke vijf toprisico’s hij ziet. Van Inschrijver wordt een risco-inventarisatie verwacht met daarin tenminste de volgende risico’s:
· Risico’s ten aanzien van de uitvoerbaarheid (technische risico’s); 
· Risico’s ten aanzien van de uitvoering van het project (projectrisico’s) 

Van Inschrijver wordt verwacht dat inzicht wordt gegeven in de wijze waarop de opgenomen risico’s zijn geselecteerd.
Daarnaast wordt ten aanzien van de risico’s verwacht dat concrete beheersmaatregelen worden genoemd. 

2: Planning.
Aanbesteder wil inzicht op welke wijze inschrijver het bijhouden van de planning organiseert en met welke frequentie en format hierover de communicatie wordt ingericht.

3: Bereikbaarheid/fasering/hinder 
Aanbesteder wil inzicht in de wijze inschrijver de hinder voor bewoners en ondernemers minimaliseert. Ook wil de aanbesteder inzicht in de wijze waarop inschrijver omgaat met hulpdiensten en openbaar vervoer. 
Tijdens de renovatie zal de vaarweg gestremd zijn. Aanbesteder wil inzicht in de wijze waarop inschrijver de hinder voor de vaarweggebruikers (nagenoeg uitsluitend pleziervaart) minimaliseert.


	Het Plan van Aanpak dient uit drie hoofdstukken te bestaan en tenminste de volgende onderdelen te bevatten:
Hoofdstuk 1: Top vijf risico’s en beheersmaatregelen
Aanbesteder is van mening dat een volledige inventarisatie van de aanwezige risico’s, bijdraagt aan een beheerste, voorspelbare en effectieve uitvoering van de Opdracht.

Hoofdstuk 2: Planning. 

Inschrijver dient een planning op te stellen die inzichtelijk maakt hoe de bouwteamfase wordt afgerond met een goedgekeurd bestek en bestekstekeningen, inclusief een directieraming. De planning dient te zijn opgesteld in de vorm van een balkenschema met koppeling van de activiteiten en rekening houdend met de door gegadigde geformuleerde risico’s in het project. De duur van de bouwteamfase is ingeschat op totaal negen maanden. De staat van de brug vraagt om adequate aanpak en dient uiteindelijk voor de mijlpaal einde Werk, 22-05-2028, te zijn gerenoveerd. De Aanbesteder wil inzicht in de haalbaarheid van deze eindmijlpalen voor de bouwteamfase en tevens voor de uitvoeringsfase

Hoofdstuk 3: Bereikbaarheid/fasering/hinder 
Inschrijver dient op hoofdlijnen inzichtelijk te maken hoe de fasering van de werkzaamheden t.b.v. de renovatie van de brug wordt vormgegeven. Ook dient te worden aangegeven hoe wordt omgegaan met de bereikbaarheid tijdens de gefaseerde aanpak van de renovatie. Tot slot dient inschrijver aan te geven hoe wordt omgegaan met hinder voor de diverse categorieën (vaar)weggebruikers? Hoe neem de inschrijver stakeholders mee in het proces om te komen tot een goede bereikbaarheid/fasering/hinder? 


	Format en omvang


	Voor de in te dienen informatie geldt een maximale omvang van 6pagina’s A4 per hoofdstuk, waardoor het complete Plan van Aanpak uitkomt op 6 pagina’s A4, onder de volgende voorwaarden:
· Letter type Arial
· Letter grootte 10,0
· Regel afstand exact 1
· Marges rondom 2,5 cm

Aanvullend op het plan van Aanpak dient de planning in leesbaar pdf-format te worden aangeleverd. Het daarvoor benodigde format wordt door gegadigde zelf gekozen.

Indien de omvang van de ingediende informatie de gestelde omvang overschrijdt wordt het te veel ingediende niet meegewogen in de beoordeling. Indien de ingediende informatie niet voldoet aan de gestelde voorwaarden, dan wordt voor dit Subgunningcriterium geen fictieve korting toegekend.





	Doelstelling Aanbesteder


	Aanbesteder wil samenwerken met een Opdrachtnemer die aantoont te begrijpen welke kennis, expertise, ervaring en competenties relevant zijn voor de Opdracht en die een projectteam aanbiedt dat hierover aantoonbaar in ruime mate beschikt. Aanbesteder zoekt een partner waarmee zij samen, in bouwteamverband, ontwerpvarianten/-optimalisaties afweegt en doorvoert. Daarnaast wil de Aanbesteder inzichten in hoe de Inschrijver de fasering in de realisatiefase voor zich ziet om hinder en overlast voor de omgeving te minimaliseren.
De bouwteamfase mag maximaal negen maanden duren, liefst korter. De eindmijlpaal voor het gehele Werk dient te worden gehaald. 

Een beheerste, effectieve en integrale uitvoering van de Opdracht.  



	Beoordeling


	De ingediende informatie wordt beoordeeld op de volgende aspecten:
· De mate waarin aantoonbaar effectief invulling wordt gegeven aan de doelstelling van de Aanbesteder;
· De mate waarin de ingediende informatie volledig is;
· De mate waarin de ingediende informatie SMART is beschreven en Aanbesteder hier rechten aan kan ontlenen tijdens de uitvoering.
De mate waarin wordt aangetoond dat de eindmijlpaal wordt gehaald.





	Subcriterium  3: Interview


	Inleiding / achtergrond


	 Er zullen interviews worden gehouden met 2 of 3 functionarissen uit het voorgestelde team van de Inschrijver. Deze functionarissen dienen ook daadwerkelijk bij de uitvoering van de opdracht te worden ingezet op de betreffende functie. 

Uitgangspunt voor dit gunningscriterium is dat deze personen doorslaggevend zijn om het project tot een succes te maken. Tijdens het interview zullen zij onder meer worden bevraagd over het Plan van Aanpak en hun specifieke inbreng hierop. Daarnaast wordt beoordeeld op welke mate de sleutelfunctionaris met zijn/haar antwoorden invulling geeft aan de kwaliteitscriteria. 
Hierbij worden onderstaande zaken bekeken:
· Vertrouwdheid en commitment met het project
· Kennis van de opdrachtgeversbelang en doelstellingen van dit project
· Kennis van het Plan van Aanpak en de haalbaarheid hiervan
· Aantonen van zijn/haar meerwaarde t.b.v. dit project


	In te dienen informatie


	De functionarissen mogen tijdens de interviews alleen een nadere toelichting geven op het kwalitatieve deel van de inschrijving. Het is niet toegestaan tijdens de interviews af te wijken van hetgeen is ingediend, in die zin dat een essentiële wijziging dan wel substantiële aanvulling ontstaat van de Inschrijving. Hetgeen de functionarissen tijdens de interviews stellen, maakt onderdeel uit van de aanbieding. De sleutelfunctionarissen dienen derhalve bevoegd te zijn uitspraken te doen waaraan de Inschrijver kan worden gehouden. 


	Format en omvang


	De interviews vinden plaats op het gemeentehuis van Woerden. Het interview duurt maximaal 60 minuten.


	Doelstelling Aanbesteder


	De Aanbesteder hecht veel waarde aan een kennismaking met gegadigden voor gunning. Door middel van het interview hoopt de Aanbesteder inzicht te krijgen in de voorgestelde functionarissen namens gegadigde en de mate waarin de gegadigde het project en doelstellingen doorgrond en hoe de gegadigde hierin meerwaarde bieden.


	Beoordeling


	
Leden van het Beoordelingsteam van de Opdrachtgever en diens Adviseur beoordelen de interviews eerst individueel. Daarna zal binnen het beoordelingsteam de definitieve scores en motivaties in consensus worden vastgesteld.








[bookmark: _Toc234237907]Systeem van beoordeling gunningscriteria kwaliteit
De beoordeling van het kwalitatieve deel vindt per Inschrijving plaats door een beoordelingsteam dat is samengesteld uit proces-en materiedeskundigen van de Aanbesteder. Het beoordelingsteam beschikt over de benodigde deskundigheid om de Inschrijvingen te kunnen beoordelen. De namen van de beoordelaars worden door Aanbesteder vastgelegd in een intern beoordelingsprotocol. Het beoordelingsprotocol wordt door het beoordelingsteam definitief vastgesteld voor de sluitingsdatum van de Inschrijvingen. Ieder lid van het beoordelingsteam beoordeelt individueel en per onderdeel het Plan van Aanpak van de ingediende Inschrijvingen. Na individuele beoordeling vindt er een plenaire sessie plaats met het gehele beoordelingsteam waarin de scoreresultaten worden doorgenomen. Verschillen tussen de scoreresultaten onderling worden beargumenteerd doorgenomen en vervolgens wordt de definitieve score per Inschrijver unaniem (consensus) vastgesteld. Afdeling Inkoop vervult de rol van procesbegeleider gedurende het consensusoverleg.

	Cijfer
	Omschrijving
	Toelichting
	% van maximaal te behalen punten

	1
	Ontbreekt
	(Een deel) ontbreekt of inhoudelijk niet relevant en voldoet geheel niet aan het criterium
	0%

	2
	Niet overeenstemmend
	Inhoudelijk niet (geheel) relevant en voldoet niet aan het criterium. De toelichting geeft onvolledige informatie.
	25%

	3
	Neutraal
	Dekt het criterium af en voldoet aan de verwachtingen.
	50%

	4
	Biedt meerwaarde
	Voegt op bepaalde relevante puntenwaarde toe aan het oorspronkelijke criterium. Er is sprake van meerwaarde.
	75%

	5
	Biedt beduidend meerwaarde
	Voegt beduidend extra waarde toe aan het oorspronkelijke criterium.
	100%



Voorbeeld:
Inschrijver 1 krijgt voor onderdeel 2, het Plan van Aanpak, een 4 als cijfer. De scoreberekening is dan als volgt: 0,75 (scorecijfer 4 is 75% van het maximaal aantal te behalen punten) * 25 punten = 18,75 punten.

Inschrijver 2 krijgt voor onderdeel 2, het Plan van Aanpak, een 3 als cijfer. De scoreberekening is dan als volgt: 0,50 * 25 punten = 12,50 punten.

Bij scoreberekening wordt afgerond op twee (2) decimalen.

[bookmark: _Toc234237908]Beoordeling van gunningscriterium prijs
De beoordeling van het kwantitatieve deel (prijs) van de Inschrijvingen vindt plaats nadat de kwalitatieve beoordeling heeft plaatsgevonden. De beoordeling van het kwantitatieve deel vindt per Inschrijving plaats en in de onderhavige aanbesteding door hetzelfde beoordelingsteam als het kwalitatieve deel van de Inschrijvingen beoordeelt. 

Op het Prijzeninvulformulier dat als bijlage is opgenomen dient Inschrijver de prijs/prijzen op te geven. De prijzen van de Inschrijvers worden ten opzichte van elkaar vergeleken met behulp van onderstaande formule:



Voorbeeld: 
Inschrijver 1 heeft een totaalprijs van €55.000 aangeboden.
Inschrijver 2 heeft als totaalprijs €47.000 aangeboden. 

De beoordeling middels bovenstaande formule is dan als volgt: 



Bij scoreberekening wordt afgerond op twee (2) decimalen.


[bookmark: _Toc8037773][bookmark: _Toc234237909]Ex aequo uitslag
Indien twee Inschrijvingen, na een gedegen controle door het beoordelingsteam, gelijk scoren c.q. een gelijke fictieve inschrijfsom kennen, zal de Aanbesteder overgaan tot loting. De loting wordt gedaan door een jurist van de Aanbesteder. De loting bepaalt de winnende Inschrijver. De betreffende Inschrijvers worden uitgenodigd om de loting bij te wonen.

[bookmark: _Toc234237910]Procedure van verificatie
Ter voorbereiding op het verificatiegesprek dient Inschrijver, aan wie de Opdracht voorlopig gegund is, de bewijsstukken die de Aanbesteder verlangt te overleggen ter verificatie. Tevens stelt de Aanbesteder vast welke aspecten van de Inschrijving opheldering behoeven en welke punten nader afgestemd dienen te worden. 

Wanneer vóór of tijdens het verificatiegesprek blijkt dat Inschrijver onjuiste informatie heeft verstrekt en/of dat er onoverkomelijke bezwaren bestaan (bijvoorbeeld het niet voldoen aan een eis) en/of de te overleggen bewijsstukken niet bezit of kan overleggen, dan zal de betreffende Inschrijver alsnog uitgesloten worden van de verdere procedure.


[bookmark: _Toc234237911]Bewijsstukken
De Aanbesteder kan de voorlopige winnende Inschrijver verzoeken tot het overleggen van de volgende bewijsstukken:
· Een kopie van de accountantsverklaring of een separate bevestigende verklaring, afgegeven door de accountant;
· Een recente verklaring van de Belastingdienst te overleggen waaruit blijkt dat de Inschrijver aan zijn verplichtingen heeft voldaan ten aanzien van betalingen van premies sociale verzekeringen en belastingen
· Een recente kopie van de verzekeringspolis of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen: de dekking, de maximale dekking per verzekeringsjaar en de geldigheidsduur van de verzekering;
· Gedragsverklaring Aanbesteden 
[bookmark: _Toc234237912]Gunningsbeslissing
[bookmark: _Toc234237913]De uitslag
[bookmark: _Toc293578500][bookmark: _Toc361949337][bookmark: _Toc425672051][bookmark: _Toc464460973]Alle Inschrijvers ontvangen gelijktijdig en via TenderNed bericht over de uitslag van de aanbestedingsprocedure. Het betreft een voorlopige uitslag c.q. een Voornemen tot gunning.

Aanbesteder deelt bepaalde gegevens betreffende de uitslag niet mee indien openbaarmaking van die gegevens:
· In strijd zou zijn met de wet;
· In strijd zou zijn met het openbaar belang;
· De rechtmatige commerciële belangen van Inschrijvers zou kunnen schaden, of
· Afbreuk zou doen aan de eerlijke mededinging tussen de Inschrijvers.

Aan het Voornemen tot gunning, kunnen door de betreffende Inschrijver ('winnaar') geen rechten worden ontleend.

[bookmark: _Toc234237914]Bezwaar
[bookmark: _Hlk149756148]Aanbesteder gaat niet eerder tot Gunning over dan nadat de bezwaartermijn van twintig (20) kalenderdagen na verzending van het Voornemen tot gunning is verstreken. 

Indien een Inschrijver bezwaren heeft tegen het Voornemen tot gunning, dient de Inschrijver binnen de bezwaartermijn na verzending van de uitslag formeel bezwaar te maken door het aanhangig maken van een kort geding bij de rechtbank Den Haag.

De betreffende Inschrijver wordt vriendelijk doch dringend verzocht de contactpersoon van de Aanbesteder direct en persoonlijk te informeren over een kort geding en hem daarbij een afschrift van de conceptdagvaarding toe te sturen alsmede hem de gelegenheid te bieden verhinderdata van de zijde van de Aanbesteder (en eventueel haar advocaat) door te geven waarmee de rechtbank alsdan rekening kan houden bij het bepalen van de zittingsdatum en –tijdstip.

Indien binnen de bezwaartermijn na verzending van de uitslag een kort geding aanhangig is gemaakt, zal de Aanbesteder niet overgaan tot Gunning voordat in kort geding vonnis is gewezen, tenzij een zwaarwegend belang onverwijlde Gunning gebiedt. 

Indien niet binnen de bezwaartermijn na verzending van de uitslag een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van het Voornemen tot gunning en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbesteder is in dat geval vrij om tot Gunning over te gaan. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt een (bodem)procedure aanhangig te maken en bijvoorbeeld een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

In het geval de Aanbesteder beslist om de overeenkomst niet te gunnen en eventueel de procedure opnieuw te beginnen, stelt zij Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig in kennis van de redenen daartoe.

De bezwaartermijn geldt als een vervaltermijn. Melding maken van een klacht bij het klachtenmeldpunt van de Aanbesteder en/of de commissie van aanbestedingsexperts heeft geen opschortende werking.

Indien niet binnen de bezwaartermijn na verzending van de uitslag een kort geding aanhangig is gemaakt, kunnen de gepasseerde Inschrijvers geen bezwaren meer maken naar aanleiding van het Voornemen tot gunning en hebben zij hun rechten ter zake verwerkt. De Aanbesteder is in dat geval vrij om tot Gunning over te gaan. De gepasseerde Inschrijvers hebben in genoemd geval evenzeer hun rechten verwerkt een (bodem)procedure aanhangig te maken en bijvoorbeeld een vordering tot schadevergoeding in te stellen.

In het geval de Aanbesteder beslist om de overeenkomst niet te gunnen en eventueel de procedure opnieuw te beginnen, stelt zij Inschrijvers zo spoedig mogelijk gelijktijdig in kennis van de redenen daartoe.

Klachtenregeling
Het is uiteraard mogelijk om in deze periode eerst contact op te nemen met de contactpersoon van de Aanbesteder voor een toelichting op de beoordeling van de Inschrijving. Daarnaast beschikt de Aanbesteder over een klachtenregeling en een klachtenmeldpunt waar u bij klachten over lopende aanbestedingsprocedures terecht kunt. Deze is opgenomen in bijlage 6 van deze Offerteaanvraag. Bovendien kan Inschrijver zich wenden tot de commissie van aanbestedingsexperts: www.commissievanaanbestedingsexperts.nl. Deze commissie is ingesteld door de minister van Economische Zaken om de kwaliteit van het plaatsen van overheidsopdrachten in Nederland te verbeteren. 

De bezwaartermijn geldt als een vervaltermijn. Melding maken van een klacht bij het klachtenmeldpunt van de Aanbesteder en/of de commissie van aanbestedingsexperts heeft geen opschortende werking.

[bookmark: _Toc234237915]Gunning en Bouwteamovereenkomst
Na het verstrijken van de bezwaartermijn neemt Aanbesteder een definitief besluit om wel of niet tot Gunning over te gaan. Aanbesteder streeft ernaar om de Inschrijvers conform de planning zoals vermeld op TenderNed te informeren over het definitieve gunningbesluit. Het bedoelde besluit wordt aan alle Inschrijvers via TenderNed bekend gemaakt.

Zo spoedig mogelijk na Gunning wordt tussen de Aanbesteder en de winnende Inschrijver de Overeenkomst getekend. Alsdan verworden de Aanbesteder en de betreffende Inschrijver Opdrachtgever respectievelijk Opdrachtnemer. 

 


[bookmark: _Toc234237916]Bijlage 1	Checklist 

	Nummer
	Onderwerp c.q. documentatie
	Toegevoegd en beantwoord
	Paginanummer en bestandnaam in Inschrijving

	1
	Checklist bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend
	Ja/Nee
	

	2
	Uniform Europees Aanbestedingsdocument bijgesloten en rechtsgeldig onderteken
	Ja/Nee
	

	3
	Beantwoording Subgunningscriteria:
1.Visie op de Samenwerking
2.Plan van Aanpak  t.a.v. Risico’s, Planning en bereikbaarheid
	Ja/Nee
	

	4
	Prijzeninvulformulier bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend
	Ja/Nee
	Is bijlage 4

	5
	Uittreksel van Kamer van Koophandel bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend
	Ja/Nee
	

	6
	Verklaring C beroep op combinant bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (indien van toepassing)
	Ja/Nee
	

	7
	Verklaring C beroep op middelen moedermaatschappij bijgesloten en rechtsgeldig ondertekend (indien van toepassing)
	Ja/Nee
	


Inschrijver dient dit document in te vullen en rechtsgeldig ondertekend bij de Inschrijving te 
[bookmark: _Int_ghFC8slj]voegen. Tevens dient Inschrijver de in deze checklist genoemde documenten bij de Inschrijving 
[bookmark: _Int_O5hxU5B5]te voegen. De documenten dienen rechtsgeldig ondertekend te zijn en te beschikken over een 
[bookmark: _Int_geBvM42D]leesbaar en herkenbaar bestandsnaam.
















[bookmark: _Toc234237917]Bijlage 2	Uniform Europees Aanbestedingsdocument

Zie separaat bijgevoegd document/formulier in TenderNed.

[bookmark: _Toc234237918]Bijlage 3	Algemene Inkoopvoorwaarden voor Leveringen en Diensten van de gemeente Oudewater.

Zie separaat bijgevoegd document.

[bookmark: _Toc17722866][bookmark: _Toc234237919]Bijlage 4	Prijzeninvulformulier
Zie separaat bijgevoegd document op TenderNed.

[bookmark: _Toc234237920]Bijlage 5	Spelregels Social Return 2020
Zie separaat bijgevoegd document op TenderNed. 

[bookmark: _Toc234237921]Bijlage 6	Klachtenregeling bij aanbesteden gemeente Oudewater 		2017
Zie separaat bijgevoegd document op TenderNed.


[bookmark: _Toc234237922]Bijlage 7	Opgave referentieprojecten

	Naam Inschrijver:
	



	Referentieproject bij kerncompetentie 1: Ervaring met deelname aan een bouwteam

	Naam klant:
	

	Plaatsnaam:
	

	Naam contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	Soort levering:
	

	Periode uitvoering:
	Van <dd-maand-jaar> tot en met <dd-maand-jaar>

	Uitgebreide omschrijving van de aard en de omvang van de geleverde producten en/of verleende diensten:
	

	Financiële omvang van het project:
	€…



	Referentieproject bij kerncompetentie 2: Ervaring met de renovatie van een beweegbare brug 

	Naam klant:
	

	Plaatsnaam:
	

	Naam contactpersoon:
	

	Telefoonnummer:
	

	Soort levering:
	

	Periode uitvoering:
	Van <dd-maand-jaar> tot en met <dd-maand-jaar>

	Uitgebreide omschrijving van de aard en de omvang van de geleverde producten en/of verleende diensten:
	

	Financiële omvang van het project:
	€…




	Rechtsgeldige ondertekening opgave referentieprojecten

	Naam ondertekenaar:
	

	Handtekening:
	




	Datum en plaats:
	<dd-maand-jaar>, te <plaatsnaam>



[bookmark: _Toc234237923]Bijlage 8	Bouwteamovereenkomst, inclusief Appendices
Zie separaat bijgevoegd documenten op TenderNed. 
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