## taakverantwoordelijkheden
Appendix 2
| D.m.v. 'X' is aangegeven wie taakverantwoordelijke is. Een 'X' in beiden kolommen is gezamelijke taakverantwoordelijkheid OG/ON. | Taken en verantwoordelijkheden van de Aannemer in het Bouwteam | Taken en verantwoordelijkheden van de Opdrachtgever in het Bouwteam
Algemeen
Werkpakket A | Conditionering Omgeving
A.1 | Inventarisatie bestaande informatie | X
A.2 | Notitie Stikstof | X
A.3 | Notitie conditionering t.b.v. omgevingsvergunning | X
A.4 | Kabel en leidingenonderzoek en afstemming | X
Werkpakket B | Conditionering Techniek
B.1 | Inventarisatie bestaande informatie | X
B.2 | Geotechnisch onderzoek | X
B.3 | Betoninspectie / scheurvorming | X
B.4 | Proefsleuven | X
B.5 | Onderzoek op aanwezigheid asbest | X
B.5 | Verhardingsonderzoek |  | X
B.6 | Digitaal Terrein inmeting |  | X
B.7 | 3D inmeting civiele constructie (bascule brug) | X
Werkpakket C | Ontwerp renovatie Hoenkoopsebrug en omliggend gebied
C.1 | Integraal ontwerpuitwerking SO | X
C.2 | Integraal Ontwerpnotitie SO | X
C.3 | SSK Raming SO | X
C.4 | Integraal ontwerpuitwerking VO | X
C.5 | Het technisch uitwerken van constructieve, civiele en installatietechnische aspecten | X
C.6 | Ontwerpnotitie VO (+ berekeningen) | X
C.7 | SSK Raming VO (incl. LCC) | X
Werkpakket D OPTIONEEL | Bestekstekeningen Hoenkoopsebrug en Omliggend Gebied
D.1 | Ontwerpuitwerking DO | X
D.2 | Ontwerpnotitie (+ berekeningen) | X
D.3 | V&G plan ontwerpfase | X | X
D.4 | CROW 500 maatregelenplan opstellen | X | X
D.5 | SSK Raming DO (incl. LCC) | X
D.6 | Ontwerpuitwerking UO (+berekeningen) | X
D.7 | Ontwerpnotitie UO (+ berekeningen) | X
D.8 | Opstellen uitvoeringsbegroting UO | X
D.9 | Opstellen bestek + alle aanvullende documenten | X
Werkpakket E | Vergunningen
E.1 | Vergunningenstrategie | X
E.2 | Aanvraag vergunningen | X
E.3 | Overleg bevoegd gezag (fysiek, 2 per.) | X | X
Werkpakket F | Projectmanagement
F.1 | Bouwteamoverleggen (incl. verslag) | X | X
F.2 | Ontwerpoverleggen | X | X
F.3 | Maandelijk Voortgangsrapportage | X
F.4 | BLVC-kader projectspecifiek maken |  | X
F.5 | Opstellen BLVC plan | X
F.6 | Opstellen maatregelenplan CROW 500; | X
F.7 | Omgevingsmanagement en communicatie |  | X
F.8 | Klanteisspecificaties (KES) ophalen (OG) Validatie en verificatie proces KES eisen (ON) | X | X
F.9 | Risicodossier (incl. update) | X
F.10 | Projectplanning (incl. 6 wekelijkse update) | X
F.11 | Beheersmaatregelen (incl. update) | X
F.12 | Signaleren van scopewijzigingen | X | X
F.13 | Analyseren van gevolgen van wijzigingen voor planning, kosten en risico's | X | X
F.14 | Organiseren risicosessies (per kwartaal) | X