## STB april 2014
VKS-Woensdrecht STB 2014 |  |  |  | Adviseur gebouw | Adviseur Installaties | Adviseur bedrijfsinstallatie (Dürr) | Adviseur Bouwkosten OG | ntb | Adviseurs A&T | Adviseur bedrijfsinstallatie
Project |  | Vliegtuig Kunststoffen Schilderen Bedrijfsintallatie + Gebouw
Datum |  | 2026-07-08
Versie |  | 2.0
n=verantwoordelijk / voert uit
o=ondersteunend / controlerend
M-taak = multi-disciplinaire taak
|  |  |  | Adviseur gebouw | Installaties | Bedrijfsinstallatie | Kosten | ntb | A&T | Bedrijfsinstallatie
taaknr | code | taakomschrijving | activiteiten | Ontwerpteam |  |  | Adviseurs OG |  |  |  | opmerkingen
PID fase
01 Opdrachtgeving
112 | 04.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project |  |  |  | n |  | n | n
117 | 04.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
02 Contracten
119-1 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming
119-2 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Opstellen aanbestedingsplan
119-3 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / conceptcontracten met participanten
119-3 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / verslagen contractbesprekingen
119-4 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
1247 | 04.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
224-2 | 04.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / rapport verleende opdrachten
224-1 | 04.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / contracten met participanten
1982 | 04.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
03 Programma van Eisen
|  | Herijken en uitwerken Definitiedocument t.b.v. PID | Herijken en uitwerken Definitiedocument t.b.v. PID |  |  |  | n |  | n | n
263 | 04.03.020 | Herijken en uitwerken TPvE | Herijken en uitwerken TPvE |  |  |  | n |  | n | n
Voorontwerp
01 Opdrachtgeving
112 | 04.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | o | o | n | n |  | n | n
117 | 04.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | n | o
02 Contracten
119-1 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming
119-2 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Opstellen aanbestedingsplan
119-3 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / conceptcontracten met participanten
119-3 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / verslagen contractbesprekingen
119-4 | 04.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
1247 | 04.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
224-2 | 04.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / rapport verleende opdrachten
224-1 | 04.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / contracten met participanten
1982 | 04.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
03 Programma van Eisen
263 | 04.03.020 | Herijken en uitwerken TPvE | Herijken en uitwerken TPvE | o | o | n | n |  | n | n
04 Architectuur/ bouwkunde
2980 | 04.04.010 | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw | Digitaliseren tekeningen bestaand gebouw
2981 | 04.04.015 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw
2981 | 04.04.015 | Gedetailleerd opmeten bestaand gebouw | Tekenen opmeting bestaande toestand gebouw
1616 | 04.04.018 | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw | Uitvoeren bouwtechnische inspectie bestaand gebouw
1612 | 04.04.020 | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | Uitwerken stedenbouwkundige inpassing gebouw in omgeving | n
1613 | 04.04.030 | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Ontwerpen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | n
1999 | 04.04.035 | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm gebouw | Ontwerpen architectonische verschijningsvorm | n
252 | 04.04.040 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde+bedrijfsinstallatie | n | o | n | o |  | o | n
1615 | 04.04.050 | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | n
2017 | 04.04.055 | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schetsontwerp Architectuur/bouwkunde (facultatief als eerste ontwerpstap)
1143 | 04.04.080 | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | Verwerken programmatische aanpassingen in Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | n
54 | 04.04.090 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | n
2914 | 04.04.095 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | n
1813 | 04.04.110 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Architectuur/bouwkunde | n
05 Interieur
1391 | 04.05.010 | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | Opstellen visie Voorontwerp Interieur | n
517 | 04.05.020 | Maken Voorontwerp Interieur | Maken Voorontwerp Interieur | n
517 | 04.05.020 | Maken Voorontwerp Interieur | Presenteren Voorontwerp Interieur | n
540 | 04.05.030 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | n
539 | 04.05.040 | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | n
2915 | 04.05.050 | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | n
1702 | 04.05.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Interieur | n
06 Landschap
38-1 | 04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap / gegeven landschap t.b.v. analyses door derden | o
38-1 | 04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | Ontwikkelen ontwerpprincipes Voorontwerp Landschap | n
38-2 | 04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | Maken Voorontwerp Landschap | n
38-3 | 04.06.020 | Maken Voorontwerp Landschap | Presenteren Voorontwerp Landschap | n
255 | 04.06.030 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en –evaluatie, Landschap | n
542 | 04.06.040 | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | n
2916 | 04.06.050 | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | n
543 | 04.06.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Landschap | n
1855 | 04.06.070 | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Voorontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | n
07 Bouwfysica. Akoestiek en Brandveiligheid
35 | 04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | Opstellen conceptuele uitgangspunten Bouwfysica | n |  | o |  |  | o | o
35 | 04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | Verkennen bouwfysische opzet | n |  | o |  |  | o | o
35 | 04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | n |  | o |  |  | o | o
35 | 04.07.010 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Bouwfysica | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Bouwfysica | n
448 | 04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | Opstellen ontwerpverantwoording Voorontwerp Akoestiek | n
448 | 04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | n |  | o |  |  | o | o
448 | 04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | Opstellen conceptuele uitgangspunten Akoestiek | n |  | o |  |  | o | o
448 | 04.07.020 | Ondersteunen/sturen VO-ontwikkeling op aspecten Akoestiek | Verkennen opzet Akoestiek | n |  | o |  |  | o | o
1633 | 04.07.030 | Uitvoeren windhinderonderzoek | Uitvoeren windhinderonderzoek | n
1632 | 04.07.040 | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | Uitbrengen advies stedenbouwfysica | n
1634 | 04.07.050 | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | Uitvoeren beschaduwingsonderzoek | n
1635 | 04.07.060 | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | Uitvoeren specifieke daglichtstudie | n
1627 | 04.07.070 | Bepalen externe geluidsbelasting | Bepalen externe geluidsbelasting | n
1630 | 04.07.080 | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving | Bepalen geluidsuitstraling naar omgeving
1631 | 04.07.090 | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | Inventariseren behoefte maatregelen ruimteakoestiek | n |  | o |  |  | o | o
1629 | 04.07.095 | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | Uitvoeren inventariserend trillingsonderzoek | n
2960-2 | 04.07.200 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | Toetsen bouwkundig, constructief en brandbeveiligingsinstallaties (schets-)ontwerp op brandveiligheidsaspecten | n |  | o |  |  | o | o
2960-1 | 04.07.200 | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | Opstellen conceptuele uitgangspunten brandveiligheid | n |  | o |  |  | o | o
08 Constructie
2982 | 04.08.005 | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies | Digitaliseren tekeningen bestaande constructies
2983 | 04.08.006 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | Tekenen opmeting bestaande toestand constructies
2983 | 04.08.006 | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies | Gedetailleerd (laten) opmeten bestaande constructies
2984 | 04.08.007 | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies | Uitvoeren technische inspectie bestaande constructies
39 | 04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | n
39 | 04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | Ontwikkelen alternatieven Voorontwerp Constructies | n
39 | 04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | Opstellen conceptuele uitgangspunten Constructies | n
39 | 04.08.010 | Maken Voorontwerp Constructies | Maken Voorontwerp Constructies | n
2959 | 04.08.015 | Opstellen ontwerpnota constructies | Opstellen ontwerpnota constructies | n
253 | 04.08.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Contructies | n |  | o |  |  | o | o
61 | 04.08.030 | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | Inventariseren en adviseren contractueel overeengekomen bouwkundige constructies | n
60 | 04.08.040 | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | Bepalen invloed sloopwerkzaamheden | n
3026 | 04.08.050 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | n
09 Installaties
|  | Bepalen installatiegeluid t.g.v. bedrijfsinstallaties | Bepalen installatiegeluid t.g.v. bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Bedrijfsinstallaties | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | n
|  | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | Digitaliseren tekeningen bestaande Bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Gedetailleerd opnemen bestaande Bedrijfsinstallaties | Gedetailleerd opnemen bestaande Bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Gedetailleerd opnemen bestaande Bedrijfsinstallaties | Tekenen opname bestaande Bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Uitvoeren technische inspectie bestaande Bedrijfsinstallaties | Uitvoeren technische inspectie bestaande Bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties | Ontwikkelen principes Voorontwerp BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp Bedrijfs Installaties | Ontwikkelen principes Voorontwerp BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties | Verkennen BedrijfsInstallatietechnische opzet |  | n | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties | Opstellen conceptuele uitgangspunten BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | n
|  | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties landschap | Maken Voorontwerp BedrijfsInstallaties Landschap | o | n | n |  |  | o | n
2985 | 04.09.005 | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | Digitaliseren tekeningen bestaande installaties | [5 empty] | o
2986 | 04.09.006 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | [5 empty] | o
2986 | 04.09.006 | Gedetailleerd opnemen bestaande installaties | Tekenen opname bestaande installaties | [5 empty] | o
2987 | 04.09.007 | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | Uitvoeren technische inspectie bestaande installaties | [5 empty] | o
36 | 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | Maken Voorontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
36 | 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
36 | 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | Ontwikkelen principes Voorontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
36 | 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | Verkennen Installatietechnische opzet |  | n |  |  |  | o
36 | 04.09.010 | Maken Voorontwerp Installaties | Opstellen conceptuele uitgangspunten Installaties |  | n |  |  |  | o
2330 | 04.09.012 | Maken Voorontwerp Installaties landschap | Maken Voorontwerp Installaties Landschap | o | n |  |  |  | o
1628 | 04.09.015 | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Bepalen installatiegeluid t.g.v. Installaties |  | n |  |  |  | o
254 | 04.09.020 | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |  | n |  |  |  | o
1107 | 04.09.050 | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties | Bepalen invloed sloop- en/of renovatiewerkzaamheden op Installaties |  | n |  |  |  | o
1704 | 04.09.060 | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties | Maken schriftelijke toelichting/rapport Voorontwerp Installaties |  | n | o |  |  | o | o
10 Geotechniek
48 | 04.10.010 | Uitbrengen vooradvies funderingen | Uitbrengen vooradvies funderingen | n
48 | 04.10.010 | Uitbrengen vooradvies funderingen | Uitbrengen vooradvies funderingen | n
1844 | 04.10.020 | Uitbrengen vooradvies bouwput | Uitbrengen vooradvies bouwput | n
1844 | 04.10.020 | Uitbrengen vooradvies bouwput | Uitbrengen vooradvies bouwput | n
1845 | 04.10.030 | Uitbrengen vooradvies bemaling | Uitbrengen vooradvies bemaling | n
1845 | 04.10.030 | Uitbrengen vooradvies bemaling | Uitbrengen vooradvies bemaling | n
1705 | 04.10.040 | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | Maken schriftelijke toelichting Vooradvies Geotechniek | n
11 Ontwerpintegratie Bedrijfsinstallatie + Gebouw
72-3 | 04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen Voorontwerp | n | n | n |  |  | o | o
72-2 | 04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | Optimaliseren gebouwprestaties | n | o | n |  |  | o | o
72-1 | 04.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Voorontwerp | Coördineren raakvlakken deelontwerpen Voorontwerp | n | n | n |  |  | o | o
1716 | 04.11.020 | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Voorontwerp per deelontwerp | n | n | n |  |  | o | o
53 | 04.11.060 | Maken voorlopige EPC-berekening | Maken voorlopige EPC-berekening | n | o | n |  |  | o | o
77-2 | 04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | n | o | n |  |  | o | o
77-3 | 04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | n |  | n |  |  | o | o
77-1 | 04.11.070 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | n |  | n |  |  | o | o
2605 | 04.11.110 | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Opstellen principes voor gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | n | o | n |  |  | o | o
12 Geld
|  | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, bedrijfsInstallaties | Ramen bouwkosten bedrijfsInstallaties op basis van kengetallen |  | o | n | o |  | o | o
1438 | 04.12.010 | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | o | n
1076 | 04.12.020 | Leveren bijdrage aan bouwkostenraming per projectdeel (cluster) | Ramen bouwkosten per projectdeel (cluster)
257 | 04.12.020.01 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Architectuur/bouwkunde | Ramen bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van kengetallen | n
893 | 04.12.020.02 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Interieur | Ramen bouwkosten Interieur op basis van kengetallen | n
259 | 04.12.020.03 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Landschap | Ramen bouwkosten Landschap op basis van kengetallen | n
258 | 04.12.020.04 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Constructies | Ramen bouwkosten Constructies op basis van kengetallen | n
260 | 04.12.020.05 | Bijdrage leveren aan bouwkostenraming, Installaties | Ramen bouwkosten Installaties op basis van kengetallen |  | n
76 | 04.12.030 | Ramen bouwkosten | Ramen bouwkosten | n
1436 | 04.12.040 | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten |  |  |  | o
1437 | 04.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit |  |  |  | n
1439 | 04.12.070 | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | o | o |  | n
2018 | 04.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | n | o
2019 | 04.12.090 | Inventariseren financieringsmogelijkheden project | Inventariseren financieringsmogelijkheden project |  |  |  | n
2492 | 04.12.100 | Inventariseren subsidiemogelijkheden | Inventariseren subsidiemogelijkheden
13 Organisatie/ Procesintegratie
|  | Sturen en bewaken project | bedrijfsinstallaties | o | o |  |  |  | o | o
228-1 | 04.13.010 | Organiseren project | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | o | o
228-2 | 04.13.010 | Organiseren project | Beheren projectorganisatie | o | o
114-2 | 04.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Voorontwerp / fase-afsluiting |  |  |  | o
114-2 | 04.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Voorontwerp / opsomming van maatregelen |  |  |  | o
114-1 | 04.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / faseplan | o | o
114-1 | 04.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / plan van aanpak
114-2 | 04.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Voorontwerp / startrapport
2962-2 | 04.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
2962-1 | 04.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Voorontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Voorontwerp | o | o
14 Tijd
|  | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan planning Bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
1072 | 04.14.010 | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan planning per projectdeel (cluster) | n
215 | 04.14.010.01 | Bijdrage leveren aan planning, Architectuur/bouwkunde | Plannen doorlooptijd Architectuur/bouwkunde | o
892 | 04.14.010.02 | Bijdrage leveren aan planning, Interieur | Plannen doorlooptijd Interieur | o
218 | 04.14.010.03 | Bijdrage leveren aan planning, Landschap | Plannen doorlooptijd Landschap | o
216 | 04.14.010.04 | Bijdrage leveren aan planning, Constructies | Plannen doorlooptijd Constructies | o
217 | 04.14.010.05 | Bijdrage leveren aan planning, Installaties | Plannen doorlooptijd Installaties |  | o
75 | 04.14.020 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Plannen doorlooptijd | n | o
75 | 04.14.020 | Plannen projectdoorlooptijd en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | n | o
15 Informatie en Communicatie
2395 | 04.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Voorontwerp | o | o
2963 | 04.15.005 | Beheren projectwebsite | Beheren projectsite
196 | 04.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever | o | o |  | o |  | o
2020 | 04.15.012 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies
2000 | 04.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | n
192 | 04.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (coordinatiebesprekingen) | n | n
2282 | 04.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1915 | 04.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | o
195 | 04.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | n | n
611 | 04.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o
202 | 04.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen |  | o
81 | 04.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen | o |  |  | o
81 | 04.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o
227-1 | 04.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren procesdocumenten | n | o
227-2 | 04.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren productdocumenten | o | o
199 | 04.15.080 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen presentaties aan bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n
199 | 04.15.080 | Verzorgen presentaties aan en overleg met bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n
200 | 04.15.090 | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | Begeleiden van en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | Analyseren en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | o | n |  |  | o | o
1023 | 04.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) |  |  |  | o
209 | 04.16.010.01 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | n
894 | 04.16.010.02 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | n
210 | 04.16.010.03 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | n
211 | 04.16.010.04 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | n
214 | 04.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties |  | n
X | X | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | n
78 | 04.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Integreren RI&E`s per projectdeel | n | o
2001-1 | 04.16.025 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Maken oppervlakteanalyse gebouw | n
2001-2 | 04.16.025 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Maken oppervlakteanalyse terrein | n
2001-3 | 04.16.025 | Opstellen kwantitatieve analyse van het Voorontwerp | Analyseren gebouwvormfactoren | n
1645 | 04.16.030 | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Voorontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
1646 | 04.16.030.01 | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1647 | 04.16.030.02 | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1649 | 04.16.030.03 | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n | o
1650 | 04.16.030.04 | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n | o
1651 | 04.16.030.05 | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | n
1644 | 04.16.040 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n | o
1644 | 04.16.040 | Toetsen integraal Voorontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Vrijgeven integraal Voorontwerp | n | o
2964 | 04.16.045 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [5 empty] | n
2002 | 04.16.050 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten | o | o
2965 | 04.16.051 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | n | o
2967 | 04.16.052 | Uitvoeren eerste assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | Uitvoeren eerste assessment | n | o
2021 | 04.16.060 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
17 Vergunningen
1025 | 04.17.020 | Uitvoeren vergunningcheck | Uitvoeren vergunningcheck via Omgevingsloket online | [5 empty] | n
2998 | 04.17.040 | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening | Indienen bescheiden t.b.v. toetsing aan bestemmingsplan of beheersverordening bij bevoegd gezag | o |  |  |  |  | n
2999 | 04.17.050 | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets | Indienen bescheiden t.b.v. welstandstoets door bevoegd gezag | o |  |  |  |  | n
Definitief ontwerp
01 Opdrachtgeving
|  | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project |  |  | n | o |  | o | o
339 | 05.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
338 | 05.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
02 Contracten
411 | 05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming
411 | 05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
411 | 05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
411 | 05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
411 | 05.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
1252 | 05.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
409 | 05.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
409 | 05.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
1983 | 05.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
03 Programma van Eisen
346 | 05.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | Herijken en uitwerken PvE | o | o | n |  |  | o | o
04 Architectuur/ bouwkunde
1576 | 05.04.020 | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | Vastleggen definitieve stedenbouwkundige inpassing gebouw | n |  |  |  |  | o
1577 | 05.04.030 | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | Vastleggen functionele en ruimtelijke indeling gebouw | n |  | n |  |  | o | o
2003 | 05.04.035 | Vastleggen architectonische verschijningsvorm gebouw | Vastleggen architectonische verschijningsvorm | n |  |  |  |  | o
1580 | 05.04.040 | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | Ontwerpen globale materialisatie gebouw | n |  | n |  |  | o | o
398 | 05.04.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | n |  | n |  |  | o | o
439 | 05.04.060 | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | n
2606 | 05.04.070 | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde | n
1301 | 05.04.080 | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Architectuur/bouwkunde aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen
442 | 05.04.090 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | n
2917 | 05.04.091 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | n
2036 | 05.04.095 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | n
05 Interieur
475 | 05.05.010 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Genereren gegevens Interieur t.b.v. analyses door derden | n
475 | 05.05.010 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken Definitief Ontwerp Interieur | n
475 | 05.05.010 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Interieur | n
475 | 05.05.010 | Maken Definitief Ontwerp Interieur | Presenteren Definitief Ontwerp Interieur | n
482 | 05.05.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | n
477 | 05.05.030 | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur | n
2918 | 05.05.040 | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | n
2037 | 05.05.050 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | n
06 Landschap
485-3 | 05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Presenteren Definitief Ontwerp Landschap | n
485-2 | 05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Genereren gegevens Landschap t.b.v. analyses door derden | n
485-4 | 05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Landschap | n
485-1 | 05.06.010 | Maken Definitief Ontwerp Landschap | Maken Definitief Ontwerp Landschap | n
400 | 05.06.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | n
487 | 05.06.030 | Maken 3D-visualisaties Landschap | Maken 3D-visualisaties Landschap | n
1856 | 05.06.032 | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | Maken Definitief Ontwerp groene inrichting atria en/of binnentuinen | n
2919 | 05.06.035 | Maken maquette Landschap | Maken maquette Landschap | n
2646 | 05.06.040 | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek | (Doen) uitvoeren van verkennend bodemonderzoek
2647 | 05.06.050 | Maken beplantingsplan | Maken beplantingsplan | n
2648 | 05.06.060 | Selecteren plantmateriaal op kwekerij | Selecteren plantmateriaal op kwekerij (al dan niet in samenspraak met opdrachtgever) | n
2649 | 05.06.070 | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | Opstellen advies hemelwaterinfiltratie | o | o
2650 | 05.06.080 | Opstellen advies drainage terrein | Opstellen advies drainage terrein | o | o
07 Bouwfysica. Akoestiek en Brandveiligheid
|  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwent.a.v. bedrijfsinstallatie | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwent.a.v. bedrijfsinstallatie | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen t.a.v. bedrijfsinstallatie | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting t.a.v. bedrijfsinstallatie | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan t.a.v. bedrijfsinstallatie | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie t.a.v. bedrijfsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen bewakingsplan t.a.v. bedrijfsinstallatie | Opstellen bewakingsplan t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit t.a.v. bedrijfsinstallatie | Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit t.a.v. bedrijfsinstallatie | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.a.v. bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
456 | 05.07.010 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | n |  |  |  |  | o
470 | 05.07.020 | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Bouwfysica aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | [5 empty] | o
1592 | 05.07.030 | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | Adviseren specifieke daglichtvoorzieningen | n |  |  |  |  | o
469 | 05.07.034 | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | Adviseren maatregelen stedenbouwfysica | n |  |  |  |  | o
1591 | 05.07.038 | Adviseren maatregelen windhinder | Adviseren maatregelen windhinder | n |  |  |  |  | o
458 | 05.07.040 | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | Ondersteunen/sturen DO-ontwikkeling op akoestische aspecten | n |  |  |  |  | o
471 | 05.07.040 | Opstellen bijdrage Akoestiek aan aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Akoestiek aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | n |  |  |  |  | o
1594 | 05.07.050 | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | Adviseren bijzondere maatregelen trillingen | n |  |  |  |  | o
459 | 05.07.060 | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | Adviseren maatregelen externe geluidsbelasting | n |  |  |  |  | o
1595 | 05.07.070 | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | Adviseren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | n |  |  |  |  | o
1596 | 05.07.080 | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | Adviseren maatregelen ruimteakoestiek | n |  |  |  |  | o
2988 | 05.07.200 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | n | o |  |  |  | o
2989 | 05.07.210 | Maken berekeningen brandveiligheid (conform Bouwbesluit) | Maken berekeningen brandveiligheid | n |  |  |  |  | o
2990 | 05.07.220 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen voor sterkte bij brand | n |  |  |  |  | o
2990 | 05.07.220 | Specificeren eisen aan materialen en constructies uit oogpunt van brandveiligheid | Specificeren eisen aan materialen in vluchtwegen | n | o |  |  |  | o
2991 | 05.07.230 | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | Opstellen uitgangspunten brandveiligheidsinstallatie | n | o |  |  |  | o
2992 | 05.07.240 | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | Controleren principedetails op brandveiligheidsaspecten | n |  |  |  |  | o
2993 | 05.07.250 | Opstellen bewakingsplan | Opstellen bewakingsplan | n | o |  |  |  | o
2994 | 05.07.260 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Uitvoeren finale controle van voor brandveiligheid relevante aanvraagstukken | [5 empty] | o
2994 | 05.07.260 | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit | Opstellen aanvraagrapportage brandveiligheid | [5 empty] | o
08 Constructie
|  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies t.a.v. bedrijfsinstallatie | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies t.a.v. bedrijfsinstallatie | n |  | n |  |  | o | o
324 | 05.08.010 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Verwerken wijzigingen Definitief Ontwerp Constructies | n |  |  |  |  | o
324 | 05.08.010 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken Definitief Ontwerp Constructies | n |  |  |  |  | o
324 | 05.08.010 | Maken Definitief Ontwerp Constructies | Maken ontwerpberekeningen Constructies | n |  |  |  |  | o
2968 | 05.08.015 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Constructies | n |  |  |  |  | o
328 | 05.08.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | n |  |  |  |  | o
1304 | 05.08.030 | Opstellen bijdrage Constructie aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage Constructies aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | n |  |  |  |  | o
1299 | 05.08.040 | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | n |  |  |  |  | o
337 | 05.08.050 | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | Berekenen invloed sloopwerkzaamheden | n |  |  |  |  | o
336 | 05.08.060 | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | Opstellen adviezen voorzieningen bestaande omgeving | n |  |  |  |  | o
2038 | 05.08.070 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | n |  |  |  |  | o
3027 | 05.08.080 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | n |  |  |  |  | o
09 Installaties
|  | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap |  |  | n |  |  | o | o
|  | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Maken slooptekeningen Installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen leidingschachten |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten |  |  | n |  |  | o | o
|  | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
303 | 05.09.010 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken Definitief Ontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
303 | 05.09.010 | Maken Definitief Ontwerp Installaties | Maken schriftelijke toelichting Definitief Ontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
2331 | 05.09.012 | Maken Definitief Ontwerp Installaties landschap | Maken Definitief Ontwerp Installaties Landschap | o | n |  |  |  | o
1593 | 05.09.015 | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties | Adviseren maatregelen installatiegeluid t.g.v. Installaties |  | n |  |  |  | o
317 | 05.09.020 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |  | n |  |  |  | o
1909 | 05.09.030 | Opstellen bijdrage Installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen | Opstellen bijdrage installaties aan de aanvraag omgevingsvergunning bouwen |  | n |  |  |  | o
1117 | 05.09.040 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties |  | n |  |  |  | o
1117 | 05.09.040 | Opnemen te slopen/te renoveren Installaties | Maken slooptekeningen Installaties |  | n |  |  |  | o
2040 | 05.09.050 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [5 empty] | o
2651 | 05.09.060 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen leidingschachten |  | n |  |  |  | o
2651 | 05.09.060 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten |  | n |  |  |  | o
2652 | 05.09.070 | Aangeven consequenties W-installaties | Aangeven consequenties W-installaties |  | n |  |  |  | o
2653 | 05.09.080 | Maken aanvullende berekeningen E-installaties | Maken aanvullende berekeningen E-installaties |  | n |  |  |  | o
2654 | 05.09.090 | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Definitief Ontwerp Transportinstallaties |  | n |  |  |  | o
10 Geotechniek
1846 | 05.10.010 | Uitbrengen funderingsadvies | Uitbrengen funderingsadvies | n
335 | 05.10.020 | Uitbrengen bouwputadvies | Uitbrengen bouwputadvies | n
333 | 05.10.030 | Uitbrengen bemalingsadvies | Uitbrengen bemalingsadvies | n
334 | 05.10.040 | Uitbrengen grondwerkadviezen | Uitbrengen grondwerkadviezen | n
1857 | 05.10.050 | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | Uitbrengen adviezen grondwatergedrag | n
1724 | 05.10.060 | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen | Maken schriftelijke toelichting geotechnische adviezen fase DO | n
11 Ontwerpintegratie
440-3 | 05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | n | n | n |  |  | o | o
440-2 | 05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Optimaliseren gebouwprestaties | n | o | o |  |  | o | o
440-1 | 05.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Definitief ontwerp | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | n | n | n |  |  | o | o
1735 | 05.11.020 | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Definitief Ontwerp per deelontwerp | n | n | n |  |  | o | o
460 | 05.11.030 | Maken definitieve EPC-berekening | Maken definitieve EPC-berekening | n | o | o |  |  | o | o
484 | 05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Plenair bespreken en integreren V&G-risico-inventarisaties participanten | n | o | o |  |  | o | o
484 | 05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | n |  | o |  |  | o | o
484 | 05.11.040 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | n |  | o |  |  | o | o
2041 | 05.11.080 | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | n |  | o |  |  | o | o
2660 | 05.11.090 | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | Maken voorstel sluit- en beveiligingsplan | o | n |  |  |  | o
2661 | 05.11.100 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | n | o | o |  |  | o | o
2661 | 05.11.100 | Ontwerpen/voorbereiden gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen | Invullen Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012 t.b.v. aanvraag omgevingsvergunning | n |  | o |  |  | o | o
2662 | 05.11.110 | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | Verkennen toegankelijkheid bouwterrein | n |  | o |  |  | o | o
12 Geld
|  | Bijdrage leveren aan begroting bouwkosten bedrijfsInstallaties | Begroten bouwkosten bedrijfsInstallaties op basis van elementenclusters/elementen |  |  | n | o |  | o | o
1442 | 05.12.010 | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | o | o |  | o |  | o
1077 | 05.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (Bedrijfsinstallatie)
383 | 05.12.020.01 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van elementenclusters/elementen | n
480 | 05.12.020.02 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van elementenclusters/elementen | n
382 | 05.12.020.03 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van elementenclusters/elementen | n
326 | 05.12.020.04 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van elementenclusters/elementen | n
315 | 05.12.020.05 | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van elementenclusters/elementen |  | n
384 | 05.12.030 | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten DO | n
1440 | 05.12.040 | Adviseren investeringskosten | Ramen investeringskosten
1440 | 05.12.040 | Adviseren investeringskosten | Adviseren investeringskosten |  |  |  | n
1441 | 05.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | n | o |  | o
1443 | 05.12.070 | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | o | o |  | n
2005 | 05.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | n | o
2023 | 05.12.090 | Uitwerken financieringsmogelijkheden project | Inventariseren financieringsmogelijkheden project |  |  |  | n
2505 | 05.12.100 | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen
13 Organisatie/ Procesintegratie
|  | Sturen en bewaken project | bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
385-1 | 05.13.010 | Organiseren project | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | o | o
385-2 | 05.13.010 | Organiseren project | Beheren projectorganisatie | o | o
364-2 | 05.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp / faseafsluiting | o | o
364-2 | 05.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp / opsomming van maatregelen
364-2 | 05.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Definitief ontwerp / startrapport
364-1 | 05.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project
364-1 | 05.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / faseplan | o | o
2969 | 05.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project
2969 | 05.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Definitief ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Definitief ontwerp | o | o
14 Tijd
|  | Bijdrage leveren aan herijken planning bedrijfsInstallaties | Bijdrage leveren aan herijken planning bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
1030 | 05.14.010 | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdrage leveren aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | n
376 | 05.14.010.01 | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken planning Architectuur/bouwkunde | o
479 | 05.14.010.02 | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | Bijdrage leveren aan herijken planning Interieur | o
373 | 05.14.010.03 | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | Bijdrage leveren aan herijken planning Landschap | o
325 | 05.14.010.04 | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies | Bijdrage leveren aan herijken planning Constructies
314 | 05.14.010.05 | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties | Bijdrage leveren aan herijken planning Installaties |  | o
377 | 05.14.020 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | o | o
377 | 05.14.020 | Herijken projectplanning en analyseren haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning | o | o
15 Informatie en Communicatie
2396 | 05.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Definitief ontwerp | o | o |  |  | o
2970 | 05.15.005 | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite
308 | 05.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever | o | o |  | o | o
2024 | 05.15.012 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies |  |  |  | o
2004 | 05.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | n
306 | 05.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | n | n
2283 | 05.15.024 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1916 | 05.15.025 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | o
307 | 05.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | n | n
309 | 05.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o |  |  |  | n
320 | 05.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen | o | o |  |  |  | n
437 | 05.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o
437 | 05.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen | o
435 | 05.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren procesdocumenten | n
435 | 05.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren productdocumenten | n | o
312 | 05.15.080 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n |  | n
312 | 05.15.080 | Verzorgen van voorlichting, inspraak, overleg, begeleiding en advisering van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n |  | n
1736 | 05.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | n | n |  | n |  | n
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | Analyseren en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Toetsen Voorontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Voorontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | o | n |  |  | o | o
1034 | 05.16.010 | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Analyseren en behandelen projectrisico`s per projectdeel (bedrijfsinstallatie) |  |  |  | o
396 | 05.16.010.01 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Analyseren en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | n
481 | 05.16.010.02 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | Analyseren en behandelen projectrisico`s Interieur | n
397 | 05.16.010.03 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | Analyseren en behandelen projectrisico`s Landschap | n
327 | 05.16.010.04 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | Analyseren en behandelen projectrisico`s Constructies | n
316 | 05.16.010.05 | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties | Analyseren en behandelen projectrisico`s Installaties |  | n
X | X | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | n
401 | 05.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Integreren RI&E`s per projectdeel | n | o
2025 | 05.16.022 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten | o | o
2971 | 05.16.024 | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | n | o
2972 | 05.16.025 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment | n | o
2026 | 05.16.028 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
1606 | 05.16.030 | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke egelgeving (cluster) | Toetsen Definitief Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster)
1607 | 05.16.030.01 | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1608 | 05.16.030.02 | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1609 | 05.16.030.03 | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1610 | 05.16.030.04 | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1611 | 05.16.030.05 | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Definitief Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | n
1605 | 05.16.040 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Vrijgeven integraal Definitief Ontwerp | n | o
1605 | 05.16.040 | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Definitief Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n | o
2973 | 05.16.045 | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | Uitvoeren gecertificeerde bouwplantoets | [5 empty] | n
2663-1 | 05.16.050 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken oppervlakte analyse gebouw | n
2663-2 | 05.16.050 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken oppervlakteanalyse terrein | n
2663-3 | 05.16.050 | Herijken kwantitatieve analyse van het Definitief Ontwerp | Herijken analyse gebouwvormfactoren | n
17 Vergunningen
1035 | 05.17.020 | Herijken vergunningcheck | Herijken vergunningcheck via Omgevingsloket-online | [5 empty] | n
431 | 05.17.030 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [5 empty] | n
1300 | 05.17.040 | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen | Aanvragen omgevingsvergunning bouwen
1207 | 05.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen
Technisch ontwerp / Bestek
01 Opdrachtgeving
613 | 06.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project |  |  | n |  |  | o | o
614 | 06.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
02 Contracten
657 | 06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan
657 | 06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming
657 | 06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise
657 | 06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
657 | 06.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten
1257 | 06.02.020 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise
658 | 06.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
658 | 06.02.030 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten
1984 | 06.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
03 Programma van Eisen
|  | Herijken en uitwerken PvE bedrijfsinstallatie | Herijken en uitwerken PvE bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
549 | 06.03.020 | Herijken en uitwerken PvE | Herijken en uitwerken PvE | o | o
04 Architectuur/ bouwkunde
3000 | 06.04.030 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | n
3000 | 06.04.030 | Uitwerken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | n
1307 | 06.04.050 | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | Opstellen technische specificaties (‘besteksomschrijvingen’) Architectuur/bouwkunde | n
551 | 06.04.070 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Architectuur/bouwkunde | n
1739 | 06.04.080 | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | Presenteren Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde | n
1740 | 06.04.085 | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Architectuur/bouwkunde aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | n
1317 | 06.04.100 | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | Maken (deel)bestek Architectuur/bouwkunde | n
554 | 06.04.110 | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde | Maken 3D-visualisaties Architectuur/bouwkunde
2920 | 06.04.115 | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | Maken maquette Architectuur/bouwkunde | n
1459 | 06.04.120 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen
1459 | 06.04.120 | Maken bouwkundige onderleggers voor verkooptekeningen | Integreren door derden aan te leveren installatiecomponenten |  |  | n |  |  | o | o
1460 | 06.04.130 | Maken splitsingstekeningen | Maken splitsingstekeningen
1489 | 06.04.140 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | Maken gedetailleerde slooptekeningen Architectuur/bouwkunde | n
1490 | 06.04.150 | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | Maken sloopbestek Architectuur/bouwkunde | n
2029 | 06.04.160 | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | Maken hoeveelhedenstaten Architectuur/bouwkunde | n
05 Interieur
556 | 06.05.010 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Presenteren Technisch Ontwerp Interieur | n
556 | 06.05.010 | Maken Technisch Ontwerp Interieur | Uitwerken Technisch Ontwerp Interieur | n
1309 | 06.05.030 | Aanleveren technische specificaties Interieur, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Interieur, tb.v. bestek | n
557 | 06.05.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Interieur | n
1741 | 06.05.060 | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | Leveren bijdrage Interieur aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | n
1318 | 06.05.070 | Maken (deel)bestek Interieur | Maken (deel)bestek Interieur | n
559 | 06.05.080 | Maken 3D-visualisaties Interieur | Maken 3D-visualisaties Interieur
2921 | 06.05.090 | Maken maquette Interieur | Maken maquette Interieur | n
2032 | 06.05.100 | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | Maken hoeveelhedenstaten Interieur | n
06 Landschap
|  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap, berdrijfsinstallaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap, bedrijfsinstallaties | n |  | n |  |  | o | o
597 | 06.06.010 | Maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken Technisch Ontwerp Landschap | n | o
1311 | 06.06.040 | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | Opstellen technische specificaties Landschap (deel 2 RAW-bestek) | n | o
598 | 06.06.060 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Landschap | n
1742 | 06.06.070 | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | Leveren bijdrage Landschap aan Aanvullende Administratieve Bepalingen (deel 3 RAW-bestek) | n
1319 | 06.06.075 | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | Maken Bestek Landschap (deel 1, 2 en 3 RAW-bestek) | n
2703 | 06.06.080 | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | Opstellen advies grondverbetering en bemesting | n
2704 | 06.06.090 | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | Maken berekening en uitwerken maatregelen hemelwaterinfiltratie | o | n
2705 | 06.06.100 | Maken berekening en uitwerken drainage terrein | Maken berekeningen en uitwerken drainage terrein | o | n
2706 | 06.06.110 | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | Opstellen berekeningen en advies rioleringen in terrein | o | n
07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
|  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving |  |  | n |  |  | o | o
|  | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid |  |  | n |  |  | o | o
|  | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten |  |  | n |  |  | o | o
577 | 06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Beoordelen technische oplossingen diverse projectdelen t.a.v. bouwfysische aspecten | n
577 | 06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Maken definitieve berekeningen t.a.v. bouwfysische aspecten | n
577 | 06.07.010 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op bouwfysische aspecten | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Bouwfysica | n
584 | 06.07.020 | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | Opstellen rapportages bouwfysica voor aanvraag reguliere bouwvergunning (in één keer of tweede fase) | n
585 | 06.07.030 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Beoordelen technische oplossingen t.a.v. akoestische basisaspecten | n
585 | 06.07.030 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Opstellen ontwerpverantwoording Technisch Ontwerp Akoestiek | n
585 | 06.07.030 | Ondersteunen/sturen TO-ontwikkeling op akoestische basisaspecten | Maken definitieve berekeningen t.a.v. akoestische basisaspecten | n
1465 | 06.07.040 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren specifieke maatregelen daglichtvoorzieningen | n
583 | 06.07.050 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen stedenbouwfysica | n
1464 | 06.07.060 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen windhinder | Ondersteunen technisch specificeren en dimensineren maatregelen windhinder | n
1468 | 06.07.070 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren bijzondere maatregelen trillingen | n
1469 | 06.07.080 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar de omgeving | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen geluidsuitstraling naar omgeving | n
1467 | 06.07.090 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen installatiegeluid | n
1470 | 06.07.100 | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen ruimteakoestiek | n
587 | 06.07.110 | Uitbrengen projectspecifiek akoestisch advies | Ondersteunen technisch specificeren en dimensioneren maatregelen externe geluidsbelasting | n
2995 | 06.07.200 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | n
2996 | 06.07.210 | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | Controleren TO-documenten op brandveiligheidsaspecten | n
08 Constructie
|  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | n |  | n |  |  | o | o
561 | 06.08.010 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken hoofdberekeningen Technisch Ontwerp Constructies | n
561 | 06.08.010 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Verwerken van wijzigingen Technisch Ontwerp Constructies | n
561 | 06.08.010 | Maken Technisch Ontwerp Constructies | Maken Technisch Ontwerp Constructies | n
2974 | 06.08.015 | Doorontwikkelen ontwerpnota constructies | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Constructies | n
1312 | 06.08.020 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | n
1313 | 06.08.030 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Leveren bijdrage Constructies aan Aanvullende Administratieve Bepalingen | n
1313 | 06.08.030 | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Constructies, t.b.v. bestek | n
562 | 06.08.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Constructies | n
3028 | 06.08.055 | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | Opstellen demarcatielijst hoofdconstructeur - coördinerend constructeur | n
1314 | 06.08.060 | Adviseren bouwkundige constructies | Adviseren bouwkundige constructies | n
565 | 06.08.090 | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | Maken overzichtstekeningen geprefabriceerde beton-, staal-, hout- en/of metselconstructies | n
1492 | 06.08.100 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | Maken gedetailleerde slooptekeningen Constructies | n
1491 | 06.08.110 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Constructies | n
1493 | 06.08.120 | Maken sloopbestek Constructies | Maken sloopbestek Constructies | n
2033 | 06.08.130 | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | Maken hoeveelhedenstaten Constructies | n
3029 | 06.08.140 | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | Coördineren en verwerken resultaten advisering geotechniek | n
09 Installaties
|  | Maken Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties | Maken bestektekeningen BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties | Maken gedetailleerde berekeningen BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties landschap | Maken Technisch Ontwerp BedrijfsInstallaties Landschap |  | n | n |  |  | o | o
|  | Aanleveren technische specificaties BedrijfsInstallaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties BedrijfsInstallaties, t.b.v. bestek |  | n | n |  |  | o | o
|  | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  | n | n |  |  | o | o
|  | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen leidingschachten |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten |  | n | n |  |  | o | o
|  | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp BedrijfsInstallaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken bestek BedrijfsInstallaties | Maken bestek BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Maken hoeveelhedenstaten BedrijfsInstallaties | Maken hoeveelhedenstaten BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen concept opleveringsprotocol BedrijfsInstallaties | Opstellen concept opleveringsprotocol BedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
1126 | 06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen Installaties |  | n |  |  |  | o
1126 | 06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken schriftelijke toelichting op Technisch Ontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
1126 | 06.09.010 | Maken Technisch Ontwerp Installaties | Maken gedetailleerde berekeningen Installaties |  | n |  |  |  | o
1921 | 06.09.020 | Maken Technisch Ontwerp Installaties landschap | Maken Technisch Ontwerp Installaties Landschap |  | n |  |  |  | o
2291 | 06.09.030 | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek | Aanleveren technische specificaties Installaties, t.b.v. bestek |  | n |  |  |  | o
1315 | 06.09.040 | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: leveren aanvullende informatie t.b.v. omgevingsvergunning bouw |  | n |  |  |  | o
594 | 06.09.050 | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties | Bijdrage leveren aan herijken V&G-risico-inventarisatie en -evaluatie, Installaties |  | n |  |  |  | o
2707 | 06.09.055 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen leidingschachten |  | n |  |  |  | o
2707 | 06.09.055 | Maken tekeningen installatieruimten en leidingschachten | Maken tekeningen installatieruimten |  | n |  |  |  | o
2708 | 06.09.058 | Nader uitwerken Technische Ontwerp Transportinstallaties | Nader uitwerken Technisch Ontwerp Transportinstallaties |  | n |  |  |  | o
1473 | 06.09.060 | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties | Maken bestektekeningen voor functioneel ontwerp Installaties |  | n |  |  |  | o
596 | 06.09.070 | Maken functioneel bestek Installaties | Maken functioneel bestek Installaties |  | n |  |  |  | o
1745 | 06.09.080 | Maken bestek Installaties | Maken bestek Installaties |  | n |  |  |  | o
1127 | 06.09.090 | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | Maken gedetailleerde slooptekeningen Installaties | [5 empty] | o
1128 | 06.09.100 | Maken sloopbestek Installaties | Maken sloopbestek Installaties |  | n |  |  |  | o
1124 | 06.09.110 | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties | Specificeren maatregelen sloop/renovatie Installaties |  | n |  |  |  | o
2034 | 06.09.120 | Maken hoeveelhedenstaten Installaties | Maken hoeveelhedenstaten Installaties |  | n |  |  |  | o
2035 | 06.09.130 | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | Tekenen installatiecomponenten t.b.v. verkooptekeningen | [5 empty] | o
2709 | 06.09.140 | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties | Opstellen concept opleveringsprotocol Installaties |  | n |  |  |  | o
10 Geotechniek
945 | 06.10.010 | Updaten funderingsadvies | Updaten funderingsadvies | n
944 | 06.10.020 | Maken Technisch Ontwerp bouwput | Maken Technisch Ontwerp bouwput | n
1848 | 06.10.030 | Maken Technisch Ontwerp bemaling | Maken Technisch Ontwerp bemaling | n
1924 | 06.10.040 | Maken Technisch Ontwerp drainage | Maken Technisch Ontwerp drainage | n
11 Ontwerpintegratie
571 | 06.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | n | n | n |  |  | o | o
571 | 06.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Optimaliseren gebouwprestaties | n | o | n |  |  | o | o
571 | 06.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Technisch ontwerp | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | n | n | n |  |  | o | o
1759 | 06.11.020 | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Technisch Ontwerp per deelontwerp | n | n | n |  |  | o | o
1777 | 06.11.030 | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | Evalueren/bijstellen definitieve EPC-berekening | n | o | n |  |  | o | o
572-3 | 06.11.080 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Opstellen/aanvullen V&G-dossier | n |  | n |  |  | o | o
572-2 | 06.11.080 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Opstellen V&G-plan ontwerpfase | n | o | n |  |  | o | o
572-1 | 06.11.080 | Uitvoeren V&G-coördinatie voor het ontwerp | Sturen V&G-risico-inventarisaties door participanten | n |  | n |  |  | o | o
1320 | 06.11.081 | Integreren technische specificaties | Integreren technische specificaties | n | o | n |  |  | o | o
1833 | 06.11.100 | Maken geïntegreerd bouwkundig bestek (Architectuur/bouwkunde, Interieur, Constructies) | Samenvoegen Aanvullende Administratieve Bepalingen en technische specificaties tot Bestek | n | o | n |  |  | o | o
2031 | 06.11.110 | Integreren hoeveelhedenstaten | Integreren hoeveelhedenstaten | n | o | n |  |  | o | o
2710 | 06.11.120 | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | Maken definitief sluit- en beveiligingsplan | o | n | n |  |  | o | o
12 Geld
|  | Bijdragen aan begroting bouwkosten, bedrijfsInstallaties | Bijdragen aan begroting bouwkosten bedrijfsInstallaties op basis van technische oplossingen |  | n | n | o |  | o | o
1447 | 06.12.010 | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | o | o |  | o |  | o | o
1154 | 06.12.020 | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan begroting bouwkosten per projectdeel (cluster)
630 | 06.12.020.01 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan begroting bouwkosten Architectuur/bouwkunde op basis van technische oplossingen | n
900 | 06.12.020.02 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Interieur | Bijdragen aan begroting bouwkosten Interieur op basis van technische oplossingen | n
631 | 06.12.020.03 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Landschap | Bijdragen aan begroting bouwkosten Landschap op basis van technische oplossingen | n
632 | 06.12.020.04 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Constructies | Bijdragen aan begroting bouwkosten Constructies op basis van technische oplossingen | n
633 | 06.12.020.05 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Installaties | Bijdragen aan begroting bouwkosten Installaties op basis van technische oplossingen |  | n
1078 | 06.12.020.06 | Bijdragen aan begroting bouwkosten, Fundering | Bijdragen aan begroting bouwkosten Fundering op basis van technische oplossingen | n
634 | 06.12.030 | Begroten bouwkosten | Begroten bouwkosten | n
1444 | 06.12.040 | Ramen investeringskosten | Ramen investeringskosten |  |  |  | n
1444 | 06.12.040 | Ramen investeringskosten | Adviseren investeringskosten |  |  |  | n
1445 | 06.12.050 | Adviseren kosten-kwaliteit | Adviseren kosten-kwaliteit | o | o |  | n
1446 | 06.12.070 | Ramen exploitatiekosten | Ramen exploitatiekosten | o | o |  | o
2042 | 06.12.080 | Analyseren kosten-baten exploitatie | Analyseren kosten-baten exploitatie | n | o
2043 | 06.12.090 | Herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden
2518 | 06.12.100 | Opstellen subsidieaanvragen | Opstellen subsidieaanvragen
13 Organisatie/ Procesintegratie
|  | Sturen en bewaken project | bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
635 | 06.13.010 | Organiseren project | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | o | o
635 | 06.13.010 | Organiseren project | Beheren projectorganisatie | o | o
623 | 06.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / plan van aanpak
623 | 06.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / faseplan | o | o
623 | 06.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp / fase-afsluiting
623 | 06.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp / startrapport
623 | 06.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Technisch ontwerp / opsomming van maatregelen
2975 | 06.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Technisch ontwerp | o | o
2975 | 06.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Technisch ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | o
14 Tijd
|  | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties |  | n | n |  |  | o | o
1073 | 06.14.010 | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd per projectdeel (cluster) | n | o
625 | 06.14.010.01 | Bijdragen aan herijken planning, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Architectuur/bouwkunde | n
899 | 06.14.010.02 | Bijdragen aan herijken planning, Interieur | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Interieur | n
626 | 06.14.010.03 | Bijdragen aan herijken planning, Landschap | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Landschap | n
627 | 06.14.010.04 | Bijdragen aan herijken planning, Constructies | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Constructies | n
628 | 06.14.010.05 | Bijdragen aan herijken planning, Installaties | Bijdragen aan herijken planning doorlooptijd, Installaties |  | n
629 | 06.14.020 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken projectplanning | n | o
629 | 06.14.020 | Herijken projectplanning en analyse haalbaarheid opleveringsdatum | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum | n | o
15 Informatie en Communicatie
2397 | 06.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Technisch ontwerp / Bestek | o | o |  |  |  | o | o
2976 | 06.15.005 | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite
639 | 06.15.010 | Voeren van overleg met de opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met de opdrachtgever | o | o | n |  |  | o | o
2030 | 06.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | n
637 | 06.15.020 | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan ontwerpteamvergaderingen | n | n | n |  |  | o | o
2284 | 06.15.025 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1917 | 06.15.027 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | o | o
638 | 06.15.030 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | n | n | n |  |  | o | o
643 | 06.15.040 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o | n |  |  | o | o
642 | 06.15.050 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen |  | o | n |  |  | o | o
667 | 06.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen | o |  | n |  |  | o | o
667 | 06.15.060 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o |  | n |  |  | o | o
668 | 06.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren procesdocumenten | n |  | n |  |  | o | o
668 | 06.15.070 | Beheren projectdocumenten | Beheren productdocumenten | n | o | n |  |  | o | o
2044 | 06.15.075 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies |  |  | n |  |  | o | o
648 | 06.15.080 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Voeren van overleg met bewoners, gebruikers en anderen | o | o |  | o |  | o | o
648 | 06.15.080 | Verzorgen van voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Verzorgen voorlichting aan en inspraak van bewoners, gebruikers en anderen | o | o |  | o |  | o | o
1814 | 06.15.090 | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen (M-taak) | Begeleiden en/of adviseren van bewoners, gebruikers en anderen | o | o |  | o |  | o | o
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | Herijken en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties | Herijken en behandelen projectrisico`s bedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | Toetsen Technisch Ontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | n | n |  |  | o | o
1040 | 06.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster)
650 | 06.16.010.01 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | n
901 | 06.16.010.02 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | n
651 | 06.16.010.03 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | n
652 | 06.16.010.04 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | n
653 | 06.16.010.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties |  | n
X | X | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | n | o
654 | 06.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Herijken RI&E`s per projectdeel |  | n
2045 | 06.16.022 | Analyseren en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Analyseren en behandelen milieu-effecten | n | n
2977 | 06.16.024 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk | n | o
2978 | 06.16.025 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment | n | o
2046 | 06.16.028 | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Analyseren en behandelen effecten sociale veiligheid
1482 | 06.16.030 | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Technisch Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | n
1483 | 06.16.030.01 | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1484 | 06.16.030.02 | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1485 | 06.16.030.03 | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1486 | 06.16.030.04 | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1487 | 06.16.030.05 | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Technisch Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  | n
574 | 06.16.040 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Vrijgeven integraal Technisch Ontwerp | n | o
574 | 06.16.040 | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal Technisch Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n | o
2979 | 06.16.050 | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets | Aanvullen gecertificeerde bouwplantoets
2716 | 06.16.070 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken oppervlakteanalyse terrein | n
2716 | 06.16.070 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken oppervlakte analyse gebouw | n
2716 | 06.16.070 | Herijken kwantitatieve analyse van het Technisch Ontwerp | Herijken analyse gebouwvormfactoren | n
17 Vergunningen
666 | 06.17.020 | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | Sturen en bewaken vergunningaanvragen | [5 empty] | n
1044 | 06.17.030 | Herijken vergunningencheck (M-taak) | Herijken vergunningencheck via Omgevingsloket-online | [5 empty] | n
1215 | 06.17.050 | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen (per contract te specificeren) (M-taak) | Opstellen aanvragen eventuele overige vergunningen | [5 empty] | n
2718 | 06.17.070 | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | Indien van toepassing: indienen aanvullende gegevens en bescheiden t.b.v. omgevingsvergunning bouw | o | o |  |  |  | n
Prijs- en contractvorming
01 Opdrachtgeving
689 | 07.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | o |  |  |  | o
690 | 07.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | o |  |  |  | o
02 Contracten
|  | Adviseren bij aanbesteden bedrijfsInstallaties | Verstrekken van bestedingsstukken bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Adviseren bij aanbesteden bedrijfsInstallaties | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Adviseren bij aanbesteden bedrijfsInstallaties | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Adviseren bij aanbesteden bedrijfsInstallaties | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) bedrijfsInstallaties |  | o | n |  |  | o | o
|  | Adviseren bij aanbesteden bedrijfsInstallaties | Opstelling gunningsadvies realisatie bedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
737 | 07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | o |  |  |  | o
737 | 07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | o |  |  |  | o
737 | 07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming | o |  |  |  | o
737 | 07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | o |  |  |  | o
737 | 07.02.010 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten | o |  |  |  | o
679 | 07.02.030 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten / rapport verleende opdrachten
679 | 07.02.030 | Contracteren van participanten fase Prijs- en contractvorming | Contracteren van participanten / contracten met participanten
2048 | 07.02.032 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | o |  |  |  | o
1985 | 07.02.035 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
762 | 07.02.040 | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | Opstellen prijs- en contractvormingsplan | o |  |  | o | o
738 | 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Architectuur/bouwkunde | o |  |  |  | o
738 | 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde / selectiecriteria | o |  |  |  | o
738 | 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Architectuur/bouwkunde / selectie aanbieders | o |  |  |  | o
738 | 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Verstrekken van bestedingsstukken Architectuur/bouwkunde |  |  |  |  | o
738 | 07.02.050 | Adviseren bij aanbesteden Architectuur/bouwkunde | Opstelling gunningsadvies realisatie Architectuur/bouwkunde | o |  |  |  | n
742 | 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur / selectie aanbieders | o |  |  |  | o
742 | 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Interieur / selectiecriteria | o |  |  |  | o
742 | 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Verstrekken van bestedingsstukken Interieur |  |  |  |  | o
742 | 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Opstelling gunningsadvies realisatie Interieur | o |  |  |  | n
742 | 07.02.060 | Adviseren bij aanbesteden Interieur | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Interieur | o |  |  |  | o
741 | 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap / selectiecriteria | o |  |  |  | o
741 | 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Landschap | o |  |  |  | o
741 | 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Landschap / selectiecriteria | o |  |  |  | o
741 | 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Verstrekken van bestedingsstukken Landschap |  |  |  |  | o
741 | 07.02.070 | Adviseren bij aanbesteden Landschap | Opstelling gunningsadvies realisatie Landschap | o |  |  |  | n
739 | 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | o
739 | 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Verstrekken van bestedingsstukken Constructies | o
739 | 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Constructies | o
739 | 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Opstelling gunningsadvies realisatie Constructies | n
739 | 07.02.080 | Adviseren bij aanbesteden Constructies | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Constructies | o
740 | 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Verstrekken van bestedingsstukken Installaties |  | o
740 | 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Opstellen voorstel wijze van aanbesteden Installaties |  | o
740 | 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties |  | o
740 | 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Opstellen selectiecriteria en voorstel uit te nodigen aanbieder(s) Installaties |  | o
740 | 07.02.090 | Adviseren bij aanbesteden Installaties | Opstelling gunningsadvies realisatie Installaties |  | n
763-2 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) | o | o |  |  | o
763-3 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen / nota van inlichtingen | o | o |  |  | n
763-4 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen / beoordelen inschrijving | o | o |  |  | o
763-2 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Selecteren van gegadigden en uitnodigen voor inschrijving (bij voorselectie of niet-openbare aanbesteding) / lijst van uit te nodigen aanbieders | o | o |  |  | o
763-4 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Houden aanbesteding / beoordelen inschrijvingen / proces-verbaal | o | o |  |  | o
763-6 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Opstellen gunningsadvies | o | o |  |  | n
763-5 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Onderhandelen | o | o |  |  | o
763-1 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Bekend maken (bij openbare aanbesteding)
763-3 | 07.02.100 | Begeleiden aanbestedingen | Organiseren/houden van inlichtingen en/of aanwijzingen / proces verbaal van aanwijzingen | o | o |  |  | o
03 Programma van Eisen
|  | Actueel houden integraal PvE aansluitend op bedrijfsinstallaties | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | o | o | n |  |  | o | o
1223 | 07.03.020 | Actueel houden integraal PvE | Verwerken wijzigingen in integraal PvE als gevolg van bezuinigingen | o | o |  |  | o
04 Architectuur/ bouwkunde
698 | 07.04.020 | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Architectuur/bouwkunde | n |  |  |  | o
699 | 07.04.030 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | Verwerken wijzigingen in ontwerp Architectuur/bouwkunde n.a.v. de aanbesteding | n
05 Interieur
701 | 07.05.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Interieur | n |  |  |  | o
702 | 07.05.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Interieur n.a.v. de aanbesteding | Verwerken wijzigingen in ontwerp Interieur | n
06 Landschap
714 | 07.06.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven landschap | Beoordelen van door aanbieders ingediende alternatieven Landschap | n |  |  |  | o
715 | 07.06.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Landschap n.a.v. de aanbesteding | Verwerken wijzigingen in ontwerp Landschap | n
07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
|  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp bedrijfsinstallatie aan prijsvorming op bouwfysische aspecten, duurzaamheid en brandveiligheid | Beoordelen van aanpassingen ontwerp bedrijfsinstallatieaan prijsvorming op bouwfysische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
|  | Beoordelen van aanpassingen ontwerp bedrijfsinstallatie aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp bedrijfsinstallatie aan prijsvorming op akoestische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
703 | 07.07.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten, duurzaamheid en brandveiligheid | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op bouwfysische aspecten | n |  |  |  | o
704 | 07.07.020 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten, duurzaamheid en brandveiligheid | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op bouwfysische aspecten | n |  |  |  | o
705 | 07.07.030 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven op akoestische aspecten | n |  |  |  | o
706 | 07.07.040 | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | Beoordelen van aanpassingen ontwerp aan prijsvorming op akoestische aspecten | n |  |  |  | o
08 Constructie
708 | 07.08.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Constructies | n |  |  |  | o
709 | 07.08.020 | In regie verwerken van wijzigingen in ontwerp Constructies n.a.v. de aanbesteding | Verwerken wijzigingen in ontwerp Constructies | n
09 Installaties
|  | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven bedrijfsInstallaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven bedrijfsInstallaties |  | n | n |  |  | o | o
|  | In regie begeleiden en controleren ontwerp bedrijfsinstallaties n.a.v. aanbesteding | Begeleiden en controleren ontwerp bedrijfsinstallaties n.a.v. aanbesteding |  | n | n |  |  | o | o
711 | 07.09.010 | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties | Beoordelen van door aanbieder(s) ingediende alternatieven Installaties |  | n |  |  | o
712 | 07.09.030 | In regie begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding | Begeleiden en controleren ontwerp installaties n.a.v. aanbesteding |  | n
11 Ontwerpintegratie
694-1 | 07.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren raakvlakken beoordelingen alternatieven/wijzigingen | n | o
694-2 | 07.11.010 | Coördineren adviezen van participanten | Coördineren consequenties van alternatieven/wijzigingen op raakvlakken projectdelen | n | o
695 | 07.11.030 | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | Integreren geaccepteerde wijzigingen en alternatieven | n | n | n |  |  | o | o
12 Geld
|  | Beoordelen aanneemsom bouwkosten bedrijfsInstallaties | Beoordelen aanneemsom bouwkosten bedrijfsInstallaties |  | n | n | o |  | o | o
1449 | 07.12.010 | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | o | o |  | o | o | o | o
1055 | 07.12.020 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster) | Beoordelen aanneemsom bouwkosten per projectdeel (cluster)
723 | 07.12.020.01 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Architectuur/bouwkunde | n |  |  | o
726 | 07.12.020.02 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Interieur | n |  |  | o
727 | 07.12.020.03 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Landschap | n |  |  | o
724 | 07.12.020.04 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Constructies | n |  |  | o
725 | 07.12.020.05 | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties | Beoordelen aanneemsom bouwkosten Installaties |  | n |  | o
1448 | 07.12.040 | Bepalen investeringskosten PV | Bepalen investeringskosten PV
1450 | 07.12.050 | Indien noodzakelijk: herijken raming exploitatiekosten | Herijken raming exploitatiekosten | n | n |  | o
2050 | 07.12.060 | Indien noodzakelijk: herijken analyse kosten-baten exploitatie | Herijken analyse kosten-baten exploitatie | n | o |  | o
2051 | 07.12.070 | Indien noodzakelijk: herijken financieringsmogelijkheden | Herijken financieringsmogelijkheden
2531 | 07.12.080 | Indien noodzakelijk: uitwerken subsidieaanvragen | Uitwerken subsidieaanvragen
13 Organisatie/ Procesintegratie
|  | Sturen en bewaken project | bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
672-2 | 07.13.010 | Organiseren project | Beheren projectorganisatie | o | o
672-1 | 07.13.010 | Organiseren project | Opzetten/herijken en waar nodig bijstellen projectorganisatie | o | o
670-2 | 07.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming / fase-afsluiting | o | o |  |  | n
670-2 | 07.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming / startrapport |  |  |  |  | n
670-2 | 07.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase Prijs- en contractvorming / sturingsmaatregelen |  |  |  |  | n
670-1 | 07.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / plan van aanpak
670-1 | 07.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / faseplan | o | o
14 Tijd
722 | 07.14.020 | Beoordelen uitvoeringstijd | Herijken en eventueel bijstellen planning projectdoorlooptijd |  |  |  |  | n
15 Informatie en Communicatie
2398 | 07.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Prijs- en contractvorming | o | o
731 | 07.15.010 | Bijwonen van de aanbesteding (M-taak) | Bijwonen van de aanbesteding |  |  |  | n | n
687-2 | 07.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o |  |  |  | n
1918 | 07.15.050 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen | o | o
687-1 | 07.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen |  |  |  |  | n
688-1 | 07.15.060 | Beheren projectdocumenten | Beheren productdocumenten | o | o |  | o | o
688-2 | 07.15.060 | Beheren projectdocumenten | Beheren procesdocumenten |  |  |  |  | o
688-3 | 07.15.060 | Beheren projectdocumenten | Documentvoorziening |  |  |  |  | o
2285 | 07.15.070 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | n | n |  |  | o | o
678 | 07.16.020 | Herijken en behandelen projectrisico's | Herijken en behandelen projectrisico's | o | o |  | o | o
1824 | 07.16.030 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Architectuur/bouwkunde na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1825 | 07.16.032 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Interieurarchitectuur na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1826 | 07.16.034 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Landschap na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1827 | 07.16.036 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Constructies na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
1828 | 07.16.038 | In regie toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Aangepast ontwerp Installaties na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | n
1830 | 07.16.040 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Vrijgeven integraal aangepast ontwerp na prijsvorming | n | o
1830 | 07.16.040 | In regie toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen integraal aangepast ontwerp na prijsvorming aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
Uitvoering - Uitvoeringsgereed ontwerp
01 Opdrachtgeving
764 | 08.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | o | o
765 | 08.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang
02 Contracten
1148 | 08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / verslagen contractbesprekingen | o | o |  |  | o
1148 | 08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van participanten / conceptcontracten met participanten | o | o |  |  | o
1148 | 08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan | o | o |  |  | o
1148 | 08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | Organiseren contractvorming | o | o |  |  | o
1148 | 08.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise | o | o |  |  | o
1654 | 08.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise | o | o |  |  | o
1653 | 08.02.040 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / contracten met participanten |  |  |  |  | o
1653 | 08.02.040 | Contracteren van participanten | Contracteren van participanten / rapport verleende opdrachten
1986 | 08.02.045 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
03 Programma van Eisen
1656 | 08.03.020 | Actueel houden PvE bedrijfsinstallatie | Actueel houden PvE bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
1656 | 08.03.020 | Actueel houden PvE | Actueel houden PvE | o |  |  |  | o
04 Architectuur/ bouwkunde
843-1 | 08.04.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten t.b.v. start bouw | n
843-2 | 08.04.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde t.b.v. start bouw | n
1666-1 | 08.04.030 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Maken overige bouwuitvoeringstekeningen Architectuur/bouwkunde | n
1666-2 | 08.04.030 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Architectuur/bouwkunde tijdens de bouw | Maken overige vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | n
845 | 08.04.110 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen bouwkundige componenten | n
855 | 08.04.130 | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | Maken revisietekeningen bouwkundig werk | n
1677 | 08.04.140 | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | Controleren gedetailleerde uitwerkingen van derden op bouwkundige en architectonische consequenties | n
05 Interieur
858 | 08.05.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | n
858 | 08.05.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Interieur | Maken bouwuitvoeringstekeningen Interieur | n
860 | 08.05.060 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen interieurcomponenten | n
870 | 08.05.070 | Maken revisietekeningen Interieur | Maken revisietekeningen Interieur | n
06 Landschap
915 | 08.06.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken uitvoeringstekeningen Landschap | n
915 | 08.06.010 | Uitvoeringsgereed maken Technisch Ontwerp Landschap | Maken vormtekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | n
917 | 08.06.060 | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | Maken productietekeningen buiten de bouwplaats te vervaardigen componenten Landschap | n
1763 | 08.06.070 | Maken revisietekeningen Landschap | Maken revisietekeningen Landschap | n | o
07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
903 | 08.07.010 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten, duurzaamheid en brandveiligheid | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
903 | 08.07.010 | Ondersteunen ontwerpteam op bouwfysische aspecten, duurzaamheid en brandveiligheid | Controleren relevante werktekeningen op bouwfysische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
904 | 08.07.020 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Controleren relevante werktekeningen op akoestische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
904 | 08.07.020 | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | Ondersteunen ontwerpteam op akoestische aspecten | n |  | n |  |  | o | o
3001 | 08.07.100 | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | Herijken en eventueel aanpassen brandveiligheidsplan | n |  | n |  |  | o | o
3002 | 08.07.110 | Controleren documenten Uitvoeringsgereed Ontwerp op brandveiligheidsaspecten | Controleren UO-documenten op brandveiligheidsaspecten | n |  | n |  |  | o | o
08 Constructie
|  | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies t.a.v. bedrijfsinstallaties | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies t.a.v. bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opstellen overzicht belastingen vanuit bedrijfsinstallaties | Opstellen overzicht belastingen vanuit bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
781 | 08.08.010 | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | Opstellen uitgangspunten detailontwerp Constructies | n
1670 | 08.08.020 | Opstellen overzicht belastingen | Opstellen overzicht belastingen | n
2794 | 08.08.030 | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel overzichten van funderingen op staal | Uitvoeringsgereed maken van palenplannen, dan wel funderingen op staal | n
2795 | 08.08.035 | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies | Bewaken constructieve samenhang van verschillende constructies op basis van Toetsprotocol Constructieve Samenhang | n
802 | 08.08.040 | Detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | Demarcatie verantwoordelijkheid voor detaillering in het werk gestorte betonconstructies (cluster) | n
803 | 08.08.040.01 | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken leveringsschema detailtekeningen en berekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | n
1671 | 08.08.040.02 | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Herijken hoofdberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | n
806 | 08.08.040.03 | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailberekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | n
804 | 08.08.040.04 | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken overzichtstekeningen (in het werk gestorte betonconstructies) | n
805 | 08.08.040.05 | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | Maken detailtekeningen van de vorm van in het werk gestorte betonconstructies | n
807 | 08.08.040.06 | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | Maken detailtekeningen wapening (in het werk gestorte betonconstructies) | n
786 | 08.08.040.08 | Beoordelen van sparingstekeningen | Beoordelen van sparingstekeningen | n
808 | 08.08.040.09 | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | Aangeven voorzieningen voor sparingen e.d. (in het werk gestorte betonconstructies) | n
812 | 08.08.040.10 | Controleren van buigstaten | Controleren van buigstaten
813 | 08.08.040.11 | Controleren nettenplannen en nettenlijsten | Controleren nettenplannen en nettenlijsten
810 | 08.08.040.12 | Maken buigstaten | Maken buigstaten
811 | 08.08.040.13 | Maken nettenplannen en nettenlijsten | Maken Maken nettenplannen en nettenlijsten
814 | 08.08.060 | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster) | Detailleren geprefabriceerde betonconstructies (cluster)
1672 | 08.08.060.01 | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | Opstellen leveringsschema tekeningen en berekeningen (geprefabriceerd beton) | n
815 | 08.08.060.02 | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | Herijken hoofdberekeningen (geprefabriceerd beton) | n
818 | 08.08.060.03 | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen individuele elementen (geprefabriceerd beton)
3003 | 08.08.060.04 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel conform KIWA Criteria 73/06 | Opstellen gegevens m.b.t. wapening, krachten, vervormingsgedrag en mechanicamodel
1679 | 08.08.060.05 | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van vloeren (geprefabriceerd beton)
816 | 08.08.060.06 | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen overige deelconstructies (geprefabriceerd beton)
3004 | 08.08.060.07 | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton) | Maken berekeningen van een samenstel van deelconstructies (geprefabriceerd beton)
3011 | 08.08.060.08 | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
3005 | 08.08.060.09 | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting prefab betonvloeren op overige bouwdelen
3006 | 08.08.060.10 | Maken berekeningen aansluiting overige deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting deelconstructies (geen vloeren zijnde) op overige bouwdelen
3007 | 08.08.060.11 | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken berekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
3008 | 08.08.060.12 | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting individuele betonelementen op overige bouwdelen
3009 | 08.08.060.13 | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting deelconstructies op overige bouwdelen
3010 | 08.08.060.14 | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen | Maken overzichtstekeningen aansluiting samenstel van deelconstructies op overige bouwdelen
819 | 08.08.060.15 | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1683 | 08.08.060.16 | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken vormtekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1684 | 08.08.060.17 | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton) | Maken wapeningstekeningen elementen (geprefabriceerd beton)
1680 | 08.08.060.18 | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen vorm in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | n
1682 | 08.08.060.19 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (geprefabriceerd beton)
1681 | 08.08.060.20 | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | Maken detailtekeningen wapening in het werk gestorte delen (samengestelde constructies) | n
822 | 08.08.080 | Detaillering voor staalconstructies (cluster) | Demarcatie verantwoordelijkheid voor staalconstructies (cluster) | n
828 | 08.08.080.01 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (staalconstructies) | n
823 | 08.08.080.02 | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (staalconstructies) | n
825 | 08.08.080.03 | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (staalconstructies) | n
826 | 08.08.080.04 | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (staalconstructies)
3012 | 08.08.080.05 | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (staalconstructies)
1687 | 08.08.080.06 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (staalconstructies) | n
827 | 08.08.080.07 | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (staalconstructies) | n
1688 | 08.08.080.08 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (staalconstructies)
830 | 08.08.100 | Detaillering voor houtconstructies (cluster) | Demarcatie verantwoordelijkheid voor houtconstructies (cluster) | n
836 | 08.08.100.01 | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | Maken leveringsschema tekeningen en berekeningen (houtconstructies) | n
831 | 08.08.100.02 | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | Herijken hoofdberekeningen casco (houtconstructies) | n
833 | 08.08.100.03 | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | Maken berekeningen individuele elementen (houtconstructies) | n
834 | 08.08.100.04 | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verbindingen (houtconstructies)
3015 | 08.08.100.05 | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies) | Maken detailberekeningen verankeringen (houtconstructies)
1691 | 08.08.100.06 | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen voorzieningen in het werk (houtconstructies) | n
835 | 08.08.100.07 | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | Maken overzichtstekeningen elementen (houtconstructies) | n
1692 | 08.08.100.08 | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies) | Maken detailtekeningen elementen en verbindingen (houtcontructies)
840 | 08.08.120 | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | Herijken berekeningen constructief metselwerk en constructies van overige materialen (aluminium, glas enzovoort) | n
841 | 08.08.130 | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | Maken overzichtstekeningen constructief metselwerk | n
842 | 08.08.140 | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk | Maken detailtekeningen onderdelen constructief metselwerk
1676 | 08.08.150 | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | Adviseren van bouwpartners m.b.t. bouwkundige constructies | n
1836 | 08.08.160 | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies | Maken van detailtekeningen en -berekeningen bouwkundige constructies
794 | 08.08.170 | Maken revisietekeningen Constructies (in regie) | Maken revisietekeningen Constructies | n
09 Installaties
|  | Maken detailberekeningen bedrijfsInstallaties | Maken detailberekeningen bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken van werktekeningen bedrijfsInstallaties | Maken van werktekeningen bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken sparingstekeningen bedrijfsInstallaties | Maken sparingstekeningen bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
1133 | 08.09.010 | Maken detailberekeningen Installaties | Maken detailberekeningen Installaties
886 | 08.09.020 | Maken van werktekeningen Installaties | Maken van werktekeningen Installaties
3016 | 08.09.030 | Maken sparingstekeningen Installaties | Maken sparingstekeningen Installaties
11 Ontwerpintegratie
|  | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren raakvlakken deelontwerpen bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp bedrijfsinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
930 | 08.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Controleren (ruimtelijke) samenhang deelontwerpen | n | o |  |  | o
930 | 08.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Optimaliseren gebouwprestaties | n | o
930 | 08.11.010 | Coördineren en integreren deelontwerpen Uitvoeringsgereed Ontwerp | Coördineren raakvlakken deelontwerpen | n | o
2062 | 08.11.015 | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp (M-taak) | Onderling beoordelen Uitvoeringsgereed Ontwerp per deelontwerp | n | n
12 Geld
|  | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget bedrijfsinstallatie |  |  | n | o |  | o | o
|  | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten bedrijfsinstallatie |  |  | n | o |  | o | o
1451 | 08.12.010 | Bewaken fasebudget | Bewaken fasebudget | o | o |  | o | o | o
1079 | 08.12.040 | Bewaken bouwkosten | Bewaken bouwkosten | n |  |  | o | o
13 Organisatie/ Procesintegratie
|  | Sturen en bewaken project | bedrijfsinstallaties |  |  | n | o |  | o | o
1177-2 | 08.13.010 | Organiseren project | Herijken en waar nodig aanpassen projectorganisatie | o | o |  | o | o | o
1177-1 | 08.13.010 | Organiseren project | Beheren projectorganisatie | o | o |  |  | n
1339-2 | 08.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp / fase-afsluiting | o | o |  |  | n
1339-1 | 08.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / PvA project | o | o |  |  | n
1339-1 | 08.13.020 | Sturen en bewaken project | Herijken en uitwerken Plan van Aanpak project / faseplan | o | o |  |  | n
1339-2 | 08.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp / startrapport | o | o |  |  | n
1339-2 | 08.13.020 | Sturen en bewaken project | Sturen en bewaken fase fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp / sturingsmaatregelen | o | o |  |  | n
3017 | 08.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over de voortgang van het project | o | o |  |  | n
3017 | 08.13.030 | Voorbereiden besluitvorming faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | Adviseren inzake besluitvorming over faseresultaten Uitvoeringsgereed ontwerp | o | o |  |  | n
14 Tijd
|  | Bewaken planning projectdoorlooptijd | Bewaken planning projectdoorlooptijd |  |  | n |  |  | o | o
2076 | 08.14.020 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | Bewaken planning projectdoorlooptijd
2076 | 08.14.020 | Bewaken planning projectdoorlooptijd | Herijken analyse haalbaarheid opleveringsdatum
15 Informatie en Communicatie
2399 | 08.15.005 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Uitvoeringsgereed Ontwerp |  |  |  |  | o
3018 | 08.15.007 | Beheren projectwebsite | Beheren projectwebsite
1919 | 08.15.010 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
2286 | 08.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
1837 | 08.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever | o | o | n |  |  | o | n
2061 | 08.15.030 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwteamvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van ontwerpteamvergaderingen | n
2077 | 08.15.040 | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwteamvergaderingen | n | n | n |  |  | o | n
1082 | 08.15.050 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o |  |  |  | n
1082 | 08.15.050 | Uitvoeren van wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen | o |  |  |  | n
2078 | 08.15.060 | Beheren projectdocumenten | Beheren productdocumenten | o | o | n |  |  | o | n
2078 | 08.15.060 | Beheren projectdocumenten | Beheren procesdocumenten |  |  |  | n | n
1135 | 08.15.065 | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg |  |  |  |  | n
2079 | 08.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies |  |  |  |  | n
2080 | 08.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | o | o | n |  |  | o | n
2080 | 08.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | o | o | n |  |  | o | n
1838 | 08.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o | n |  |  | o | n
1838 | 08.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o | n |  |  | o | n
1839 | 08.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen |  | o | n |  |  | o | n
1840 | 08.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers |  |  | n |  |  | o | n
2799 | 08.15.140 | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan werkgroepvergaderingen |  |  | n |  |  | o | n
2800 | 08.15.150 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen |  |  | n |  |  | o | n
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp bedrijfsInstallaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving |  |  | n |  |  | o | o
|  | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving t.b.v. bedrijfinstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen bedrijfsInstallaties van derden | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen bedrijfsInstallaties van derden |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen bedrijfsInstallaties van derden | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen bedrijfsInstallaties van derden |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen bedrijfsInstallaties van derden | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren van sparingstekeningen bedrijfsInstallaties | Controleren van sparingstekeningen bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
2081 | 08.16.010 | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | Herijken en behandelen projectrisico`s per projectdeel (cluster) | o |  |  |  | o
2082 | 08.16.010.01 | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | Herijken en behandelen projectrisico`s Architectuur/bouwkunde | o
2083 | 08.16.010.02 | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | Herijken en behandelen projectrisico`s Interieur | o
2084 | 08.16.010.03 | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | Herijken en behandelen projectrisico`s Landschap | o
2085 | 08.16.010.04 | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | Herijken en behandelen projectrisico`s Constructies | o
2086 | 08.16.010.05 | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties | Herijken en behandelen projectrisico`s Installaties |  | o
X | X | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | Analyseren en behandelen projectrisico`s Bouwfysica, Akoestiek en brandveiligheid | o
1423 | 08.16.020 | Analyseren en behandelen projectrisico`s: integreren RI&E`s per projectdeel | Integreren RI&E`s per projectdeel | n |  |  | n | n
2087 | 08.16.030 | Herijken en behandelen milieu-effecten (M-taak) | Herijken en behandelen milieu-effecten | o | o |  |  |  | o
2088 | 08.16.040 | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid (M-taak) | Herijken en behandelen effecten sociale veiligheid
3019 | 08.16.044 | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) (M-taak) | Leveren aanvullende informatie t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk
3020 | 08.16.045 | Herijken en aanvullen assessment t.b.v. een duurzaamheidskeurmerk (nader te bepalen) | Herijken en aanvullen assessment
2089 | 08.16.050 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp per projectdeel aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving (cluster) | o | o
2090 | 08.16.050.01 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Architectuur/bouwkunde aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n |  |  |  | n
2091 | 08.16.050.02 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Interieur aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n |  |  |  | n
2092 | 08.16.050.03 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Landschap aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n |  |  |  | n
2093 | 08.16.050.04 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Constructies aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n |  |  |  | n
2094 | 08.16.050.05 | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Toetsen Uitvoeringsgereed Ontwerp Installaties aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | o | n |  |  | n
2806 | 08.16.055 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | n
2806 | 08.16.055 | Coördineren toetsing Uitvoeringsgereed Ontwerp aan PvE en toepasselijke wettelijke regelgeving | Integreren conclusies toetsingen per projectdeel
846 | 08.16.060 | Controleren werk- en productietekeningen bouwkundig werk van derden | Controleren werk- en productietekeningen van derden | n
1665 | 08.16.070 | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | Controleren tekeningen prefab constructies op maatvoering en uiterlijk | n
861 | 08.16.080 | Controleren Interieurtekeningen van derden | Controleren Interieurtekeningen van derden | n
1130 | 08.16.090 | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | Controleren tekeningen, berekeningen en staten Landschap van derden | n
2805 | 08.16.095 | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | Opstellen toetsingsprotocol constructieve samenhang | n
1678 | 08.16.100 | Controleren constructietekeningen en -berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / selecte risicogestuurde steekproef | n
3021 | 08.16.101 | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden conform overeengekomen toetsingsprotocol / 100% controle | Controleren constructietekeningen en –berekeningen van derden / 100% controle | n
872 | 08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Op hoofdlijnen controleren van berekeningen Installaties van derden |  | n
872 | 08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Op hoofdlijnen controleren van detail- en werktekeningen Installaties van derden |  | n
872 | 08.16.105 | Controleren van berekeningen, keuzen en werktekeningen Installaties van derden | Op hoofdlijnen controleren keuzen van apparatuur en componenten Installaties |  | n
885 | 08.16.110 | Controleren van sparingstekeningen Installaties | Controleren van sparingstekeningen Installaties |  | n
17 Vergunningen
1375 | 08.17.010 | Uitvoeren vergunningenplan | Uitvoeren vergunningenplan |  |  |  |  | n | o
2292 | 08.17.015 | Plannen, sturen en bewaken vergunningen | Plannen, sturen en bewaken vergunningen |  |  |  |  | n | o
783 | 08.17.020 | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen geactualiseerde tekeningen en berekeningen t.b.v. vergunningen | o | o |  |  | n | n
2300 | 08.17.025 | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen (M-taak) | Indienen later te verstrekken gegevens en bescheiden van derden t.b.v. vergunningen | o | o |  |  | n | n
1134 | 08.17.040 | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning (M-taak) | Opstellen van gegevens voor de gebruiksvergunning | o |  |  |  | n | n
Uitvoering - Directievoering
01 Opdrachtgeving
2096 | 09.01.010 | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project | Evalueren en bijstellen beleidsuitgangspunten project
2097 | 09.01.020 | Nemen besluiten over resultaten en voortgang | Nemen besluiten over resultaten en voortgang |  |  |  |  | o
02 Contracten
2163-4 | 09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van eventuele aanvullende expertise |  |  |  |  | o
2163-1 | 09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Organiseren contractvorming
2163-2 | 09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Herijken en uitwerken aanbestedingsplan |  |  |  |  | o
2163-3 | 09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van adviseurs / conceptcontracten
2163-3 | 09.02.020 | Voorbereiden contracteren van participanten (adviseurs) | Voorbereiden contracteren van adviseurs / verslagen contractbesprekingen
2171 | 09.02.030 | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise (M-taak) | Formuleren gewenste werkzaamheden aanvullende expertise |  |  |  |  | o
1341 | 09.02.035 | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering | Controle op aanwezigheid en compleetheid van contracten t.b.v. directievoering |  |  |  |  | o
2170 | 09.02.040 | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs
2170 | 09.02.040 | Contracteren van adviseurs | Contracteren van adviseurs
2242 | 09.02.045 | Contracteren aanvullende expertise | Contracteren aanvullende expertise
2846 | 09.02.050 | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie | Verlenen opdrachten besteding stelposten op advies van de Directie |  |  |  |  | o
03 Programma van Eisen
2173 | 09.03.020 | Actueel houden integraal PvE | Actueel houden integraal PvE | n |  |  |  | n
04 Architectuur/ bouwkunde
2847 | 09.04.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | Afleggen incidentele werkbezoeken Architectuur/bouwkunde | n
1925-1 | 09.04.020 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen van de directie op het gebied van Bouwkunde | n
1925-2 | 09.04.020 | Ondersteunen directie op gebied van bouwtechniek | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Architectuur/bouwkunde | n
2848 | 09.04.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | Uitvoeren esthetische begeleiding Architectuur/bouwkunde | n
05 Interieur
2849 | 09.05.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | Afleggen incidentele werkbezoeken Interieur | n
1926 | 09.05.020 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Interieur | n
1926 | 09.05.020 | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | Technisch ondersteunen directie op gebied van Interieur | n
2850 | 09.05.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | Uitvoeren esthetische begeleiding Interieur | n
06 Landschap
2851 | 09.06.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | Afleggen incidentele werkbezoeken Landschap | n | o
1927 | 09.06.020 | Adviseren directie op gebied van Landschap | Ondersteunen van de directie op het gebied van Landschap | n | o
1927 | 09.06.020 | Adviseren directie op gebied van Landschap | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Landschap | n | o
2852 | 09.06.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | Uitvoeren esthetische begeleiding Landschap | n
07 Bouwfysica, Akoestiek en Brandveiligheid
2853 | 09.07.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | Afleggen incidentele werkbezoeken Bouwfysica | n
2854 | 09.07.015 | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | Afleggen incidentele werkbezoeken Akoestiek | n
| xx | Afleggen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid | Afleggen incidentele werkbezoeken Brandveiligheid | n
2151-1 | 09.07.020 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica / Adviezen bouwfysica | n
2151-1 | 09.07.020 | Ondersteunen bouwdirectie op bouwfysische aspecten | Ondersteunen directie op het gebied van bouwfysica / Verantwoording bouwfysica | n
| xx | Ondersteunen bouwdirectie op brandveiligheidsaspecten | Ondersteunen directie op brandveiligheidsaspecten / Adviezen brandveiligheid | n
2152-1 | 09.07.030 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek / Adviezen akoestiek | n
2152-1 | 09.07.030 | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek | Ondersteunen directie op het gebied van Akoestiek / Verantwoording akoestiek | n
| xx | Ondersteunen directie op het gebied van brandveiligheid | Ondersteunen directie op het gebied van brandveiligheid / Verantwoording brandveiligheid | n
08 Constructie
2855 | 09.08.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | Afleggen incidentele werkbezoeken Constructie | n
1928 | 09.08.020 | Adviseren directie op gebied van Constructie | Ondersteunen van de directie op het gebied van Constructie | n
1928 | 09.08.020 | Adviseren directie op gebied van Constructie | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Constructie | n
787 | 09.08.030 | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | Oplossen bouwfouten m.b.t. Constructies | n
788 | 09.08.040 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | n
788 | 09.08.040 | Verwerken consequenties obstakels in de grond | Verwerken consequenties obstakels in de grond | n
09 Installaties
|  | Afleggen incidentele werkbezoeken bedrijfsInstallaties | Afleggen incidentele werkbezoeken bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Ondersteunen directie op gebied van bedrijfsInstallaties | Ondersteunen van de directie op het gebied van bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Ondersteunen directie op gebied van bedrijfsInstallaties | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Uitvoeren esthetische begeleiding bedrijfsInstallaties | Uitvoeren esthetische begeleiding bedrijgfInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Maken van meet- en inregelboek bedrijfsInstallaties | Maken van meet- en inregelboek bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Organiseren instructie bedieningspersoneel bedrijfsInstallaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
2856 | 09.09.010 | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties | Afleggen incidentele werkbezoeken Installaties |  | n |  |  |  | o
1929 | 09.09.020 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen van de directie op het gebied van Installaties |  | n |  |  |  | o
1929 | 09.09.020 | Ondersteunen directie op gebied van Installaties | Ondersteunen van het toezicht op het gebied van Installaties |  | n |  |  |  | o
2857 | 09.09.030 | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties | Uitvoeren esthetische begeleiding Installaties |  | n |  |  |  | o
1136 | 09.09.040 | Maken van meet- en inregelboek Installaties | Maken van meet- en inregelboek Installaties |  | o |  |  |  | o
2332 | 09.09.050 | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties | Organiseren instructie bedieningspersoneel Installaties |  | n |  |  |  | o
11 Ontwerpintegratie
2156 | 09.11.010 | Coördineren ondersteunen directie | Coördineren ondersteunen van het toezicht |  |  |  |  | n
2156 | 09.11.010 | Coördineren ondersteunen directie | Coördineren ondersteunen directie |  |  |  |  | n
12 Geld
|  | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs |  |  | n | o |  | o | o
|  | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden bedrijfsInstallaties | Adviseren directie inzake besteding stelposten bedrijfsInstallaties |  |  | n | o |  | o | o
|  | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden bedrijfsInstallaties | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden bedrijfsInstallaties |  |  | n | o |  | o | o
2169 | 09.12.010 | Bewaken fasebudgetten adviseurs | Bewaken fasebudgetten adviseurs |  |  |  |  | n
2333 | 09.12.020 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie inzake besteding stelposten Architectuur/bouwkunde | n |  |  |  | n
2333 | 09.12.020 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Architectuur/bouwkunde | n |  |  |  | n
2334 | 09.12.025 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Interieur | n |  |  |  | n
2334 | 09.12.025 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Interieur | Adviseren directie inzake besteding stelposten Interieur | n |  |  |  | n
2335 | 09.12.035 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Landschap | n |  |  |  | n
2335 | 09.12.035 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Landschap | Adviseren directie inzake besteding stelposten Landschap | n |  |  |  | n
2336 | 09.12.040 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Constructies | n |  |  |  | n
2336 | 09.12.040 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Constructies | Adviseren directie inzake besteding stelposten Constructies | n |  |  |  | n
2337 | 09.12.045 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie inzake besteding stelposten Installaties |  | n |  |  | n
2337 | 09.12.045 | Adviseren directie stelposten en verrekenbaren hoeveelheden Installaties | Adviseren directie inzake verrekenbare hoeveelheden Installaties |  | n |  |  | n
2339 | 09.12.080 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Architectuur/bouwkunde | n |  |  |  | n
2340 | 09.12.082 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Interieur | n |  |  |  | n
2341 | 09.12.084 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Landschap | n |  |  |  | n
2342 | 09.12.086 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Constructies | n |  |  |  | n
2343 | 09.12.088 | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties | Identificeren en adviseren directie inzake meer en minder werk Installaties |  | n |  |  | n
2344 | 09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Voeren van prijsonderhandelingen |  |  |  |  | n
2344 | 09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Adviseren opdrachtgever inzake meer en minder werk | o | o |  |  | n
2344 | 09.12.090 | Integreren adviezen meer en minder werk en adviseren opdrachtgever | Administreren meer en minder werk |  |  |  |  | n
2350 | 09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen |  |  |  |  | n
2350 | 09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Controleren of zonodig opmaken van betalingsbescheiden |  |  |  |  | n
2350 | 09.12.110 | Adviseren opdrachtgever inzake termijnstaat en termijnen | Opnemen uitgevoerd werk |  |  |  |  | n
2858 | 09.12.120 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken |  |  |  |  | n
2859 | 09.12.130 | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap | Opstellen periodieke overzichten financiële stand van zaken Landschap |  |  |  |  | n
1776 | 09.12.140 | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties | Analyseren en beheren CAR-verzekering en bankgaranties |  |  |  |  | n
13 Organisatie/ Procesintegratie
1364 | 09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling ontwerper/aannemer |  |  |  |  | n
1364 | 09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering |  |  |  |  | n
1364 | 09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden procedures voor informatie-uitwisseling (neven)aannemers |  |  |  |  | n
1364 | 09.13.010 | Opzetten en instandhouden organisatie directievoering | Opzetten en instandhouden communicatiestructuur directievoering |  |  |  |  | n
1342 | 09.13.020 | Opstellen en coördineren directievoeringplan | Opstellen en coördineren directievoeringplan |  |  |  |  | n
1343 | 09.13.030 | Opstellen en coördineren toezichtplan | Opstellen en coördineren toezichtplan |  |  |  |  | n
2356 | 09.13.050 | Inrichten en beheren werkenadministratie | Inrichten en beheren werkenadministratie |  |  |  |  | n
2860 | 09.13.060 | Voeren van Directie | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering |  |  |  |  | n
2861 | 09.13.065 | Voeren van Directie inzake Landschap | Vertegenwoordigen van de opdrachtgever in alle zaken betreffende de uitvoering inzake Landschap |  |  |  |  | n
1345 | 09.13.070 | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers | Zorgdragen voor coördinatie in elkaar grijpende werken nevenaannemers |  |  |  |  | n
14 Tijd
1424 | 09.14.050 | Beoordelen planning aannemer(s) | Beoordelen planning aannemer(s) |  |  |  |  | n
1346 | 09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd | Vorderen van nakoming planning door aannemer |  |  |  |  | n
1346 | 09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd | Bewaken voortgang werk |  |  |  |  | n
1346 | 09.14.060 | Bewaken projectdoorlooptijd | Vaststellen van afwijkingen |  |  |  |  | n
15 Informatie en Communicatie
2400 | 09.15.001 | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering | Opstellen en beheren informatie- en communicatieplan fase Uitvoering - Directievoering |  |  |  |  | o
2226 | 09.15.010 | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan stuurgroepvergaderingen
2287 | 09.15.015 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van stuurgroepvergaderingen
2222 | 09.15.020 | Voeren van overleg met opdrachtgever (M-taak) | Voeren van overleg met opdrachtgever | o | o |  | o | n | o
1841 | 09.15.030 | Deelnemen aan bouwvergaderingen (M-taak) | Deelnemen aan bouwvergaderingen | o | o |  | o | n | o
1185 | 09.15.035 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen (M-taak) | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van bouwvergaderingen |  |  |  |  | n
1842 | 09.15.040 | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen (M-taak) | Waar nodig deelnemen aan werk- en coördinatievergaderingen | n | n |  |  | n
2804 | 09.15.045 | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werk- en coördinatievergaderingen | Voorbereiden, voorzitten, verslagleggen van werkgroepvergaderingen
2159 | 09.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Verwerken wijzigingsbesluiten | o | o |  | o | n
2159 | 09.15.050 | Uitvoeren wijzigingenbeheer | Managen wijzigingen |  |  |  |  | n
2864 | 09.15.060 | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap | Voorbereiden, voorzitten en verslagleggen uitvoeringsvergaderingen Landschap
2162 | 09.15.065 | Indien gewenst: Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg (M-taak) | Voeren van gebruikers- en/of bewonersoverleg | n | n |  |  | n
2260 | 09.15.070 | Voeren van overleg over financiering en subsidies (M-taak) | Voeren van overleg over financiering en subsidies |  |  |  |  | n
2261 | 09.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | n | n |  |  | n
2261 | 09.15.080 | Voeren van overleg met externe specialisten (M-taak) | Voeren van overleg met externe specialisten | n | n |  |  | n
2223 | 09.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o |  |  | n | n
2223 | 09.15.090 | Voeren van overleg met bevoegde instanties (M-taak) | Voeren van overleg met bevoegde instanties | o | o |  |  | n | n
2224 | 09.15.100 | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen (M-taak) | Voeren van overleg met beheerders nutsvoorzieningen |  | o |  |  | n
2225 | 09.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers | o | o |  |  | n
2225 | 09.15.110 | Voeren van overleg met leveranciers (M-taak) | Voeren van overleg met leveranciers |  |  |  |  | n
1374 | 09.15.120 | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer | Verstrekken van gegevens inzake directieleveringen aan aannemer
1344 | 09.15.130 | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever | Rapporteren directievoering aan opdrachtgever |  |  |  |  | n
1376 | 09.15.140 | Toezien op revisiebescheiden, certificaten, garantiebewijzen, onderhouds- en bedieningsvoorschriften (M-taak) | In ontvangst nemen van en nazien op compleetheid van de onderhouds en bedieningsvoorschriften | n | n
2862 | 09.15.150 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek | Opstellen weekrapporten en/of dagboek
2863 | 09.15.160 | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap | Opstellen weekrapporten en/of dagboek Landschap
16 Kwaliteitszorg en Risico's
|  | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering bedrijfsInstallaties | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Beoordelen materialen en essentiële details bedrijfsInstallaties | Beoordelen materialen en essentiële details bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren van meet- en inregelstaten bedrijfsInstallaties | Controleren van meet- en inregelstaten bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Bijdragen aan oplevering, Installaties | Bijdragen aan oplevering, bedrijfsInstallaties |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving bedrijfsInstallaties / comfort bij oplevering |  |  | n |  |  | o | o
|  | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten bedrijfsinstallatie |  |  | n |  |  | o | o
|  | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven bedrijfsInstallaties / comfort bij oplevering |  |  | n |  |  | o | o
1354 | 09.16.010 | Toezien op de uitvoering | Toezien op de uitvoering | o | o |  |  | n
2277 | 09.16.015 | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering | Geven van orders en aanwijzingen omtrent de uitvoering
1357 | 09.16.020 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Architectuur/bouwkunde | n |  |  |  | n
1358 | 09.16.030 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Interieur | n |  |  |  | n
1355 | 09.16.040 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Landschap | n |  |  |  | n
1356 | 09.16.050 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Contructies | n |  |  |  | n
1359 | 09.16.060 | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties | Bijdrage aan toezicht op de uitvoering Installaties |  | n |  |  | n
1349 | 09.16.065 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Opstellen lijst te bemonsteren en te keuren bouwstoffen |  |  |  |  | n
1349 | 09.16.065 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen |  |  |  |  | n
1349 | 09.16.065 | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen | Toezien op levering, opslag, bemonstering, keuring en verwerking van bouwstoffen |  |  |  |  | n
1131 | 09.16.070 | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties | Beoordelen materialen en essentiële details Installaties |  | n |  |  | n
2363 | 09.16.075 | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties | Controleren van meet- en inregelstaten Installaties |  | n |  |  | n
1932 | 09.16.130 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Controleren weekrapporten / dagboek |  |  |  |  | n
1932 | 09.16.130 | Toezien op nakoming overeenkomsten door uitvoerende partijen | Toezien op nakoming overeenkomsten |  |  |  |  | n
2294 | 09.16.160 | Opnemen t.b.v. de oplevering | Opnemen t.b.v. de oplevering |  |  |  |  | n
1370 | 09.16.170 | Houden van de oplevering | Houden van de oplevering |  |  |  |  | n
2866 | 09.16.171 | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | Bijdragen aan oplevering, Architectuur/bouwkunde | n
2867 | 09.16.172 | Bijdragen aan oplevering, Interieur | Bijdragen aan oplevering, Interieur | n
2868 | 09.16.173 | Bijdragen aan oplevering, Landschap | Bijdragen aan oplevering, Landschap | n
2869 | 09.16.174 | Bijdragen aan oplevering, Constructies | Bijdragen aan oplevering, Constructies | n
2870 | 09.16.175 | Bijdragen aan oplevering, Installaties | Bijdragen aan oplevering, Installaties |  | n
1132 | 09.16.180 | Controleren beproeving Installaties bij oplevering | Controleren beproeving Installaties / comfort bij oplevering | o | o |  |  | n
2293 | 09.16.190 | Controleren revisiebescheiden | Controleren revisiebescheiden | o | o |  |  | n
1378 | 09.16.210 | Opnemen na uitvoering restpunten | Opnemen na uitvoering restpunten | n | n |  |  | n
2865 | 09.16.215 | Keuren plantmateriaal | Keuren plantmateriaal op kwekerij of op plaats van verwerking | n |  |  |  | o
911 | 09.16.220 | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Bouwfysica bij oplevering | n
912 | 09.16.230 | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | Uitvoeren controlemetingen Akoestiek bij oplevering | n
1674 | 09.16.240 | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | Controleren kwaliteit en procesvoortgang buiten de bouwplaats vervaardigde constructieve elementen | n |  |  |  | o
1675 | 09.16.250 | Controleren bijzondere hulpconstructies | Controleren bijzondere hulpconstructies | n |  |  |  | o
1270 | 09.16.270 | Beproeven Installaties bij oplevering | Beproeven Installaties / comfort bij oplevering | o | o |  |  | n
17 Vergunningen
2166 | 09.17.010 | Handhaven vergunningen | Handhaven vergunningen |  |  |  |  | n