## Bijeenkomsten
Bijeenkomst | Organisator | Voor wie | Doel | Rol producent | Rol meetinstantie | Rol provincie
Startbijeenkomst VAMOS | provincie | alle producenten alle meetinstanties | Het creëren van een helder beeld van de aanpak van het project. Afstemmen verwachtingen tussen OG en ON van verschillende percelen. | proactieve houding aannemen om tot een goede samenwerking en succesvolle validatieproef te komen | proactieve houding aannemen om tot een goede samenwerking en succesvolle validatieproef te komen | toelichten project, standaard onderzoeksplan en standaard meetplan
Startbijeenkomst maatregel | producent | deelnemende veehouders betrokken meetinstantie projectteam provincie | Het creëren van een helder beeld van de aanpak van de validatieproef zodat bij alle betrokken partijen ihb de veehouders duidelijk is wat van hen verwacht wordt. | organisator, uitleg werkingsprincipe van de maatregel, de verwachte inzet van de veehouder voor het management van de maatregel, eisen ten aanzien van registratie | uitleg proces van de validatieproef, meetplannen, meetinstallatie, registratie van productieparameters en landbouwkundige randvoorwaarden, opstellen onderzoeksrapport | uitleg context VAMOS rollen en verantwoordelijkheden
Kennisdeelsessie met omgevingsdiensten | provincie | omgevingsdiensten provincie afdeling VTH provincie afdeling landbouw en voedsel alle producenten alle meetinstanties | Belangrijke stakeholders informeren over geselecteerde maatregelen en proces VAMOS | presenteren maatregel en werkingsprincipe | toelichten proefopzet en proces rond meetinstallatie | toelichten project VAMOS, proces, rollen en verwachtingen
Bedrijfsbezoek | producent | omgevingsdiensten betrokken meetinstantie projectteam provincie | Omgevingsdiensten informeren over maatregel | presenteren maatregel op locatie | toelichten meetinstallatie op locatie, toezien dat validatieproef niet verstoord wordt | toehoorder
Interne kennisdeelsessies (4x) | provincie | alle meetinstanties projectteam provincie | Kennis en ervaring delen rond het meten van emissies en het valideren van een maatregel | geen (niet aanwezig) | aandragen en presenteren onderwerpen | organisator, locatie agenda iom meetinstanties
Slotbijeenkomst maatregel | producent | deelnemende veehouders betrokken meetinstantie projectteam provincie | Resultaten delen met primaire stakeholders | organisator, feedback geven op resultaten validatieproef | presenteren en verantwoorden resultaten validatieproef | toelichten vervolg proces
Eindsymposium | provincie | alle producenten alle meetinstanties alle veehouders omgevingsdiensten provincie rijk (minLVVN, minIenW, RVO) overige geïnteresseerden | Presenteren van de resultaten van VAMOS aan een breed publiek | presenteren maatregel en resultaten validatieproef ism meetinstantie | presenteren resultaten validatieproef ism producent | organisator, algehele resultaten presenteren

## Indicatieve planning
INDICATIEVE PLANNING
| Jaar | 2026 |  |  |  |  | 2027 | [27 empty] | 2028
| Weeknummer / Kwartaal / Maand | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | jul | aug | sep | okt | nov | dec
Activiteit | Verantwoordelijke
startbijeenkomst met inschrijvers perceel 1, 2 en 3 | Provincie | bar: 2026 48
leveren van input voor het onderzoeksplan (5.3.4) | Producent | bar: 2026 48 to 2026 51
werven en selecteren van veehouders (5.3.5) | Producent | bar: 2026 48 to 2027 4
beoordelen bemeetbaarheid onderzoekslocaties | Meetinstantie | bar: 2026 51 to 2027 6
opstellen concept onderzoeksplan (5.4.3) | Meetinstantie | bar: 2027 2 to 2027 6
aanleveren concept onderzoeksplan (5.4.3) | Meetinstantie | bar: 2027 7
beoordelen onderzoeksplan | Provincie | bar: 2027 8 to 2027 10
leveren van input voor het onderzoeksplan (5.3.4) | Producent | bar: 2027 11
aanleveren definitief onderzoeksplan | Meetinstantie | bar: 2027 11 to 2027 12
GO / NO GO | Provincie | bar: 2027 12
startbijeenkomst met veehouders, meetinstantie en provincie | Producent | bar: 2027 13
aanleveren concept meetplannen | Meetinstantie | bar: 2027 14 to 2027 17
beoordelen meetplannen | Provincie | bar: 2027 18 to 2027 20
aanleveren definitieve meetplannen | Meetinstantie | bar: 2027 21 to 2027 22
goedkeuring meetplannen | Provincie | bar: 2027 22
installeren meetsysteem (5.4.7) en dashboard (5.4.11) | Meetinstantie | bar: 2027 23 to 2027 26
inregelen voer- en managementmaatregel (5.3.9) | Producent | bar: 2027 14 to 2027 26
beheer en onderhoud meetinstallatie | Meetinstantie | bar: 2027 Q3 to 2028 Q2
beheer en onderhoud maatregel | Producent | bar: 2027 Q3 to 2028 Q2
leveren van input voor het onderzoeks- en validatierapport | Producent
aanleveren concept onderzoeks- en validatierapport | Meetinstantie
beoordelen onderzoeks- en validatierapport | Provincie
aanleveren definitief onderzoeks- en validatierapport | Meetinstantie
eindsymposium | Provincie
| Fase | 2026 48: Voorbereiding; 2027 13: Implementatie; 2027 Q3: Validatie