## Voorblad
Voorblad Ontwerp RI&E Veiligheid
Project- of contractnaam | GOVa 6a | Opgesteld op | 06-05-2023 (actualisatie 04-08-2023)
Clusternaam (voor PPO) | Verbeteren Wateraanvoer Noordervaart | Versie | 3
Contractvorm |  | Opgesteld door | Peter Dinkelman (actualisatie Rian van Gelder)
|  | Gecontroleerd door V&G-coördinator | Actualisatie Johan Hermens en Peter Paul van Montfoort
Algemene informatie | Het project ‘GOVa 6a - wateraanvoer Noordervaart’ beoogt de wateraanvoer vanuit de Zuid-Willemsvaart naar de Noordervaart te vergroten tot een wateraanvoer van 6 m3/s. Momenteel kan maximaal circa 3,4 m3/s water vanuit de Zuid-Willemsvaart naar de Noordervaart en van daaruit naar de Peelregio’s aangevoerd worden. In een bestuurlijk intentieovereenkomst is vastgesteld dat de aanvoer naar de peelregio’s tenminste 5,4 m3/s dient te zijn. Met het huidige systeem is het niet mogelijk om deze hoeveelheid water aan te leveren. Daarom dient de capaciteit van het systeem vergroot te worden. Daarnaast wordt in het watersysteem van de Zuid-Willemsvaart water vanuit België via de spuiriolen van Sluis 15 doorgevoerd. Tijdens het schutten van schepen moet dit gestopt worden. Deze alternerende werking van Sluis 15 is een ongewenste situatie. Daarom dient een bypass gerealiseerd te worden die losstaat van het schutproces van Sluis 15. Het systeem dient een waterdoorvoer van maximaal 12 m3/s langs sluis 15 in de Zuid-Willemsvaart mogelijk te maken zonder gebruik te maken van de sluiskolk en de spuiriolen
Versie gebruikte sjabloon: 2.1 d.d. 11-05-2021 / Sjabloon beheerder: De Veiligheidspool (VeiligheidInProjecten@rws.nl)
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on F3: Tip: druk op "Ctrl" + ";" (puntkomma) om snel de huidige datum toe te voegen.

## Risicosessies
Risicosessies Ontwerp RI&E Veiligheid
Risicosessies | Datum risicosessie | Projectfase | Scope risicosessie | Aanwezigen risicosessie
Risicosessie 1 | 2018-08-22 | Contractvoorbereidingsfase | Ontwerploop 1 | Marcel Wauben (Technsich Manager) Rick van den Belt (HVK'er) Tim Bles (IVK'er)
Risicosessie 2 | 2019-04-05 | Contractvoorereidingsfase | Ontwerploop 2 | Marcel WAuben (Technsich Manager) Tim Bles (IVK'er)
Risicosessie 3 | 2020-04-08 | Contractvoorbereidingsfase | Ontwerloop 3 Bespreking van de gehele RI&E door middel van riskID. | Marcel Wauben (Technisch Manager) Peter van de Stap Luc Verkoelen Mieke Kroft Rob Abrahams Ingrid Mouwen Petra Raemakers Peter Dinkelman (IVK'er)
Risicosessie 4 | 2023-07-20 | Contractvoorbereidingsfase | Actualiseren van de RI&E | Rian van Gelder Johan Hermens Peter Paul van Montfoort
TERUG NAAR
WERKBLAD
Note on E4: Denk b.v. aan opsplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E5: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E6: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.
Note on E7: Denk b.v. aan oplitsing per gebied, per type objecten, per veiligheidsthema (VSE), enz.

## Werkblad RI&E
Werkblad Ontwerp RI&E Veiligheid | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's:
Het oranje deel, in te vullen door Opdrachtnemer.
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden/ activiteit (indien van toepassing) | Locatie/ specifieke plek | Gevaar | Risico/beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | Fine & Kinney | [7 empty] | Overweeg opname in Risicodossier | Allocatie | ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen | Status (allocatie OG) | (invul)datum | Maatregelen Uitvoeringsfase volgens arbeidshygiënische strategie |  | Actiehouder | Fine & Kinney | [7 empty] | Restrisico's | Datum
[9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore | [9 empty] | Effect |  | Blootstelling |  | Waarschijn- lijkheid |  | Risicoscore |  |  |  | Volledig ingevuld risico | Risico gereduceerd | Actueel risico
7 | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« |  | »voorbeeld« | »voorbeeld«
Nr | Bron | Veiligheidsdomein | Werkzaamheden / activiteit | Locatie / specifieke plek | Gevaar | Risico / beschrijving | Mogelijke oorzaken | Mogelijke effecten | E1 | E12 | B1 | B12 | W1 | W12 | R11 | R12 | Opnemen in Risicodossier? | Allocatie | Maatregel of contracteis | Status (allocatie OG) | (Invul)datum | Uitleg arbeidshygiënische strategie | Maatregelen | Actiehouder | E2 | E3 | B2 | B3 | W2 | W3 | R21 | R22 | Restrisico's | Revisie + datum | R-volledig | Reductie | R-actueel
1 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werken/parkeren aan de weg | Aanrijding medewerker door weggebruiker of vise versa | - Er is weinig plaats voor een werkterrein waarop men direct naast de werkzaamheden kan parkeren of o.a. keten, materieel en materiaal kan opslaan - Er is onvoldoende en geschikte plek voor het parkeren van werkbussen materieel i.v.m. laden/lossen. - Auto's parkeren in de berm op smalle wegen - Stilstaande voertuigen (gedeeltelijk) op de rijbaan met smalle of geen berm - Scherpe en onoverzichtelijk bochten - Gebrekkige werkplekcoordinatie door niet onderkennen van samenloop van werkzaamheden of aanwezigheid van derden | Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen etc. Materiele schade aan o.a. fietsen, auto's materieel etc. Milieuschade door o.a. olie lekkages e.d. | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON | Opstellen verkeersmanagementplan De Opdrachtnemer moet het werkterrein afzetten en verkeersmaatregelen treffen. De Opdrachtnemer moet - afhankelijk van de werkmethodiek - de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Suggesties: Veilige parkeerplaatsen aanwijzen/genereren in de nabijheid va het werkgebied, plaatsen van borden 'Verboden te parkeren', schiltjes plaatsen ter afscherming van het parkeergebied. Leggen van verkeersremmende maatregelen zoals drempels, signalering, | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 126
2 | Risicosessie | Verkeersveiligheid |  |  | Werkzaamheden met materieel aan/langs de weg | Aanrijding materieel door weggebruiker of vise versa | - Er is onvoldoende en geschikte ruimte op/langs de weg - eventueel onvoldoende signalering voor weggebruikers waardoor stilstaande voertuigen te laat worden opgemerkt - Materieel (gedeeltelijk) op de rijbaan met smalle of geen berm | Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen etc. Materiele schade aan o.a. fietsen, auto's materieel etc. Milieuschade door o.a. olie lekkages e.d. | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 252 | √ | ON | Opstellen verkeersmanagementplan De Opdrachtnemer moet het werkterrein afzetten en verkeersmaatregelen treffen. De Opdrachtnemer moet - afhankelijk van de werkmethodiek - de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Suggesties: Plaatsen van wegafzettingen volgens de CROW 96a/b, verkeersregelaars inzetten, plaatsen van (vooraankondigings)borden, mmleidingsroute instellen, werkzamheden uitvoeren in verkeersluwe periode van de dag, plaatsen borden met "Langzaam rijden werkzaamheden"en "Dank U voor uw begrip" | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 252
3 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden aan de kant van de weg i.v.m. bijzondere uitvoeringsactiviteiten als bijvoorbeeld samenstellen van koker en/of sifondelen, doorzagen van de Tankversperring (Asperge) of realiseren bouwkuip(en). | Aanrijding tijdens bijzondere uitvoeringsactiviteiten | - Er is onvoldoende en geschikte ruimte op/langs de weg - Bijzonder transport i.v.m. werkzaamheden - Langzaam verkeer over rijbaan - Objecten op de weg (kranen/ mobiele werktuigen of objecten op de weg of steken uit buiten werkterrein - Losse objecten komen op de weg (bijvoorbeeld gereedschap of andere losse onderdelen) - verkeer kijkt naar werkzaamheden en is dus afgeleidt | Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen etc. Materiele schade aan o.a. fietsen, auto's materieel etc. Milieuschade door o.a. olie lekkages e.d. | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ | ON | Opstellen verkeersmanagementplan De Opdrachtnemer moet het werkterrein afzetten en verkeersmaatregelen treffen. De Opdrachtnemer moet - afhankelijk van de werkmethodiek - de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Suggesties: Plaatsen van wegafzettingen volgens de CROW 96a/b, verkeersregelaars inzetten, plaatsen van (vooraankondigings)borden, Omleidingsroute instellen, werkzamheden uitvoeren in verkeersluwe periode van de dag, plaatsen borden met "Langzaam rijden werkzaamheden"en "Dank U voor uw begrip" | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 540
4 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Verkeersbewegingen in de omgeving | Aanrijding tijdens werkzaamheden | - Ontbreken van een fysieke afscheiding van de werkzaamheden -Werken op of in de nabijheid van rijbaan zonder fysieke afscheiding -Onvoldoende structurele veiligheidsvoorzieningen ter plaatse: werken op slecht beveiligde locaties (te weinig ruimte voor werkzaamheden/ omleidingen over smalle wegen, werkruimte is onvoldoende afgescheiden van verkeer), benodigde materiaal voor veiligheidsvoorzieningen onvoldoende - Gebrekkige werkplekcoordinatie door niet onderkennen van samenloop van werkzaamheden of aanwezigheid van derden | Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen etc. Materiele schade aan o.a. fietsen, auto's materieel etc. Milieuschade door o.a. olie lekkages e.d. | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | Opstellen verkeersmanagementplan De Opdrachtnemer moet het werkterrein afzetten en verkeersmaatregelen treffen. De Opdrachtnemer moet - afhankelijk van de werkmethodiek - de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Suggesties: plaatsen van wegafzettingen volgens de CROW 96a/b, verkeersregelaars inzetten, omleidingsroute instellen, werkzamheden uitvoeren in verkeersluwe periode van de dag, faseringsplan opstellen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
5 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Gelijktijdig uitvoeren van diverse werkzaamheden op dezelfde plek | Samenloop-/raakvlakrisico's werkzaamheden tbv project en werkzaamheden met omgeving | - Meerdere aannemers aan het werk op hetzelfde werkterrein - gebrekkige planning - werkdruk | 'Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen, overlijden etc. Materiele schade materieel en eventuele milieuschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | De Opdrachtnemer moet een overall V&G- coordinator aanstellen die werkzaamheden op elkaar afstemt en hij moet de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Suggesties: afstemmingsoverleg, planning aanpassen, coördinatieplicht | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
6 | Risicosessie | Verkeersveiligheid |  |  | Werken langs openbare weg | Aanrijding materieel door weggebruiker of vise versa | - Ontbreken van een deugdelijke fysieke afscheiding van de werkzaamheden - Wegafzettingen of tijdelijke verkeersmaatregelen worden niet conform de CROW-richtlijnen uitgevoerd - Gebrekkige werkplekcoordinatie door niet onderkennen van samenloop van werkzaamheden of aanwezigheid van derden | 'Lichamelijk letsel denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen, overlijden etc. Materiele schade aan o.a. fietsen, auto's materieel etc. Milieuschade door o.a. olie lekkages e.d. | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | 'De Opdrachtnemer moet verschillende verkeersmaatregelen treffen. De Opdrachtnemer moet - afhankelijk van de werkmethodiek - de risico's en beheersing ervan opnemen in zijn RI&E en Integraal Veiligheidsplan. Een suggestie betreft het controleren van de geplaatste wegafzettingen door de (hoofd)uitvoerder. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
7 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden in de buurt van een hoge drukgasleiding. Vrijkomen gas, gaslek. | Beschadigen van hogedruk gasleiding | Raken/pletten van de hogedrukgasleiding door plaatsing van grote lasten boven de gasleiding, door o.a. stempels van hijskraan. | Lichamelijk letsel door Gaslek, brand, explosie denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen, overlijden etc. Materiele schade materieel/omgeving en eventuele milieuschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | Als eis in het contract opnemen: Opdrachtnemer moet voor start uitvoering Graafmelding verrichten; er heeft vooroverleg plaatsgevonden met Gasunie; eisen van Gasunie voor werken nabij gasleiding van toepassing. De hogedruk gasleiding ligt direct ten oosten van het Voedingskanaal. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
8 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden in de buurt van een rioolpersleiding. | Beschadigen van rioolpersleiding waardoor er rioolwater/-gas vrij komt | Raken/pletten van de rioolpersleiding door graafwerkzaamheden of plaatsing van grote lasten boven de leiding, bv. door o.a. stempels van hijskraan. | Lichamelijk letsel door vrijkomend rioolwater/-gas denk daarbij aan bedwelming, in aanraking komen met giftige stoffen of biologische agentia. Materiele schade Milieuschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON | Een asbestcement waterleiding en een afvalwaterleiding hangen onder de brug over Sluis 15 en kruisen het tracé van de bypass, deze leidingen mogen niet worden aangepast. ON moet hier bij zijn werkzaamheden rekening mee houden. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 126
9 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Graaf -en afstempel werkzaamheden in de buurt van kabels en leidingen | Beschadigen kabels en/of leidingen | Werken zonder klick-melding Onbekendheid m.b.t. ligging van kabels en leidingen door niet uitvoeren klickmelding. | 'Lichamelijk letsel door o.a. Gaslek, explosie, electrocutie, chemische/biologische agentia… Denk daarbij aan o.a. breuken, kneuzingen, overlijden etc. Materieel/omgeving en eventuele milieuschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ | ON | Graafmelding in contracteisen; afstemming heeft plaatsgevonden met WBL m.b.t. kruising 500 mm rioolpersleiding. Alle K&L zijn in kaart gebracht en er is een risicoanalyse van alle K&L gemaakt, zie rapportage 'Onderzoek kabels en leidingen Noordervaart' met referentie: 105801/19-005.069 d.d. 27-03-2018. Inventarisatie door OG is een 'bureaustudie' in de praktijk blijkt (diepte-) ligging in het terrein niet geheel overeen te komen met tekeningen ervan, hier moet ON bij het voorbereiden en uitvoeren van zijn werkzaamheden rekening mee houden. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 540
10 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Onveilige of moeilijke bereikbaarheid van diverse werkplekken voor hulpdiensten | Bereikbaarheid bouwplaats/Eerste hulpverlening | Tijdens uitvoering kan werkterrein of sluis moeilijker bereikbaar zijn | Geen tijdige hulpverlening in geval van calamiteiten | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | ON | De Opdrachtnemer moet een calamiteitenplan opstellen. Opnemen specifieke IV-eis in contract zoals: - Opdrachtnemer stelt een calamiteitenplan op; - Opzetten BHV-organsiatie. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 21
11 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Vallen in het water bij werkzaamheden langs (of op) het water | Verdrinking | Onoplettendheid, uitglijden, struikelen door slechte housekeeping | Verdrinking, onderkoeling | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 30 | √ | OG | Voorzieningen treffen om te water raken zoveel mogelijk te voorkomen, zie ook eis SE-00084: Leuningen beloopbare keermiddelen en eis SE-00087: Voorzieningen voor drenkelingen en eis SE-00090: Veiligheidsmiddelen en eis SE-00074: Veiligheidsvoorzieningen. Zowel voor bouw- als voor gebruiksfase, gebruik reddingsvesten binnen 4 meter van de waterkant. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 30
12 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Blootstelling aan gevaarlijke stoffen | Vergifiting | Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat in de zandgrond tot circa 1,0 tot 1,5 m-mv ter plaatse van de deellocaties ‘Bypass’ en ‘Sifon 2’ matig tot sterk verhoogde gehalten aan zink en cadmium zijn gemeten. Ook in de klei- en veenlaag in de ondergrond van 0,9 tot 3,3 m-mv ter plaatse van de deellocatie ‘Bypass’ zijn matig tot sterk verhoogde gehalten aan zink en matig verhoogde gehalten aan cadmium en lood gemeten. | Allergieën, (huid)ziekten, aandoening luchtwegen, vergiftiging | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | De milieuhygiënische kwaliteit is voldoende inzichtelijk voor het opstellen van (deel)saneringsplan of BUS-melding in het kader van de voorgenomen werkzaamheden. Voor het uitvoeren van de sanering (graafwerk in verontreinigde bodem) gelden veiligheidsmaatregelen conform de CROW-publicatie 400. Op geen van de locaties worden de 75%SRC arbo waarde voor niet vluchtige stoffen of de interventiewaarden voor vluchtige stoffen overschreden. De aannemer moet de werkzaamheden uitvoeren conform de 'basis hygiëne'. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 135
13 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden met/aan eerhoudend asfalt (PAK's) | In contact komen met teerhoudend asfalt (PAK's) | Het asfalt ter plaatse van de genoemde locaties is teerhoudend (PAK) medewerkers onvoldoende gewezen op aanwezige risico's / gevaarlijke stoffen | Lichamelijk letsel en/of blijvende Gezondheidsschade vaak op lange termijn. | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | De aannemer moet in het eigen IVP en in de RIE opnemen op welke wijze het teerhoudend asfalt veilig verwijderd kan worden. Zie rapport: 'Verhardingsonderzoek GOV6A6 wateraanvoer Noordevaart' met projectnummer: 81001183 door Roelofs d.d. 21-12-2018. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
14 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Te water raken bij keermiddelen | Verdrinking | Keermiddelen niet veilig beloopbaar vanaf het spuimiddelplateau | Verdrinking, onderkoeling | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | OG | Voorzieningen treffen om te water raken te voorkomen, zie ook eis SE-00084: Leuningen beloopbare keermiddelen en eis SE-00090: Veiligheidsmiddelen en eis SE-00074: Veiligheidsvoorzieningen en eis SE-00083: Beloopbaarheid keermiddelen | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 21
15 | Risicosessie | Brandveiligheid |  |  | - Olielekkage bij hydraulische systemen - losschieten van onder zeer hoge druk staande hydraulische slang | Geraakt worden door losschietende delen | Slijtage of slecht onderhoud van machines, gebruik van brandbare materialen | - Brand van hydraulische vloeistof (olie) of andere materialen - lichamelijk letsel door geraakt worden hydraulische slang/ hydraulische olie | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | OG | Machineveiligheidsdossier opstellen, zie ook eis SE-00082: Onbrandbaar materiaal en eis SE-00086: Voldoen aan de machinerichtlijn en de (T)ped richtlijn. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
16 | Risicosessie | Constructieve veiligheid |  |  | Onvoldoende stabiliteit | Instorting | Teveel belastingen op de constructie of de oevers | Instorten spuiconstructie | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 14 | n.v.t. | ON | 'Zie eis SE-00080: Bodembescherming en eis SE-00081: Oeverbescherming. ON moet aantonen dat het ontwerp voldoet aan alle eisen t.a.v. stabiliteit en sterkte van constructies | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 14
17 | Risicosessie | Machineveiligheid |  |  | Beknelling van personen bij de schuif | Beknelling | Geen of onvoldoende aandacht voor machineveiligheid | Beknelling met dodelijke afloop | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | OG | Machineveiligheidsdossier opstellen, zie ook eis SE-00086: Voldoen aan de machinerichtlijn. Toepassen hekwerk (en eventueel ballenscherm op het water). Geleidewerk aanwezig, dat mensen vanaf het water tegenhoudt. Bewegende delen energieloos maken en locken, LOTOTO toepassen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 135
18 | Risicosessie | Machineveiligheid |  |  | Verdrinking in aanvoerduiker of Sifon | Verdrinking | Meegezogen worden door waterstroom bij te water raken, de stroomsnelheden zijn hoog ter plaatse van de inlaat van de bypass en de aanvoerduiker | Verdrinking | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | OG | Risico beschouwen in machineveiligheids-RI&E. Zie eis SE-00089: Drijflijnen en eis SE-00088: Ladders. Hekwerk en waarschuwingsborden opnemen | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
19 | Risicosessie | Nautische veiligheid |  |  | Schip op de Zuid Willemsvaart vaart bouwlocatie of materieel aan | Aanvaring. Schade aan bouwwerk. | Risico op het worden aangevaren door voorbijvarende boten | -Schade aan bouwwerk of materiaal/materieel -letselschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | OG-Technisch Manager | Scheepvaart te water eisen in contract. Ter plaatse van de aanvoerduiker achter geleidingswerk werken, waardoor het aanvaarrisico tot een minimum wordt beperkt. Werkgrenzen uitwerken op tekening en bij contract voegen. Waar nodig aanvaarbescherming toepassen. Opstellen vaarwegmanagementplan. Voldoen aan het BinnenvaartPolitieRegelement (BPR) Een eventuele hoogtebeperking mag enkel over één helft van de vaarweg worden ingesteld, mits voldoende breedte resteert. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
20 | Risicosessie | Nautische veiligheid |  |  | Dwarsstroming in de nabijheid van de sluis zorgt voor verandering in de stroomrichting voor recreatievaart | Sterke stroming, dwarsstroming, recreatievaart weet hier niet op te anticiperen | Sterke stroming haaks op de vaarweg, mede veroorzaakt door de stand van de maan | -Schade aan bouwwerk of materiaal/materieel - Letselschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 7 | n.v.t. | OG | 'Voldoen aan de maximale dwarssnelheid conform de Richtlijn Vaarwegen 2017 | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 7
21 | Risicosessie | Nautische veiligheid |  |  | Scheepvaart wordt gehinderd door uistekende delen boven en/of onder water | Aanwezigeid uitstekende delen. Hinder voor de scheepvaart. | Aanwezigheid van uitstekende delen | Scheepvaart ervaart hinder, moet omvaren. Beschadiging van de schepen. | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | OG-Technisch Manager | 'Opdrachtnemer dient te voorkomen dat de scheepvaat gehinderd wordt door uistekenden delen boven en/of onder water binnen het voor de scheepvaart benodigde profiel van vrije ruimte. Het beschikbare profiel van vrije ruimte dient duidelijk gemarkeerd te zijn. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 21
22 | Risicosessie | Nautische veiligheid |  |  | Materiaal en materieel raakt op drift | Materiaal en materiaal komt bij onbevoegde derden. | Materiaal en materieel is onvoldoende opgeborgd, toegankelijk voor onbevoegde derden. | Materiële schade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | OG-Technisch Manager | Opdrachtnemer dient te allen tijde te borgen dat bij het werk aanwezige materieel en materiaal niet op dirft kan raken en deze extra te borgen wanneer niet gewerkt wordt. Voorkomen dat onbevoegde derden op de bouwplaats kunnen komen, afzetting/beveiliging plaatsen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
23 | Risicosessie | Sociale veiligheid |  |  | Sociale onveiligheid | Onveilig gevoel | Onvoldoende verlichting, onvoldoende onderhoud, verloedering | Gevoel van onveiligheid in de openbare ruimte en op werkplekken buiten | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | OG | Zie eis SE-00051: Bieden van een sociaal veilige openbare ruimte en eis SE-00052: Verlichting openbare ruimte en eis SE-00085: Verlichten van werkplekken buiten | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 18
24 | Risicosessie | Verkeersveiligheid |  |  | Aanrijding van de bedienkast door voorbijrijdend verkeer | Aanrijding bedienkast | Verkeer op de Wessemerdijk rijdt tegen de bedienkast | Bedienkast onbruikbaar | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 7 | n.v.t. | OG | De bedienkast moet buiten de obstakelvrije zone van de Wessemerdijk komen te liggen, komt achter hekwerk | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 7
25 | Risicosessie | Sociale veiligheid |  |  | Agressieve bewoners of recreanten vallen werknemers lastig / personen proberen het werkgebied te betreden | Medewerkers worden lastiggevallen, waardoor zij een onveilig gevoel krijgen | Het werkterrein ligt in openbaar recreatiegebied, dus de kans bestaat dat mensen, bedoeld of onbedoeld, het werkterrein binnen kunnen komen | Fysiek en/of psychisch letsel door agressie of geweld | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | ON | De Opdrachtnemer moet het werkterrein afzetten, zodat mensen het werkterrein niet kunnen betreden | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
26 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Instorten van de sleuf | Bedelving of instorting | Er moet worden gewerkt in sleuven, waarbij het gevaar bestaat dat deze instorten | Doden, gewonden door bedelving of instorten van de sleuf | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 21 | n.v.t. | ON | -Bepaal vooraf welke maatregelen tegen instorting noodzakelijk zijn. -Maak gebruik van stempels, bekistingen of damwanden als er instortingsgevaar is of werk onder een veilig talud. -Controleer taluds en grondkerende constructies dagelijks en na onderbreking door slecht weer en herstel ze zo nodig. -Breng goede afzettingen aan en eventueel goede verlichting. -Stel machines en materiaal veilig op. - Wekrenvolgens CROW 335 | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 21
27 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Onvoldoende ventilatie of onvoldoende luchtkwaliteit in de sleuf | Werken in slecht geventileerde omgeving | Er moet worden gewerkt in sleuven/putten, die als besloten ruimten worden beschouwd | Doden, gewonden door onvoldoende ventilatie of onvoldoende luchtkwaliteit | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 135 | √ | ON | -Doe een KLIC melding voordat met graafwerkzaamheden wordt begonnen. -Bepaal vooraf of de werkzaamheden beschouwd worden als 'werken in een besloten ruimte' en stel dan aanvullende maatregelen vast. -Zorg er voor dat de put of sleuf is voorzien van tenminste 2 veilige toegangen en uitgangen en/of vluchtwegen, bijvoorbeeld door middel van ladders bij elk uiteinde. -Breng goede afzettingen aan en eventueel goede verlichting. -Stel machines en materiaal veilig op. - Werken volgens CROW 335, zie arbocatalogi Werken in putten en sleuven. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 135
28 | Risicosessie | Externe veiligheid |  |  | Explosiegevaar aan boord van tankers, brandgevaar op kegelschepen in de kolk | Explosie of brand | Kegelschepen met gevaarlijke stoffen aan boord varen door het werkgebied | Doden, gewonden door explosie of brand op een voorbijvarend schip | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | Brandgevaarlijke werkzaamheden (zoals lassen, snijden, branden) uitvoeren bij een stremming bij scheepvaartverkeer. Brandgevaarlijke werkzaamheden tijdelijk staken bij passage van kegelschepen | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
29 | Risicosessie | Constructieve veiligheid |  |  | Instorten nieuwe duikers/sifons door lekkage, zinkgat in bovenliggende wegen | Instorting | Duikers/sifons zijn niet constructief veilig en storten in, waterdichtheid is niet getest | Gewonden door ontstaan zinkgat boven duiker | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | In het contract moet eisen worden opgenomen dat: - de waterdichtheid van alle duikers wordt getoetst voor de oplevering. - Constructieve sterkte wordt getoest voor aanbrengen van duiker/sifon. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
30 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Diverse risico's m.b.t. werken in het buitengebied. Denk hierbij aan loslopende honden en andere (wilde) dieren, lang gras waarin teken voor kunnen komen, bomen waarin bijvoorbeeld de eikenprocessierups aanwezig kan zijn. (biologische agencia) | Insectenbeten | Werkzaamheden worden uitgevoerd in het buitengebied | Insectenbeten, hondenbeten, | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 126 | √ | ON | Opdrachtnemer moet aandacht hebben voor de risico's, die het werken in het buitengebied met zich meebrengen en de juiste beheersmaatregelen treffen. Afzetten werkgebied | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 126
31 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | - Werkzaamheden in de bodem . | Blootstelling aan gevaarlijke/giftige stoffen, zoals o.a. PFAS | Af te graven grond kan PFAS bevatten. | ''Lichamelijk letsel door o.a. , chemische agentia. Denk daarbij aan o.a. (Huid)ziekten, aandoening luchtwegen, vergiftiging en eventuele milieuschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ | ON | Onderzoek (laten) doen naar n PFAS in de bodem | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 540
32 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden aan conserveringen | Blootstelling aan gevaarlijke/giftige stoffen, zoals o.a. chroom-VI, zware metalen | Leuningen en dergelijke kunnen zijn voorzien van chroomhoudende/zware metalen in de verf. | ''Lichamelijk letsel door o.a. , chemische agentia. Denk daarbij aan o.a. (Huid)ziekten, aandoening luchtwegen, vergiftiging en eventuele milieuschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ | ON | Onderzoek (laten) doen naar chroom-VI-houdende verf op objecten, | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 540
33 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden met/aan Asbest | Blootstelling aan gevaarlijke/giftige stoffen, zoals o.a. asbest | Te slopen objecten asbest | ''Lichamelijk letsel door o.a. , chemische agentia. Denk daarbij aan o.a. (Huid)ziekten, aandoening luchtwegen, vergiftiging en eventuele milieuschade | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 6 - Zeer wel mogelijk | 6 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 540 | √ | ON | Onderzoek (laten) doen naar asbest in objecten | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 540
34 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werkzaamheden in/aan/op of nabij water. | Belemmering werkzaamheden duiker of bekneld raken duiker | Werkzaamheden tussen duikers en overige aanwezige partijen zijn onvoldoende afgestemd. - Duiker wordt aangezogen door eventuele lekkage stroming bij keringen. | Verdrinking door beknelling en/of aanzuiging met dood of zwaar lichamelijk letsel als gevolg | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | Voor de eventuele duikwerkzaamheden moet een ge-certificeerd duikbedrijf ingezet worden. Voorafgaand aan de werkzaamheden moet een volledig duikplan worden geboden bij de opdrachtgever. Het duikplan moet naast de duikrisico’s ook de risico’s van samenloop-werkzaamheden bevatten. Er mag i.v.m. aanzuigende werking door eventuele lekkages niet vrij bovenstrooms gedoken worden! Duikwerkzaamheden dienen volgens het RWS kader 'Veilig werken onder water' conform de Arbeidshygiënische Strategie uitgevoerd te worden. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
35 | Risicosessie | Nautische veiligheid |  |  | Een schip komt in aanvaring met de nieuw geplaatste sifon | Aanvaring | Er wordt te weinig ballast geplaatst waardoor de sifon gaat opdrijven | - Te water raken opvarenden van het schip - lekraken sifon | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | ON | De aannemer moet in Ontwerpnota verantwoorden op welke wijze er wordt geborgd dat de sifon wordt voorzien van voldoende ballast. E.e.a. is afhankelijk van de technische specificaties van de toe te passen sifon. Voldoende ballast aanbrengen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
36 | Risicosessie | Externe veiligheid |  |  | Brand/explosiegevaar' | Werkzaamheden met open vuur in de nabijheid van aan de bovenstroomse (westelijke) zijde Sluis 15 langs de zuidelijke oever gelegen opstelplaatsen, wachtplaatsen en brandstofverkooppunt. (toegankelijk voor kegelschepen). | Er worden las/ brand werkzaamheden aan de remmings- en geleidewerken verricht | brand- /explosiegevaar | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 240 | √ | ON | Het is niet toegestaan om werkzaamheden met open vuur aan de remmings- en geleidewerken te verrichten op het moment dat er kegelschepen passeren of in de kolk aanwezig zijn. De aannemer moet in het eigen IVP verantwoorden op welke wijze hij dit wordt geborgt. Werken volgens het ADN 2023. - Scheepvaart begeleiding betreffende risico kegelschepen | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 240
37 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Bekneld of onder (zware) materieel en objecten geraken | Beknelling | '- Verkeerd manoevreren of hijsen van zware objecten | Overlijden | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 360 | √ | ON | Werkgebied afzetten TRA en/of LRMA uitvoeren Startwerkinstructie geven (gebruik maken van stuurlijnen, op veilige afstand blijven, stilstaan bij de komende werkzaamheden e.d.). Zorg voor een gedegen hijs- en werkplan die objectspecifiek is. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 360
36 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Onder kantelend voertuig geraken | Beknelling | - Werken met zwaar materieel, bv bij Slechte ondergrond - Onstabiele ondergrond - Hijswerkzaamheden | - Lichamelijk letsel - Overlijden | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 720 | √ | ON | Gebruikmaken van rijplaten Bodemverbetering aanbrengen indien mogelijk Niet naast zwaar materieel werkzaamheden verrichten Werkgebied afzetten TRA en/of LRMA uitvoeren Startwerkinstructie geven (gebruik maken van stuurlijnen, op veilige afstand blijven, stilstaan bij de komende werkzaamheden e.d.). Voorafgaand aan de werkzaamheden bodemgesteldheid beoordelen. Weersverwachtingen in acht nemen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 720
37 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Werknemers worden blootgesteld aan biologische agentia | In aanraking komen met biologische agentia | - Besmet worden met o.a. Botulisme, ziekte van Weil, Covid-19 - slechte hygiënische omstandigheden - Onvoldoende afstand houden - Blauwalg | - Lichamelijk letsel - Overlijden | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Hoog. Te nemen maatregel: Onmiddellijke maatregelen vereist | 270 | √ | ON | - Aannemer moet zich conformeren aan de maatregelen die in samenwerking met de RIVM aan iedereen is opgelegd; - Werken volgens het protocol 'Samen veilig doorwerken'; - Instructie, o.a. middels posters aan binnenkant raam kantoor, schaftkeet e.d.; - Instructie door middel van Toolbox - PBM's; - Reinigingsmiddelen ter beschikking stellen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 270
38 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Besmetting door illegaal gestort drugsafval (chemische argentia) | In contact komen met drugsafval | In contact komen met drugsafval | - Lichamelijk letsel - Overlijden | 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | n.v.t. | ON | Een suggestie betreft het opstellen van procedures en instructie geven. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 18
39 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Hogere ongevalkans door: - verminderde concentratie bij contractors -Hoge werkdruk bij contractors | Werkdruk, afname concentratie door hoge ongevalkans | - Gebrekkige afspraken met de opdrachtnemer - het niet uitvoeren van veiligheidsrondes en Safety Walks - Een hoge werkdruk vormt voor medewerkers een gezondheidsrisico en kan een verminderende concentratie tot gevolg hebben wat ten koste kan gaan van een veilige werksituatie | - Lichamelijk letsel - Overlijden - Reputatieschade | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 3 - Af en toe (wekelijks) | 3 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 63 | n.v.t. | OG | - Duidelijke werkafspraken maken en vastleggen. - Contractors deelgenoot maken van de veiligheidsfilosofie van Hoofdopdrachtnemer. - Duidelijke werkafspraken maken en vastleggen. - Planning aanpassen. - Uitvoeren van veiligheidsrondes en Safety Walks. - Controle op toepassing van het Werktijdenbesluit | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 63
40 | Risicosessie | Arbeidsveiligheid |  |  | Kantelen van heistelling/kraan | Kantelen heistelling/kraan | Onvoldoende stabiele ondergrond, materieel wordt geplaatst op een scheef talud, | Overlijden | 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Zeer hoog. Te nemen maatregel: Activiteit niet starten / activiteit stopzetten | 720 | √ | ON | De aannemer moet voorafgaand aan het realiseren van de bouwkuip een bouwterreincertificaat met bijbehorende draagkrachtberekening laten opstellen en ter toetsing aanbieden bij de opdrachtgever. De aannemer moet, waar mogelijk, de veiligheidsafstanden uit de landelijke richtlijn bouw- en sloopveiligheid volgen. | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja | 720
41 | POF | Arbeidsveiligheid |  |  | Verdrinking | Werken naast Voedingskanaal met sterk stromend water. | Meegezogen worden door waterstroom bij te water raken, de stroomsnelheden zijn hoog in het gehele Voedingskanaal | Verdrinking | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | OG | Voorzieningen treffen om te water raken te voorkomen, zie ook eis SE-00084: Leuningen beloopbare keermiddelen en eis SE-00090: Veiligheidsmiddelen en eis SE-00074: Veiligheidsvoorzieningen | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
42 | POF | Constructieve veiligheid |  |  | Schade aan nabijgelegen Monumenten (Alsook Sifon S4 onder Kanaal Wessem-Nederweert) agv werkzaamheden | Schade aan nabijgelegen monumenten agv werkzaamheden | Werkzaamheden brengen trillingen oid voort die schade aan gebouwen kunnen veroorzaken waardoor stukken van gebouwen af vallen of zelfs kunnen instorten | - Lichamelijk letsel - Overlijden | 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7 | 2 - Soms (maandelijks) | 2 | 3 - Ongewoon maar mogelijk | 3 | Risico: Mogelijk. Te nemen maatregel: Aandacht vereist | 42 | n.v.t. | OG | In contract eisen opnemen tav werkmethoden nabij Monumenten | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Nee | 42
43 | Bijlage J Aanv Ond OO RAP2208501 | Arbeidsveiligheid | Conditionering: Mechanische boringen voor bodemonderzoek in verdachte bodemlaag | Projectgebied | Mogelijk aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten | Detonatie van OO onder het maaiveld | Raken OO tijdens werkzaamheden | Detonatie van OO met letsel of dodelijke afloop | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | √ | ON | In VSP zijn eisen opgenomen tac omgang met op OO | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 18
44 | Bijlage J Aanv Ond OO RAP2208501 | Arbeidsveiligheid | Droog: significante graafwerkzaamheden (ontgraven bouwkuipen, wegcunetten, watergangen) in verdachte bodemlaag | Af te graven deel projectgebied | Mogelijk aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten | Detonatie van OO tijdens werkzaamheden | Raken OO tijdens werkzaamheden | Detonatie van OO met letsel of dodelijke afloop | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1 | Risico: Substantieel. Te nemen maatregel: Maatregelen vereist | 90 | √ | ON | In VSP zijn eisen opgenomen tac omgang met op OO | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Ja | 90
45 | Bijlage J Aanv Ond OO RAP2208501 | Arbeidsveiligheid | Droog: grondroerende werkzaamheden in onverdacht gebied. | Locatie werkzaamheden | Onverwacht aanwezige Ontplofbare Oorlogsresten | Detonatie van OO | Raken OO tijdens werkzaamheden | Detonatie van OO met letsel of dodelijke afloop | 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15 | 6 - Regelmatig (dagelijks) | 6 | 0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2 | Risico: Licht. Te nemen maatregel: Aanvaardbaar | 18 | √ | ON | In VSP zijn eisen opgenomen tac omgang met op OO | nog niets gepland |  | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Ja | Nee | 18
46 | [21 empty] | Bronaanpak: Collectieve maatregelen: Individuele maatregelen: PBM's: | [12 empty] | Nee | Ja
GA NAAR HET
VOORBLAD
GA NAAR DE
RISICOSESSIES
Voor vragen, mail VeiligheidInProjecten@rws.nl

## Dashboard (hidden)
Dashboard Ontwerp RI&E Veiligheid
|  | Initiele risico's | Risico's na maatregelen
| Zeer hoge risico's | 7 | 7
| Hoge risico's | 9 | 9
| Substantiele risico's | 7 | 7
| Mogelijke risico's | 17 | 17
| Aantal lichte risico's | 7 | 7
Aantal
| Volledig ingevulde risico's | 3
| Onvolledige risico's ingevuld | 45
Aantal
| Risico's gereduceerd | 21
| Risico's nog niet (voldoende) gereduceerd | 27
Aantal
| Nog niets ingepland | #REF!
| Ingepland | #REF!
| In uitvoering | #REF!
| Afgerond | #REF!
Aantal
| 1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 0
| 3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 2
| 7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 23
| 15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 18
| 40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 4
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Bron
Toelichting kolom Bron
Vermeld in kolom “bron” waar het geïnventariseerde risico ter sprake is gekomen. Voorbeelden: • Risicosessie [datum]; • VTW [referentie]; • IVD [referentie]; • BTO-keuze [referentie]; • Object RI&E [referentie]; • Risicodatabase Veiligheid in Projecten; • Vooronderzoek CE, Asbest, Chroom-6, verontreinigd grond, teerhoudend materialen [referentie]; • Voorgaande Ontwerp-RI&E’s, bijv. bij prestatiecontracten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Veiligheidsdomein
Veiligheidsdomein
Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico. |  | Kies in kolom “Veiligheidsdomein” uit het keuzemenu de relevante veiligheidsdomein die betrekking heeft op het risico.
Definities veiligheidsdomeinen |  | Definities veiligheidsdomeinen
NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.) |  | NB Onderstaande veiligheidsdomeinen zijn van toepassing gedurende alle levensfasen van een object (kunstwerk, (vaar)wegvak, machine, installatie, etc.)
Arbeidsveiligheid | Het wegnemen van en/of het preventief beheersen van risico's bij de uitvoering van werkzaamheden door medewerkers van Rijkswaterstaat en door diegenen die voor RWS werken.
Verkeersveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de weg.
Nautische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers op de vaarweg en op zee.
Waterveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van overstromen, wateroverlast en waterschaarste.
Externe veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van incidenten met gevaarlijke stoffen langs transportroutes (weg, water, spoor, buisleiding) of stationaire installaties.
Machineveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van machines.
Elektrische veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van elektrische installaties.
Tunnelveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor verkeersdeelnemers in tunnels.
Constructieve veiligheid | Het wegnemen van en (proactief) beschermen tegen risico's van bezwijken van een constructie.
Sociale veiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's voor medewerkers van RWS en gebruikers van onze voorzieningen tegen gevaar dat veroorzaakt wordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte.
Brandveiligheid | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van brand.
Integrale beveiliging | Het wegnemen van en/of preventief beheersen van risico's van menselijk gedrag (bewust en onbewust, bedoeld en onbedoeld, gewild en ongewild) die de staat, aard en functionaliteit van het areaal van RWS kunnen aantasten.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Werkzaamheden
Werkzaamheden / activiteit
Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden: | Vermeld in kolom “Werkzaamheden / activiteit” welke werkzaamheden of activiteit verricht gaan worden. Wees specifiek en volledig in de omschrijving zodat de situatie duidelijk is. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Voorbeelden:
Werkzaamheden
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Locatie_Specifieke plek
Locatie / specifieke plek
Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden: |  | Vermeld in kolom “locatie / specifieke plek” waar de werkzaamheden verricht gaan worden. Bij het identificeren van risico’s moet in de omschrijving duidelijk zijn op welke specifieke plek het risico zich exact bevindt. Er mogen hier geen twijfels over bestaan, zodat er geen mogelijkheid meer bestaat voor aannames en verkeerde interpretaties. Dit is later essentieel voor de risicobeoordeling en afweging. Hiermee wordt voorkomen dat tijdens de realisatie medewerkers nog steeds blootgesteld worden aan het betreffende risico doordat er geen beheersmaatregelen genomen zijn op een van de locatie(s) waar blootstelling aan het risico kan plaatsvinden. TIPS: • geef het nummer van de hectometerpaal en/of de afstand tot dichtstbijzijnde paal; • beschrijf de specifieke details van de plek waar het risico bestaat; • beschrijf duidelijke herkenningspunten van de plek waar het risico bestaat; • als er kaarten/luchtfoto’s beschikbaar zijn, markeer op de foto de plek aan waar het risico bestaat. Voorbeelden:
Werkzaamheden | Locatie / specifieke plek
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20)
Aanbrengen van geleiderail over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Gevaar_Risico_Oorzaak_Effect
Gevaar, risico, oorzaak en effect
Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat. | [5 empty] | Vermeld in kolom "Gevaar" de bron, situatie of handeling die mogelijk tot letsel kan leiden. Vermeld in kolom “Risico” de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling die zich voor kan doen. Vermeld in kolom “Oorzaak” waardoor de bron van het gevaar, situatie of handeling veroorzaakt wordt. Vermeld in kolom “Effect” wat realistisch gezien het gevolg is als de gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling (risico) zich voordoet. De beschrijving van de oorzaak moet helpen bij de omschrijving van een maatregel. De kolommen gevaar, risico, oorzaak en effect zijn nauw met elkaar verbonden. Benoem in de kolom risico of het om een objectrisico of een samenlooprisico gaat.
Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*." | [5 empty] | Definitie van gevaar Bron, situatie of handeling die mogelijk tot menselijk letsel of ziekte (fysiek of mentaal) kan leiden of een combinatie daarvan*."
Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden. | [5 empty] | Gevaren zijn intrinsieke eigenschappen van materialen, machines, stoffen en dergelijke. Het gaat dan om bijvoorbeeld materialen die de potentie hebben letsel of schade toe te brengen. Als dat gebeurt, kan daarbij sprake zijn van overdracht van energie. Bijvoorbeeld door bewegende onderdelen van machines, vallen van hoogte, vrijkomen van gevaarlijke stoffen of micro-organismen. Maar of dat ook gebeurt, hangt af van de aanwezigheid van mensen en andere objecten. Zonder die factoren blijft een gevaar (slechts) een gevaar en vormt dit geen risico, want er kan geen letsel of schade optreden.
* Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga | [5 empty] | * Bron: Wat maakt gevaar tot risico?, Het begrip ‘risico’ verklaard, Wim van Alphen, 2016, Dick Oosthuizen en Gerben Feslinga
Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt." | [5 empty] | Definitie van risico Combinatie van de waarschijnlijkheid dat een gevaarlijke gebeurtenis of blootstelling zich voordoet en de ernst van het letsel of de ziekte die daardoor kan worden veroorzaakt."
Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s. | [5 empty] | Over het algemeen bepalen de omstandigheden en de aanwezigheid van mensen en andere objecten in de directe omgeving van de gevaarbronnen dus of bepaalde gevaren zich daadwerkelijk tot een risico kunnen ontwikkelen. De grootte van het risico wordt daarbij bepaald door de waarschijnlijkheid van het optreden van een bepaalde gebeurtenis en de blootstellingsfrequentie, de blootstellingsduur en het aantal mensen en materialen in de directe nabijheid van de gevaarbron. Zoals gezegd vormen de gevaren zonder die factoren geen risico’s.
Werkzaamheden | Locatie / Specifieke plek | Gevaar | Risico | Oorzaak | Effect
Plaatsen van 2 lichtmasten van 3 meter hoog | Schutsluis "de kop", toegangsweg, links voor de rode trap naar beneden | Bordes op 13 meter hoogte | Naar beneden vallen | Bordes is niet afgeschermd | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
Vervangen trapleuningen over lengte van 20 meter | Areaal "De Dijk", trap naar hoofdgebouw | Gladde traptreden | Uitglijden en vallen van de trap | Aangroei mos en antislip laag versleten | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Vervangen tandwielkast met gewicht van 3 ton | Areaal "De Dijk", technische ruimte 1 | Scherpe uitstekende machinedelen langs looppad | Snijwonden aan lichaamsdelen en stoten tegen machinedelen | Scherpe delen niet afgeschermd en machine te dicht langs looppad opgesteld | Kneuzingen en snijwonden
Graven sleuven tot diepte van 1,80m over lengte van 2 km | A16 langs afrit Dordrecht (afslag 20) | Losse kabels op terrein | Struikelen en vallen op terrein | Kabels niet opgerold en opgeruimd | Botbreuken, kneuzingen en schaafwonden
Aanbrengen van geleiderails over een lengte van 800 meter | A27 t.h.v. Houten tussen HP 102.3 en 103.1 | Rijdend verkeer langs werkvak | Aangereden worden door een voertuig | Geen afscherming aangebracht tussen rijbaan en werkvak | Botbreuken, bloedingen, dodelijke afloop
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## BRF (hidden)
Basis Risico Factoren
Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s: |  | Selecteer in kolom “BRF” de relevante Basis Risico Factor (BRF) Als er meerdere BRF’s van toepassing zijn dan selecteer je de optie “meerdere BRF’s” Definitie van de BRF’s:
BRF | Omschrijving | Omschrijving
Organisatie (OR) | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur. | Onduidelijkheden in de organisatiestructuur, met betrekking tot bevoegdheden en verantwoordelijkheden. De organisatiestructuur past niet (meer) in de huidige manier van werken. Dit kan te maken hebben met coördinatie, supervisie en de mogelijkheden voor terugkoppeling in de bestaande bedrijfsstructuur.
Strijdige doelstellingen (DO) | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf. | De strijdigheid van verschillende doelstellingen. Bijvoorbeeld ten aanzien van productie, veiligheid, planning en economische belangen. Of de conflicten tussen de doelstellingen van individuen, groepen en het gehele bedrijf.
Communicatie (CO) | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd. | Onduidelijke of gebrekkige communicatie: de doelgroep is bekend, maar het ‘verzonden bericht’ bereikt deze groep te laat of helemaal niet. Dit kan te maken hebben met de boodschap of de communicatiemiddelen. De noodzakelijke informatie wordt niet of te laat verstuurd of verkeerd geïnterpreteerd.
Procedures (PR) | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties. | Het al dan niet voorhanden zijn van nauwkeurige, relevante en begrijpelijke regelgeving (richtlijnen, procedures, instructies, handleidingen). En of deze ook werkelijk bekend zijn, gebruikt en aangepast worden aan nieuwe situaties.
Training en Opleiding (TR) | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen. | Het verstrekken van de juiste training en instructie aan diegenen die dit daadwerkelijk nodig hebben en de gelegenheid geven om ervaring op te doen.
Ontwerp (OW) | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken. | De wijze waarop materiaal is ontworpen en componenten zijn samengesteld kunnen operaties moeizaam doen verlopen of oneigenlijk gebruik in de hand werken.
Materiaal en Middelen (MM) | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties. | Kwaliteit, conditie, beschikbaarheid en actualiteit versus verwachte levensduur van materialen, gereedschappen en componenten van installaties.
Onderhoud (OH) | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud. | De effectiviteit van de onderhoudsstrategie met betrekking tot planning, beschikbaarheid van mensen en middelen en vormen van onderhoud.
Orde en Netheid (ON) | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval. | Orde en netheid van de werkomgeving. Hieronder valt ook het beschikbaar zijn van faciliteiten voor het opruimen, schoonmaken en het verwijderen van afval.
Omgevingsfactoren (OM) | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.). | De omstandigheden waaronder mensen werken: fysieke werkomstandigheden (hitte, kou, lawaai, duisternis etc.) en medisch, psychisch en sociaal bepaalde factoren (ziekte, misbruik, verslaving, negatief gedrag, attitudes, sfeer in het bedrijf etc.).
Beschermingsmiddelen en -methoden (BM) | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties. | Systeemfouten met betrekking tot detectie, waarschuwingsmethoden, herstel, beperking, ontsnapping en evacuatie, evenals het gebruik van beschermingsmiddelen en het voorbereid zijn op noodsituaties.
Voorbeelden:
Oorzaak | Basis Risico Factor(en)
Bordes is niet afgeschermd | Ontwerp (OW)
Gladde traptreden | Onderhoud (OH)
Scherpe uitstekende machinedelen | Ontwerp (OW)
Losse kabels en leidingen op looppad | Orde en netheid (ON)
Geen afscherming tussen rijweg en werkvak | Beschermingsmiddelen en -methoden (BM)
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## VS, Fine & Kinney
Evaluatie van vastgestelde risico's
Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. |  | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven. |  |  | Maak een goede inschatting van het effect van het risico, de waarschijnlijkheid dat het risico optreedt en de mate waarin medewerkers worden blootgesteld aan het risico. Vul in de kolommen W, B en E onder “Fine & Kinney” de waarden in. De evaluatie van de vastgestelde risico's vindt plaats op basis van de risico ranking-methode zoals die is ontwikkeld door Fine en Kinney. Deze methode gaat uit van de formule: Risico (R) = Blootstelling (B) x Waarschijnlijkheid (W) x Effect (E) Aan de letters B, W en E wordt op basis van een omschrijving een numerieke waarde toegekend. In onderstaande tabellen zijn deze voor elk van de letters weergegeven. | Nadat voor elk voorkomend risico de B, W en E waarden zijn vastgesteld, worden deze waarden met elkaar vermenigvuldigd. De uitkomst hiervan is de risicoscore R. De betekenis van deze score en de mate van prioriteit die beheersing van het betreffende risico hierdoor krijgt, is weergegeven in onderstaande tabel. Deze betekenis wordt ook naast de risicoscore in het sjabloon weergegeven.
|  | Risicoscore (R) | Risico | Te nemen maatregel
|  | >400 | Zeer hoog | Activiteit niet starten / activiteit stopzetten
|  | 200-400 | Hoog | Onmiddellijke maatregelen vereist
|  | 70-200 | Substantieel | Maatregelen vereist
|  | 20-70 | Mogelijk | Aandacht vereist
|  | <20 | Licht | Aanvaardbaar
Omschrijving | Effect (E) | Nadat de risico-inschatting is afgerond moet een risico-evaluatie worden uitgevoerd om te bepalen welke beheersmaatregelen uitgevoerd moeten worden. Deze beheersmaatregelen moeten genomen worden op alle risico’s van klasse 2 t/m 5.
1 - Gering (letsel zonder verzuim of hinder) | 1
3 - Belangrijk (letsel en verzuim) | 3
7 - Ernstig, onomkeerbaar effect (invaliditeit) | 7
15 - Zeer ernstig (een dode, acuut of op termijn) | 15
40 - Ramp (enkele doden, acuut of op lange termijn) | 40
Omschrijving | Blootstelling (B)
0,5 - Zeer zelden (1x per jaar) | 0.5
1 - Zelden (jaarlijks enkele malen) | 1
2 - Soms (maandelijks) | 2
3 - Af en toe (wekelijks) | 3
6 - Regelmatig (dagelijks) | 6
10 - Voortdurend | 10
Omschrijving | Waarschijnlijkheid (W)
0,1 - Bijna niet denkbaar | 0.1
0,2 - Praktisch onmogelijk | 0.2
0,5 - Denkbaar maar onwaarschijnlijk | 0.5
1 - Onwaarschijnlijk maar mogelijk in grensgevallen | 1
3 - Ongewoon maar mogelijk | 3
6 - Zeer wel mogelijk | 6
10 - Te verwachten | 10
Richtlijn: • Hier wordt er uitsluitend gescoord op veiligheid, maar vergeet niet om mogelijke economische en imago consequenties bij de gevolgeninventarisatie te beschrijven in de kolom ‘mogelijke effecten’; • Elk risico dient gekwantificeerd te worden vanuit het perspectief van RWS; • Bij het bepalen van de gevolgscore: vergeet niet rekening te houden met eventuele verzwarende omgevingsfactoren (bijvoorbeeld de aanwezigheid van een school/ treinstation) in de buurt van de locatie waar het risico kan optreden; • Ken waar mogelijk scores meteen toe aan elk risico, maar uiterlijk voordat het project in uitvoering gaat; • De inschatting van de veiligheidsscores kan in de risicosessie plaatsvinden, maar dit kan vaak beter door na de risicosessie de specialisten onafhankelijk van elkaar de risico’s te laten ranken. Na individuele inschatting kom je in een sessie bij elkaar om tot overeenstemming te komen over de ingeschatte scores.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## SCB-toets
Risicodossier
Kolom “Risicodossier” wordt automatisch ingevuld op basis van de uitkomst in kolom R. De kolom Risicodossier wordt automatisch aangevinkt als aan de volgende voorwaarden voldaan wordt: 1) Indien de factor ernst (E) van het risico 15 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico in potentie minimaal 1 dode als effect oplevert als er geen doeltreffende beheersmaatregelen genomen worden of; 2) Indien risicoscore (R) 70 of hoger bedraagt. Er is hier dus sprake dat het risico substantieel, hoog of zeer hoog is. Als voldaan wordt aan bovenstaande voorwaarden is het van belang te overwegen de betreffende risico’s (al dan niet opgebost) op te nemen in het risicodossier. Op deze wijze leggen we een directe link met het risicodossier.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Allocatie
Allocatie
Risico’s kunnen toegewezen worden aan de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON). Selecteer in kolom “Allocatie” of het geïnventariseerde risico voor de opdrachtgever (OG) of opdrachtnemer (ON) is. In geval dit een OG allocatie betreft kun je dit specificeren in Projectmanager (PM), Technisch Manager (TM), Contractmanager (CM), Omgevingsmanager (OM), Manager Projectbeheersing (MPb) en Informatie Voorziening-manager (IV)
Let op: De risico’s met allocatie OG dienen voor de aanbesteding te zijn gemitigeerd. Uiteindelijk wil je voor de aanbesteding als OG alles hebben gedaan om risico’s of onduidelijkheden beheerst te hebben (risicoscore < 20). Wat overblijft zijn restrisico’s die de ON moet beheersen. Het ‘eindresultaat’ van de Ontwerp RI&E wordt overgedragen aan ON.
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Maatregelen
ON: Aandachtspunten / contracteis of OG: beheersmaatregelen
In de kolom ‘aandachtspunten/ contracteis’ zijn drie mogelijkheden voor de vervolgroute in te vullen: 1. Invullen beheersmaatregelen OG Voor de risico’s die toegewezen worden aan de OG kan de toewijzing verder worden gespecificeerd aan een IPM-rolhouder. Deze (vroege) risico’s met allocatie OG moeten in de ontwerpfase worden gemitigeerd. Risico’s die niet gemitigeerd kunnen worden krijgen uiteindelijk de allocatie ON. Eventuele nieuw ontstane risico’s kunnen toegevoegd worden. Zie hiervoor ook het stroomschema hieronder. Let op: voor de aanbesteding zullen de risico’s die gealloceerd zijn aan OG beheerst moeten zijn. Dit betekent dat de Ontwerp RI&E die beschikbaar gesteld wordt aan ON alleen risico’s bevat die gealloceerd zijn aan de ON. 2. Verwijzen naar contracteis ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde (bewezen effectieve) beheersmaatregelen opnemen in het contract als contracteis. Indien er beheersmaatregelen of andere eisen zijn die door de ON uitgevoerd dienen te worden (omdat wij als OG dat voorschrijven) dan moet dit in de contracteis opgenomen worden. Vul hier dan ten aanzien van het geïnventariseerde risico een verwijzing naar de betreffende contracteis in. 3. Invullen aandachtspunten ON Voor de risico’s die toegewezen zijn aan de ON kan de OG bepaalde aandachtspunten meegeven. In principe geeft de OG enkel beheersmaatregelen mee aan ON door het opnemen van contracteisen. In sommige gevallen zijn er echter wel aandachtspunten die OG kenbaar wil maken. Vul deze alleen in, indien van toepassing. De uiteindelijke maatregelen worden door ON genomen.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD

## Status
Status
Vul in kolom “Status (allocatie OG)” welke actie-status een maatregel heeft voor de OG.
Selecteer uit de volgende statusmogelijkheden: • Nog niets ingepland; • Ingepland; • In uitvoering; • Afgerond.
Door de status aan te geven en vooral bij te werken, behoud je het overzicht met het doel dat alle beheersmaatregelen uiteindelijk ook daadwerkelijk uitgevoerd zijn.
TERUG NAAR
WERKBLAD
TERUG NAAR
WERKBLAD