## Blad1
Inschrijvingsstaat VERSIE 3 d.d. 06-10-2026
Project: Optimalisatie Wilhelminakanaal Kraaiven - Loven
Projectnummer: 9381104
Opdrachtgever: Gemeente Tilburg
| Omschrijving | Bedrag in €
Werkpakket Nr. | Posten zoals beschreven in werkpakket omschrijving
1 | Projectmanagement en projectbeheersing
1.1 | Uitvoeren projectmanagement | 0
1.2 | Uitvoeren financieel management | 0
1.3 | Uitvoeren planningsmanagement | 0
1.4 | Uitvoeren risicomanagement | 0
1.5 | Uitvoeren voortgangsmanagement | 0
| Subtotaal WP1: | 0
2 | Technisch management
2.1 | Ontwerp- & tekenwerkzaamheden | 0
2.2 | Coördinatie Onderzoeken | 0
2.2.1 | Grond mechanisch onderzoek | 0
2.2.2 | Ecologische analyse faunauittreedplaatsen | 0
2.3 | Coördinatie Kabels & leidingen | 0
| Subtotaal WP2: | 0
3 | Omgevingsmanagement
3.1 | Uitvoeren omgevingsmanagement | 0
3.2 | Opstellen vergunningenregister, inclusief aanvragen en verkrijgen vergunningen realisatiefase | 0
| Subtotaal WP3: | 0
4 | Contract
4.1 | Opstellen basisovereenkomst | 0
4.2 | Opstellen Vraagspecificatie 0, 1 en 2 (algemeen, eisen en proces) | 0
4.3 | Opstellen annexen | 0
4.4 | Opstellen Contractbeheersplan | 0
4.5 | Opstellen kostenraming UAV-GC contract | 0
4.6 | Planning uitvoeringsfase | 0
4.7 | Opstellen veiligheid- en gezondheidsplan | 0
| Subtotaal WP4: | 0
5 | Aanbestedingsprocedure
5.1 | Voorbereiden aanbestedingsproces / procedure | 0
5.2 | Verzorgen en begeleiden van de aanbestedingsfase | 0
5.3 | Opstellen werkdocumenten | 0
| Subtotaal WP5: | 0
6 | Algemene eisen
6.1 | Algemene eisen aan te leveren producten | 0
| Subtotaal WP6: | 0
Samenvattend
1 | Projectmanagement en projectbeheersing | 0
2 | Technisch management | 0
3 | Omgevingsmanagement | 0
4 | Contract | 0
5 | Aanbestedingsprocedure | 0
6 | Algemene eisen | 0
| Subtotaal: | 0
Staartkosten
1 | Algemene kosten | 0
2 | Winst en Risico | 0
Totaal (excl. Stelposten)
| Totaal (excl. Stelposten) = Inschrijvingssom | 0
Stelpost
1 | Stelpost onderzoeken & vergunningen | 50000
2 | Stelpost algemene werkzaamheden | 20000
3 | Stelpost Systeemgerichte Contractbeheersing (in realisatiefase) | 50000
Totaal
| Totale opdracht: | 120000
Uurtarieven
Uurtarieven vermelden per functie binnen het projectteam* Onderstaande functies dient ingenieursbureau aan te vullen op basis van de verwachte inzet.
| Functie: Projectleider | 0
| Functie: Contractmanager/ contractadviseur | 0
| Functie: Technisch manager/ontwerpleider | 0
| Functie: Specialist | 0
| Functie: Ontwerper/tekenaar | 0
| Functie: Kostendeskundige | 0
| Functie: vergunningenspecialist | 0
| Functie: Omgevingsmanager | 0
| Functie: (Lead) auditor (SCB) | 0
| Functie: Toetscoordinator (SCB) | 0
| Functie: | 0
| Functie: | 0
*Aanbestedende dienst vraagt om de uurtarieven zodat deze een basis zijn voor mogelijke verrekeningen bij meer- en minderwerk. Meer- en/of minderwerk altijd o.b.v. akkoord Opdrachtgever en een vooraf ingediende offerte. De uurtarieven maken geen onderdeel uit van de prijsvorming.
*Inschrijver garandeert dat alle opgegeven prijzen en (uur)tarieven all-in zijn. De tarieven zijn inclusief in ieder geval, maar niet beperkt tot, algemene kosten, winst en risico, overheadkosten, kosten voor gebruik van apparatuur, verzekeringen, reis- en verblijfskosten, parkeerkosten, wervings- en selectiekosten, vervangingskosten, kosten van keuringen, certificaten, vergunningen en ontheffingen, etc., en exclusief BTW.
Ondertekening:
Bedrijfsnaam:
Naam:
Functie:
Handtekening:
Datum:
Plaats: