## Totaal uren
Bijlage A - Prijzenblad - Advies Ecozones Teylingen
Project: |  | Advies ecozones Teylingen
Periode: |  | 2027/2028
Opdrdachtgever |  | Gemeente Teylingen
Kenmerk:
De aanbieding dient prijsvast en inclusief alle bijkomende kosten te zijn.
Prijzenblad van de ondergetekende(n):
1)
Gevestigd te:
2)
1) | Bij een natuurlijke persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam.
2) | Bij een natuurlijke persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingplaats, met volledig adres en zonodig vermelding van de provincie en het land.
|  |  | Totaal prijs | Totaal ecozones 1, 2 en 10 | Totaal volgende 6 ecozones | Totaal laatste 6 ecozones
Inventarisatiefase
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Inventarisatie, voorbereiding en verwerking |  | 19 | 7 | 5
|  | Intekenen in conceptkaarten |  | 17 | 14 | 10
|  | Inventariseren stakeholders en betrokken partijen |  | 28 | 30 | 19
|  | Inventariseren subsidieverleners |  | 14 | 14 | 10
Opstellen en uitvoeren stakeholders- en eigendomsstrategie
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | opstellen/verspreiden algemene brief met visie en toelichting bouwstenen ecologische verbinding |  | 11 | 7 | 5
|  | Opstellen rekenvoorbeelden kosten en subsidiemogelijkheden voor aanleg en beheer |  | 11 | 7 | 5
|  | Gesprekken met stakeholders incl. verslaglegging |  | 76 | 58 | 38
Ecologische uitwerking
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Inventarisatie aanwezige soorten |  | 4 | 4 | 2
|  | Inventarisatie ecologische knelpunten |  | 14 | 13 | 9
|  | Inventarisatie en uitwerking ecologische kansen |  | 12 | 12 | 8
Opstellen subsidiestrategie
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Opstellen overzicht te verwachten aanlegsubsidies per maattregel |  | 15 | 18 | 12
|  | Opstellen overzicht te verwachten beheersubsidie per maatregel |  | 15 | 18 | 12
Opstellen kansenanalyse en strategie meekoppelkansen
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Opstellen overzicht haalbare en niet-haalbare maatregelen + motivatie |  | 25 | 36 | 24
Opstelling investerings- en beheerraming
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Opstellen raming aanlegkosten van haalbare maatregelen |  | 30 | 38 | 25
|  | Opstellen raming beheerkosten van haalbare maatregelen |  | 30 | 38 | 25
Ontwerp op SO-niveau
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Kli melding + ondergronden opvragen en verwerken |  | 18 | 7 | 5
|  | Intekenen op SO-niveau |  | 64 | 58 | 38
Overigen
|  | Verwachte werkzaamheden |  | Uren | Uren | Uren
|  | Uitwerking ecologisch raamwerk |  | 10 | 0 | 0
|  | Overleggen projectteam (PT) en ecoloog |  | 25 | 9 | 6
|  | Overige communicatie |  | 16 | 13 | 8
| Totaal fictieve uren |  |  | 454 | 401 | 266
Uurprijs
| Totaal prijs (Excl. Btw) |  | 0 | 0 | 0 | 0
De inschrijver baseert zijn prijs op de door de opdrachtgever beschikbaar gestelde aanbestedingsstukken.
De in dit prijzenblad opgegeven uren zijn fictief en alleen bedoeld voor deze aanbesteding. Deze uren zijn gebaseerd op een inschatting van het benodige aantal uren per ecozone door de opdrachtgever.
Gedurende de looptijd van de opdracht mogen de uren onderbouwd worden afgerekend.
Het criterium prijs wordt gegund op basis van de totale prijs zoals deze staat aangegeven in kolom D61. Deze prijs is exclusief BTW
Ondertekening
Gedaan te
<<plaats>>
d.d.
<<datum voluit>>
De inschrijver(s),