## Werkdoc. v1.0
Werkdocument implementatie Vertaaldienstverlening IND
Opdrachtgever | Hoofdirecteur Bedrijfsvoering JenV, uitgevoerd door categoriemanagement Tolk- en Vertaaldiensten
Opdrachtnemer
Deelnemers implementatieteam | Naam implementatiemanager Opdrachtnemer
Naam implementatiemanager Deelnemer
Naam CCM JenV
Implementatie volledig afgerond:
Ingangsdatum overeenkomst:
Operationele ingangsdatum overeenkomst: | [6 empty] | = geplande termijn
= aangepaste termijn
= uiterste opleverdatum
Taken- en actielijst
|  | Verantwoor-delijk | Actie door | Stand van zaken | 2020-10-01 | [30 empty] | 2020-11-01 | [29 empty] | 2020-12-01
[5 empty] | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo | ma | di | wo | do | vr | za | zo
Fase 1: Voorbereiding implementatie |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Samenstellen implementatieteam | Opdrachtnemer
Deelnemer
Opdrachtgever / CCM
Communicatiestructuur implementatie gereed | Template notulen / terugkoppelingen
Gedetailleerd werkdocument | Oplevering ter review aan de CCM
Definitief continuïteitsplan | Indien relevant: Oplevering ter review aan de CCM
Fase 2: Implementatie
Transitieplan en risico analyse informatiebeveiliging | Van Beginsituatie normenkader naar Eindsituatie
Infrastructurele aanpassingen | IT voorziening ingericht
Infrastructuur achterliggende systemen en accounts ingericht en operationeel
Systemen voldoen aan startfase uit normenkader
Aangesloten op digitale postbus
Gereed voor versturen van facturen conform de overeengekomen standaard
Stresstest uitgevoerd voor IT voorziening en facturatiesysteem
Capaciteit | Voldoende vertalers en overig personeel
Training /instructies vertalers en overig personeel
Vog's, etc voor vertalers en overig personeel
Communicatieplan | Informatiebeenkomst(en) in afstemming met de implementatiemanager
Melding nieuwe overeenkomst op intranet Deelnemer
Overlegstructuur ingericht
Veel gestelde vragen (Q&A)
Afspraken voor aanvullende uitleg en instructie voor gebruikers Vertaaldienstverlening bij Deelnemer in overleg met implementatiemanagers
Proces | Generiek bestelproces ingericht
Prestatie-akkoord ingericht
Geautoriseerde bestellers bekend en proces actueel houden is ingericht
DAP | Communicatiematrix
Werkafspraken per Deelnemer
Continuïteitsplan in DAP
Gebruikershandleiding als bijlage bij DAP
Procedure voor autorisatie/authenticatie is opgenomen in DAP bij stap 0 in het bestelproces
Oplevering ter review en accordering aan CCM en DCM
Afstemming met CCM en DCM | Overlegstructuur ingericht (DCM)
Afspraken over audits
Contactgegevens voor inrichten Federatieve Service (DCM)
Variabale velden standaardgegevensset (CCM)
Go/ No go
Fase 3: Evaluatie implementatie Periode vanaf Operationele ingangsdatum tot overdracht naar standaard proces
Periodieke monitoring van de KPI's en PI's en aandachtspunten
Overdracht naar beheersfase