## Overzicht locaties
Post | Prioriteit van uitvoering | Nieuwe TS-6 wordt geleverd aan VRZ? Week/Jaar | Compressor 2,2 KW | Compressor 4,0 KW | Luchtdroger | Levering en installatie leidingnetwerk uitgaande van 25 meter | Aanpassing en/of uitbreiden leidingnetwerk uitgaande van 10 meter | Type luchtleiding bestaande leidingnetwerk | Opmerking | Stalling 1 (tbv TS-6) Groen is aanwezig |  |  | Stalling 2 Groen is aanwezig |  |  | Stalling 3 Groen is aanwezig |  |  | Stalling 4 Groen is aanwezig |  |  | Stalling 5 Groen is aanwezig |  |  | Stalling 6 Groen is aanwezig |  |  | Stalling 7 Groen is aanwezig
Levering voertuigen voor ingang contract - Afzonderlijke planning | [9 empty] | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox | Haspel E | Haspel Lucht | Rettbox
Sint Annaland | 1 | 34/2026 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
Goes Oranjeweg | 2 | 36/2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal | Bestaande compressor behouden | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Middelburg Stromenweg | 3 | 36/2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | Niet opgenomen in huidige scope; kan later worden toegevoegd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Middelburg Torenweg | 4 | 38-2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Oostburg | 5 | 38/2026 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Westdorpe | 6 | 40/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Biervliet | 7 | 40/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Hoek | 8 | 42/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Sluis | 9 | 42/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1
Yerseke | 10 | 45/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Veere | 11 | 45/2026 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1
Levering voertuigen na ingang contract - Afzonderlijke planning
Tholen | 12 | 47/2026 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Staal | Bestaande compressor behouden | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Sint Maartensdijk | 13 | 47/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Oost-Souburg - Cuvee | 14 | 51/2026 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Brouwershaven | 15 | 51/2026 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Slang |  | 0 | 1 | 1
Bruinisse | 16 | 02/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Slang |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Breskens | 17 | 02/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Serooskerke | 18 | 06/2027 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Goese poort | 19 | 06/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Alu - blauw | Niet opgenomen in huidige scope; kan later worden toegevoegd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kruiningen | 20 | 08/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Middelburg President Rooseveltlaan | 21 | 08/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Sas van Gent | 22 | 10/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / | Eenvoudig leidingwerk i.v.m. toekomstige nieuwbouw | 1 | 1 | 1
Heinkenszand | 23 | 10/2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Alu - blauw | Niet opgenomen in huidige scope; kan later worden toegevoegd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Nieuwdorp | 24 | 13/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Hulst | 25 | 13/2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Vogelwaarde | 26 | 15/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 1 | 1 | 1
s-Gravenpolder | 27 | 15/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Axel | 28 | 17/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Borssele (werkplaats + Remise ) | 29 | 17/2027 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Staal | Bestaande compressor en luchtdroger behouden | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Wemeldinge | 30 | 22/2027 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1
Kamperland | 31 | 25/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Staal | Eenvoudig leidingwerk i.v.m. toekomstige nieuwbouw | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
Oostkapelle | 32 | 25/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Staal | Eenvoudig leidingwerk i.v.m. toekomstige nieuwbouw | 0 | 1 | 1
Zoutelande | 33 | 27/2027 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1
Scharendijke | 34 | 27/2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Koper |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Burgh-Haamstede | 35 | 29/2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Krabbendijke | 36 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Koudekerke | 37 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Colijnsplaat | 38 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Renesse | 39 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 1 | 1 | 1
Kapelle | 40 |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Ovezande | 41 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 1 | 1 | 1
Aardenburg | 42 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Arnemuiden | 43 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Baarland | 44 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Domburg | 45 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1
Dreischor | 46 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Koper |  | 0 | 1 | 1
Goes Oranjeweg VB Remise | 47 | 03/2027 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - blauw | Compressor en luchtdroger niet in opdracht - herplaatsen uit Rilland | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Ijzendijke | 48 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Kloosterzande | 49 |  | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | Alu - wit |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Koewacht | 50 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Kortgene | 51 | 2029 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | / | Eenvoudig leidingwerk i.v.m. toekomstige nieuwbouw | 0 | 1 | 1
Oosterland | 52 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1
Sint Philipsland | 53 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1
Sluiskil | 54 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
Stavenisse | 55 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Terneuzen Koegors | 56 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Staal | Niet opgenomen in huidige scope; kan later worden toegevoegd. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Westkapelle | 57 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1
Wolphaartsdijk | 58 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 1 | 1
Zaamslag | 59 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | / |  | 0 | 1 | 1
Rilland | 60 |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | Staal |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
Totaal |  |  | 44 | 1 | 51 | 42 | 13 |  |  | 5 | 44 | 56 | 3 | 19 | 28 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
Dit overzicht geeft een indicatie van de verwachte omvang van de werkzaamheden en is gebaseerd op een eerste inventarisatie. De opgenomen werkzaamheden en hoeveelheden zijn indicatief en dienen in een later stadium definitief te worden vastgesteld. Aan de vermelde werkzaamheden en hoeveelheden kunnen geen rechten worden ontleend.