## Blad1
Appendix 2: beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer in het Bouwteam
Reconstructie Kruising N9-Kogendijk-Helderseweg te Alkmaar Gemeente Alkmaar, Versie DEF
# | Onderdeel | Opdrachtgever | Aannemer | Toelichting | Eisen
1 | Projectmanagement
1.1 | Opstellen PMP | Verantwoordelijk | Ondersteunend |  | Het Projectmanagementplan beschrijft o.a. de wijze waarop in het Bouwteam wordt (samen)gewerkt, hoe het Bouwteam is georganiseerd, hoe processen zijn ingericht en de wijze waarop het Bouwteam gaat voldoen aan de Project- en Bouwteamdoelstellingen. Het document bestaat tenminste uit: - organisatieschema van het Bouwteam; - de samenwerkingsafspraken; - de overlegstructuur; - een nadere verdeling van taken en verantwoordelijkheden; - een beschrijving van het ontwerpproces inclusief V&V; - een beschrijving van het besluitvormingsproces; en - de escalatieprocedure. | Toelichting De taak-rol verdeling: Verantwoordelijk = Eindverantwoordelijk voor de juiste voltooiing van de taak; Ondersteunend = Werkt gezamelijk met de Verantwoordelijke aan de taak en levert proactief input en advies; Toetsend = Toetst de taak en keurt het resultaat goed of af. Geïnformeerd = wordt regelmatig geïnformeerd en op de hoogte gehouden.
1.2 | Bouwteamoverleg organiseren en voorzitten | Verantwoordelijk | Ondersteunend
1.3 | Bouwteamoverleg agenda, verslag en actiepunten, (Ontwerp) besluitenlijst | Verantwoordelijk | Ondersteunend |  | Bevat de vastlegging van alle (ontwerp)besluiten die door het bouwteam worden genomen inclusief de impact op: (1) bouwteamdoelstellingen, (2) andere bouwteamproducten en (3) GOTICK-aspecten
2 | Projectbeheersing
| Planning bouwteamfase | Verantwoordelijk | Ondersteunend |  | De planning dient: - actueel te zijn (tenminste bij ieder bouwteamoverleg te actualiseren); - alle activiteiten en producten te bevatten met realistische doorlooptijden, de voortgang en gekoppeld aan resources/Deelnemers; - gestructureerd te zijn volgens de WBS; - een gesloten netwerk te zijn. Met uitzondering van de begin- en eindmijlpaal hebben alle activiteiten een predecessor (voorganger) en successor (opvolger); - geen negatieve float te bevatten; - als Gantt-diagram getoond te worden; - expliciet het kritieke pad weer te geven; - in bewerkbaar (MS-project of Primavera) en PDF-format te worden verstrekt.
| Documentplanning | Verantwoordelijk | Ondersteunend |  | Bevat een overzicht van alle op te leveren producten in het bouwteam waarin tenminste zijn benoemd: - versie - beoogde leverdatum - opsteller - toetser - vrijgever
| Voortgangsrapportages | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Projectkwaliteitsplan | Toetsend | Verantwoordelijk
| Risicosessies en Risicodossier | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Verificatieplan en-rapport | Toetsend | Verantwoordelijk
| V&G-plan Ontwerpfase | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Financiën Bouwteamfase | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Financiën Realisatiefase | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| SROI-rapportage | Verantwoordelijk | Ondersteunend
3 | Omgevingsmanagement en conditionering
| Vergunningeninventarisatie | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Vergunningsaanvraag | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Conditionerende onderzoeken | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Kabels en leidingen | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Verkeersmanagementplan | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Communicatieplan | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Monitoringsplan | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Raakvlakmanagement | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Klanteisenspecificatie | Verantwoordelijk | Ondersteunend
4 | Ontwerp
| Bouwteamontwerp en Ontwerpdossier | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen Ontwerp Bouwkuip | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen Ontwerp Installaties | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen Ontwerp Ruimtelijke kwaliteit en Architectonische afbouw | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen Ontwerp Wegen en maaiveld | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen integrale kostenramingen (SSK) | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Vaststellen Maakbaarheid Bouwteamontwerp met uitvoeringsplan | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Opstellen Uitvoeringsplan, fasering | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Besluitvorming Ontwerpkeuzes | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Bemalingsplan | Ondersteunend | Verantwoordelijk
| Duurzaamheidsplan | Verantwoordelijk | Ondersteunend
5 | Contractmanagement
| Opstellen Basisovereenkomst | Verantwoordelijk | Ondersteunend | Betreft: een nadere uitwerking van de concept Basisovereenkomst, en alle relevante bijlagen.
| Opstellen Vraagspecificatie 0 | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Opstellen Vraagspecificatie 1 | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Opstellen Vraagspecificatie 2 | Verantwoordelijk | Ondersteunend
| Opstellen Annexen | Verantwoordelijk | Ondersteunend
8 | Definitieve prijsvorming
| Definitieve prijsvorming | Verantwoordelijk | Ondersteunend