## RASCI (hidden)
Appendix [x]: Beschrijving van de werkzaamheden per Deelnemer [Project] |  |  |  | R = Responsible (Verantwoordelijk) A = Accountable (Eindverantwoordelijk) S = Supportive (Ondersteunend) C = Consulted (Geraadpleegd) I = Informed (Geinformeerd)
[Datum]
Werkzaamheden |  | Opdrachtgever | Aannemer | Opdrachtgever | Aannemer | Status
0 Algemeen
0.1 | Samenwerking / PFU | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.2 | Agile werken | 75% | 25% | A | R | Lopend
0.3 | Werken volgens Systems Engineering | 60% | 40% | A | R | Lopend
0.4 | Veiligheid & Gezondheid | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.5 | Cybersecurity | 75% | 25% | A | R
0.6 | Omgevingsmanagement | 90% | 10% | A | S | Lopend
0.7 | BLVC | 60% | 40% | A | S
0.8 | Stakeholdermanagement | 90% | 10% | A |  | Lopend
0.9 | Klachtenafhandeling | 40% | 60% | A | R
0.10 | Schadeafhandeling | 100% |  | A
0.11 | Publiekscommunicatie | 100% |  | A, R
0.12 | Bouwcommunicatie |  | 100% | C | A, R
0.13 | (Vaar)wegverkeersmanagement | 90% |  | A |  | Lopend
0.14 | Incidentmanagent | 30% | 70% | A | R
0.15 | Naamconventies | 60% | 40% | A | S | Lopend
0.16 | Technische inspecties en onderzoeken | 60% | 40% | A, R | S | Lopend
0.17 | Trade-Off Matrix | 80% | 20% | A, R | S
0.18 | Project-risicomatrix | 50% | 50% | A | R | Lopend
0.19 | Projectmanagement | 80% | 20% | A |  | Lopend
0.20 | Document beheer | 60% | 40% | A | S | Lopend
Baseline 1: Inspectie- en onderzoeksfase
1.1 | Definitiefase | 100% |  | A |  | Afgerond
1.2 | Scope bepaling | 100% |  | A |  | Afgerond
1.3 | Duurzaamheidscan / ambitieweb | 100% |  | A |  | Afgerond
1.4 | Human factors onderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.5 | Conditionering | 100% |  | A |  | Afgerond
1.6 | Archeologie |  |  | nvt
1.7 | Onontplofte oorlogsresten tbv zinker | 100% |  |  |  | Noodzaak?
1.8 | Ecologie, flora & fauna onderzoek | 100% |  | A |  | Lopend
1.9 | Asbestinventarisatie en onderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.10 | Bodemkundig milieu & gezondheidsonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.11 | Conserveringsonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.12 | Milieukundig asfaltonderzoek | 100% |  | A |  | Afgerond
1.13 | Geotechnisch onderzoek | nvt |  | nvt |  | Afgerond
1.14 | 3D-model | 100% |  | A |  | Afgerond
1.15 | Nulsituatie vastleggen: geluid, trillingen, etc. | 100% |  | A |  | Afgerond
1.16 | Vergunningenscan | 100% |  | A |  | Afgerond
1.17 | Omgevingsvergunning aanvragen | 20% | 80% | C | A, R
1.18 | Watervergunning | 20% | 80% | C | A, R
1.19 | Vergunning Wet natuurbeheer aanvragen | 100% |  | A
1.20 | Verkeersbesluit nemen |  | 60% | A | R
1.21 | Monumentenvergunning aanvragen | nvt |  | nvt
1.22 | Verkeersmaatregelen nemen | 100% |  | A
1.23 | Betreding, bouwschade, nadeelcompensatie regelen | 80% | 20% | A
1.24 | Inventarisatie K&L (incl. zinkers) | 100% |  | A
1.25 | CE-conformiteitstraject | 40% | 60% | A | R
1.26 | Deelkwaliteitsplan CE-markering | 60% | 40% | A | R | Lopend
1.27 | Uitvoeren van technische inspecties en nadere onderzoeken | 60% | 40% | A | R | Afgerond
1.28 | Constructieve beschouwing of constructieve veiligheid | 100% |  | A |  | Afgerond
1.29 | FTPvE Conformiteitsmatrix | 50% | 50% | A | R | Loopt
1.30 | GAP-analyse | 55% | 45% | A | R | Afgerond
1.31 | Inventariseren klanteisen | 100% |  | A |  | Afgerond
1.32 | Optimale terrein indeling | 50% | 50% | A | R | Lopend
1.33 | Opstellen globale kostenraming (SSK) | 100% |  | A |  | Afgerond
1.34 | Opstellen concept samenwerkingsdocument | 100% |  | A |  | Afgerond
Baseline 2: Opstartfase
2.1 | Project Start-up | 50% | 50% | A | R
2.2 | Uitvoeren van een schouw | 40% | 60% | S | A
2.3 | Opstellen planning bouwteamfase | 50% | 50% | A | R
2.4 | Opstellen samenwerkingsdocument incl planning | 50% | 50% | A | R
2.5 | Inrichten samenwerkingsomgeving | 70% | 30% | A | C
Baseline 3: Vaststellen planmatig onderhoudsmaatregelen - Voorlopig Ontwerp
3.1 | Opstellen Voorlopig Ontwerp | 50% | 50% | C | A, R
3.2 | Opstellen definiteve maatregelenlijst | 60% | 40% | A | R
3.3 | Opstellen Voorlopig Ontwerp E&E | 30% | 70% | C | A, R
3.4 | CE-Conformiteitstraject in VO-fase | 40% | 60% | A | R
3.5 | Functionele Veiligheid (FSP, SRQ) |  | 100% |  | A, R
3.6 | Opstellen Voorlopig Ontwerp WTB | 20% | 80% | C | A, R
3.7 | Opstellen Voorlopig Ontwerp Civiel | 20% | 80% | C | A, R
3.8 | Uitwerken duurzaamheidskansen | 50% | 50% | C | A, R
3.9 | Bepalen globale uitvoeringsplanning | 50% | 50% | S | A, R
3.10 | Opstellen van een globale kostenraming (SSK) | 20% | 80% | S | A, R
3.11 | Presentatie Voorlopig Ontwerp aan interne Opdrachtgevers | 50% | 50% | R | A, R
Baseline 4: Definitief Ontwerp
4.1 | Opstellen van een Definitief Ontwerp | 20% | 80% | C | A, R
4.2 | CE-Conformiteitstraject in DO-fase | 40% | 60% | C | A, R
4.3 | Functionele Veiligheid (SRS) | 30% | 70% | S | A, R
4.4 | Bijwerken van globale uitvoeringsplanning | 25% | 75% | C | A, R
4.5 | Aanvragen benodigde vergunningen voor uitvoering |  | 100% |  | A, R
4.6 | Bijstellen van de kostenraming (SSK) | 20% | 80% | S | A, R
4.7 | Presentatie Definitief Ontwerp aan interne Opdrachtgevers | 50% | 50% | R | A, R
4.8 | Update project-risicomatrix |  | 45% | A | S
Baseline 5: Besteksfase
5.1 | Opstellen RAW bestek E&E | 60% | 40% | A | S
5.2 | Opstellen RAW bestek WTB | 60% | 40% | A | S
5.3 | Opstellen RAW bestek Civiel | 60% | 40% | A | S
5.4 | Opstellen van een Controle- en toetsingsplan | 100% |  | A, R
5.5 | Opstellen V&G-plan Ontwerp / Uitvoering | 55% | 45% | R | A
5.6 | Opstellen besteksraming (SSK) | 20% | 80% | R | A
5.7 | Opstellen uitvoeringsplanning voor realisatie | 20% | 80% | C | A, R
Baseline 6: Definitieve prijsvorming
6.1 | Defintieve prijsvorming | 55% | 45% | A | R
Baseline 7: Uitvoering
Wordt gezamenlijk nader ingevuld door OG en Aannemer
Baselin 8: Beheer- en onderhoud
Wordt gezamenlijk nader ingevuld door OG en Aannemer

## Capaciteitsraming
Bijlage 3 - Staat van Ontleding | Definitief
Referentie: | 25-0319
Datum: | 2026-09-10
Uitgangspunten:
| Aantal personen per team (OG en ON) | 5
| Aantal weken doorlooptijd bouwteam fase 01 | 17
| AKWR: | Inbegrepen in de uurprijs
Werkzaamheden |  | Inzet
Doorlooptijd bouwteam (weken) | 17 | Opdrachtgever |  | Aannemer |  | Uurprijs per activiteit | Prijs per activiteit | Totaal | Opmerking:
|  | Verdeling | Uren | Verdeling | Uren |  |  | Bedrag
01 Projectmanagement |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Projectmanagement | 80% |  | 20%
| Opstellen, beheren en actualiseren van het Project Management Plan, inclusief bijlages | [5 empty] | 0
| Aanvullen bouwteamovereenkomst | [5 empty] | 0
| Opstellen EMVI-beloftes en beheren van beloftes | [5 empty] | 0
| Organiseren, voorbereiden, voorzitten en begeleiden van PSU, PFU en vierwekelijkse voortgangsoverleggen. | [5 empty] | 0
| Opstellen, verspreiden en archiveren van overlegverslagen. | [5 empty] | 0
02 Projectbeheersing |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Projectvoorgang | 11% |  | 89%
| Opstellen, beheren en actualiseren van de projectplanning. | [5 empty] | 0
| Opstellen en beheren van detailplanningen. | [5 empty] | 0
| Opstellen en beheren van de documentenplanning. | [5 empty] | 0
| Opstellen en indienen van voortgangsrapportages. | [5 empty] | 0
| Kwaliteitsbeheersing en risicomanagement | 42% |  | 58%
| Uitvoeren en borgen van kwaliteitsbeheersing. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actualiseren van het projectkwaliteitsplan. | [5 empty] | 0
| Registreren, analyseren en rapporteren van afwijkingen. | [5 empty] | 0
| Uitvoeren en onderhouden van risicomanagementprocessen. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actualiseren van het risicodossier. | [5 empty] | 0
| Verificatie | 14% |  | 86%
| Opstellen, beheren en actueel houden van het verificatieplan. | [5 empty] | 0
| Uitwerken en actueel houden van de WBS en het afleiden en vastleggen van eisen. | [5 empty] | 0
| Organiseren, uitvoeren en vastleggen van verificatie- en validatieactiviteiten. | [5 empty] | 0
| Opstellen, actualiseren en opleveren van het verificatierapport. | [5 empty] | 0
| Veiligheid | 21% |  | 79%
| Organiseren, uitvoeren, monitoren en borgen van de veiligheidsbeheersing. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van de risico-inventarisatie en -evaluatie. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van het V&G-plan voor de ontwerpfase. | [5 empty] | 0
| Organiseren en uitvoeren van de V&G-coördinatie in de ontwerpfase. | [5 empty] | 0
| Financieel management | 50% |  | 50%
| Organiseren, uitvoeren, monitoren en borgen van het financieel management. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van het betalingsschema. | [5 empty] | 0
| SROI | 20% |  | 80%
| Opstellen en indienen van de SROI-rapportage. | [5 empty] | 0
| Organiseren, uitvoeren en aantoonbaar invullen van de SROI-verplichting. | [5 empty] | 0
03 Omgevingsmanagement en Conditionering |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Vergunningen (VOBT) | 71% |  | 29%
| Voorbereiden, opstellen en indienen van aanvragen voor VOBT. | [5 empty] | 0
| Verkrijgen, beheren en beschikbaar houden van verleende VOBT. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van het VOBT-register. | [5 empty] | 0
| Voorbereiden, indienen en registreren van vereiste meldingen. | [5 empty] | 0
| Tijdig voldoen en administreren van verschuldigde leges. | [5 empty] | 0
| Uitvoeren, bewaken en aantoonbaar naleven van VOBT-voorschriften. | [5 empty] | 0
| Flora en Fauna | 23% |  | 77%
| Uitvoeren en borgen van beheersmaatregelen conform het flora- en faunaonderzoek. | [5 empty] | 0
| Voorbereiden, opstellen en indienen van aanvragen voor ontheffing of vrijstelling. | [5 empty] | 0
| Organiseren, uitvoeren en vastleggen van de inventarisatie van flora en fauna. | [5 empty] | 0
| Opstellen en opleveren van het inventarisatierapport flora en fauna. | [5 empty] | 0
| Ontwerpen, uitvoeren, monitoren en instandhouden van mitigerende maatregelen. | [5 empty] | 0
| Geotechniek | 25% |  | 75%
| Organiseren, uitvoeren en rapporteren van geotechnisch onderzoek. | [5 empty] | 0
| Organiseren, uitvoeren en rapporteren van geohydrologisch onderzoek. | [5 empty] | 0
| Kabels en leidingen | 80% |  | 20%
| Organiseren en aantoonbaar waarborgen van de belangen van kabels en leidingen. | [5 empty] | 0
| Organiseren en uitvoeren van de coördinatie met kabel- en leidingbeheerders. | [5 empty] | 0
| Afstemmen en coördineren van maatregelen voor kabels en leidingen | [5 empty] | 0
| Opstellen, onderbouwen en indienen van verzoeken tot aanpassing. | [5 empty] | 0
| Tijdig voldoen en administreren van vergoedingen aan kabel- en leidingbeheerders. | [5 empty] | 0
| Verkeersmaatregelen | 25% |  | 75%
| Ontwerpen van verkeersmaatregelen. | [5 empty] | 0
| Opstellen, afstemmen, indienen van het faserings- en verkeersmanagementplan. | [5 empty] | 0
| Communicatie met derden | 59% |  | 41%
| Opstellen en aanleveren van informatie ten behoeve van publiekscommunicatie. | [5 empty] | 0
| Beschikbaar stellen van een vertegenwoordiger en deelnemen aan voorlichtingsactiviteiten. | [5 empty] | 0
| Organiseren en uitvoeren van communicatie met derden. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren, naleven en actualiseren van het strategisch omgevingsmanagement- en communicatieplan. | [5 empty] | 0
| Monitoringsplan | 5% |  | 95%
| Opstellen en indienen van het plan van aanpak voor de nulmeting. | [5 empty] | 0
| Organiseren, uitvoeren en vastleggen van de nulmeting. | [5 empty] | 0
| Opstellen en opleveren van de rapportage van de resultaten van de nulmeting. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van het monitoringsplan | [5 empty] | 0
| Raakvlakmanagement | 50% |  | 50% |  |  | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van het raakvlakkendossier | [5 empty] | 0
| Eisen en wensen management | 80% |  | 20% |  |  | 0
| Opstellen, beheren en actueel houden van de klanteisenspecificatie | [5 empty] | 0
04 Ontwerp |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Algemene ontwerpeisen | 50% |  | 50%
| Uitvoeren en aantoonbaar borgen van de algemene ontwerpeisen | [5 empty] | 0
| Definitief ontwerp | 12% |  | 88% |  |  | 0
| Opstellen, afstemmen, verifiëren en opleveren van het integrale definitief ontwerp. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van de integrale ontwerpnota. | [5 empty] | 0
| Opstellen, controleren en verifiëren van ontwerpberekeningen. | [5 empty] | 0
| Opstellen, beheren en controleren van de integrale ontwerptekeningen. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het rioleringsplan. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het verlichtingsplan. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het groenplan. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het uitvoeringsplan t.b.v. maakbaarheid en fasering. | [5 empty] | 0
| Opstellen en actualiseren van het verificatierapport. | [5 empty] | 0
| Opstellen van het beheer- en onderhoudsplan. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen integrale kostenramingen (SSK) | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het bemalingsplan. | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen van het duurzaamheidsplan. | [5 empty] | 0
05 Contractmagement |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| UAV-GC contractstukken | 75% |  | 25%
| Opstellen en afstemmen Basisovereenkomst | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen Vraagspecificatie deel 0 - Algemeen | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen Vraagspecificatie deel 1 - Systeem- en uitvoeringseisen | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen Vraagspecificatie deel 2 - Proceseisen | [5 empty] | 0
| Opstellen en afstemmen Annexen | [5 empty] | 0
06 Uitvoering |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Niet van toepassing in bouwteam fase 01 | [5 empty] | 0 | 0
0
07 Beheer en onderhoud |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Niet van toepassing in bouwteam fase 01 | [5 empty] | 0 | 0
08 Definitieve prijsvorming |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Definitieve prijsvorming | 10% |  | 90% |  |  | 0 | 0
09 Onvoorzien |  |  | 0 |  | 0 |  | 50000 | 50000
| Onvoorzien | [5 empty] | 50000 | 0
| Totaal aantal uren |  | 0 |  | 0
| Totaal kosten | [5 empty] | 50000 | 50000