## Nota van Inlichtingen 3
Ref. Nr. | Fase | Vragenronde | Perceel | Vraag | Antwoord | Ontvangen op | Beantwoord op
1 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 1) In vraag 15 geeft u aan dat alle te (her)conserveren onderdelen van hoofdstuk 303 geen Chroom-6 bevatten. Geldt dit ook voor alle overige conserveringswerkzaamheden in het bestek? En mogen wij er ook vanuit gaan dat de objecten geen PAX of andere zwarte metalen bevatten? En geldt dit ook voor de casus, mogen wij als uitgangspunt nemen dat de objecten (bolders, geleiderail, dekzerk) geen Chroom6, andere zware metalen of PAX bevatten? | Nee. Het antwoord op vraag 15 heeft uitsluitend betrekking op de daarin genoemde onderdelen van hoofdstuk 303. Hieraan kan niet worden ontleend dat overige te conserveren onderdelen en objecten, waaronder de bolder(s), geleiderail en dekzerk uit de casus, vrij zijn van chroom-6, PAK of andere gevaarlijke stoffen, waaronder zware metalen. Bestaande verflagen kunnen deze stoffen bevatten. Omdat niet alle verflagen en locaties afzonderlijk zijn onderzocht, kan de aanwezigheid hiervan niet voor het gehele object worden uitgesloten. Overeenkomstig artikel 4.2 van het Arbeidsomstandighedenbesluit dient de aannemer de mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen voorafgaand aan de werkzaamheden te beoordelen en de noodzakelijke beheersmaatregelen te treffen. Hierbij dient rekening te worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van chroom-6, PAK en andere gevaarlijke stoffen. De aannemer dient bij het bewerken of verwijderen van bestaande verflagen het Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen, versie 2.0, toe te passen. Voor stoffen en blootstellingsrisico's die niet of onvoldoende door dit beheersregime worden afgedekt, waaronder PAK, dienen aanvullende beheersmaatregelen te worden getroffen. Alle kosten voor de uit deze verplichtingen voortvloeiende onderzoeken, werkvoorbereiding, beschermingsvoorzieningen, beheersmaatregelen en overige noodzakelijke uitvoeringsmaatregelen dienen in de inschrijfprijzen te zijn inbegrepen. Hiervoor vindt geen afzonderlijke verrekening plaats. WIJZIGING ARTIKEL RAW ROVK Besteksbepaling 01 19 12 – Werken rondom chroom-6 komt geheel te vervallen en wordt vervangen door onderstaande bepaling. 01 19 90 Werken rondom chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen 90 Bij het bewerken of verwijderen van bestaande verflagen is het 'Beheersregime chroom-6 en andere gevaarlijke stoffen, versie 2.0' van Rijkswaterstaat, het Rijksvastgoedbedrijf en ProRail van toepassing. Dit document is gratis als pdf-bestand te downloaden via https://www.arboportaal.nl. 91 Bestaande verflagen kunnen chroom-6, PAK en andere gevaarlijke stoffen bevatten. Omdat de aanwezigheid van deze stoffen niet voor alle verflagen en locaties kan worden uitgesloten, dient de aannemer bij het bewerken of verwijderen van bestaande verflagen uit te gaan van de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen. 92 De aannemer dient voorafgaand aan de werkzaamheden de risico's van blootstelling aan gevaarlijke stoffen te beoordelen en de noodzakelijke beheersmaatregelen te treffen overeenkomstig de geldende arbeidsomstandighedenwetgeving. | 2026-10-09 | 2026-10-12
1 |  |  |  |  | 93 Indien sprake kan zijn van gevaarlijke stoffen waarvoor het genoemde beheersregime geen of onvoldoende beheersmaatregelen beschrijft, waaronder PAK, dient de aannemer aanvullende maatregelen te treffen om blootstelling aan deze stoffen te voorkomen of te beperken. 94 Kosten beheersmaatregelen Alle kosten voor het uitvoeren van werkzaamheden overeenkomstig de leden 01 tot en met 04, waaronder de noodzakelijke risicobeoordelingen, werkvoorbereiding, beschermingsvoorzieningen, beheersmaatregelen en het beheersen van de mogelijke aanwezigheid van chroom-6, PAK en andere gevaarlijke stoffen in bestaande verflagen, worden geacht in de inschrijfprijzen te zijn inbegrepen. Deze werkzaamheden komen niet voor afzonderlijke verrekening in aanmerking. 95 Afwijkende omstandigheden Indien tijdens de uitvoering gevaarlijke stoffen of omstandigheden worden aangetroffen die buiten de in het bestek omschreven risico's en werkzaamheden vallen en waarvoor de overeengekomen beheersmaatregelen aantoonbaar ontoereikend zijn, dient de aannemer de directie hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen. De aannemer dient de betreffende werkzaamheden, voor zover noodzakelijk voor de veiligheid, te onderbreken en de locatie veilig te stellen. Hervatting vindt plaats nadat de noodzakelijke maatregelen zijn vastgesteld. 96 Verrekening afwijkende omstandigheden Indien de in lid 06 bedoelde omstandigheden aanleiding geven tot een wijziging van het bestek, het werk of de voorwaarden van uitvoering, vindt opdrachtverlening en verrekening plaats overeenkomstig paragraaf 36 van de UAV 2012. De aanwezigheid van chroom-6, PAK of andere gevaarlijke stoffen in bestaande verflagen vormt op zichzelf geen grond voor aanvullende verrekening, voor zover de benodigde maatregelen vallen binnen de in het bestek omschreven verplichtingen. Het bepaalde in paragraaf 47 van de UAV 2012 blijft onverlet. De in dit antwoord opgenomen wijzigingen zijn leidend en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Er wordt gedurende de aanbestedingsprocedure geen herziene versie meer van het RAW-bestek of het document Raamovereenkomst en voorwaarden voor Waterbouwkundige werken 2027-2030 beschikbaar gesteld. De wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen 3 worden na definitieve gunning verwerkt in de betreffende contractdocumenten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en de Nota van Inlichtingen 3 prevaleert de Nota van Inlichtingen 3 . | 2026-10-09 | 2026-10-12
2 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 2) In vraag 55 geeft u aan dat u eventuele aanvullende besteksposten rechtstreeks in de RAW inschrijfstaat wilt zien opgenomen, voorzien van een eenduidige resultaatverplichting, eenheid en begrenzing. Ziet u dit als volgt voor u: Bestekspostnummer - Regel - Hoeveelheid - eenheid - Verrekenbaar/niet verrekenbaar? (Bijvoorbeeld (uit bestek): 421110 - Besch. wapening (bovenk. hor. vlak)(0,5 - 5m2) - m2 - 5,00 - F) Hierdoor valt er namelijk niet te onderbouwen wat we exact onder de nieuwe posten aanbieden (er is immers geen ruimte voor uitleg/onderbouwing zoals in een bestek dat wel het geval is) | Ja, de voorgestelde opzet is juist voor het opnemen van aanvullende besteksposten in de RAW-inschrijvingsstaat. Opdrachtgever onderkent dat de beperkte omschrijvingsruimte in de RAW-inschrijvingsstaat onvoldoende kan zijn om de resultaatsverplichting, de omvang en de begrenzing van aanvullende besteksposten eenduidig vast te leggen. De inschrijver krijgt daarom de mogelijkheid om de aanvullende besteksposten nader toe te lichten, zodat opdrachtgever deze op volledigheid, eenduidigheid en onderlinge samenhang kan beoordelen. In deze toelichting dient per aanvullende bestekspost duidelijk te worden aangegeven welke werkzaamheden, hoeveelheden, eenheden, uitvoeringsvoorwaarden en eventuele uitsluitingen onderdeel uitmaken van de aangeboden resultaatsverplichting. De toelichting dient herleidbaar te zijn naar de betreffende bestekspostnummers in de RAW-inschrijvingsstaat. WIJZIGING KC1b AANBESTEDINGSLEIDRAAD De maximaal toegestane omvang van de toelichting bij kwaliteitscriterium KC1b wordt verhoogd van drie (3) naar vijf (5) A4-pagina's. Deze wijziging geldt voor alle inschrijvers en vervangt de eerder opgenomen beperking van drie(3) A4-pagina's. De in dit antwoord opgenomen wijzigingen zijn leidend en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Er wordt gedurende de aanbestedingsprocedure geen herziene versie meer van het RAW-bestek of het document Raamovereenkomst en voorwaarden voor Waterbouwkundige werken 2027-2030 beschikbaar gesteld. De wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen 3 worden na definitieve gunning verwerkt in de betreffende contractdocumenten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en de Nota van Inlichtingen 3 prevaleert de Nota van Inlichtingen 3 . | 2026-10-09 | 2026-10-12
3 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 3) Uw antwoord op vraag 60 geeft ons het beeld dat we inkoop, algemene tijdsschema, werkplannen etc. al moeten afronden voordat we opdracht krijgen, om zo binnen 5 werkdagen te kunnen starten met de uitvoering. Dit is uiterst ongewoon, omdat we hiermee het risico lopen dat leveranties/inkopen niet overeengekomen worden en dat wij dit moeten voorfinancieren. Hoe ziet u dit? | Opdrachtgever verduidelijkt hierbij het antwoord op vraag 60. In bestekspost 101 Opstellen Deelopdracht is voorzien in een vergoeding voor het opstellen van de deelopdracht, voorafgaand aan de schriftelijke opdrachtverlening. De aannemer stelt op basis van het verstrekte scopedocument een deelopdracht op, inclusief een gedetailleerde planning. In deze planning dient rekening te worden gehouden met de benodigde werkvoorbereiding, inkoop, levertijden en uitvoeringstermijnen. Tevens dient de planning aan te sluiten op de mijlpalen en randvoorwaarden zoals opgenomen in het scopedocument. Opdrachtgever beoordeelt de aangeboden deelopdracht, inclusief de bijbehorende planning, voorafgaand aan de schriftelijke opdrachtverlening. Overeenkomstig de contractstukken geldt: Tenzij in de Opdrachtbrief anders is bepaald, start de uitvoering op de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. De werkzaamheden die op de vijfde werkdag aanvangen, zijn de werkzaamheden zoals opgenomen in de bij de deelopdracht behorende en door opdrachtgever geaccepteerde detailplanning. Dit betekent niet dat op die datum noodzakelijkerwijs met de fysieke uitvoering moet worden begonnen. De feitelijke uitvoeringswerkzaamheden vinden plaats overeenkomstig de overeengekomen detailplanning, met inachtneming van de mijlpalen en uitvoeringstermijnen uit het scopedocument. Van de aannemer wordt niet verlangd dat deze voorafgaand aan de schriftelijke opdrachtverlening verplichtingen aangaat voor de inkoop van materialen of het vastleggen van leveranties. Er is geen sprake van een wijziging van de contractstukken. De bestaande bepaling en het daarin opgenomen voorbehoud blijven ongewijzigd van toepassing. | 2026-10-09 | 2026-10-12
4 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 4) N.a.v. meerdere vragen en antwoorden is het voor ons onduidelijk wat we wel en niet mogen aanpassen in de casus. We zien bijvoorbeeld op de foto’s en de rondgang dat de dekzerken niet allemaal r4 zijn qua roestvorming. Wij willen graag compleet en volledig zijn, en onze expertise inbrengen, dus vroegen ons af of wij ook daarin onze vrijheid hebben om op basis van deze contractstukken (beeldmateriaal) de R score aan te passen. | Nee, de inschrijver dient voor de uitwerking van de casus uit te gaan van de in het scopedocument en de Deelopdracht Casus vastgelegde uitgangspunten, waaronder de voorgeschreven roestgraad R4 voor de dekzerken. De casus is fictief en bedoeld om alle inschrijvers op basis van dezelfde uitgangspunten te kunnen beoordelen. De feitelijke situatie zoals waargenomen tijdens het locatiebezoek of op het beschikbaar gestelde beeldmateriaal is daarom niet bepalend voor de uitwerking van de casus. De inschrijver mag de voorgeschreven roestgraad, hoeveelheden, werkzaamheden en overige uitgangspunten niet zelfstandig wijzigen. Het staat de inschrijver wel vrij om vanuit zijn deskundigheid eventuele afwijkingen, ontbrekende informatie en risico's te signaleren en deze binnen de betreffende kwaliteitscriteria te onderbouwen. Ook mag de inschrijver binnen de vastgestelde scope verbeteringen voorstellen voor de uitvoeringsmethode, fasering en risicobeheersing. Dergelijke voorstellen mogen echter niet leiden tot een wijziging van de voorgeschreven resultaatsverplichtingen of uitgangspunten van de casus. Hiermee wordt aangesloten op de eerder gegeven antwoorden over de fictieve casus en wordt een gelijke en objectieve beoordeling van alle inschrijvingen geborgd. Er is geen sprake van een wijziging van de contractstukken. | 2026-10-09 | 2026-10-12
5 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 5) Wij missen het V&G-plan ontwerp. Kunt u deze nog verstrekken voor de deelopdracht. | Bijlage B016 – V&G-plan Infra inclusief RI&E is reeds onderdeel van de aanbestedingsstukken. Het belangrijkste onderkende veiligheids- en gezondheidsrisico bij de conserveringswerkzaamheden betreft de mogelijke aanwezigheid van chroom-6, PAK en andere gevaarlijke stoffen in bestaande verflagen. Dit risico is in de beantwoording van de eerdere aanbestedingsvraag expliciet benoemd. Daarbij is vastgelegd dat de aannemer bij het bewerken of verwijderen van bestaande verflagen rekening dient te houden met de mogelijke aanwezigheid van deze stoffen en de daarvoor noodzakelijke beheersmaatregelen dient te treffen. De inschrijver dient deze uitgangspunten, evenals de overige in de aanbestedingsstukken opgenomen veiligheidsvoorschriften en risico's, te betrekken bij de uitwerking van de fictieve casus. Bij de verstrekking van daadwerkelijke deelopdrachten wordt, voor zover wettelijk vereist, voorzien in een projectspecifiek V&G-plan voor de ontwerpfase. De aannemer dient dit voor de uitvoeringsfase nader uit te werken met de uitvoeringsspecifieke risico's en beheersmaatregelen. Er is geen sprake van een wijziging van de contractstukken. | 2026-10-09 | 2026-10-12
6 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 6) Deel 3.01.13 lijkt tegenstrijdig met het antwoord op vraag 99. Dit is aanvullend op vraag 3 hierboven. Graag verduidelijking wat u verstaat onder het starten met uitvoering binnen 5 dagen. Is dit fysiek buiten aan de slag, of is uitvoering ook het voorbereiden, inkopen, plannen maken etc? | Opdrachtgever verduidelijkt dat onder het starten van de uitvoering binnen vijf werkdagen niet uitsluitend het aanvangen van fysieke werkzaamheden op locatie wordt verstaan. Zoals aangegeven in de beantwoording van vraag 3, is in bestekspost 101 "Opstellen Deelopdracht" voorzien in de kosten voor het opstellen van de deelopdracht. De aannemer stelt voorafgaand aan de schriftelijke opdrachtverlening een deelopdracht op, inclusief een gedetailleerde planning waarin rekening wordt gehouden met de benodigde werkvoorbereiding, inkoop, levertijden, uitvoeringswerkzaamheden en de mijlpalen uit het scopedocument. Deze planning wordt door opdrachtgever beoordeeld en maakt na acceptatie onderdeel uit van de deelopdracht. Overeenkomstig deel 3.01.13 geldt: Tenzij in de Opdrachtbrief anders is bepaald, start de uitvoering op de vijfde werkdag na de dag waarop het werk is opgedragen. Dit betekent dat de aannemer binnen vijf werkdagen dient te starten met de werkzaamheden zoals opgenomen in de overeengekomen detailplanning. Dit kunnen voorbereidende werkzaamheden zijn, zoals het uitwerken van werkplannen, het organiseren van inkopen en het voorbereiden van de uitvoering. De feitelijke werkzaamheden op locatie starten overeenkomstig de overeengekomen detailplanning. Van de aannemer wordt niet verlangd dat deze voorafgaand aan de schriftelijke opdrachtverlening financiële verplichtingen aangaat voor de inkoop van materialen of het vastleggen van leveranties. Het in deel 3.01.13 opgenomen voorbehoud blijft ongewijzigd van toepassing. Van een tegenstrijdigheid met het antwoord op vraag 99 is daarmee geen sprake. Er is geen sprake van een wijziging van de contractstukken. | 2026-10-09 | 2026-10-12
7 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | 7) Vraag/antwoord 100 t/m 102. U geeft aan dat het opvangen van vrijkomende materialen in de bestekspost voor het conserveren/ontdoen van conservering moet zitten. Ons inziens zijn dit heel verschillende werkzaamheden en is iedere situatie uniek. Waardoor deze posten niet afgeprijsd kunnen worden met deze uitgangspunten. Iedere situatie vraagt een andere manier voor het opvangen van vrijkomende materialen. Denk aan boven water, boven vaste grond, manier van stralen etc. Wij verzoeken u om of posten op te nemen voor het treffen van voorzieningen, of deze als “extra post” bij iedere deelopdracht op te nemen. In beide gevallen deze uit de oorspronkelijke post te halen. | Opdrachtgever begrijpt dat de benodigde voorzieningen voor het opvangen en beheersen van vrijkomende materialen afhankelijk zijn van de aard van de werkzaamheden, de toegepaste uitvoeringsmethode en de locatieomstandigheden. De beantwoording van vragen 100 tot en met 102 blijft echter ongewijzigd van toepassing. Het treffen van de noodzakelijke voorzieningen voor het opvangen en beheersen van vrijkomende materialen maakt onderdeel uit van de betreffende besteksposten. De hiermee samenhangende kosten dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Bij het bepalen van de eenheidsprijzen dient de inschrijver rekening te houden met de verschillende omstandigheden waaronder de werkzaamheden binnen de raamovereenkomst kunnen worden uitgevoerd, waaronder werkzaamheden boven water, boven land en de toepassing van verschillende uitvoeringsmethoden. Bij iedere deelopdracht worden de locatiespecifieke omstandigheden, de uit te voeren werkzaamheden en de bijbehorende randvoorwaarden nader omschreven in het scopedocument. De aannemer dient op basis hiervan de benodigde voorzieningen en uitvoeringsmethode te bepalen en deze te verwerken in de aanbieding voor de betreffende deelopdracht. Het uitsluitend aanwezig zijn van verschillende locatieomstandigheden of de keuze voor een andere uitvoeringsmethode vormt op zichzelf geen aanleiding voor afzonderlijke verrekening. Opdrachtgever ziet daarom geen aanleiding om de bestaande besteksposten aan te passen of hiervoor standaard afzonderlijke besteksposten op te nemen. Er is geen sprake van een wijziging van de contractstukken. | 2026-10-09 | 2026-10-12
8 | Inschrijffase | 3 | 979881 ¦ Raamovereenkomst Waterbouwkundige Werken te Den Helder | Mededeling van de Aanbesteder | Artikel 01 76 71 – Maatregelen in het belang van het milieu Lid 71 vervalt en wordt vervangen door: 71 In aanvulling op paragraaf 6 lid 6 van de UAV dient verontreiniging van bodem, grond, grondwater en oppervlaktewater met gevaarlijke stoffen, waaronder verf, brandstoffen, straalmiddelen en bij conserveringswerkzaamheden vrijkomende stoffen, te worden voorkomen. De aannemer dient voor de betreffende activiteit te voldoen aan de toepasselijke voorschriften op grond van de Omgevingswet en het Besluit activiteiten leefomgeving. De aannemer treft de voor de gekozen uitvoeringsmethode noodzakelijke beheersmaatregelen om verspreiding of lozing van deze stoffen naar bodem, grondwater en oppervlaktewater te voorkomen. Lid 72 blijft ongewijzigd. De in dit antwoord opgenomen wijzigingen zijn leidend en maken integraal onderdeel uit van de aanbestedingsstukken. Er wordt gedurende de aanbestedingsprocedure geen herziene versie meer van het RAW-bestek of het document Raamovereenkomst en voorwaarden voor Waterbouwkundige werken 2027-2030 beschikbaar gesteld. De wijzigingen zoals opgenomen in de Nota van Inlichtingen 3 worden na definitieve gunning verwerkt in de betreffende contractdocumenten. Bij eventuele tegenstrijdigheden tussen de oorspronkelijke aanbestedingsstukken en de Nota van Inlichtingen 3 prevaleert de Nota van Inlichtingen 3 .