## Inschrijfbiljet
Inschrijfbiljet - Herziening Omgevingsvisie gemeente Zundert
1. Gegevens inschrijver
Naam organisatie
KvK-nummer
Vestigingsplaats
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
2. Uren-raming uitvoering opdracht - basisonderdelen
Nr. | Onderdeel | Toelichting | Geschat aantal uren | Uurtarief excl. btw (invullen) | Prijs excl. btw
A1 | Plan van Aanpak | Inclusief planning, projectorganisatie, participatie- en communicatiestrategie. | 30 | 0 | 0
A2 | Beleidsinventarisatie en ruimtelijke analyse | Analyse van relevante beleidsstukken, visies, onderzoeksrapporten en ruimtelijke opgaven. | 60 | 0 | 0
A3 | Procesbegeleiding en ambtelijke afstemming | Inhoudelijke en procesmatige begeleiding inclusief voortgangsoverleggen. | 50 | 0 | 0
A4 | Participatieproces | Voorbereiding, organiseren en begeleiden van participatiebijeenkomsten, verslaglegging en verwerking resultaten. | 70 | 0 | 0
A5 | Concept-herziening omgevingsvisie | Opstellen van de concept-herziening van de Omgevingsvisie Zundert. | 100 | 0 | 0
A6 | Verwerken reacties en bestuurlijke aandachtspunten | Verwerken van reacties uit participatie, bestuurlijke behandeling en overleg met externe partijen. | 40 | 0 | 0
A7 | Definitieve omgevingsvisie | Opstellen en digitaal opleveren van de definitieve herziening in bewerkbaar formaat en PDF. | 40 | 0 | 0
A8 | Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming en vaststellingstraject | Ondersteunende documenten en begeleiding tot aan bestuurlijke vaststelling. | 25 | 0 | 0
| Totaal basisonderdelen (A) |  | 415 |  | 0
3. Uren-raming Plan-MER onderdelen
Nr. | Onderdeel | Toelichting | Geschat aantal uren | Uurtarief excl. btw | Prijs excl. btw
B1 | Plan-MER-beoordeling | Beoordelen of een plan-MER noodzakelijk is en opstellen van de benodigde beoordelingsdocumenten. | 25 | 0 | 0
B2 | Volledige Plan-MER | Alleen van toepassing indien uit de beoordeling blijkt dat een volledige plan-MER vereist is. Deze post wordt niet meegenomen in de beoordelingsprijs. | 120 | 0 | 0
4. Uurtarieven projectteam voor aanvullende werkzaamheden
Deze tarieven gelden uitsluitend voor eventuele aanvullende werkzaamheden na voorafgaande schriftelijke opdrachtverstrekking door de gemeente.
Functie / rol | Naam medewerker | Uurtarief excl. btw | Toelichting / inzetgebied
Projectleider
Senior adviseur ruimtelijke ontwikkeling
Omgevingswet-specialist
Participatieadviseur
Plan-MER specialist
Overige adviseur
5. Totaaloverzicht en beoordelingsprijs
| Totaal basisonderdelen (A) |  | 415 |  | 0
| Plan-MER-beoordeling (B1) |  | 25 |  | 0
| Totaal beoordelingsprijs |  | 440 |  | 0
| Volledige Plan-MER (B2), niet in beoordeling |  | 120 |  | 0
6. Verklaring inschrijver
Ondergetekende verklaart kennis te hebben genomen van alle aanbestedingsdocumenten, de opdracht conform de aanbestedingsstukken uit te voeren, dat alle bedragen exclusief btw zijn en dat de aangeboden prijzen alle kosten bevatten die noodzakelijk zijn voor volledige uitvoering van de opdracht.
Plaats
Datum
Naam tekenbevoegde
Functie
Handtekening
Note on A1: Bron: aangeleverde opdrachtomschrijving Hoofdstuk 2 - Opdrachtomschrijving herziening Omgevingsvisie Zundert.docx
Note on B27: Deze post is separaat opgenomen omdat uit de opdrachtomschrijving blijkt dat eerst moet worden beoordeeld of een plan-MER noodzakelijk is.
Note on B43: Niet meegenomen in beoordelingsprijs, wel vastgelegd voor mogelijke toepassing tijdens uitvoering.

## Invulinstructie
Invulinstructie inschrijfbiljet
Algemeen | Vul uitsluitend de blauwe cellen in. Alle bedragen zijn exclusief btw.
Basisonderdelen | Vul het uurtarief in (cel E14). De geschatte uren zijn indicatief ingevuld en kunnen worden aangepast. De prijs wordt automatisch berekend (uren × uurtarief).
Plan-MER | De uren voor plan-MER-beoordeling en volledige plan-MER zijn indicatief ingevuld. Het uurtarief wordt overgenomen uit cel E14.
Beoordelingsprijs | De beoordelingsprijs bestaat uit totaal A plus B1. B2 wordt niet meegenomen in de beoordelingsprijs.
Uurtarieven projectteam | Vul de uurtarieven in voor eventuele aanvullende werkzaamheden die alleen na schriftelijke opdrachtverstrekking worden uitgevoerd.
Verklaring | Laat het inschrijfbiljet ondertekenen door een tekenbevoegde vertegenwoordiger van de inschrijver.
Bron | Opgesteld op basis van: Hoofdstuk 2 - Opdrachtomschrijving herziening Omgevingsvisie Zundert.docx