## Voorblad
RI&E behorende bij Veiligheids- en Gezondheidsplan Ontwerpfase
voor project: Meten van dunne plekken in de bovenleiding TN600304
Projectomschrijving
Het meten van de rijdraadddikte met behulp van een voertuig met hierop een pantograaf en een meetsysteem.
Datum V&G-plan: 15-05-2026
Versie: 1.0
Status: Definitief
Doc.Nr:

## BTO keuzes
BTO keuzes vastlegging
Risico inventariseren | [6 empty] | Onderbouwing |  |  | Keuze
Nr. | Fase | Risico scenario | Beheersvarianten | Bouwkundig | Technisch | Organisatorisch | Studies/documenten/ RI&E | Opmerking | Keuze | Realisatie fase | Gebruikfase | Sloopfase | Motivatie | Restrisico
1 | Uitvoeringsfase | Aanrijdgevaar door treinen door het werken in de gevarenzone bij gepland en ongepland onderhoud. | Onderhoud mag enkel worden uitgevoerd in de werkplaats. |  |  | x | Veilig werken aan materieel (VWAM) |  |  |  | x |  | Niet al het onderhoud kan worden uitgevoerd in de werkplaats, hierdoor is het essentieel onder strenge voorwaarden ook uitzonderingen voor onvoorzien onderhoud op te stellen. | - Onderhoud wordt uitgevoerd door personeel dat hiervoor niet is opgeleid. - Locatie bij onvoorzien onderhoud maakt veilig onderhoud niet altijd mogelijk.
|  |  | Bijvoorkeur al het onderhoud uitvoeren in de werkplaats. Ongepland onderhoud wat niet in de werkplaats uitgevoerd kan worden, dient te gebeuren op een opstelterrein zonder bovenleiding volgens de VWAM. Waarbij ook gelet moet worden op het aanrijdgevaar van eventuele naastliggende sporen. |  |  | x | Veilig werken aan materieel (VWAM) |  | x
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

## 2.1 Elektr+Aanr gevaar
§2.1 Elektr + Aanr.gevaar versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Op het spoorterrein | Het aan-/ afvoer van personeel en handgereedschap van en naar het meetvoertuig | Aanrijdgevaar door treinen door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de gevarenzone van 1 of meerdere sporen. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Het organiseren van een dit niveau staat qua capaciteitsbeslag niet in verhouding met de te verrichten werkzaamheden.
| Op het spoorterrein | Het aan-/ afvoer van personeel en handgereedschap van en naar de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de gevarenzone van 1 of meerdere sporen | [5 empty] | 2 | De doorlooptijd bij een hoger niveau is onevenredig lang in vergelijking met de doorlooptijd van de te verrichten werkzaamheden.
| Op het spoorterrein | Het aan-/ afvoer van personeel en handgereedschap van en naar de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de gevarenzone van 1 of meerdere sporen | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Er moet vooraf eerst worden vastgesteld hoe het meetvoertuig veilig te bereiken is (via de daarvoor bedoelde looppaden) en hiervoor de juiste maatregelen treffen volgens de VWAM of het NVW/ VVW. Hierbij dient ook gelet te worden op eventuele naastliggende sporen. Ook moet er een instructie worden opgericht waarin staat aangegeven hoe het betreffende meetvoertuig moet worden in-/ uitgestapt en personeel dient hierover geinstrueerd te worden. | 0.5 | 3 | 15 | 22.5 | Aandacht vereist | Personeel is verantwoordelijk voor haar eigen veiligheid
| Op het spoorterrein | Het aan-/ afvoer van personeel en handgereedschap van en naar de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de gevarenzone van 1 of meerdere sporen | [5 empty] | 4
2 | Op het spoorterrein in de werkplaats | Het gereedmaken van de trein of het plegen van (gepland) onderhoud/ reparaties aan de buitenzijde van de meettrein. | Aanrijdgevaar door treinen door het werken in de gevarenzone. | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Onderhoud bijvoorkeur uitvoeren in de werkplaats. Werkzaamheden aan het meetsysteem kunnen altijd in de werkplaats worden uitgevoerd. | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel | Werk aan materieel laten uitvoeren door niet gecertificeerd persoon.
| Op het spoorterrein in de werkplaats | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de buitenzijde van de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het werken in de gevarenzone | [5 empty] | 2 | Afschermen van de gehele werkroute van de werktrein is niet mogelijk.
| Op het spoorterrein in de werkplaats | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de buitenzijde van de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het werken in de gevarenzone | [5 empty] | 3 | Indien bronaanpak niet mogelijk is door spoedreparatie | Indien men een spoed reparatie moet uitvoeren aan het voertuig wat niet in de werkplaats kan geschieden dient dit te gebeuren op een opstelterrein volgens de VWAM. Waarbij ook gelet moet worden op het aanrijdgevaar van eventuele naastliggende sporen. Op de overige spoorterreinen is het in geen enkel geval toegestaan werkzaamheden aan de buitenzijde van het materieel uit te voeren. | 1 | 1 | 15 | 15 | Acceptabel
| Op het spoorterrein in de werkplaats | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de buitenzijde van de meettrein | Aanrijdgevaar door treinen door het werken in de gevarenzone | [5 empty] | 4
3 | Binnen 1,5 meter van de bovenleiding | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties op de bovenzijde van de meettrein | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding. | 6 | 3 | 15 | 270 | Direct verbeteren | 1 | Bronaanpak | Onderhoud bijvoorkeur uitvoeren in de werkplaats. Indien men een spoed reparatie moet uitvoeren is dit alleen toegestaan op een opstelterrein waar het spoor niet voorzien is van een bovenleiding. | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel | Werk aan materieel laten uitvoeren door niet gecertificeerd persoon.
| Binnen 1,5 meter van de bovenleiding | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties op de bovenzijde van de meettrein | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | [5 empty] | 2
| Binnen 1,5 meter van de bovenleiding | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties op de bovenzijde van de meettrein | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | [5 empty] | 3
| Binnen 1,5 meter van de bovenleiding | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties op de bovenzijde van de meettrein | Letsel t.g.v. elektrocutiegevaar bovenleiding | [5 empty] | 4
4 | Op het spoorterrein | Het betreden van het spoorterrein door medewerkers/ derden die geen spoorkennis hebben. | Aanrijdgevaar door treinen ivm het ontbreken van spoorkennis. | 6 | 1 | 15 | 90 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Bijvoorkeur alleen personeel toelaten met spoorkennis (bijv. iemand in het bezit van een DVP en een instructie). | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel
| Op het spoorterrein | Het betreden van het spoorterrein door medewerkers/ derden die geen spoorkennis hebben. | Aanrijdgevaar door treinen ivm het ontbreken van spoorkennis | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op het spoorterrein | Het betreden van het spoorterrein door medewerkers/ derden die geen spoorkennis hebben. | Aanrijdgevaar door treinen ivm het ontbreken van spoorkennis | [5 empty] | 3 | Indien bronaanpak niet mogelijk is. | Anders onwetend personeel begeleiden door een persoon met spoorkennis. | 1 | 1 | 15 | 15 | Acceptabel
| Op het spoorterrein | Het betreden van het spoorterrein door medewerkers/ derden die geen spoorkennis hebben. | Aanrijdgevaar door treinen ivm het ontbreken van spoorkennis | [5 empty] | 4
5 | Op het spoorterrein | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de meettrein | Onbedoeld gaan rollen van het materieel (meettrein). | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Ten behoeve van de werkzaamheden is treinverkeer gewenst (het meetvoertuig).
| Op het spoorterrein | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de meettrein | Onbedoeld gaan rollen van het materieel (meettrein) | [5 empty] | 2 | Afschermen van de gehele werkroute van de werktrein is niet mogelijk.
| Op het spoorterrein | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de meettrein | Onbedoeld gaan rollen van het materieel (meettrein) | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Onderhoud bijvoorkeur uitvoeren in de werkplaats. Materieel altijd vooraf op de rem zetten en werken volgens de VWAM. | 1 | 1 | 15 | 15 | Acceptabel
| Op het spoorterrein | Plegen (gepland) onderhoud/ reparaties aan de meettrein | Onbedoeld gaan rollen van het materieel (meettrein) | [5 empty] | 4
6 | Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Het afleiden van de machinist door personeel of externe factoren zoals een BHV-geval, waardoor de trein onbedoeld in beweging kan komen. | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Ten behoeve van de werkzaamheden is treinverkeer gewenst (het meetvoertuig).
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 2 | Afschermen van de gehele werkroute van de werktrein is niet mogelijk.
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Personeel instrueren de machinist onder geen enkele voorwaarde af te leiden tijdens het rijden/meten met de trein. - Personeel instrueren tijdens een BHV-geval eerst hun eigen veiligheid te verzekeren en daarna pas eventuele hulp te bieden. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 4
7 | Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling (mogelijk later in traject van toepassing) | Aanrijdgevaar door aanwezigheid van werktreinen binnen de BD. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Ten behoeve van de werkzaamheden is treinverkeer gewenst (meettrein).
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijdgevaar door aanwezigheid van werktreinen binnen de BD | [5 empty] | 2 | De doorlooptijd bij een FA is onevenredig lang in vergelijking met de doorlooptijd van de te verrichten werkzaamheden.
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijdgevaar door aanwezigheid van werktreinen binnen de BD | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Werken c.f. het NVW/ VVW. - Raakvlakken met andere partijen op de buitendienststelling vooraf vaststellen en extra maatregelen hierover afstemmen, zoals het meerijden van een BBD. | 1 | 1 | 15 | 15 | Acceptabel
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijdgevaar door aanwezigheid van werktreinen binnen de BD | [5 empty] | 4

## 2.2 Niet spoorspecif.risico's
§2.2 Niet spoorspecif.risico's versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Op en nabij de werkplek | Aan-/afvoer van en naar het meetvoertuig | Letsel door struikelen of vallen door onvlak/ ruw terrein, opliggende gaten met name in de nacht | 6 | 3 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bron is niet weg te nemen.
| Op en nabij de werkplek | Aan-/afvoer van en naar de meettrein | Letsel door struikelen of vallen door onvlak/ ruw terrein, opliggende gaten met name in de nacht | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op en nabij de werkplek | Aan-/afvoer van en naar de meettrein | Letsel door struikelen of vallen door onvlak/ ruw terrein, opliggende gaten met name in de nacht | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Zoveel mogelijk gebruik maken van de beschikbare looppaden - Zorgen voor voldoende verlichting voor het aan-/afvoeren in de nacht - Duidelijke instructie geven. | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
| Op en nabij de werkplek | Aan-/afvoer van en naar de meettrein | Letsel door struikelen of vallen door onvlak/ ruw terrein, opliggende gaten met name in de nacht | [5 empty] | 4
2 | Op en nabij overwegen en openbare wegen | Aan- en afvoer via de openbare weg | Fysiek letsel werkenden door aanrijdgevaar weggebruikers en -verkeer. | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Aan- en afvoer moet geschieden via openbare weg en afsluiten weg is niet in verhouding met de werkzaamheden, bron wegnemen is hierdoor niet mogelijk.
| Op en nabij overwegen en openbare wegen | Aan- en afvoer via de openbare weg | Fysiek letsel werkenden door aanrijdgevaar weggebruikers en -verkeer. | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op en nabij overwegen en openbare wegen | Aan- en afvoer via de openbare weg | Fysiek letsel werkenden door aanrijdgevaar weggebruikers en -verkeer. | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Vooraf aangeven waar men de auto moet parkeren - Personeel instrueren auto's buiten obstakelvrije zone, min. 0,5 meter buiten de rijbaan te parkeren, waarbij het zicht op de overweg voor derden dient te worden gehandhaafd - Werkenden dragen oranje fluorescerende veiligheidskleding conform NEN-EN 20471 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Op en nabij overwegen en openbare wegen | Aan- en afvoer via de openbare weg | Fysiek letsel werkenden door aanrijdgevaar weggebruikers en -verkeer. | [5 empty] | 4
3 | Op het meetvoertuig | Werken aan de bovenzijde van de meettrein | Lichamelijk letsel werkende(n) als gevolg van valgevaar bij werken op de bovenzijde van de meettrein. | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak | Bijvoorkeur werkzaamheden uitvoeren in de werkplaats volgens de daarvoor geldende regels. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Op de meettrein | Werken aan de bovenzijde van de meettrein | Lichamelijk letsel werkende(n) als gevolg van stoot/ knelgevaar bij inzet materieel. | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op de meettrein | Werken aan de bovenzijde van de meettrein | Lichamelijk letsel werkende(n) als gevolg van stoot/ knelgevaar bij inzet materieel. | [5 empty] | 3 | In aanvulling op bronaanpak | Voor het werken op de meettrein dient men valgevaar te voorkomen (Bijvoorbeeld door het gebruik maken van een werkplek op hoogte voorzien van een leuningwerk). | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Op de meettrein | Werken aan de bovenzijde van de meettrein | Lichamelijk letsel werkende(n) als gevolg van stoot/ knelgevaar bij inzet materieel. | [5 empty] | 4
4 | Aan het meetvoertuig | Werkzaamheden aan elektrische installatie | Letsel door elektrocutie door in aanraking komen met onder spanning staande delen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Installatie vooraf spanningsloosstellen alvorens werkzaamheden aan de installatie mogen worden aangevangen. | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Werkzaamheden aan elektrische installatie | Letsel door elektrocutie door in aanraking komen met onder spanning staande delen | [5 empty] | 2
| Aan de meettrein | Werkzaamheden aan elektrische installatie | Letsel door elektrocutie door in aanraking komen met onder spanning staande delen | [5 empty] | 3
| Aan de meettrein | Werkzaamheden aan elektrische installatie | Letsel door elektrocutie door in aanraking komen met onder spanning staande delen | [5 empty] | 4
5 | Aan het meetvoertuig | Uitvoeren las-/ brand-/ slijpwerkzaamheden | Vrijkomen vonken of wegspatten delen/ splinters, brandgevaar dan wel inademen lasrook, met lichamelijk letsel/ lasogen werkenden tot gevolg | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Las-, brand- en slijpwerkzaamheden kunnen worden uitgevoerd en hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Uitvoeren las-/ brand-/ slijpwerkzaamheden | Vrijkomen vonken of wegspatten delen/ splinters, brandgevaar dan wel inademen lasrook, met lichamelijk letsel/ lasogen werkenden tot gevolg | [5 empty] | 2 | Afschermen | - Om liggende activiteiten/ werkzaamheden scheiden in plaats en/of tijd - Brandgevoelige objecten niet in de omgeving opstellen of afschermen. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Uitvoeren las-/ brand-/ slijpwerkzaamheden | Vrijkomen vonken of wegspatten delen/ splinters, brandgevaar dan wel inademen lasrook, met lichamelijk letsel/ lasogen werkenden tot gevolg | [5 empty] | 3 | In aanvulling op afschermen. | - Werk laten uitvoeren door daarvoor opgeleid personeel met gekeurd gereedschap voorzien van de benodigde beveiligingen (zoals beschermkappen, noodstop ed) - Zorgen voor de juiste blusmiddelen op de werklocatie | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Uitvoeren las-/ brand-/ slijpwerkzaamheden | Vrijkomen vonken of wegspatten delen/ splinters, brandgevaar dan wel inademen lasrook, met lichamelijk letsel/ lasogen werkenden tot gevolg | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | De juiste PBM's gebruiken (bijv. Veiligheidsbril, Halfgelaatsmasker, laskelding, etc.) | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
6 | Aan het meetvoertuig | Werken met machines en gereedschap | Lichamelijk letsel, gehoorschade en oogschade door werken met gereedschap en machines | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Bronaanpak is niet mogelijk omdat er met gereedschap en machines moet worden gewerkt.
| Aan de meettrein | Werken met machines en gereedschap | Lichamelijk letsel, gehoorschade en oogschade door werken met gereedschap en machines | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Werken met machines en gereedschap | Lichamelijk letsel, gehoorschade en oogschade door werken met gereedschap en machines | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Gebruik wordt gemaakt van gecertificeerd en gekeurd gereedschap voorzien van de nodige beveiligingen (noodstop, beschermkappen) ook voor vochtige ruimtes - Instructie personeel | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Werken met machines en gereedschap | Lichamelijk letsel, gehoorschade en oogschade door werken met gereedschap en machines | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Gebruik PBM (gehoorbescherming, veiligheidsbril) | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
7 | Aan/ in het meetvoertuig | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met oliën, vetten, verven, schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen | 6 | 3 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | Gebruik niet schadelijke, oplosmiddelvrije en milieuvriendelijke producten. | 0.1 | 3 | 3 | 0.9 | Acceptabel
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met oliën, vetten, verven, schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met oliën, vetten, verven, schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen | [5 empty] | 3 | Indien bronaanpak niet mogelijk is, schaal af naar collectieve en individuele maatregel | - Maatregelen toepassen c.f. de veiligheidsinformatiebladen van het te gebruiken product - Registreer de gebruikte producten en instrueren personeel hoe om te gaan met deze producten | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met oliën, vetten, verven, schoonmaak- en/of reinigingsmiddelen | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Gebruik PBM volgens de veiligheidsinformatiebladen (bijv. (Chemicaliën bestendige) handschoenen en veiligheidsbril, adembescherming en werkkleding) | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
8 | Aan/ in het meetvoertuig | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein met draaiende motoren (enkel relevant voor diesel aangedreven materieel) | Gezondheidsschade door inademen uitlaatgassen | 6 | 3 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak | - Geen werk uitvoeren aan het materieel wanneer de motoren draaien | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein met draaiende motoren | Gezondheidsschade door inademen uitlaatgassen | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein met draaiende motoren | Gezondheidsschade door inademen uitlaatgassen | [5 empty] | 3 | In aanvulling op bronaanpak | - Materieel voorzien van roetfilter, katalisator en gebruik zwavelvrije diesel - Voor verdere maatregelen dient voorafgaand aan de werkzaamheden de DME (dieselmotoremissie) van de NLA te worden geraadpleegd. | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
| Aan/ in de meettrein | Uitvoeren onderhoud aan en/ of in de meettrein met draaiende motoren | Gezondheidsschade door inademen uitlaatgassen | [5 empty] | 4
9 | Aan het meetvoertuig | Uitvoeren onderhoud/ reparatie werkzaamheden | Fysieke overbelasting/ letsel door: - Lichamelijke zwaar werk - Tillen, dragen, duwen van zware lasten - Werkhoudingen - Knelgevaar | 6 | 6 | 3 | 108 | Maatregelen vereist | 1 | Zwaar werk kan niet licht gemaakt worden en hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Uitvoeren onderhoud/ reparatie werkzaamheden en aanbrengen nieuwe meetinstallaties | Fysieke overbelasting/ letsel door: - Lichamelijke zwaar werk - Tillen, dragen, duwen van zware lasten - Werkhoudingen - Knelgevaar | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Uitvoeren onderhoud/ reparatie werkzaamheden en aanbrengen nieuwe meetinstallaties | Fysieke overbelasting/ letsel door: - Lichamelijke zwaar werk - Tillen, dragen, duwen van zware lasten - Werkhoudingen - Knelgevaar | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Gebruik maken van hulpmiddelen bij til werkzaamheden boven de 23 kg - Werk afwisselen en zorgen voor voldoende pauze en tilinstructies | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Uitvoeren onderhoud/ reparatie werkzaamheden en aanbrengen nieuwe meetinstallaties | Fysieke overbelasting/ letsel door: - Lichamelijke zwaar werk - Tillen, dragen, duwen van zware lasten - Werkhoudingen - Knelgevaar | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Gebruik PBM (werkhandschoenen, veiligheidsschoenen) | 1 | 6 | 3 | 18 | Acceptabel
10 | Aan het meetvoertuig | Werken aan geconserveerde delen van het materieel | Gezondheidsschade door in contact te komen met Chroom VI en andere gevaarlijke stoffen, zoals zware metalen. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Er moet met de meettrein worden gemeten en hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Werken aan geconserveerde delen van de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met Chroom VI | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Werken aan geconserveerde delen van de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met Chroom VI | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Op voorhand nagaan of het materieel ChroomVI of andere gevaarlijke stoffen verdacht kan zijn. - Mocht het materieel ChroomIV verdacht zijn, tref maatregelen conform Beheersregime Chroom VI v. 2.0 30-04-2022 | 0.5 | 2 | 15 | 15 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Werken aan geconserveerde delen van de meettrein | Gezondheidsschade door in contact te komen met Chroom VI | [5 empty] | 4
11 | Aan het meetvoertuig | Koppelen van het meetvoertuig met andere voertuigen | Lichamelijk letsel door knelgevaar bij koppelen van de voertuigen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Voertuigen moeten worden gekoppeld en hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Koppelen van de meettrein met andere voertuigen | Lichamelijk letsel door knelgevaar bij koppelen van de voertuigen | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Aan de meettrein | Koppelen van de meettrein met andere voertuigen | Lichamelijk letsel door knelgevaar bij koppelen van de voertuigen | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Werk laten uitvoeren door daarvoor opgeleid personeel volgens de daarvoor gestelde procedures. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Aan de meettrein | Koppelen van de meettrein met andere voertuigen | Lichamelijk letsel door knelgevaar bij koppelen van de voertuigen | [5 empty] | 4
12 | In-/ uitstappen van het meetvoertuig | In-/ uitstappen van het meetvoertuig | Lichamelijk letsel door valgevaar bij het verkeerd in-/ uitstappen van de meettrein en stoten hoofd aan de onderdelen van de trein | 6 | 3 | 3 | 54 | Aandacht vereist | 1 | Er moet worden in- en uitgestapt en hierdoor is bronaapak niet mogelijk.
| In-/ uitstappen van de meettrein | In-/ uitstappen van de meettrein | Lichamelijk letsel door valgevaar bij het verkeerd in-/ uitstappen van de meettrein en stoten hoofd aan de onderdelen van de trein | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| In-/ uitstappen van de meettrein | In-/ uitstappen van de meettrein | Lichamelijk letsel door valgevaar bij het verkeerd in-/ uitstappen van de meettrein en stoten hoofd aan de onderdelen van de trein | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Vooraf nagaan of in-/ uitstappen ongehinderd kan geschieden - Inrichten van een instructie waarin staat aangegeven hoe de betreffende meettrein dient te worden in-/ uitgestapt en personeel hierover instrueren | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
| In-/ uitstappen van de meettrein | In-/ uitstappen van de meettrein | Lichamelijk letsel door valgevaar bij het verkeerd in-/ uitstappen van de meettrein en stoten hoofd aan de onderdelen van de trein | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | - Dragen PBM (Veiligheidsschoenen en veiligheidshelm) | 0.5 | 3 | 3 | 4.5 | Acceptabel
13 | In of aan het meetvoertuig | Gebruik maken van het meetvoertuig | Lichamelijk letsel/ schade door defecten aan de trein | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Het meetvoertuig moet worden gebruikt en defecten kunnen altijd optreden, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| In of aan de meettrein | Gebruik maken meettrein | Lichamelijk letsel/ schade door defecten aan de trein | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| In of aan de meettrein | Gebruik maken meettrein | Lichamelijk letsel/ schade door defecten aan de trein | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Vooraf het meetvoertuig nagaan op defecten. Niet eerder gebruik maken van het meetvoertuig tot dat de defecten zijn opgelost. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| In of aan de meettrein | Gebruik maken meettrein | Lichamelijk letsel/ schade door defecten aan de trein | [5 empty] | 4
14 | In het meetvoertuig | Uitvoeren activiteiten in het meetvoertuig | Lichamelijk lestel door val/ knelgevaar wanneer het meetvoertuig (on)bedoeld in beweging komt of door los opgestelde voorwerpen | 3 | 3 | 7 | 63 | Aandacht vereist | 1 | Er moet met meettrein worden gewerkt, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| In de meettrein | Uitvoeren activiteiten in de meettrein | Lichamelijk lestel door val/ knelgevaar wanneer de meettrein (on)bedoeld in beweging komt of door los opgestelde voorwerpen | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| In de meettrein | Uitvoeren activiteiten in de meettrein | Lichamelijk lestel door val/ knelgevaar wanneer de meettrein (on)bedoeld in beweging komt of door los opgestelde voorwerpen | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Inrichten van een instructie waarin staat aangegeven hoe men dient te handelen in het meetvoertuig en personeel hierover instrueren. - Wanneer het meetvoertuig in beweging is dient men op een aanwezige stoel of bank te gaan zitten. Alle voorwerpen dienen te worden vastgezet of te worden opgeborgen in de daarvoor bedoelde voorzieningen in het voertuig. | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| In de meettrein | Uitvoeren activiteiten in de meettrein | Lichamelijk lestel door val/ knelgevaar wanneer de meettrein (on)bedoeld in beweging komt of door los opgestelde voorwerpen | [5 empty] | 4
15 | Nabij de meetinstallatie | Uitvoeren van onderhoud aan of het instellen van de meetinstallatie | Oogletsel door infraroodlampen en/ of laserlicht | 6 | 3 | 7 | 126 | Maatregelen vereist | 1 | Er moet met infrarood/laser worden gemeten, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Nabij de meetinstallatie | Uitvoeren van onderhoud aan of het instellen van de meetinstallatie | Oogletsel door infraroodlampen en/ of laserlicht | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Nabij de meetinstallatie | Uitvoeren van onderhoud aan of het instellen van de meetinstallatie | Oogletsel door infraroodlampen en/ of laserlicht | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Geen lasers of infraroodlampen in de ogen schijnen (uitzetten installatie). Personeel instrueren niet in de lampen en of de lasers te kijken. | 1 | 2 | 7 | 14 | Acceptabel
| Nabij de meetinstallatie | Uitvoeren van onderhoud aan of het instellen van de meetinstallatie | Oogletsel door infraroodlampen en/ of laserlicht | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Gebruik geschikte veiligheidsbrillen voor werken met infrarood/laser. | 1 | 2 | 7 | 14 | Acceptabel
16 | Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | 1 | Er kan altijd biologische agentia voorkomen op of naast de spoorban, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Materieel waarmogelijk vooraf schoonmaken - Hygiënische voorzieningen beschikbaar stellen om handen te wassen - Personeel instrueren niet te eten, drinken en roken tijdens het werk alleen bij de daarvoor bedoelde voorzieningen | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel
| Op de werkplek | Uitvoering werkzaamheden | Lichamelijke of gezondheidsschade na blootstelling biologische agentia | [5 empty] | 4 | In aanvulling op collectieve maatregel. | Gebruik juiste PBM (bijv. werkhandschoenen) | 0.2 | 3 | 7 | 4.2 | Acceptabel

## 2.3 Risico's naar de omgeving
§2.3 Risico's naar de omgeving versie datum 01-11-2023 Schatting voor maatregelen | [9 empty] | Schatting na maatregelen
In te vullen door V&G CO | [9 empty] | in te vullen door V&G CO en aan te vullen door V&G CU (zie instructie)
Nr. | Locatie | Activiteit | V&G gevaar/risico | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | (1,2,3,4) | Motivatie evt. afdaling AHS | Te nemen maatregelen | Waarschijnlijkheid | Blootstelling | Effect | Risicoscore | risicogrootte | Restrisico na nemen maatregelen
AHS
1 | Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Letsel weggebruikers/ passanten door het gebruik maken van de openbare weg voor het benaderen van de werkplek of het parkeren van de voertuigen. | 1 | 3 | 7 | 21 | Aandacht vereist | 1 | Aan- en afvoer moet geschieden via openbare weg en afsluiten weg is niet in verhouding met de werkzaamheden, bron wegnemen is hierdoor niet mogelijk.
| Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Letsel weggebruikers/ passanten door het gebruik maken van de openbare weg voor het benaderen van de werkplek of het parkeren van de voertuigen. | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Letsel weggebruikers/ passanten door het gebruik maken van de openbare weg voor het benaderen van de werkplek of het parkeren van de voertuigen. | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Vooraf aangeven waar men de auto moet parkeren - Personeel instrueren auto's buiten obstakelvrije zone, min. 0,5 meter buiten de rijbaan te parkeren, waarbij het zicht op de overweg voor derden dient te worden gehandhaafd - Werkenden dragen oranje fluorescerende veiligheidskleding conform NEN-EN 20471 | 0.5 | 3 | 7 | 10.5 | Acceptabel
| Op of nabij openbare (over)weg | Aan- en afvoer via en parkeren voertuigen aan de openbare weg | Letsel weggebruikers/ passanten door het gebruik maken van de openbare weg voor het benaderen van de werkplek of het parkeren van de voertuigen. | [5 empty] | 4
2 | Op het spoorterrein | Opstellen/ wegzetten van het meetvoertuig | Lichamelijk letsel/ schade derden door het bedoeld/ onbedoeld betreden van het meetvoertuig | 3 | 1 | 7 | 21 | Aandacht vereist | 1 | Bronaanpak is niet mogelijk, omdat er altijd een kans bestaat dat derden zich op het terrein bevinden.
| Op het spoorterrein | Opstellen/ wegzetten van de meettrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de meettrein | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op het spoorterrein | Opstellen/ wegzetten van de meettrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de meettrein | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Meetvoertuig opstellen op afgesloten/ bewaakte terreinen en materieel goed afsluiten. | 0.5 | 1 | 15 | 7.5 | Acceptabel
| Op het spoorterrein | Opstellen/ wegzetten van de meettrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het bedoeld/ onbedoeld betreden van de meettrein | [5 empty] | 4
3 | Thv de toegangen van het spoorterrein | Verschaffen toegang door derden/ vandalen tot het spoorterrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het niet afsluiten van het spoorterrein, waardoor derden/ vandalen het terrein bedoeld/ onbedoeld kunnen betreden | 6 | 1 | 7 | 42 | Aandacht vereist | 1 | Derden/vandalen kunnen altijd op het terrein komen, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Thv de toegangen van het spoorterrein | Verschaffen toegang door derden/ vandalen tot het spoorterrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het niet afsluiten van het spoorterrein, waardoor derden/ vandalen het terrein bedoeld/ onbedoeld kunnen betreden | [5 empty] | 2 | Afschermen is al gedaan door middel van hekken en afsluitingen.
| Thv de toegangen van het spoorterrein | Verschaffen toegang door derden/ vandalen tot het spoorterrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het niet afsluiten van het spoorterrein, waardoor derden/ vandalen het terrein bedoeld/ onbedoeld kunnen betreden | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | De hekwerken en technische ruimtes na betreding direct weer afsluiten. Zodat derden of vandalen niet de gelegenheid krijgen het spoorterrein en/ of de technische ruimtes te betreden. | 0.5 | 1 | 7 | 3.5 | Acceptabel
| Thv de toegangen van het spoorterrein | Verschaffen toegang door derden/ vandalen tot het spoorterrein | Lichamelijk letsel/ schade derden door het niet afsluiten van het spoorterrein, waardoor derden/ vandalen het terrein bedoeld/ onbedoeld kunnen betreden | [5 empty] | 4
4 | Spoorterrein | Veroorzaken calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Niet juist handelen tijdens een calamiteit of incident waardoor de schade naar de omgeving groter kan worden | 3 | 1 | 40 | 120 | Maatregelen vereist | 1 | Een calamiteit kan altijd plaatsvinden, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Spoorterrein | Veroorzaken calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Niet juist handelen tijdens een calamiteit of incident waardoor de schade naar de omgeving groter kan worden | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Spoorterrein | Veroorzaken calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Niet juist handelen tijdens een calamiteit of incident waardoor de schade naar de omgeving groter kan worden | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Te tijden van calamiteiten handelen c.f. het Handboek Incidentmanagement Rail (netverklaring 2025, hoofdstuk 6.3.4). Op sommige emplacementen (waar met gevaarlijke stoffen wordt gehandeld) geldt naast het handboek ook een overkoepelend emplacementbreed bedrijfsnoodplan (BNP). Bij het betreden van een emplacement dient men vooraf na te gaan of hier zo een bedrijfsnoodplan van toepassing is en hier naar te handelen. | 0.5 | 1 | 40 | 20 | Acceptabel
| Spoorterrein | Veroorzaken calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Niet juist handelen tijdens een calamiteit of incident waardoor de schade naar de omgeving groter kan worden | [5 empty] | 4
5 | Spoorterrein | Calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Beperkte bereikbaarheid van hulpdiensten t.g.v. blokkeren van toegangswegen. | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Toegangswegen kunnen niet en aller tijden vrij worden gehouden, hierdoor is bronaanpak niet mogelijk.
| Spoorterrein | Calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Beperkte bereikbaarheid van hulpdiensten t.g.v. blokkeren van toegangswegen. | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Spoorterrein | Calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Beperkte bereikbaarheid van hulpdiensten t.g.v. blokkeren van toegangswegen. | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | Vlucht- , calamiteiten- en toegangswegen vrijhouden. Let hierbij met name op het juist parkeren van de auto's. | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel
| Spoorterrein | Calamiteiten/ incidenten op het spoorterrein | Beperkte bereikbaarheid van hulpdiensten t.g.v. blokkeren van toegangswegen. | [5 empty] | 4
6 | Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijden personeel/ materieel van andere aanwezige partijen binnen de buitendienststelling | 3 | 3 | 15 | 135 | Maatregelen vereist | 1 | Meettrein moet rijden en hierdoor bestaat altijd een aanrijdgevaar, bronaanpak is hierdoor niet mogelijk.
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijden personeel/ materieel van andere aanwezige partijen binnen de buitendienststelling | [5 empty] | 2 | Afschermen is voor dit risico niet mogelijk.
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijden personeel/ materieel van andere aanwezige partijen binnen de buitendienststelling | [5 empty] | 3 | Collectieve maatregel | - Werken c.f. het NVW/ VVW. - Raakvlakken met andere partijen op de buitendienststelling vooraf vaststellen en extra maatregelen hierover afstemmen | 0.2 | 3 | 15 | 9 | Acceptabel
| Op het spoorterrein in een buitendienststelling | Uitvoeren meetritten tijdens een buitendienststelling | Aanrijden personeel/ materieel van andere aanwezige partijen binnen de buitendienststelling | [5 empty] | 4

## EF matrix
Risico = |  | Waarschijnlijkheid | x | Blootstelling | x | Effect
Waarschijnlijkheid
Absoluut Onmogelijk | Vrijwel onmogelijk | Zeer onwaarschijnlijk | Alleen op lange termijn | Ongewoon, maar mogelijk | Goed mogelijk | Zeer waarschijnlijk
0,1 | 0,2 | 0,5 | 1 | 3 | 6 | 10
Blootstelling
Zeer zelden | Enkele malen per jaar | Maandelijks | Wekelijks of incidenteel | Dagelijks tijdens werkzaamheden | Voortdurend
0,5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10
Effect
Betekenisvol | Belangrijk | Aanzienlijk | Zeer ernstig | Ramp | Catastrofe
Eerste hulp vereist | Arbeidsverzuim | Ernstig letsel | Een dode | Verschillende doden | Vele doden
1 | 3 | 7 | 15 | 40 | 100
Legenda Niveau (NVW H 4 De Arbeidshygiënische strategie) |  |  | >320 | Zwart | Werkzaamheden stoppen
1. Bronaanpak (elimineren) |  |  | 160-320 | Rood | Direct verbetering vereist
2. Afschermen (isoleren) |  |  | 70-160 | Oranje | Maatregelen vereist
3. Collectieve bescherming |  |  | 20-70 | D. Groen | Aandacht gevraagd
4. Individuele bescherming |  |  | <20 | L. Groen | Acceptabel