Annexen

Installatie- en bouwwerkzaamheden 3 Tractie Gelijkrichterstations

Kenmerk 24656

Datum	: 02 06-2026

© Gehele of gedeeltelijke overneming, reproductie of openbaarmaking van de aanbestedingsstukken, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende is verboden, behoudens de beperkingen bij de wet gesteld. Het verbod betreft ook gehele of gedeeltelijke bewerking.

Inhoud

Annex I: 	Publiekrechtelijke  en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen	3

Annex II: 	Planning	4

Annex III: 	Acceptatieplan	5

Annex IV: 	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden	7

Annex V: 	Vrijkomende materialen	8

Annex VI: 	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede de tijdstippen waarop zij worden verricht	10

Annex VII: 	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten	11

Annex VIII: 	Stelposten	12

Annex IX: 	Bankgarantie	13

Annex X:	Verzekeringen	14

Annex XI: 	Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen	16

Annex XII: 	Informatie van de Opdrachtgever	17

Annex XIII: 	Garanties	18

## Annex I: 	Publiekrechtelijke  en privaatrechtelijke toestemmingen die door de Opdrachtgever moeten worden verkregen

Artikel 1. Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

De volgende publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen zijn door de Opdrachtgever reeds aangevraagd en/of aan Opdrachtgever verleend:

| Wet | Activiteit | Bevoegd gezag | Uiterste datum verkrijgen |
| --- | --- | --- | --- |
| Omgevingsvergunning | Aanpassen gebouw | Gemeente IJsselstein | n.t.b. |
| Omgevingsvergunning | Bouwactiviteiten | Gemeente IJsselstein | n.t.b. |
| Omgevingsvergunning | Bouwactiviteiten | Gemeente IJsselstein | n.t.b. |
| Omgevingsvergunning | Aanpassen gebouw | Gemeente Nieuwegein | n.t.b. |
| Omgevingsvergunning | Bouwactiviteiten | Gemeente Nieuwegein | n.t.b. |
| Omgevingsvergunning | Alle bouwactiviteiten | Gemeente Nieuwegein | n.t.b. |

## Annex II: 	Planning

In overeenstemming met artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst en met inachtneming van het gestelde in par. 7 en par. 36 UAV-GC 2025 dient de Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Overeenkomst de volgende data en de eventueel in de Vraagspecificatie daarop betrekking hebbende eisen in acht te nemen:

| Nr | Mijlpaal | Mijlpaaldatum |
| --- | --- | --- |
| 1 | Oplevering tractiestation 1 | 1-11-2027 |
| 2 | Oplevering tractiestation 2 | 1-04-2028 |
| 3 | Oplevering tractiestation 3 | 1-09-2028 |
| 4 | Oplevering van het Werk | 1-12-2028 |

Toelichting mijlpalen

| Nr | Toelichting mijlpaal |
| --- | --- |
| 1, 2, 3 | In de planning zijn 3 tractiestations opgenomen waaraan een mijlpaaldatum is gekoppeld. Het staat Opdrachtnemer vrij om een afwijkende volgorde te hanteren welke tractiestation op welke mijlpaaldatum opgeleverd wordt. |
| 4 | Betreft de Oplevering van het gehele Werk inclusief opleverdossier. |

Met betrekking tot de uiterste datum van oplevering van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 5 Basisovereenkomst. Voor eventuele tussentijdse aanvaarding van onderdelen van het Werk wordt verwezen naar artikel 2 lid 6 Basisovereenkomst.

## Annex III: 	Acceptatieplan

| Document(en) ter Acceptatie | Moment van indienen | Acceptatie-termijn | Eisen |
| --- | --- | --- | --- |
| Een en ander conform Basisovereenkomst: |  |  |  |
| art.12 sub a | art.12 sub b | art.12 sub e | art.12 sub d |
| Interactie met opdrachtgever |  |  |  |
| Volmacht van vertegenwoordiger van de Opdrachtnemer alsmede die van diens vervanger | 5 dagen na opdrachtverlening | 5 dagen | §§ 2-7 en 2-8 UAV-GC 2025 |
| Projectmanagementplan | Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| PSU/PFU verslagen | 1 week na overleg | 7 dagen | Vraagspecificatie |
| Voortgangsrapportage | Uiterlijk 4 dagen na einde periode | 7 dagen | Vraagspecificatie |
| Projectbeheersing |  |  |  |
| Planning | Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Detailbegroting | Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Termijnstaat | Uiterlijk 4 weken na opdrachtverlening | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| V&G-plan | <Moment van indienen> | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Cybersecurityplan | Gelijktijdig met indienen DO | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Omgevingsmanagement |  |  |  |
| Technisch management |  |  |  |
| V&V-plan | Gelijktijdig aan indienen UO | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Keuringsplan per object | Gelijktijdig aan indienen UO | 14 dagen | § 20 UAV-GC 2025 |
| V&V-dossier | 30 dagen voorafgaand aan het verzoek tot aanvaarding conform UAV-GC par. 24.1 | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Definitief Ontwerp en bijbehorende beschrijving van ontwerpoplossingen (waaronder ontwerpnota’s, rapporten, plannen). | 3 maanden na opdrachtverlening | 21 dagen | Vraagspecificatie |
| Werkplan | Gelijktijdige aan indienen UO | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Testmasterplan | Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan ingebruikname | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| inbedrijfsstellingsplan | Uiterlijk 3 maanden voorafgaand aan ingebruikname | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Afleverdossier | 14 dagen voor afronding onderdelen van betreffende tractiestation | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Opleverdossier | 4 weken na oplevering van het Werk | 14 dagen | Vraagspecificatie |
| Opleidingsplan | 3 maanden voor ingebruikname | 14 dagen | Vraagspecificatie |

NB: De documenten die ter Acceptatie worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.

## Annex IV: 	Toetsingsplan Ontwerpwerkzaamheden

| Document(en) ter Toetsing | Moment van indienen | Over te dragen gegevens |
| --- | --- | --- |
| art.11 sub a | art.11 sub b | art.11 sub c |
| Uitvoeringsontwerp en bijbehorende beschrijving van ontwerpoplossingen (waaronder ontwerpnota’s, rapporten, plannen). | 2 maanden na acceptatie DO | <Specifiek over te dragen gegevens> |

NB: De documenten die ter toetsing worden aangeboden dienen te worden vergezeld (van een relevante uitsnede) van het V&V-dossier zodat de Opdrachtgever inzicht krijgt in de validatie-en verificatiestatus van alle eisen van de in deze documenten behandelde zaken.

## Annex V: 	Vrijkomende materialen

Deze annex V Vrijkomende materialen dient gelezen te worden in samenhang met de bepalingen over vrijkomende materialen in Vraagspecificatie Proces.

Artikel 1. Algemeen

- De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de afvoer van vrijkomende materialen. De Opdrachtnemer dient een administratie bij te houden van de afgevoerde vrijgekomen materialen en ter kennis te brengen aan de Opdrachtgever.

- Van de afgevoerde vrijgekomen materialen waarvan de Opdrachtnemer niet het eigendom heeft verkregen, dienen de bewijzen van acceptatie van de naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting vervoerde vrijgekomen materialen in de administratie te zijn opgenomen.

- Alle kosten voor verwijdering van materialen, waaronder stortkosten, komen voor rekening van de Opdrachtnemer.

- Onder vrijkomende materialen worden verstaan alle materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden uit hun uitgangspositie worden verplaatst (b.v. door ontgraven, breken, slopen, frezen, opnemen enz.). Ook vrijkomende grond en baggerspecie wordt beschouwd als vrijkomende materialen.

- Vrijkomende materialen van verschillende aard dienen van elkaar gescheiden te worden gehouden.

- Vrijkomende materialen dienen zoveel mogelijk, functioneel in het Werk hergebruikt te worden.

- Vrijkomende materialen, die niet functioneel in het Werk hergebruikt worden, dienen direct (binnen 5 werkdagen) afgevoerd te worden.

- De materialen die bij het verrichten van Werkzaamheden vrijkomen worden onderverdeeld in ‘afvalstoffen’ (zie artikel 2 van deze annex) en ‘niet-afvalstoffen’ (zie artikel 3 van deze annex).

Artikel 2. Afvalstoffen

- Onder afvalstoffen vallen alle uit het Werk vrijkomende materialen, die vallen onder de definitie van afvalstoffen als bedoeld in de wet Milieubeheer.

- Op het moment dat afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze, al dan niet na de opgedragen wijziging zoals bedoeld in § 3-5 UAV-GC 2025, eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico.

Artikel 3. Niet-afvalstoffen

- Onder niet-afvalstoffen vallen alle materialen die niet vallen onder de definitie van afvalstoffen zoals bedoeld in de wet Milieubeheer.

- Op het moment dat niet-afvalstoffen uit het Werk vrijkomen, worden deze eigendom van de Opdrachtnemer en komen derhalve voor zijn rekening en risico, met uitzondering van alle vrijkomende grond welke niet kan worden hergebruikt binnen het Werk

- De Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever te vertegenwoordigen als ontdoener (houder die zich ontdoet, voornemens is zich te ontdoen of zich moet ontdoen van afvalstoffen) in de zin van de Wet milieubeheer. Op het moment van ontdoening worden de niet-afvalstoffen, met uitzondering van bovengenoemde zaken, geacht te zijn geleverd, zoals bedoeld in de regelingen omtrent het goederenrecht, in art. 3.84 BW.

- Alle vrijkomende grond, met uitzondering van grond welke kan worden hergebruikt in het Werk, dient door de Opdrachtnemer aan de grond- en reststoffenbank van Utrecht te worden geleverd onder de voorwaarden van de grondbank Utrecht. Opdrachtnemer dient voor de afvoer van de grond contact op te nemen met meldpunt Bodemkwaliteit.

- Indien bij de uitvoering van het werk vrijgekomen steen of steenachtige materialen worden gebroken, moet het breken plaats vinden conform de BRL 2506: "Recyclinggranulaten voor toepassing in de beton, wegenbouw, grondbouw en werken."

- Vrijkomend steen of steenachtige materialen moeten vervoerd worden naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning die beschikt over het BRL 2506 certificaat.

Artikel 4. Onderzoek

- De Opdrachtnemer dient van de vrijkomende materialen, waarvan de milieukundige kwaliteit niet of onvoldoende bekend is, voorafgaand aan de verwijdering de milieukundige kwaliteit vast te stellen door middel van een milieukundig onderzoek. Milieukundige onderzoeken dienen conform de geldende onderzoeksnormen en door een daartoe gecertificeerd onderzoeksbureau te worden uitgevoerd. De kosten voor deze onderzoeken zijn voor rekening van de Opdrachtnemer.

- Opdrachtgever heeft een onderzoek naar transformatorolie verricht met de vraag of deze pcb houdend is. Dit is niet het geval

- Opdrachtgever heeft een asbestinventarisatie uitgevoerd voor gebouw en installaties. Er is geen asbesthoudende materialen aangetroffen

Artikel 5. Vervoeren vrijkomende materialen naar een inrichting

- Afvalstoffen moeten door een vervoerder die voorkomt op de VIHB-lijst van nationaal erkende afvalvervoerders worden afgevoerd naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. De Opdrachtnemer verzorgt namens de Opdrachtgever de hiertoe verplichte meldingen conform de PMV.

- De Opdrachtnemer verstrekt de gemachtigde van de Opdrachtgever na elke periode van een maand de bewijzen van vervoer en acceptatie van de in de betreffende periode afgevoerde afvalstoffen en niet afvalstoffen. Op het bewijs van acceptatie moet de naam en het adres van de inrichting, de aard hoeveelheid, herkomst en de vervoerder van de afvalstoffen zijn vermeld.

- Tot het vervoeren van vrijkomende materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, behoort tevens het afgeven van deze materialen. Tot de kosten voor het vervoeren behoren tevens de kosten die de betreffende inrichting in rekening brengt voor de acceptatie.

## Annex VI: 	Overzicht van werkzaamheden die door nevenopdrachtnemers worden verricht alsmede de tijdstippen waarop zij worden verricht

Werkzaamheden nevenopdrachtnemers gedurende het werk (§ 8 UAV-GC 2025 en artikel 9 Overeenkomst).

| Nr. | Aard van de werkzaamheden | Uitvoerende partij | Voorziene tijdstip van uitvoering | Coördinatie door |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. Aansluiten, testen en inbedrijfstellen van SCADA systeem | Yunex | Te bepalen door Opdrachtnemer | Opdrachtnemer. |
| 2 | Aan en afkoppelen 10KV-aansluiting | Stedin | Te bepalen door Opdrachtnemer | Opdrachtnemer |

Ad 1.: De Opdrachtnemer dient de aansluiting zelf te maken op de Scada kast van Yunex en gezamenlijk test en inbedrijfstelling doen van de kast.

Ad 2.: De Opdrachtnemer dient het aan en afkoppelen van de 10 kV te verzorgen in overeenstemming met Stedin. Stedin zal alleen assisteren met het afschakelen en veiligstellen van de 10kV kabel.

## Annex VII: 	Verrekening van wijzigingen van lonen, sociale lasten, prijzen, huren en vrachten

Artikel 1	Algemeen

- Indien in vergelijking met de lonen en/of prijzen op de datum van aanbesteding van de Overeenkomst gedurende de realisatie van het Werk en, indien overeengekomen, gedurende de Meerjarige Onderhoudsperiode wijzigingen optreden zullen de uit deze wijzigingen voortvloeiende hogere of lagere kosten met de Opdrachtnemer worden verrekend conform deze annex.

- Het in deze annex bepaalde geldt uitsluitend ten aanzien van Werkzaamheden waarvoor bij de aanbesteding een prijs is ingediend. Het in deze annex bepaalde is niet van toepassing op aanvullende Werkzaamheden.

Artikel 2	Verrekeningsgrondslag

- Indexeren van de tarieven is mogelijk en vindt plaats op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur, zoals gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (Indexcijfer 2020 = 100), SBI 2008, sector Metalektro, CAO-lonen per maand excl. bijz. beloningen.

De volgende website wordt daarvoor geraadpleegd:  https://opendata.cbs.nl/#/CBS/nl/dataset/85663NED/table?searchKeywords=terbeschikkingstelling%20met%20verpleging%20van%20overheidswege

- De volgende filters moeten worden ingesteld:

•             CBS prijsindex voor CAO-lonen, contractuele loonkosten en arbeidsduur; indexcijfers (2020=100)

•             sector Metalektro

•             CAO-lonen per maand excl. bijz. beloningen

- De eerste indexering kan plaatsvinden per 1-1-2027 na acceptatie van de Opdrachtgever.

## Annex VIII: 	Stelposten

Niet van toepassing.

## Annex IX: 	Bankgarantie

n.v.t.

## Annex X:	Verzekeringen

- Onverminderd de aansprakelijkheid van de aannemer en de onderaannemers krachtens de bepalingen van de Wet en/of dit bestek zal door de opdrachtgever, mede ten behoeve van de aannemers en hun onderaannemers, een Constructie "All Risks"-verzekering op het werk worden afgesloten.

- Deze verzekering geeft op of nabij de bouwplaats dekking op uitgebreide voorwaarden tegen:

  - beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;

  - materiële schade aan de bestaande eigendommen van de opdrachtgever met uitsluiting van schade door brand, blikseminslag, explosie, diefstal en/of vernieling, waarvoor de opdrachtgever zelf een separate polis heeft afgesloten welke voor deze risico's dekking geeft.

  - aansprakelijkheid in verband met materiele schade aan eigendommen van derden en/of dood/letsel.

- De dekking van de constructieverzekering loopt vanaf de datum waarop dit werk op het bouwterrein een aanvang neemt tot het einde van de onderhoudsperiode. De polis is primair behoudens de dekking voor aansprakelijkheid (c). Die dekking is namelijk secundair aan de aansprakelijkheids- en andere verzekeringen van de betrokken aannemer(s).

- Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men), verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, alsmede honoraria van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten en toezicht en directiekosten.

- Tijdens de onderhoudstermijn is de constructieverzekering beperkt tot beschadiging, verlies of vernietiging van het werk:

  - tengevolge van door de aannemer verrichte werkzaamheden, welke voortvloeien uit verplichtingen van de onderhoudsbepalingen van het bestek;

  - welke zich openbaart gedurende de onderhoudstermijn, doch het gevolg is van een oorzaak, liggende vóór aanvang van deze termijn.

- Het eigen risico dat op de constructieverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aannemer, evenals alle niet door de constructieverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de aannemer volgens dit bestek aansprakelijk is.

- De ter zake van schade aan het werk ontvangen schade-uitkeringen zullen door de opdrachtgever aan de betrokken aannemer, die de schade herstelt of voor wiens rekening de schade komt, worden betaald naar billijkheid en naar gelang van de voortgang van het werk resp. het herstel.

- De aansprakelijkheid van de aannemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepalingen betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.

- De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten constructieverzekering. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestektekst kunnen geen rechten ontleend worden.

- Een kopie van de dekkingsbevestiging met de verzekeringsvoorwaarden zal de aannemer, op diens verzoek, worden verstrekt.

- Aannemersmaterieel, waaronder werktuigen, gereedschappen, machines etc., alsmede keten, loodsen en de inventaris daarvan, is van de verzekering uitgesloten en de opdrachtgever aanvaardt hiervoor geen aansprakelijkheid.

- Onverminderd het voorgaande in deze annex bepaalde, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schaden tengevolge van wettelijke aansprakelijkheid onder andere die schade welke voortvloeit uit het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen

(W.A.M.) geldt, dienen verzekeringen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden gesloten en

dienen deze mede te dekken schade tengevolge van het werkrisico.

- Onverminderd het voorgaande in deze annex bepaalde, zal de opdrachtnemer voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor een bouw ontwerp aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering blijft van kracht tot het verstrijken van tien jaar na de in de basisovereenkomst vastgelegde onderhoudstermijn, dan wel, indien een onderhoudstermijn niet is overeengekomen, tot en het met het verstrijken van tien jaar na de in de basisovereenkomst vastgelegde uiterste datum van oplevering. De verzekering biedt dekking voor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer op grond van fouten gemaakt in het kader van de ontwerpwerkzaamheden (hierna: “ontwerpfouten”), waaronder begrepen niet-nakoming van de waarschuwingsplicht van de opdrachtnemer.

De dekking van de verzekering mag niet beperkt zijn tot vergoeding van fysieke schade maar moet strekken tot vergoeding van de volledige (vermogens)schade als bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek als gevolg van de ontwerpfout(en).

De verzekerde som bedraagt minimaal € 2.500.000 per aanspraak of gebeurtenis. Een maximering van het aantal gebeurtenissen per verzekeringsjaar is niet toegestaan. De verzekerde som mag worden gemaximeerd tot € 5.000.000 voor het werk of per jaar.

## Annex XI: 	Geschillenregeling onafhankelijke deskundigen

Partijen hebben niet de mogelijkheid hun geschillen voor te leggen aan onafhankelijke deskundigen. Partijen dienen geschillen voor te leggen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank gevestigd te Utrecht indien bij een gerezen geschil tussen partijen geen minnelijke oplossing kan worden opgelost (escalatieprocedure).

## Annex XII: 	Informatie van de Opdrachtgever

In het kader van deze Overeenkomst wordt de volgende informatie aan de Opdrachtnemer ter beschikking gesteld.

Zie I.00043 - Documentenlijst Contract

## Annex XIII: 	Garanties

De Opdrachtnemer garandeert de volgende onderdelen van het Werk gedurende de daarbij vermelde periode. De garantie houdt in dat de onderdelen van het Werk gedurende de garantieperiode blijven voldoen aan de in deze annex vermelde eisen.

Indien tijdens de garantieperiode blijkt dat een onderdeel van het Werk niet of niet langer voldoet aan één of meerdere van de vermelde eisen, zal de Opdrachtnemer voor zijn rekening en risico, op eerste schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever, het onderdeel herstellen of vervangen en wel zodanig dat het onderdeel weer (geheel) voldoet aan de vermelde eisen.

In de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever wordt een redelijke termijn vermeld, waarbinnen de Opdrachtnemer met het herstel of de vervanging moet zijn aangevangen en een redelijke termijn waarbinnen het herstel of de vervanging moet zijn voltooid. Indien de Opdrachtnemer geen gevolg geeft aan de schriftelijke aanzegging van de Opdrachtgever, is de Opdrachtgever gerechtigd, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het herstel of de vervanging voor rekening van de Opdrachtnemer door derden te laten uitvoeren.

De garantieverplichting van de Opdrachtnemer vervalt in die gevallen waarbij de Opdrachtnemer bewijst dat het niet voldoen aan de vermelde eisen een gevolg is van factoren die niet voor zijn rekening en/of risico komen.

Het bepaalde in § 28 a en b UAV-GC 2025 is uitdrukkelijk niet van toepassing in het kader van de garantieverplichtingen van de Opdrachtnemer.

Indien gedurende de garantieperiode(s) één van de partijen gebreken aan de door de Opdrachtnemer aangebrachte constructie(s) constateert of er aanwijzingen zijn dat deze kunnen worden verwacht, stelt zij de andere partij daarvan schriftelijk op de hoogte. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van elke garantieperiode, nemen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer gezamenlijk de toestand op waarin de desbetreffende, door de Opdrachtnemer, aangebrachte constructie(s) verkeert c.q. verkeren. De Opdrachtgever neemt daartoe het initiatief. De toestand wordt vastgelegd in een door beide partijen ondertekend proces-verbaal.

§ 46 UAV-GC 2025 is tijdens de garantieperiode van overeenkomstige toepassing.

- Bouwkundige waterdichtheid: de Opdrachtnemer garandeert dat de gebouwschil van de tractiestations gedurende een periode van 10 jaar na de datum van oplevering van het Werk waterdicht is en blijft voldoen aan de in de Vraagspecificatie gestelde eisen ten aanzien van waterdichtheid en bouwkundige integriteit.

- Gebouwgebonden- en tractieinstallaties: de Opdrachtnemer garandeert dat de geleverde installaties gedurende een periode van 5 jaar na de datum van oplevering van het Werk blijven voldoen aan de in de Vraagspecificatie gestelde functionele en technische eisen. De Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat fabrieksgaranties van leveranciers en fabrikanten ten behoeve van de Opdrachtgever worden bedongen en aan de Opdrachtgever worden overgedragen, voor zover deze garanties de hiervoor genoemde periode omvatten.