Voorbeeld termijnstaat (niet limitatief) bouwdeel Maatschappelijk

- Start uitvoering

- Heiwerk gereed

- Ruwbouw begane grondvloer gereed

- Ruwbouw entresol gereed

- Ruwbouw eerste verdieping gereed

- …

- Ruwbouw sporthal gereed

- Dak eerste verdieping waterdicht.

- Dak tweede verdieping waterdicht.

- …

- Dak sporthal waterdicht.

- …

- Gevel begane grond wind- en waterdicht

- Gevel eerste verdieping wind- en waterdicht

- Gevel tweede verdieping wind- en waterdicht

- …

- Gevel sporthal gereed

- …

- Gevel begane grond gereed

- Gevel eerste verdieping gereed

- Gevel tweede verdieping gereed

- …

- Afbouw begane grond gereed

- Afbouw eerste verdieping gereed

- Afbouw tweede verdieping gereed

- …

- Daken en dakterrassen gereed

- …

- Oplevering/acceptatie

- Onderhoudstermijn bouwkundig 6 maanden na oplevering 2,5%

- Onderhoudstermijn installaties 12 maanden na oplevering 2,5%