Voorbeeld termijnstaat bouwdeel Woontoren

| - Bouwplaatsinrichting | - 3,00% |
| --- | --- |
| - Heiwerk gereed | - 5,00% |
| - Fundering gereed | - 5,00% |
| - Ruwe begane grondvloer gereed (incl entresol) | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer eerste woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer tweede woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer derde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer vierde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer vijfde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer zesde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer zevende woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer achste woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer negende woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer tiende woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer elfde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer twaalfde woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Ruwe verdiepingsvloer dertiende woonlaag gereed | - 3,00% |
| - Metselwerk begane grond gereed | - 3,00% |
| - Metselwerk woonlagen 1 t/m 4 gereed | - 3,00% |
| - Metselwerk woonlagen 5 t/m 8 gereed | - 3,00% |
| - Metselwerk woonlagen 9 t/m 13 gereed | - 3,00% |
| - Dak waterdicht | - 5,00% |
| - Dekvloer incl vloerverwarming gereed | - 5,00% |
| - Spuit en tegelwerk gereed | - 6,00% |
| - Sanitair gemonteerd | - 6,00% |
| - WKO werkzaam/gereed tbv woningen | - 6,00% |
| - 6 maanden na oplevering (bouwkundige onderhoudsperiode) | - 2,50% |
| - 12 maanden na oplevering (installatietechnische onderhoudsperiode) | - 2,50% |
| - Totaal | - 100,00% |