Voorbeeld termijnstaat bouwdeel Woontoren

	1. Bouwplaatsinrichting
	2. 3,00%

	3. Heiwerk gereed
	4. 5,00%

	5. Fundering gereed
	6. 5,00%

	7. Ruwe begane grondvloer gereed (incl entresol)
	8. 3,00%

	9. Ruwe verdiepingsvloer eerste woonlaag gereed
	10. 3,00%

	11. Ruwe verdiepingsvloer tweede woonlaag gereed
	12. 3,00%

	13. Ruwe verdiepingsvloer derde woonlaag gereed
	14. 3,00%

	15. Ruwe verdiepingsvloer vierde woonlaag gereed
	16. 3,00%

	17. Ruwe verdiepingsvloer vijfde woonlaag gereed
	18. 3,00%

	19. Ruwe verdiepingsvloer zesde woonlaag gereed
	20. 3,00%

	21. Ruwe verdiepingsvloer zevende woonlaag gereed
	22. 3,00%

	23. Ruwe verdiepingsvloer achste  woonlaag gereed
	24. 3,00%

	25. Ruwe verdiepingsvloer negende woonlaag gereed
	26. 3,00%

	27. Ruwe verdiepingsvloer tiende woonlaag gereed
	28. 3,00%

	29. Ruwe verdiepingsvloer elfde woonlaag gereed
	30. 3,00%

	31. Ruwe verdiepingsvloer twaalfde woonlaag gereed
	32. 3,00%

	33. Ruwe verdiepingsvloer dertiende woonlaag gereed
	34. 3,00%

	35. Metselwerk begane grond gereed
	36. 3,00%

	37. Metselwerk woonlagen 1 t/m 4 gereed
	38. 3,00%

	39. Metselwerk woonlagen 5 t/m 8 gereed
	40. 3,00%

	41. Metselwerk woonlagen 9 t/m 13 gereed
	42. 3,00%

	43. Dak waterdicht 
	44. 5,00%

	45. Dekvloer incl vloerverwarming gereed
	46. 5,00%

	47. Spuit en tegelwerk gereed
	48. 6,00%

	49. Sanitair gemonteerd
	50. 6,00%

	51. WKO werkzaam/gereed tbv woningen
	52. 6,00%

	53. 6 maanden na oplevering (bouwkundige onderhoudsperiode)
	54. 2,50%

	55. 12 maanden na oplevering (installatietechnische onderhoudsperiode)
	56. 2,50%

	57. Totaal
	58. 100,00%



